## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Информационное общество муниципального образования Кавказский район"
наименование муниципальной программы
за __ 2019 год__________________________
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие №1 "Организация информационного обеспечения населения в средствах печати : публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район" | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 1520 | 1520 | 1515.7 | 99.7171 | Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления | Обнародованио (опубликовано) 200 муниципальных правовых актов МО Кавказский район в средствах массовой печати,ежемесячно публикуется информация о деятельности МО Кавкаский район | выполнено | Информация опубликована в полном объеме. Экономия бюджетных средств в сумме 4,3 тыс.руб. сложилась по результатам фактической оплаты за публикацию правовых актов и информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район.
| местный бюджет, в том числе: |  | 1520 | 1520 | 1515.7 | 99.7171 | х | х
1.1 | Мероприятие 1.1. Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати |  | 940 | 940 | 983.2 | 104.5957 |  | За отчетный период опубликовано (обнародовано) 56626 кв. см. информации о деятельности органов МСУ МО Кавказский район | выполнено | Перераспределение бюджетных средств по факту с мероприятия № 1.2 на мероприятие № 1.1 произведено в связи с необходимостью опубликования дополнительной информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в краевых средствах массовой информации, изменения в муниципальную программу не внесены
1.2 | Мероприятие 1.2. публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в печатном издании |  | 580 | 580 | 532.5 | 91.8103 | 0 | опубликовано 200 правовых актов администрации МО Кавказский район | выполнено
| Мероприятие 1.3. Публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в сетевом издании |  | х | х | х | х | х | х | х | х
2 | Основное мероприятие №2 "Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания" | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 1650 | 1650 | 1493.1 | 90.4909 | Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления | посредством МАУ "МТРК Кропоткин" администрация МО Кавказский район осуществляет информационное обеспечение населения о деятельности органов МСУ МО Кавказский район, за отчетный период был обнародован 261 сюжет на телевидении и в сети интернет | выполнено | Экономия денежных средств в сумме 156,9 тыс.руб. возникла в результате того, что часть сюжетов была размещена в сети «Интернет», денежные средства на данное мероприятие не предусматриваются.
| местный бюджет | х | 1650 | 1650 | 1493.1 | 90.4909 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 3170 | 3170 | 3008.8 | 94.9148 | х | х
| местный бюджет | х | 3170 | 3170 | 3008.8 | 94.9148 | х | х
Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ |  |  |  |  | _____________________________
|  |  | подпись | [5 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.
1Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме).
2 Проставляется отметка "выполнено" или "невыполнено" по результатам освоения средств по мероприятию и исходя из степени фактического достижения планового значения непосредственного результата мероприятия.
3Заполняется в случае неосвоения средств и недостижения планового значения непосредственного результата мероприятия, также указывается текущая стадия выполнения мероприятия.
Заместитель главы, начальник финансового управления | [7 empty] | Л.А. Губанова