Доклад о ходе реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса"

Муниципальная программа  муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 г. № 1778.

Срок реализации программы  - 2015-2024 годы.

В 2019 году в муниципальную программу было внесено  3 изменения (11 февраля, 19 апреля, 12 декабря).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы на 2019 год утвержден 20 декабря 2018 года (изменен  28 марта, 28 июня, 30 сентября).

Объем финансирования муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» на 2019 год  был предусмотрен в сумме 1513,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет краевого бюджета – 0  тыс. руб.;

за счет местного бюджета – 1513,5 тыс. руб.

Профинансировано и освоено 500,2 тыс. руб. (33,0 % от плановых назначений), в том числе:

за счет краевого бюджета – 0 тыс. руб. (0%);

за счет местного бюджета – 500,3 тыс. руб. (33,1%).

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществлялось в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:                    	«Газификация муниципального образования Кавказский район»;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»;

«Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

- Подпрограмма

"Газификация муниципального образования Кавказский район"

Координатором подпрограммы "Газификация муниципального образования Кавказский район" (далее - подпрограмма) является отдел капитального строительства администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы на 2019 год за счет  средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 1413,5 тыс. руб. профинансировано  и  освоено  400,2 тыс. руб. (28,3%).

Экономия бюджетных средств в сумме 1013,3 тыс. руб. сложилась в связи с тем, что не был заключен контракт на проведение  госэкспертизы, в связи с возникшей необходимостью перед проведением госэспертизы оформления земельных участков под строительство объекта.

В подпрограмме предусмотрена реализация  2-х мероприятий:

мероприятие № 1 «Строительство подводящих газопроводов» с объемом финансирования 1183,5 тыс. руб. (далее – мероприятие № 1).;

мероприятие № 2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 230,0 тыс. руб. (далее – мероприятие № 2).

По мероприятию № 1 на выполнение предпроектных работ, проектных работ и экспертизу по  объекту «Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства» было предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 1183,5 тыс. руб., профинансировано и освоено 255,7 тыс. руб. (28,3%). Выполнены археологические  исследования земельного участка и кадастровые работы.

Средства, запланированные на проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверки достоверности сметной стоимости не были освоены полностью по следующей причине:

- перед разработкой проектно-сметной документации был предоставлен участок под строительство газопровода шириной 4 м и длиной, равной длине запланированного к строительству газопровода. Участок был выделен вдоль трассы, без учета охранных зон газопровода, линии электропередачи и т.д.. В связи с этим, трасса, определенная проектированием, не соответствовала трассе предоставленного земельного участка. Возникла необходимость внесения изменений в проект планировки и  межевания земельного участка с учетом охранных зон и необходимость  постановки на кадастровый учет.

Для заключения контракта на проведение  государственной экспертизы проектно-сметной документации и проверки достоверности  сметной стоимости необходимо предоставить проект планировки и межевания, кадастровый паспорт с трассой прокладки газопровода соответствующей трассе в проектно-сметной документации, поэтому размещение документации в личном кабинете ГАУКК «Краснодаркрайгосэкспертиза» было осуществлено позже запланированного срока. В связи с тем, что земельный участок был сформирован 24 декабря 2019 года, а срок рассмотрения поданных для  заключения контракта документов составляет 30 дней. Кроме того, в конце 2019 года подготавливались и были внесены изменения в постановление №145 от 05.07.2007г. «Об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». По причине внесения изменений пересматривалась работа личного кабинета ГАУКК «Краснодаркрайгосэкспертизы», затрагивающие в частности формирование пакета документов. Соответственно замечания по предоставленным документам были получены 30.12.2019г., что не позволило заключить контракт в 2019 году.

Мероприятие № 2 подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район. В 2019 году были заключены договора на техническое и аварийное обслуживание 8 газопроводов. Профинансировано и освоено 144,5 тыс. руб., что составляет 62,8 % от плановых назначений (230,0 тыс. руб.).

Неиспользованный остаток бюджетных средств составил 85,5 тыс. руб., в связи с тем, что конкурс на выполнение работ по обслуживанию газопроводов на сумму 46,0 тыс. руб.,  не состоялся в виду отсутствия претендента на обслуживание, а сумма 39,5 тыс. руб. – не использованный остаток бюджетных средств, в виду отсутствия потребности.

Значения двух целевых показателей подпрограммы не достигнуты:

по целевому показателю «Протяженность построенных газопроводов» план – 2,67 км, факт – 0 км,

по целевому показателю «Рост уровня газификации населенных пунктов» план – 6,6 %, факт – 0 %,

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования, предусмотренный в подпрограмме на 2019 год  за счет  средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 100,0 тыс. руб.,  освоено 100,0 тыс. руб. (100,0%)

В подпрограмме в 2019 году запланировано выполнение одного мероприятия  «Замена энергосберегающих ламп и светильников», на его реализацию было  предусмотрено – 100,0 тыс. руб., освоено 100.0 тыс. рублей.

В рамках реализации данного мероприятия в 2019 году осуществлена  замена  500 энергосберегающих ламп и светильников в 20 образовательных учреждениях и администрации МО Кавказский район.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

Значение целевого показателя подпрограммы, «Замена энергосберегающих  ламп и светильников» перевыполнено на 30,6 %, в связи с уменьшением цены в результате конкурсных процедур:  план – 350 шт., выполнено – 457 шт.;

В муниципальной программе  также предусмотрено достижение значений   21 целевого показателя, отражающих  общее состояние Кавказского района в области энергосбережения.

Расчет значений указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы в области энергосбережения в целях достижения рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- оснащения энергосберегающими лампами;

- повышение эффективности системы электроснабжении;

- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения;

- снижения потребления электрической энергии

- снижения потребления тепловой энергии.

Плановые значения вышеуказанных целевых  показателей в области энергосбережения  Кавказского района в 2019 году выполнены на  сто и более   процентов.

По итогам 2019 года из 22 целевых показателя, предусмотренные подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- Подпрограмма

«Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства транспорта, связи и дорожного хозяйства  муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования,  на 2019 год по данной подпрограмме предусмотрен не был.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы  может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

В целом по результатам расчета эффективность реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса" неудовлетворительная, коэффициент эффективности реализации программы – 0,56 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                   И.Д.Погорелов

Начальник ОЖКХтС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                   В.Н.Афанасьева

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

"Развитие топливно-энергетического комплекса" за 2019 год.

- Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район"

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 0/2=0, где

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

По мероприятию № 1 фактический объем финансирования составил 28,3 % от плановых назначений.

По мероприятию № 2 фактический объем финансирования составил 62,8 % от плановых назначений.

Мероприятия подпрограммы  не выполнены, так как в соответствии с пунктом 2.2 типовой методики оценки эффективности реализации муниципальной программы:

«2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

2.2.2. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.»

Ни один из вышеуказанных результатов по мероприятиям подпрограммы не достигнут.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп =400,2/1413,5 = 0,28, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 0/0,28=0

Степень достижения планового значения целевого показателя:

СДп/ппз1 = 0/1=0

СДп/ппз2 = 0/1=0

СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп  , где

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:

где

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 0/2= 0

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 0*0=0

Эффективность реализации подпрограммы «Газификация муниципального образования Кавказский район» неудовлетворительная.

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район».

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации:

СРм = Мв/М = 0:2=01/1=1

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Степень соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз = Зф/Зп = 100,0/100,0=1

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию подпрограммы в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

Эффективность использования бюджетных средств подпрограммы:

Эис = СРм/ССуз = 1/1= 1

(если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1)

Степень достижения планового значения целевого показателя:

Целевой показатель, желаемой тенденцией которых является увеличение значений:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 457/350=1,3=1

СДп/ппз18= ЗПп/пФ:ЗПп/пп = 100/100=1

СДп/ппз19=ЗПп/пФ:ЗПп/пп= 89/89 = 1

СДп/ппз20=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=97/97=1

СДп/ппз21=ЗПп/пФ:ЗПп/пп =98/98=1

СДп/ппз22=ЗПп/пФ:ЗПп/пп=88.4/80=1

Целевые показатели, желаемой тенденцией которых является снижение значений:

СДп/ппз2= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 25,40/25,38=1

СДп/ппз3= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,002/0,002=1

СДп/ппз4= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,007/0,069=1

СДп/ппз5= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,067/0,066=1

СДп/ппз6= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3,0/3,0=1

СДп/ппз7= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6,10/6,10=1

СДп/ппз8= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,13/0,13=1

СДп/ппз9= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 170,41/170,39=1

СДп/ппз10= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 20,7/20,7=1

СДп/ппз11= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 30,8/30,75=1

СДп/ппз12= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,76/0,76=1

СДп/ппз13= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,93/0,93=1

СДп/ппз14= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 9,33/9,3 = 1

СДп/ппз15= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 102,90/102,85=1

СДп/ппз16= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,17/0,16=1

СДп/ппз17= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 12,78/12,78=1

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

СРп/п = 22/22= 1

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п = СРп/п* Эис = 1*1 = 1

Эффективность реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район» – высокая.

Степень реализации муниципальной программы:

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп = (0+0+22)/24 = 0,92

Эффективность реализации муниципальной программы:

ЭР

мп

=

СР

мп

×

0

,

5

+

j

1

Σ

ЭР

п

/

п

×

k

j

×

0,5

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

k1= 400,3/500,2 = 0,8

k2= 100/500,2 =0,2

ЭР мп =0,92*0,5+(0*0,8+1*0,2)*0,5 = 0,56

Эффективность реализации муниципальной программы "Развитие топливно-энергетического комплекса"– неудовлетворительная.

Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                   В.Н.Афанасьева