## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
за 2019 г.
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  |  | 16
1 | Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район " всего, в том числе: | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | х | х | х | х | 0 | 0 | 250 | 257.6 | 15 | 5.8 | 1148.5 | 136.8 | 1413.5 | 400.2
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 250 | 257.6 | 15 | 5.8 | 1148.5 | 136.8 | 1413.5 | 400.2
| Мероприятие № 1 Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | х | х | х | х | 0 | 0 | 250 | 248.75 | 0 | 0 | 933.5 | 6.9 | 1183.5 | 255.65
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 250 | 248.75 | 0 | 0 | 933.5 | 6.9 | 1183.5 | 255.65
1.1 | Мероприятие № 1.4 Гаазопроводы высокого и низкого давления,ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района 1 этап строительстваа (предпроектные работы, проектные работы,экспертиза) | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 30.01.2019 | 30.11.2019 | 30.01.2019 | 30.11.2019 г | 0 | 0 | 250 | 248.8 | 0 | 0 | 933.5 | 6.9 | 1183.5 | 255.7 | неосвоение денежных средств, т.к не был заключен кониракт на проведение госэкспертизы в связи с возникшей необходимостью оформления земельных учаастков под строительство объекта.
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 250 | 248.8 | 0 | 0 | 933.5 | 6.9 | 1183.5 | 255.7
1.2 | Мероприятие № 2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Начальник ОКС администрации МО Кавказский район Некупокоева Е.А. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | 2019-12-31 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 15 | 5.8 | 215 | 129.9 | 230 | 144.5 | неосвоение в связи нсостоявшимся конкурсом по одному из объектов
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 15 | 5.8 | 215 | 129.9 | 230 | 144.5
| Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе: | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | х | х | х | х | 0 | 0 | 45 | 44.8 | 39.5 | 39.4 | 15.5 | 15.8 | 100 | 100 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 45 | 44.8 | 39.5 | 39.4 | 15.5 | 15.8 | 100 | 100
| Мероприятие № 2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников" (местный бюджет) в том числе по главным распорядителям: | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Афанасьева В.Н. | 2019-04-01 | 2019-12-15 | 2019-04-01 | 2019-12-15 | 0 | 0 | 45 | 44.8 | 39.5 | 39.4 | 15.5 | 15.8 | 100 | 100 | выполнено
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнено
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 45 | 44.8 | 39.5 | 39.4 | 15.5 | 15.8 | 100 | 100 | выполнено
| Всего по муниципальному образованию Кавказский район | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 295 | 302.4 | 54.5 | 45.2 | 1164 | 152.6 | 1513.5 | 500.2
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 295 | 302.4 | 54.5 | 45.2 | 1164 | 152.6 | 1513.5 | 500.2
| Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [12 empty] | В.Н.Афанасьева
Исп. Н.А.Клейн 6-49-48