## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
за 2019 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма № 1. "Газификация муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 1413.5 | 1413.5 | 400.2 | 28.3127 | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет | х | 1413.5 | 1413.5 | 400.2 | 28.3127 | х | х
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 |  |  | х | х
1.1 | Мероприятие № 1: Строительство подводящих газопроводов | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 1183.5 | 1183.5 | 255.7 | 21.6054 | Создание условий для обеспечения населения района газом | х
| Мероприятие № 1.4: Газопроводы высокого и низкого давления, ПРГШ в х. Розы Люксембург Кавказского района. 1 этап строительства (предпроектные работы, проектные работы, экспертиза | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 1183.5 | 1183.5 | 255.7 | 21.6054 | Создание условий для обеспечения населения п. Р.Люксембург газом | выполнены работы: археологические исследования земельного участка и кадастровые работы | выполнено частично | неосвоение денежных средств, т.к не был заключен контракт на проведение госэкспертизы в связи с возникшей необходимостью оформления земельных участков под строительство объекта
1.2 | Мероприятие № 2 : Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Начальник ОКС МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 230 | 230 | 144.5 | 62.8261 | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | заключены договора на техническое и аварийное обслуживание 8 газопроводов | выполнено частично | неосвоение в связи не состоявшимся конкурсом по обслуживанию 1 объекта
| Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ МО Кавказский район - Афаанасьева В.Н. | 100 | 100 | 100 | 100 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 100 | 100
внебюджетные источники
| «Замена энергосберегающих ламп и светильников всего, в том числе по главным распорядителям: |  | 100 | 100 | 100 | 100 | Снижение расхода электроэнергии и расходования средств местного бюджета на оплату за потребление электроэнергии | приобретено 457 энергосберегаюших лампи и светильников | выполнено
| управление образования | Начальник отдела образования Демченко С.Г. | 80 | 80 | 80 | 100 |  |  | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ МО Кавказский район - Афаанасьева В.Н. | 20 | 20 | 20 | 100 |  |  | выполнено
| Всего по мкниципальному образованию Квказский район |  | 1513.5 | 1513.5 | 500.2 | 33.0492
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1513.5 | 1513.4 | 500.2 | 33.0514
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ В.Н.Афанасьева
Note on K37: JKH: альник отдела образования Демченко С.Г.