**Муниципальная программа
муниципального образования Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"**(утв. [постановлением](#sub_0) администрации муниципального образования Кавказский район от 12 ноября 2014 г. N 1761 с изменениями и дополнениями от 27 февраля, 11 июня, 15 июля, 3 ноября 11 декабря, 30 декабря 2015 г., 20 февраля, 20 апреля, 23 июня, 02 сентября, 24ноября 2016 г., 20апреля, 22июня, 24октября, 22ноября,13декабря 2017 г., 19 февраля 2018г.,12 апреля 2018г., 24 мая 2018г.,21 июня 2018г., 16 октября 2018 г., 21 ноября 2018г., 19 апреля 2019г.,21 июня 2019г., 12декабря 2019г., 26.08.2020г..)

**Паспорт
муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Управление сельского хозяйства муниципального образования Кавказский район |
| Координаторы подпрограмм | Управление сельского хозяйства муниципального образования Кавказский район |
| Участники муниципальной программы | Муниципальное бюджетное учреждение «Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район» (МБУ ИКЦ МСП) |
| Подпрограммы муниципальной программы | «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» |
| Ведомственные целевые программы | не предусмотрены |
| Цель муниципальной программы | Создание условий для развития сельского хозяйства на территории Кавказского района; |
| Задачи муниципальной программы | создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции;поддержка малых форм хозяйствования в АПК;принятие мер, направленных на обеспечение экологической безопасности на территории района;предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района;устойчивое развитие сельских территорий;развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказского района; |
| Перечень целевых показателей муниципальной программыПроекты и (или) программы | Оказание платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению пакетов документов на получение субсидий;оказание бесплатных консультаций МБУ ИКЦ МСП;оказание платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению расчетов по экологии;организация семинар-совещаний,участие в семинарах, форумах, выставках;объем производства мяса в малых формах хозяйствования;объем производства молока в малых формах хозяйствования;объем производства овощей в малых формах хозяйствования;количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования;количество обустроенных мест под размещение печей для уничтожения биологических отходов;выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных;производство зерновых и зернобобовых;производство сахарной свеклы;производство подсолнечника;производство сои;производство картофеля;производство овощей;производство мяса;производство молокаНе предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Срок реализации муниципальной программы: 2015 – 2024 годы, I этап: 2015-2019 годы, II этап: 2020-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и (или) программ  | Общий объем финансирования муниципальной программы - 149491,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета–4 065,0 тыс. рублей, за счет средств краевого бюджета – 96 355,4тыс. руб.;за счет средств местного бюджета – 47 871,2 тыс. рублей;за счет внебюджетных источников – 1 200,0 тыс. рублей.  |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия**

Муниципальная программа разработана на основании Федеральных законов от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации", от 10 января 1996 года N 4-ФЗ "О мелиорации земель", от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Законов Краснодарского края от 4 марта 1998 года N 120-КЗ "О государственном ветеринарном надзоре в Краснодарском крае", от 5 августа 1998 года N 142-КЗ "О виноградарстве и производстве продуктов переработки винограда в Краснодарском крае", от 7 июня 2004 года N 721-КЗ "О государственной поддержке развития личных подсобных хозяйств на территории Краснодарского края", от 7 июня 2004 года N 725-КЗ "Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения на территории Краснодарского края", от 15 июля 2005 года N 884-КЗ "О племенном животноводстве в Краснодарском крае", от 28 января 2009 года N 1690-КЗ "О развитии сельского хозяйства в Краснодарском крае", от 7 июня 2011 года N 2253-КЗ "О мерах государственной поддержки субъектов малого предпринимательства в агропромышленном комплексе Краснодарского края", от 4 июня 2012 года N 2496-КЗ "О семейных животноводческих фермах в Краснодарском крае", от 4 июня 2012 года N 2510-КЗ "О государственной политике Краснодарского края в области сельскохозяйственного товарного рыбоводства", от 3 июля 2012 года N 2536-КЗ "О сельских усадьбах в малых сельских населенных пунктах Краснодарского края", от 9 июля 2013 года N 2751-КЗ "О развитии сельскохозяйственной потребительской кооперации в Краснодарском крае" и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Краснодарского края.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кавказском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.

Муниципальная программа направлена на развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса муниципального образования Кавказский район (далее - АПК).

Агропромышленный комплекс района является основной базовой отраслью Кавказского района и сохраняет за собой одно из ведущих стратегических направлений развития его экономики. Площадь пашни на 1 января 2014 года составила 91968 гектара, производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются 8 крупных 56 малых хозяйств, использующих 61256 гектар пашни, 244 индивидуальных предпринимателей глав крестьянско-фермерских хозяйств использующих 27297 гектар пашни, а также 16931 личных подсобных хозяйств граждан, использующих 3415 гектар пашни. Доля крупных сельхоз товаропроизводителей в общей площади составляет 38 % индивидуальных предпринимателей глав крестьянско-фермерских хозяйств - 30 %. В последние годы наметилась устойчивая тенденция роста производства сельскохозяйственной продукции на основе укрепления финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства района. В аграрном секторе имеются резервы и перспективы экономического роста сельскохозяйственного производства, дальнейшего развития малого предпринимательства, создание новых перерабатывающих предприятий, а также в создании сельскохозяйственных кооперативов по переработке и реализации сельскохозяйственной продукции. Необходимо шире использовать возможности по пропаганде инновационных разработок кубанских ученых в оказании помощи малым формам хозяйствования, рост объемов производства сельскохозяйственной продукции за счет внедрения передовых технологий.

Реализация поставленных задач позволит улучшить условия проживания на селе, увеличить занятость сельского населения, сблизить уровни жизни сельского и городского населения по доходам и увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции.

Приоритетами муниципальной программы являются повышение благосостояния, уровня жизни и занятости граждан, устойчивое развитие сельских территорий. Муниципальная программа предусматривает мероприятия, направленные на комплексное развитие всех отраслей и подотраслей, а также сфер деятельности АПК. Выделяются следующие приоритеты:

в сфере производства - скотоводство (производство молока и мяса), растениеводство производство растениеводческой продукции (наличие значительных площадей сельскохозяйственных угодий);

в экономической сфере - повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей;

в социальной сфере - устойчивое развитие сельских территорий;

в сфере развития производственного потенциала - мелиорация земель сельскохозяйственного назначения;

развитие овощеводства и плодоводства;

экологическая безопасность сельскохозяйственной продукции и продовольствия;

Без значительной государственной поддержки в современных условиях субъекты АПК Кавказского района не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на территории муниципального образования населения.

Основными преимуществами программно-целевого метода в решении обозначенных в муниципальной программе проблем являются:

1. Комплексный подход к решению проблемы развития АПК. Цели, задачи и основные направления реализации муниципальной программы позволяют учесть значительное число факторов, влияющих на эффективность муниципальной программы, и в рамках финансирования муниципальной программы определить приоритетность тех или иных направлений деятельности.

2. Координация решения проблем.

В целях эффективного решения возникающих проблем при реализации муниципальной программы определяется координатор муниципальной программы.

3. Обеспечение полного и своевременного финансирования.

В муниципальной программе обозначаются механизм и объем финансирования программных мероприятий, что позволяет обеспечить полноту финансирования мероприятий.

4. Обозначение критериев оценки и социально-экономических последствий решения проблемы.

Целесообразность и преимущество использования программно-целевого метода обусловлены необходимостью достижения наиболее оптимальных качественных и количественных результатов в ходе реализации муниципальной программы при сохранении эффективности в выборе способов решения стоящих проблем. В связи с этим лишь использование системного и комплексного подхода позволит обеспечить достижение наибольшего эффекта в развитии сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в муниципальном образовании Кавказский район.

**Раздел 2. Цели, задачи, и целевые показатели, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цели, задачи и целевые показатели приведены в [приложении N 1](#sub_1100) к программе

Срок реализации муниципальной программы: 2015 - 2024 годы, I этап: 2015-2019 годы, II этап: 2020-2024 годы.

**Раздел 3. Перечень и краткое описание подпрограмм, муниципальных целевых программ и основных мероприятий муниципальной программы**

В основном мероприятии N 1: "Поддержка сельскохозяйственного производства" приведены расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения "Информационно-консультационный центр", расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства, и осуществление отдельных полномочий по поддержке сельского хозяйства в Краснодарском крае.

В основном мероприятии N 2: "Развитие малых форм хозяйствования на селе" показаны расходы на субсидирование из федерального и краевого бюджетов на возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования и расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства.

В основном мероприятии N 3: "Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район" приведены расходы на проведение мероприятий по организации сбора и доставки биологических отходов, проведение мероприятий на приобретение автотранспортных средств для перевозки контейнеров с биологическими отходами, проведение мероприятий на приобретение контейнеров для сбора биологических отходов.

В основном мероприятии N 4: "Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район" отражаются расходы на осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории Кавказского района.

[Подпрограмма](#sub_1001) "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" направлена на материальное стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства при получении высоких урожаев в полеводстве, при получении высоких результатов работы в животноводстве, подготовке качественного и организованного проведении ремонта сельскохозяйственной техники, повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции края на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства.

Перечень основных мероприятий приведен в [приложении N 3](#sub_1300) к муниципальной программе.

**Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, подпрограммы | Период | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования: |
| феде-раль-ный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Муниципальная программа «Раз-витие сельского хозяйства и регу-лирование рынковсельскохозяйственной продукции, сырья и продо-вольствия» | **Всего** | **149491,6** | **4065,0** | **96355,4** | **47871,2** | **1200,0** |
| 2015 | 15806,3 | 3658,3 | 6105,7 | 5592,3 | 450,0 |
| 2016 | 20845,0 | 406,7 | 15563,6 | 4724,7 | 150,0 |
| 2017 | 13966,5 | 0,0 | 8642,5 | 4724,0 | 600,0 |
| 2018 | 17342,7 | 0,0 | 12857,2 | 4485,5 | 0,0 |
| 2019 | 13261,5 | 0,0 | 8604,5 | 4657,0 | 0,0 |
| 2020 | 17621,2 | 0,0 | 12793,5 | 4827,7 | 0,0 |
| 2021 | 12662,1 | 0,0 | 7947,1 | 4715,0 | 0,0 |
| 2022 |  12662,1 | 0,0 | 7947,1 | 4715,0 | 0,0 |
| 2023 |  12662,1 | 0,0 | 7947,1 | 4715,0 | 0,0 |
| 2024 |  12662,1 | 0,0 |  7947,1 | 4715,0 | 0,0 |
| 1 | Основное мероприятие № 1. «Поддержка сельскохозяй-ственного производства» | **Всего** | **52903,8** | **0,0** | **5925,9** | **45777,9** | **1200,0** |
| 2015 | 6254,3 | 0,0 | 505,3 | 5299,0 | 450,0 |
| 2016 | 5180,0 | 0,0 | 505,3 | 4524,7 | 150,0 |
| 2017 | 5629,3 | 0,0 | 505,3 | 4524,0 | 600,0 |
| 2018 | 4874,2 | 0,0 | 588,7 | 4285,5 | 0,0 |
| 2019 | 5074,3 | 0,0 | 617,3 | 4457,0 | 0,0 |
| 2020 | 5268,5 | 0,0 | 640,8 | 4627,7 | 0,0 |
| 2021 | 5155,8 | 0,0 | 640,8 | 4515,0 | 0,0 |
| 2022 | 5155,8 | 0,0 | 640,8 | 4515,0 | 0,0 |
| 2023 | 5155,8 | 0,0 | 640,8 | 4515,0 | 0,0 |
| 2024 | 5155,8 | 0,0 | 640,8 | 4515,0 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие № 2. «Развитие малых форм хозяйство-вания в АПК на территории МО Кавказский район» | **Всего** | **89977,0** | **4065,0** | **85912,0** | **0,0** | **0,0** |
| 2015 | 8794,8 | 3658,3 | 5136,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 14995,0 | 406,7 | 14588,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 7841,3 | 0,0 | 7841,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 11743,7 | 0,0 | 11743,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 11797,8 | 0,0 | 11797,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 6826,1 | 0,0 |  6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие № 3. «Предупреждение риска заноса, рас-пространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказский район» | **Всего** | **93,3** | **0,0** | **0,0** | **93,3** | **0,0** |
| 2015 | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 93,3 | 0,0 |
| 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие № 4. «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в МО Кавказский район» | **Всего** | **4517,5** | **0,0** | **4517,5** | **0,0** | **0,0** |
| 2015 | 463,9 | 0,0 | 463,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 | 470,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 | 295,9 | 0,0 | 295,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 | 524,8 | 0,0 | 524,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 487,2 | 0,0 | 487,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 354,9 | 0,0 | 354,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | **Всего** | 2000,0 | **0,0** | **0,0** | **2000,0** | **0,0** |
| 2015 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2016 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2017 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2018 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2019 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2020 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2021 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2022 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2023 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2024 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств федерального, краевого, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Необходимый объем финансирования мероприятий муниципальной программы по отраслям растениеводства, животноводства и перерабатывающей промышленности рассчитывается исходя из объема предполагаемых затрат организаций АПК по основным видам их хозяйственной деятельности. По мероприятиям, направленным на социальное развитие села, расчет требуемого объема финансирования производится в установленном в соответствии с законодательством порядке на основании заявок органов местного самоуправления муниципальных образований Кавказский район. Расчет финансирования по всем мероприятиям муниципальной программы производится с учетом индексов-дефляторов.

**Раздел 5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы на очередной финансовый год (плановый период)**

Прогноз сводных показателей муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением "Информационно-консультационный центр" представлен в [Приложении N 3](#sub_1300) к муниципальной программе.

**Раздел 6. Меры муниципального регулирования и управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

К рискам относятся:

риски финансовой необеспеченности, связанные с недостаточностью бюджетных средств на реализацию муниципальной программы. Эти риски могут не позволить достичь запланированных результатов и значений целевых показателей, приведут к нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике значений показателей;

риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материально-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять переход к новым ресурсосберегающим технологиям.

Управление рисками реализации муниципальной программы будет осуществляться на основе:

проведения мониторинга угроз развитию агропромышленного комплекса и обеспечению продовольственной безопасности, выработки прогнозов, решений и рекомендаций в сфере управления агропромышленным комплексом;

подготовки предложений о корректировке муниципальной программы.

К рискам, которые могут оказать влияние на достижение запланированных целей, относится неполное финансирование муниципальной программы.

Вместе с тем для решения задачи повышения конкурентоспособности агропромышленного комплекса района необходимо создать условия обеспечения полноценного финансирования муниципальной программы.

**Раздел 7. Меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» приведены в таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Нормативно- правовой акт  | Основные положения нормативного правового акта | Ответст-венный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Основное мероприятие № 2 «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район» |
| 1 | постановление главы администрации муниципального образования Кавказский район от 01.07.2014№ 1124 | порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Кавказский район | Управление сельского хозяйства админист-рации муниципаль-ного образования Кавказский район |
| 2 | постановление главы администрации муниципального образования Кавказский район от 14.07.2014№ 1184 | порядок предоставления малым формам хозяйствования в АПК субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных организациях и займам полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на территории муниципального образования Кавказский район |
| 3 | постановление главы администрации муниципального образования Кавказский район от 21.07.2015 № 1114 | порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Кавказский район» |
| 4 | постановление главы администрации муниципального образования Кавказский район от 29.07.2015 №1135 | порядок предоставления малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам полученным в российских кредитных организациях, и займам полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |
| 5 | постановление главы администрации муниципального образования Кавказский район от 11.11.2016 № 1479 | порядок предоставления малым формам хозяйствования в агропромышленном комплексе субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах |
| 6 | постановление главы администрации муниципального образования Кавказский район от 02.09.2016 № 1183 | порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Кавказский район» |
| 7 | постановление главы администрации муниципального образования Кавказский район от 07.09.2017 № 1423 | порядок предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на территории муниципального образования Кавказский |  |

**Раздел 8. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы**

**1. Общие положения**

«Эффективности реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Методика расчета целевых показателей Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район».

**2. Оценка степени реализации мероприятий подпрограмм (основных мероприятий) и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации**

2.1. Степень реализации мероприятий программы "Развитие сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район" оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия), как доля мероприятий выполненных в полном объеме по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

2.2. Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

2.2.1. Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосредственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение составляет не менее 95 % от запланированного и не хуже, чем значение показателя результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию.

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень достижения показателя результата составляет менее 100 %, проводится сопоставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествующем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по сравнению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого является снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя результата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, если темпы ухудшения значений показателя результата, ниже темпов сокращения расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному.

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах.

2.2.2. Мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему (качеству) муниципальных услуг (работ) в соответствии с:

- соглашением о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, заключаемого муниципальными бюджетным или муниципальными автономным учреждением муниципального образования Кавказский район и органом исполнительной власти муниципального образования Кавказский район, осуществляющим функции и полномочия его учредителя;

- показателями бюджетной сметы муниципального казенного учреждения.

2.2.3. По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться наступление или не наступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата.

**3. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**

3.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов оценивается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на их реализацию к плановым значениям по следующей формуле:

 где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) в отчетном году;

Зп - объемы бюджетных ассигнований, предусмотренные на реализацию соответствующей подпрограммы (основного мероприятия) в краевом и местных бюджетах на отчетный год в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации редакцией муниципальной программы.

3.2. С учетом специфики конкретной муниципальной программы в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы предусматриваются в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только бюджетные расходы либо расходы из всех источников.

**4. Оценка эффективности использования средств местного бюджета**

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается для каждой подпрограммы (основного мероприятия) как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

Эис - эффективность использования средств местного бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств местного бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств местного бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы, ведомственной целевой программы или основного мероприятия из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора муниципальной программы показатель оценки эффективности использования средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия). Данный показатель рассчитывается по формуле:

, где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия);

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы (основного мероприятия);

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

**5. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы (основного мероприятия)**

5.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи подпрограммы, основного мероприятия.

5.2. Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия).

5.3. Степень реализации подпрограммы (основного мероприятия) рассчитывается по формуле:

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СДп/ппз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (основного мероприятия);

N - число целевых показателей подпрограммы (основного мероприятия).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/ппз > 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, = 1.

**6. Оценка эффективности реализации подпрограммы, (основного мероприятия)**

6.1. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы (основного мероприятия) и оценки эффективности использования средств местного бюджета по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (основного мероприятия);

Эис - эффективность использования бюджетных средств (либо - по решению координатора муниципальной программы - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (основного мероприятия).

6.2. Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (основного мероприятия) признается неудовлетворительной.

**7. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

7.1. Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.2. Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

, где:

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПГПф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПГПП - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

7.3. Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

, где:

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

СДгппз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДгппз>1, значение СДгппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы координатором муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

, где:

ki - удельный вес, отражающий значимость показателя, = 1.

**8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

8.1. Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм (основных мероприятий) по следующей формуле:

, где:

ЭРгп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРгп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

kj - коэффициент значимости подпрограммы (основного мероприятия) для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности реализации муниципальной программы ее координатором. По умолчанию kj определяется по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-той подпрограммы (основного мероприятия) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из местного бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

8.2. Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРгп, составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРгп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

**Раздел 9. Механизм реализации муниципальной программы и контроль за ее выполнением**

Текущее управление муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы - управление сельского хозяйства муниципального образования Кавказский район.

Координатор муниципальной программы:

- обеспечивает разработку муниципальной программы;

- формирует структуру муниципальной программы и перечень координаторов программ, участников муниципальной программы;

- организует реализацию муниципальной программы;

- принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в муниципальной программу;

- несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

- осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы

- осуществляет мониторинг и анализ отчетов мероприятий подпрограмм;

- ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации (далее - доклад о ходе реализации муниципальной программы;

- организует информационную и разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте администрации муниципального образования Кавказский район в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт);

- размещает информацию о ходе реализации и достигнутых результатах муниципальной программы на официальном сайте в сети Интернет;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

«Координатор муниципальной программы ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года, утверждает согласованный с координаторами подпрограмм, участниками муниципальной программы план реализации муниципальной программы на очередной год (далее - план реализации муниципальной программы) по форме согласно Приложению № 4 к муниципальной программе.

План реализации муниципальной программы составляется в разрезе основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, планируемых к реализации в очередном году, а также значимых контрольных событий реализации муниципальной программы (далее – контрольные события), оказывающих существенное влияние на сроки и результаты ее реализации в очередном году.

Основными характеристиками контрольных событий муниципальной программы являются общественная, в том числе социально-экономическая, значимость (важность) для достижения результата подпрограммы, основного мероприятия, нулевая длительность, возможность однозначной оценки достижения (0% или 100%), документальное подтверждение результата.

В обязательном порядке контрольные события выделяются по основным мероприятиям и мероприятиям подпрограмм, в составе которых предусмотрена реализация муниципальных функций по разработке и реализации государственной политики в соответствующей сфере реализации муниципальной программы, осуществлению муниципального контроля и надзора, управлению муниципальным имуществом.

Контрольные события определяются в зависимости от содержания основных мероприятий и мероприятий подпрограмм, по которым они выделяются. Для основных мероприятий и мероприятий подпрограмм:

направленных на внедрение новых технологий, внедрение новых управленческих механизмов в сфере реализации муниципальной программы, реализацию инвестиционных проектов, в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать характеристику конечного результата (или промежуточного результата) реализации соответствующего мероприятия (значимый промежуточный (ожидаемый) результат) реализации мероприятий);

направленных на обеспечение реализации муниципальных функций (предоставление муниципальных услуг), в качестве контрольных событий при необходимости следует использовать достижение заданных показателей объема и (или) качества исполнения муниципальных функций (предоставления муниципальных услуг);

предусматривающих реализацию функций по осуществлению муниципального контроля (надзора), следует использовать контрольные события, отражающие качество, сроки, результативность осуществления контрольных (надзорных) мероприятий.

В плане реализации муниципальной программы при необходимости следует обеспечивать равномерное распределение контрольных событий в течение года.

В процессе реализации муниципальной программы ее координатор по согласованию с координаторами подпрограмм и (или) участниками муниципальной программы может принимать решения о внесении изменений в план реализации муниципальной программы. Изменения в план реализации муниципальной программы при необходимости следует вносить не чаще 1 раза в квартал.

 В целях обеспечения контроля за выполнением муниципальной программы ее координатор представляет план реализации муниципальной программы (изменения в план реализации муниципальной программы) в финансовое управление муниципального образования Кавказский район и обеспечивает его размещение на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней после его утверждения (утверждения изменений в план реализации муниципальной программы).

Мониторинг реализации муниципальной программы осуществляется по отчетным формам, утвержденным финансовым управлением.

Координатор муниципальной программы ежеквартально, до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в финансовое управление заполненные отчетные формы мониторинга реализации муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансовое управление доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.

Доклад о ходе реализации муниципальной программы должен содержать:

- сведения о фактических объемах финансирования муниципальной программы в целом и по каждому мероприятию подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий в разрезе источников финансирования и главных распорядителей (распорядителей) средств местного бюджета;

- сведения о фактическом выполнении мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ, включенных в муниципальную программу, и основных мероприятий с указанием причин их невыполнения или неполного выполнения;

- сведения о соответствии фактически достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм, ведомственных целевых программ и основных мероприятий плановым показателям, установленным муниципальной программой;- оценку эффективности реализации муниципальной программы.

К докладу о ходе реализации муниципальной программы прилагаются отчеты об исполнении целевых показателей муниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий, сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы.

В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями объемов финансирования и целевых показателей координатором муниципальной программы проводится анализ факторов и указываются в докладе о ходе реализации муниципальной программы причины, повлиявшие на такие расхождения.

По муниципальной программе, срок реализации которой завершился в отчетном году, координатор муниципальной программы представляет в финансовое управление доклад о результатах ее выполнения, включая оценку эффективности реализации муниципальной программы за истекший год и весь период реализации муниципальной программы.

При реализации мероприятия муниципальной программы (основного мероприятия) координатор муниципальной программы, участник муниципальной программы, может выступать муниципальным заказчиком и (или) главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, а также исполнителем.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Цели, задачи, целевые показатели муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус\* | Значение показателей |  |  |  |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
|  | Цель муниципальной программы: Создание условий для развития сельского хозяйства на территории Кавказского района |
| **1** | **Основное мероприятие № 1. Поддержка сельскохозяйственного производства** |
| 1.1 | Задача: создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции |
|  | Целевые показатели: |
| 1.1.1 | Оказание платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению пакетов документов на получение субсидий | ед. |  | 170 | 65 | 65 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Оказание бесплатных консультаций МБУ ИКЦ МСП  | ед. |  | 647 | 2000 | 1534 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Оказание платных услуг МБУ ИКЦ МСП по оформлению расчетов по экологии | ед. |  | 99 | 0,0 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Организация семинар-совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках. | ед. |  | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| **2** | **Основное мероприятие № 2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район** |
| 2.1 | Задача: поддержка малых форм хозяйствования в АПК |
|  | Целевые показатели: |
| 2.1.1 | Объем производства мяса в малых формах хозяйствования | тыс. тонн |  | 2,036 | 1,9 | 2,81 | 1,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 |  3,1 |  3,4 |  3,5 |
| 2.1.2 | Объем производства молока в малых формах хозяйствования | тыс. тонн |  | 8,2 | 8,0 | 7,27 | 8,0 | 5,0 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| 2.1.3 | Объем производства овощей в малых формах хозяйствования | тыс. тонн |  | 9,0 | 8,3 | 10,4 | 8,5 | 8,7 | 9,0 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,5 |
| 2.1.4 | Количество принятых к субсидированию документов по малым формам хозяйствования | ед. |  | 750 | 450 | 192 | 350 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |
| **3** | **Основное мероприятие № 3. Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район** |
| 3.1 | Задача: принятие мер, направленных на обеспечение экологической безопасности на территории района |
| 3.1.1 |  Целевой показатель: Количество обустроенных мест под размещение печей для уничтожения биологических отходов | мест |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **Основное мероприятие № 4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район** |
| 4.1 | Задача: предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района |
|  | Целевые показатели: |
| 4.1.1 | Выполнение плана проведения ветеринарно- профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **5** | **Подпрограмма: «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»** |
|  | Цель подпрограммы (задача муниципальной программы): развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказского района |
| 5.1 | Задача: увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счёт стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования |
|  | Целевые показатели: |
| 5.1.1 | Производство зерновых и зернобобовых | тыс. тонн |  | 359,8 | 360,1 | 391,0 | 360,4 | 387,0 | 401,0 | 433,0 | 434,0 | 435,0 | 436,0 |
| 5.1.2 | Производство сахарной свеклы | тыс. тонн |  | 195,0 | 247,4 | 275,8 | 247,4 | 233,0 | 246,0 | 258,0 | 258,0 | 259,0 | 260,0 |
| 5.1.3 | Производство подсолнечника | тыс. тонн |  | 21,2 | 20,9 | 22,6 | 20,9 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| 5.1.4 | Производство сои | тыс. тонн |  | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| 5.1.5 | Производство картофеля | тыс. тонн |  | 10,8 | 10,8 | 11,4 | 10,8 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
| 5.1.6 | Производство овощей | тыс. тонн |  | 10,7 | 10,7 | 13,8 | 11,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 |
| 5.1.7 | Производство мяса | тыс. тонн |  | 2,2 | 2,2 | 6,2 | 2,5 | 7,5 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 9,1 |
| 5.1.8 | Производство молока | тыс. тонн |  | 13,1 | 9,4 | 11,8 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 |

\* Статус «3» - целевой показатель определяется на основе сводных данных муниципального образования Кавказский район по оперативной информации сельскохозяйственных предприятий и малых форм хозяйствования в АПК, срок предоставления данных – ежемесячно.

Заместитель главы МО Кавказский район,

начальник управления сельского хозяйства Б.В.Караулов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. |  в том числе по годам | Непосредст-венный результат мероприятия | Участник муниципальной программы |
| федер. бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 12 | 13 |
|  | Основное мероприятие № 1. Поддержка сельскохозяйственного производства | всего | 52903,8 | 0,0 | 5925,9 | 45777,9 | 1200,00 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собствен-ности | Управление сельского хозяйства |
| 2015 год | 6254,3 | 0,0 | 505,3 | 5299,0 | 450,0 |
| 2016 год | 5180,0 | 0,0 | 505,3 | 4524,7 | 150,0 |
| 2017 год | 5629,3 | 0,0 | 505,3 | 4524,0 | 600,0 |
| 2018 год | 4874,2 | 0,0 | 588,7 | 4285,5 | 0,0 |
| 2019 год | 5074,3 | 0,0 | 617,3 | 4457,0 | 0,0 |
| 2020 год | 5268,5 | 0,0 | 640,8 | 4627,7 | 0,0 |
| 2021 год | 5155,8 | 0,0 | 640,8 | 4515,0 | 0,0 |
| 2022 год | 5155,8 | 0,0 | 640,8 | 4515,0 | 0,0 |
| 2023 год | 5155,8 | 0,0 | 640,8 | 4515,0 | 0,0 |
| 2024 год | 5155,8 | 0,0 | 640,8 | 4515,0 | 0,0 |
| 1.1 | Расходы на обеспечение деятельности МБУ «ИКЦ МСП»  | всего | 2699,0 | 0,0 | 0,0 | 1499,0 | 1200,0 | Консульти-рование по вопросам АПК с целью увеличения производства с\х продукци | МБУ «ИКЦ МСП»  |
| 2015 год | 1029,0 | 0,0 | 0,0 | 579,0 | 450,0 |
| 2016 год | 610,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 150,0 |
| 2017 год | 1060,0 | 0,0 | 0,0 | 460,0 | 600,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | всего | 44278,9 | 0,0 | 0,0 | 44278,9 | 0,0 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собствен-ности | Управление сельского хозяйства |
| 2015 год | 4720,0 | 0,0 | 0,0 | 4720,0 | 0,0 |
| 2016 год | 4064,7 | 0,0 | 0,0 | 4064,7 | 0,0 |
| 2017 год | 4064,0 | 0,0 | 0,0 | 4064,0 | 0,0 |
| 2018 год | 4285,5 | 0,0 | 0,0 | 4285,5 | 0,0 |
| 2019 год | 4457,0 | 0,0 | 0,0 | 4457,0 | 0,0 |
| 2020 год | 4627,7 | 0,0 | 0,0 | 4627,7 | 0,0 |
| 2021 год | 4515,0 | 0,0 | 0,0 | 4515,0 | 0,0 |
| 2022 год | 4515,0 | 0,0 | 0,0 | 4515,0 | 0,0 |
| 2023 год | 4515,0 | 0,0 | 0,0 | 4515,0 | 0,0 |
| 2024 год | 4515,0 | 0,0 | 0,0 | 4515,0 | 0,0 |
| 1.3 | Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельско -хозяйственного производства в Краснодарском крае | всего | 5925,9 | 0,0 | 0,0 | 5925,9 | 0,0 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собствен-ности |
| 2015 год | 505,3 | 0,0 | 0,0 | 505,3 | 0,0 |
| 2016 год | 505,3 | 0,0 | 0,0 | 505,3 | 0,0 |
| 2017 год | 505,3 | 0,0 | 0,0 | 505,3 | 0,0 |
| 2018 год | 588,7 | 0,0 | 0,0 | 588,7 | 0,0 |
| 2019 год | 617,3 | 0,0 | 0,0 | 617,3 | 0,0 |
| 2020 год | 640,8 | 0,0 | 0,0 | 640,8 | 0,0 |
| 2021 год | 640,8 | 0,0 | 0,0 | 640,8 | 0,0 |
| 2022 год | 640,8 | 0,0 | 0,0 | 640,8 | 0,0 |  |
| 2023 год | 640,8 | 0,0 | 0,0 | 640,8 | 0,0 |
| 2024 год | 640,8 | 0,0 | 0,0 | 640,8 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие № 2 Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | всего | 89977,0 | 4065,0 | 85912,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение производства, расширение рынков с/х продукции всех форм собствен-ности | Управление сельского хозяйства |
| 2015 год | 8794,8 | 3658,3 | 5136,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 14995,0 | 406,7 | 14588,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 7841,3 | 0,0 | 7841,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 11743,7 | 0,0 | 11743,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 11797,8 | 0,0 | 11797,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Возмещение процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам взятым малыми формами хозяйствования | всего | 4741,0 | 4065,0 | 676,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение производства, с/х продукции малыми формами хозяйствование |
| 2015 год | 4130,0 | 3658,3 | 471,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 611,0 | 406,7 | 204,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | всего | 85236,0 | 0,0 | 85236,0 | 0,0 | 0,0 | Увеличение производства, с/х продукции малыми формами хозяйствования |
| 2015 год | 4664,8 | 0,0 | 4664,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 14384,0 | 0,0 | 14384,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 7841,3 | 0,0 | 7841,3 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 11743,7 | 0,0 | 11743,7 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 7500,0 | 0,0 | 7500,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 11797,8 | 0,0 | 11797,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 год | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 6826,1 | 0,0 | 6826,1 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие № 3.Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов афри-канской чумы свиней на территории муни-ципального образования Кавказский район | всего | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 93,3 | 0,0 | Снижение риска распростра-нения африкан-ской чумы свиней на территории района | Управление сельского хозяйства |
| 2015 год | 93,3 | 0,0 | 0,0 | 93,3 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие №4 Обеспечение эпизо-отического, ветеринарно- санитарного благополучия в муниципальном образо-вании Кавказский район | всего | 4517,5 | 0,0 | 4517,5 | 0,0 | 0,0 | Защита населения от болезней общих для человека и животных |
| 2015 год | 463,9 | 0,0 | 463,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 470,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 295,9 | 0,0 | 295,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 524,8 | 0,0 | 524,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 487,2 | 0,0 | 487,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 354,9 | 0,0 | 354,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных, в части регулирования чис-ленности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | всего | 4517,5 | 0,0 | 4517,5 | 0,0 | 0,0 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории Кавказского района | Управление сельского хозяйства |
| 2015 год | 463,9 | 0,0 | 463,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 470,0 | 0,0 | 470,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 295,9 | 0,0 | 295,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 524,8 | 0,0 | 524,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 год | 487,2 | 0,0 | 487,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 год | 354,9 | 0,0 | 354,9 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 год | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2022 год | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2023 год | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
| 2024 год | 480,2 | 0,0 | 480,2 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по основным направлениям | всего | 147491,6 | 4065,0 | 96355,4 | 45871,2 | 1200,0 |  |  |
| 2015 год | 15606,3 | 3658,3 | 6105,7 | 5392,3 | 450,0 |
| 2016 год | 20645,0 | 406,7 | 15563,6 | 4524,7 | 150,0 |
| 2017 год | 13766,5 | 0,0 | 8642,5 | 4524,0 | 600,0 |
| 2018 год | 17142,7 | 0,0 | 12857,2 | 4285,5 | 0,0 |
| 2019 год | 13061,5 | 0,0 | 8604,5 | 4457,0 | 0,0 |
| 2020 год | 17421,2 | 0,0 | 12793,5 | 4627,7 | 0,0 |
| 2021 год | 12462,1 | 0,0 | 7947,1 | 4515,0 | 0,0 |
| 2022 год | 12462,1 | 0,0 | 7947,1 | 4515,0 | 0,0 |
| 2023 год | 12462,1 | 0,0 | 7947,1 | 4515,0 | 0,0 |
| 2024 год | 12462,1 | 0,0 | 7947,1 | 4515,0 | 0,0 |

Заместитель главы МО Кавказский район,

начальник управления сельского хозяйства Б.В.Караулов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

# Прогноз

# сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным бюджетным учреждением "Информационно-консультационный центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования Кавказский район" в сфере реализации муниципальной программы район "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"

Таблица 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) на 2015 год, тыс. рублей |
|  | един. измер. | 2015 год |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Оказание консультационных услуг в сфере АПК |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | количество проведенных консультаций сельхозтоваропроизводителям района |
| Основное мероприятие N 1. Поддержка сельскохозяйственного производства Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ИКЦ МСП"  | кол. консультаций | 3700 | 579,0 |

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы), показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия) | Значение показателя объема (качества) услуги (работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы) на 2016 год, тыс. рублей |
|  | един. измер. | 2016 год |  |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Административное обеспечение деятельности организации (Информационно-аналитическое обеспечение) |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) | количество записей |
| Основное мероприятие N 1. Поддержка сельскохозяйственного производства Мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности МБУ "ИКЦ МСП" | единица | 2250 | 460,0 |

Заместитель главы МО Кавказский район,

начальник управления сельского хозяйства Б.В.Караулов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к муниципальной программе

муниципального образования Кавказский район

 «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

# Планреализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  п/п**1)** | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Статус[2](#sub_70)**)** | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольное событие **3)** | Срок реализации мероприятия, дата контрольного события**4)** | Код классификации расходов бюджета | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей**5)** |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| .... | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Подпрограмма № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. | …. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  |  |
|  |  |  |

1) Нумерация основного мероприятия, мероприятия подпрограммы должна соответствовать нумерации, указанной в муниципальной программе (подпрограмме).

2)  Контрольное событие отмечается в следующих случаях:

 Если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596-606 важнейших целевых показателей, присваивается статус «1»;

 если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "2";

если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "3" с указанием в сноске наименования плана ("дорожной карты").

Допускается присваивание нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

3) Ответственным за реализацию мероприятия и (или) выполнение контрольного события указывается должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район.

4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольному событию – точная дата или крайний срок его проведения.

5)  В части финансового обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета краевого и федерального бюджета всего и в том числе, с добавлением отдельных строк для каждого уровня бюджета.

Заместитель главы МО Кавказский район,

начальник управления сельского хозяйства Б.В.Караулов

**Подпрограмма
"Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"**

**Паспорт
подпрограммы "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия"**

|  |  |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район |
| Участники подпрограммы | отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Устойчивое развитие сельских территорий развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказского района |
| Задачи подпрограммы | Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счёт стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования |
| Целевые показателиПроекты и (или) программы | Производство зерновых и зернобобовых;производство сахарной свеклы;производство подсолнечника;производство сои;производство картофеля;производство овощей;производство мяса;производство молокаНе предусмотрены |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы 2015 - 2024годы: I этап -2015-2019 годы, II-этап 2020-2024 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы, в том числе на финансовое обеспечение проектов и(или) подпрограмм | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2000,0 тыс., в том числе из средств местного бюджета 2000 тыс. руб.  |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве муниципального образования Кавказский район**

Подпрограмма "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" (далее - подпрограмма) разработана на основании Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", Закона Краснодарского края от 29 декабря 2007 года N 1354-КЗ "Об утверждении краевой целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Краснодарском крае на 2008 - 2012 годы", федерального закона от 07 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса".

Подпрограмма определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий.

Агропромышленный сектор в существенной мере определяет экономику Кавказского района, занятость населения и уровень его благосостояния.

Сельскохозяйственные предприятия района всех форм собственности, включая малые формы хозяйства населения, ведут деятельность на 92 тысячах гектаров пашни.

За последние годы увеличилась значимость Кавказского района в развитии аграрного сектора экономики Краснодарского края, что подтверждается увеличением доли муниципального образования в региональном объеме производства по основной номенклатуре продукции.

Территория района занимает 2,1 процента сельхозугодий и 2,3 процента пашни Краснодарского края, и производит 2,8 процентов пшеницы, 4,5 процента сахарной свеклы, 2,2 процента подсолнечника, 1,5 процента сои,1,8 процента картофеля, 2,0 процента овощей.

Аграрный сектор включает в себя 16898 малых форм хозяйствования и 317 сельхозпредприятий различных организационно-правовых форм, из них:

- 8 крупных предприятий

- 64 малых предприятий

- 245 КФХ

Агропромышленный комплекс во многом определяет экономику народного хозяйства, занятость населения и уровень его благосостояния и представлен многоотраслевыми сельскохозяйственными предприятиями с развитой инфраструктурой.

Основной целью развития агропромышленного комплекса является обеспечение устойчивого роста производства сельскохозяйственной продукции, существенное повышение его экономической эффективности, улучшения качества жизни на селе.

Плодородные почвы и благоприятные климатические условия создают широкие возможности для развития всех отраслей сельскохозяйственного производства.

В растениеводстве уровень производства сельскохозяйственной продукции составляет 4782,6 млн. рублей, в животноводстве уровень производства составляет 751,9 млн. рублей.

В отрасли растениеводства есть резервы, не только в наращивании производства, но и в повышении конкурентно способности растениеводческой продукции за счет:

- дальнейшего внедрения современных сбалансированных систем земледелия

- энерго- и ресурсосбережения, обеспечивающих снижение затрат на производство продукции и повышение производительности труда;

- оптимизации использования земельного фонда;

- восстановления и повышения плодородия почв;

- развития мелиорации.

Основной задачей в животноводстве является сохранение и наращивание численности крупного рогатого скота и коров. Замена дойного стада за счет ввода нетелей из ремонтного стада и приобретения высокопродуктивного здорового поголовья.

Учитывая вышеперечисленные обстоятельства, создание условий для ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства, на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.

**2. Цели, задачи и целевые показатели достижения целей и решения задач, сроки и этапы реализации подпрограммы**

Цели, задачи и целевые показатели приведены в [приложении N 1](#sub_1101) к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2015 - 2024 годы, I –этап: 2015-2019 годы, II –этап: 2020-2024 годы.

**3. Перечень мероприятий подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы предусматривают материальное стимулирование передовиков сельскохозяйственного производства при получении высоких урожаев в полеводстве, при получении высоких результатов работы в животноводстве, подготовке качественного и организованного проведения ремонта сельскохозяйственной техники, на предприятиях агропромышленного комплекса, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и предприятия малых форм хозяйствования.

Перечень мероприятий подпрограммы приведены в [приложении N 2](#sub_1202) к подпрограмме.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы, основного мероприятия, подпрограммы | Период | Объем финанси-рования, всего (тыс. руб.) | в том числе по источникам финансирования: |
| феде-ральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» | **Всего** | 2000,0 | **0,0** | **0,0** | 2000,0 | **0,0** |
| 2015  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2016  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2017  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2018  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2019  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2020  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2021  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2022  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2023  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2024  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |

Объём финансирования подпрограммы "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" предусматривается за счёт средств муниципального бюджета.

**5. Механизм реализации подпрограммы**

5.1. Текущее управление подпрограммой осуществляет ее координатор, который:

- обеспечивает разработку и реализацию подпрограммы;

- организует работу по достижению целевых показателей подпрограммы;

- представляет координатору муниципальной программы отчетность о реализации подпрограммы, а также информацию, необходимую для проведения оценки эффективности реализации муниципальной программы, мониторинга ее реализации и подготовки доклада о ходе реализации муниципальной программы;

- осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой (подпрограммой).

Координатор подпрограммы в пределах своей компетенции ежегодно в сроки, установленные координатором муниципальной программы, представляет в его адрес в рамках компетенции информацию, необходимую для формирования доклада о ходе реализации муниципальной программы.

5.2. Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая производится по завершению уборки урожая зерновых колосовых и зернобобовых культур.

5.3. Поощрение коллективов сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли растениеводства осуществляется после подведения итогов соревнование по качественному и организованному проведению ремонта сельскохозяйственной техники и ее готовности к весеннее полевым и уборочным работам. Победитель определяется по трем номинациям:

- среди крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей;

- среди средних товаропроизводителей;

- среди индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств.

Определяется три призовых места.

5.4. Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования проводится после подведения итогов в номинации "Лучший владелец малых форм хозяйства".

5.5. Чествование лучших индивидуальных предпринимателей в сфере АПК проводится после подведения итогов в номинации "Лучший индивидуальный предприниматель ведущий деятельность в АПК".

5.6. Поощрение коллективов сельскохозяйственных товаропроизводителей в отрасли животноводства осуществляется за увеличение надоев молока, производство мяса.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 к подпрограмме «Стимулирование и повышение эффективности

 труда в сельскохозяйственном производстве»

Цели, задачи, целевые показатели подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Ста-тус | Значение показателей |
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Подпрограмма Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве» муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 1.1 | Задача: увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счёт стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования |
| 1.2 | Целевые показатели: |
| 1.2.1 | Производство зерновых и зернобобовых | тыс. тонн |  | 359,8 | 360,1 | 391,0 | 360,4 | 387,0 | 401,0 | 433,0 | 434,0 | 435,0 | 436,0 |
| 1.2.2 | Производство сахарной свеклы | тыс. тонн |  | 195,0 | 247,4 | 275,8 | 247,4 | 233,0 | 246,0 | 258,0 | 258,0 | 259,0 | 260,0 |
| 1.2.3 | Производство подсолнечника | тыс. тонн |  | 21,2 | 20,9 | 22,6 | 20,9 | 30,0 | 31,0 | 32,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 |
| 1.2.4 | Производство сои | тыс. тонн |  | 5,8 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | 6,4 |
| 1.2.5 | Производство картофеля | тыс. тонн |  | 10,8 | 10,8 | 11,4 | 10,8 | 7,0 | 7,1 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
| 1.2.6 | Производство овощей | тыс. тонн |  | 10,7 | 10,7 | 13,8 | 11,1 | 10,4 | 10,7 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 |
| 1.2.7 | Производство мяса | тыс. тонн |  | 2,2 | 2,2 | 6,2 | 2,5 | 7,5 | 7,6 | 8,1 | 8,7 | 9,0 | 9,1 |
| 1.2.8 | Производство молока | тыс. тонн |  | 13,1 | 9,4 | 11,8 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 |

Заместитель главы МО Кавказский район,

начальник управления сельского хозяйства Б.В.Караулов

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

 к подпрограмме «Стимулирование и повышение эффективности

 труда в сельскохозяйственном производстве»

Перечень мероприятий подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности

 труда в сельскохозяйственном производстве»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, всего тыс.руб. |  в том числе по годам | Непосредст-венный результат мероприятия | Участник муниципальной программы |
| федер. бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 12 | 13 |
|  | Цель: устойчивое развитие сельских территорий, развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказского района |
|  | Задача: увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счёт стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйствования  |
|  | Мероприятие № 1. Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая | всего | 1390,0 | 0,0 | 0,0 | 1390,0 | 0,0 | Увеличение объема производства растениеводчес-кой продукции | Управление сельского хозяйства |
| 2015 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 2016 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 2017 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 2018 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 2019 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 2020 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 2021 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 2022 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 2023 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 2024 год | 139,0 | 0,0 | 0,0 | 139,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие № 2. Поощрение механизаторов победителей по подготовке машинно-тракторного парка к полевым работам | всего | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | Проведение ремонта машинно-тракторного парка в оптимальные сроки | МБУ «ИКЦ МСП»  |
| 2015 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2016 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2017 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2018 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2019 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2020 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2021 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2022 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2023 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 2024 год | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие № 3. Чествование лучших владельцев малых форм хозяйствования | всего | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | Увеличение объемов с/х продукции в малых формах хозяйствования | Управление сельского хозяйства |
| 2015 год | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 |
| 2016 год | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 |
| 2017 год | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 |
| 2018 год | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 2019 год | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 2020 год | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 2021 год | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 2022 год | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 2023 год | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 2024 год | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 |
| 1.3 | Чествование лучших индивидуальных предпринимателей в сфере АПК | всего | 85,0 | 0,0 | 0,0 | 85,0 | 0,0 | Увеличение объемов с/х продукции ИП |
| 2015 год | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 |
| 2016 год | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 |
| 2017 год | 15,5 | 0,0 | 0,0 | 15,5 | 0,0 |
| 2018 год | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 2019 год | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 2020 год | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 2021 год | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 2022 год | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 2023 год | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 2024 год | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 |
| 2 | Поощрение коллективов сельхоз-товаропроизводителей в отрасли животноводства | всего | 105,0 | 0,0 | 0,0 | 105,0 | 0,0 | Увеличение объема производства животноводческой продукции | Управление сельского хозяйства |
| 2015 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2016 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2017 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2018 год | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2019 год | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2020 год | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2021 год | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2022 год | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2023 год | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| 2024 год | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Итого по подпрограмме | всего | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 0,0 |  |  |
| 2015 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2016 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2017 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2018 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2019 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2020 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2021 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2022 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2023 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |
| 2024 год | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 |

Заместитель главы МО Кавказский район,

начальник управления сельского хозяйства Б.В.Караулов