**Доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования**

**Кавказский район»за 2022 год**

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Информационное обществомуниципального образования Кавказский район»(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября 2014 года № 1776.

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В течение 2022 годав муниципальную программу было внесено 3 изменения с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (19 сентября, 27 октября и 15декабря 2022года).

Целью муниципальной программы является обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях в районе.

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В настоящее время медийное пространство района представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Объем финансирования муниципальной программыв 2022 году был предусмотрен в сумме 5050,0 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 4824,9 тыс.рублей или95,5% от плановых назначений.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации, входящих в ее состав двух основных мероприятий.

За отчетный период в рамках основногомероприятия №1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»заключено6муниципальных контрактовпо обеспечению доступа к информации о деятельности администрации муниципального образования Кавказский район в печатных средствах массовой информации.

Суммарный объём публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2022 году составил 73806 квадратных сантиметров газетной площади (план – 71000квадратных сантиметров). Бюджетных ассигнований для данного мероприятия предусмотрено 1400,0 тыс. руб., освоено – 1379,9 (98,6%). Экономия в сумме 20,1 из-за более низкой цены по заключенному контракту. Опубликован весь планируемый объем информации.

Объем опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправление Кавказский районв печатном изданиисоставил 406835,3 квадратных сантиметров газетной площади или 90,4%(план – 450000 квадратных сантиметров). Бюджетных ассигнований для данного мероприятия предусмотрено 1350,0 тыс.руб., освоено 1145,5 тыс.руб. (84,9%).В связи с понижением цены на аукционе сформировалась экономия в сумме 204,5 тыс. руб. Были опубликованы все муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию.

За отчётный период опубликовано 42 муниципальных правовых актов в сетевом издании(план – 27).

Основное мероприятие №1 «Организация информационного обеспечения населения в средствах печати: публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район»может считаться выполненным.

В рамках основного мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания» заключены 4муниципальных контракта по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2022 год на муниципальном телевидении осуществлено транслирование365 сюжетовпо информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района.

Целевой показатель «Количество информационных сюжетов на телевидении по данному основному мероприятию выполнен на 92,2 % (в плане – 396 сюжетов, факт – 365 сюжетов). Была допущена ошибка при расчете планового показателя. Должно быть 365 сюжетов.

На реализацию данного основного мероприятия в 2022 году было направлено 2300,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 2299,5 тыс. руб. (100%).

Основное мероприятие № 2 «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания»может считаться выполненным,вся информация, которая предусмотрена для транслирования на муниципальном телевидении, отработана в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой, коэффициент эффективности –0,95 (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район С.В. Филатова

Начальник отдела

информационной политики И.В.Винокурова

**Расчет эффективности**

**реализации муниципального программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район»**

**1. Оценка степени реализации мероприятий**

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Основное мероприятие №1.

По мероприятию № 1.1 качественный результат достигнут, информация о деятельности местного самоуправления размещена в средствах печати в полном объёме.

СВнр~~=~~1

По мероприятию № 1.2 качественный результат достигнут.

СВнр=1

Основное мероприятие №2.

Качественный результат достигнут, информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления осуществлялась в полном объеме.

СВнр=1

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

Описание: Описание: 5%, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+1)/2= 1

**2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов**



ССуз = 4824,9 /5050 = 0,96

**3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов**



Эис= 1х 0,7 + 0,96 х 0,3 = 0,99

**4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы**

СДмп/пз = ЗПмп/пф / ЗПмп/пп,

где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным1.

1. По основному мероприятию № 1

СДмп/пз1 =73806/ 71000= 1,04=1

СДмп/пз2 = 42/27 = 1,6=1

СДмп/пз3=406835,3/450000=0,90

2. По основному мероприятию № 2

СДмп/пз4 = 365/396= 0,92

**5. Степень реализации муниципальной программы**

, где:

СР

мп

=

К

1

**Σ**

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп= (1+1+0,90+0,92)/4= 0,96

**6. Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

, где:

ЭР

мп

=

СР

мп

х

Э

ис

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=0,99\*0,96=0,95

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Вывод: эффективность муниципальной программы «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» высокая, коэффициент эффективности – 0,95.

Начальник отдела

информационной политики И.В. Винокурова