## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"_____Социальная поддержка граждан"
за 2022 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район Л.В.Юрина | 2022-01-10 | 2022-11-29 | 2022-01-10 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 53946.4 | 42510.7 | 48462.7 | 59112.7 | -785.7 | 0 | 101623.4 | 101623.4 | выполнено
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 53946.4 | 42510.7 | 48462.7 | 59112.7 | -785.7 | 0 | 101623.4 | 101623.4
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | 2022-01-10 | 2022-11-29 | 2022-01-10 | 2022-11-29 | 0 | 0 | 53946.4 | 42510.7 | 48462.7 | 59112.7 | -785.7 | 0 | 101623.4 | 101623.3
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 53946.4 | 42510.7 | 48462.7 | 59112.7 | -785.7 | 0 | 101623.4 | 101623.4
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Контрольное событие 1.1 Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | х | 2022-11-29 | х | 2022-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Контрольное событие 1.2 Оформление права собственности |  | х | 2022-11-29 | х | 2022-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Контрольное событие 1.3 Распределения жилья и заключение договоров найма |  | х | 2022-11-29 | х | 2022-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Контрольное событие 1.4 Оформление договоров с эксплуатирующими организациями |  | х | 2022-11-29 | х | 2022-11-29 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район Н.Я.Зорина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 150 | 150 | 150 | 150 | 246.8 | 290 | 393.2 | 350 | 940 | 940 | выполнено
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | 246.8 | 290 | 393.2 | 350 | 940 | 940
2.1 | Мероприятие № 1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район Н.Я.Зорина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 445 | 445 | 760 | 760 | х
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 445 | 0 | 760 | 315
2.2 | Мероприятие № 2 Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район О.В.Ионова | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 141.8 | 185 | -51.8 | -95 | 180 | 180 | х
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 141.8 | 185 | 88.2 | 0 | 320 | 275
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцоваа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | финансирование мероприятия на 2019 год не запланировано
3 | Подпрограмма № 3. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе по источникам | начальник управления по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 32247.7 | 27873.7 | 32051.7 | 28105.8 | 31981.5 | 29004.6 | 24841.2 | 32066 | 121122.1 | 117050.1 |  | 117050.1
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 32247.7 | 27873.7 | 32051.7 | 28105.8 | 31981.5 | 29004.6 | 24841.2 | 32066 | 121122.1 | 117050.1
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 5200 | 4538.9 | 5200 | 4486.5 | 5200 | 4254.1 | 2600 | 5454.4 | 18200 | 18733.9
3.2 | Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 10000 | 9314 | 10000 | 9160.4 | 10000 | 9655.1 | 9485.8 | 9628.2 | 39485.8 | 37757.7
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 225.7 | 197.1 | 210 | 113.8 | 187.6 | 107.8 | -75.4 | 108.2 | 547.9 | 526.9
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 304 | 176 | 248.1 | 180.7 | 137.2 | 91.3 | -110.1 | 108.6 | 579.2 | 556.6
3.5 | Мероприятие № 5. Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 12900 | 11360.7 | 12600 | 11202.9 | 12600 | 11603.6 | 10059.3 | 11838.9 | 48159.3 | 46006.1
3.6 | Мероприятие № 7. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2228 | 1421.2 | 2230 | 1804.2 | 2230 | 1885 | 1338 | 2849.9 | 8026 | 7960.3
3.7 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 30.12.2022 | 210 | 151.9 | 170 | 135.9 | 170 | 181.8 | 173.6 | 244 | 723.6 | 713.6
3.8 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 30.12.2022 | 380 | 181.8 | 370 | 227.6 | 356.7 | 207.5 | 370 | 339 | 1476.7 | 955.9
3.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | 2019-01-01 | 30.12.2021 г | 2019-01-01 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | финансирование мероприятия на 2019 год не запланировано
3.11 | Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | х | 30.12.2021 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE! | финансирование мероприятия на 2019 год не запланировано
| Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский р-н Елисеева В.В. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности | Управление по вопросам семьи и детства администрации МО Кавказский р-н Елисеева В.В. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в 2022 году выполнение данного мероприятия не предусмотрено
3.9 | Мероприятие № 12. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 800 | 532.1 | 1023.6 | 793.8 | 1100 | 1018.4 | 1000 | 1494.8 | 3923.6 | 3839.1
4 | Подпрограмма № 4. «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник правового отдела администрации МО Кавказский район М.В.Соколенко | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 725 | 679.7 | 725 | 691.4 | 725 | 714.4 | 725 | 778.7 | 2900 | 2864.2
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 725 | 679.7 | 725 | 691.4 | 725 | 714.4 | 725 | 778.7 | 2900 | 2864.2
4.1 | Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы местный бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2022-01-10 | 30.12.2022 | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 725 | 679.7 | 725 | 691.4 | 725 | 714.4 | 725 | 778.7 | 2900 | 2817.8 | х
5 | Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Чукина А.А. | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3 | 242.3 | 200 | 0 | 442.3 | 242.3
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3 | 242.3 | 200 | 0 | 442.3 | 242.3
5.1 | Мероприятие №1.2 «Организация предоста вления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» | Главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования МО Кавказский район Г.Н.Великоцкий | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 2022-07-01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3 | 242.3 | 200 | 0 | 442.3 | 242.3 | мероприятие не выполнено в полном объеме
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 242.3 | 242.3 | 200 | 0 | 442.3 | 242.3
5.2 | Контрольное событие 5.1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа и приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения-ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличек: 2021 г. - МБДОУ СОШ № 18 | Директор МБОУ СОШ № 18 Ревенко Г.Н. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6 | Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.4 | 0 | 2752.4 | 0 |  |  |  | 0
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.4 | 0 | 2752.4 | 0
6.1 | Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма местный бюджэет | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.4 | 0 | 2752.4 | 0 | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе
6.1.1 | Контрольное событие 6.1. Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | х | 2022-04-08 | 2022-10-01 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | мероприятие не выполнено в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе |  | #VALUE! | #VALUE!
6.1.2 | Контрольное событие 6.2. Оформление права собственности |  | х | 2022-11-30 | х |  | х | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х
6.1.3 | Контрольное событие 6.3. Предоставление жилого помещения и заключение договора социального найма |  | х | 2022-12-30 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 33122.7 | 28703.4 | 86873.1 | 71457.9 | 81658.3 | 89364 | 28126.1 | 33194.7 | 229780.2 | 222720
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 32247.7 | 27873.7 | 85998.1 | 70616.5 | 80444.2 | 88117.3 | 24055.5 | 32066 | 222745.5 | 218673.5 |  | 218673.5
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 875 | 829.7 | 875 | 841.4 | 1214.1 | 1246.7 | 4070.6 | 1128.7 | 7034.7 | 4046.5
| Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | _____________________________
|  |  |  | подпись | [11 empty] | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.