## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года,
следующего за отчетным
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Социальная поддержка граждан"
наименование муниципальной программы
за 2022 год
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹
|  |  | аналогичный отчетный период прошлого года | текущий отчетный период
|  |  | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
Программа "Социальная поддержка граждан | Целевой показатель: численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | чел. | 724 | 776 | 739 | -37 | 95.232 | недостижение значения показателя связано с движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (достижение совершеннолетия, перемена места жительства, изменение формы устройства)
| Целевой показатель: количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан | шт. | 56 | 39 | 38 | -1 | 97.4359 | в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе не приобретено 1 жилое помещение для малоимущих граждан
| Целевой показатель: доля муниципальных объектов, учреждений и прилегающих к ним территорий, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями, муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного информационными системами, для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 54.5 | 71.2 | 71.2 | 0 | 100
| Целевой показатель: численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки | чел | 103 | 117 | 117 | 0 | 100
Подпрограмма N 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | чел | 344 | 387 | 386 | -1 | 99.7416 | в 2022 году обеспечены жилыми помещениями 40 лиц из числа детей-сирот (2 гражданам были предоставлены ранее приобретенные жилые помещения, освободившиеся после смерти 2-х нанимателей)
| Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | шт | 55 | 38 | 38 | 0 | 100
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | чел | 196 | 210 | 169 | -41 | 124.2604 | указано число лиц имеющих и не реализовавших своевременно право (правообладатели) на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на начало финансового года, уменьшение показателя является положительным результатом
Подпрограмма N 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Число ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку | ед | 54 | 54 | 54 | 0 | 100
| количество ветеранских первичных организаций в МО Кавказский район | еди. | 54 | 54 | 54 | 0 | 100 | х
| доля ветеранских организаций,получивших финансовую и консультационную поддержку | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | х
| Количество памятных знаков в честь 75-и летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х
| Численность членов ветеранских организаций, получивших материальную поддержку | чел | х | 80 | 80 | 0 | 100
Подпрограмма N 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел | 139 | 125 | 125 | 0 | 100
| число детей-сирот,оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой в МО Кавказский райн | чел. | 139 | х | 151 | х | х | х
| доля детей-сирот,детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой от общего числа детей-сирот в МО Кавказский район | % | 38.4 | х | 33.5 | х | х | х
| Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел | 240 | 225 | 225 | 0 | 100
| доля детей-сирот,детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи от общего числа детей-сирот в МО Кавказский район | % | 61.5 | х | 63.2 | х | х | х
| Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание | чел | 1 | 3 | 3 | 0 | 100
| Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел | 1 | 2 | 2 | 0 | 100
| Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию | чел | 94 | 90 | 90 | 0 | 100
| среднее количество детей, переданных на воспитание в приемные семьи в расчете на 1 приемную семью | чел. | 2 | х | 2 | х | х
| Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, обеспеченных бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не запланировано в текущем году
| Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи | чел | 380 | 352 | 379 | 27 | 107.6705
| Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
| Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не запланировано
| Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, получивших единовременное пособие на ремонт жилых помещений, принадлежащих им на праве собственности, при их возвращении в жилые помещения | чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | выполнение мероприятия не запланировано
Подпрограмма N 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Число пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии | чел | 33 | 37 | 38 | 1 | 102.7027
Подпрограмма N 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» | доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере образования Кавказского района, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений); | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
| Доля муниципальных объектов в сфере культуры, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения района, в общем количестве объектов в сфере культуры Кавказского района, нуждающихся в оснащении | % | 30 | 30 | 30 | 0 | 100
| Доля муниципальных объектов в сфере физической культуры и спорта, оснащенных пандусами и специальным оборудованием для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района, в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта Кавказского района, нуждающихся в оснащении | % | 55 | 55 | 55 | 0 | 100
| Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | чел | 51 | 53 | 52 | -1 | 101.9231 | уменьшение значения показателя является положительным результатом
| Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма | шт | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | не выполнено в связи с отсутствием заявок на участие в электронном аукционе
1 Указываются причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде или дата достижения фактического значения целевого показателя.
Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | _____________ |  |  |  |  | В.В.Елисеева____
|  |  | подпись |  |  |  |  | (И.О.Фамилия)
Исполнитель, тел.Графова Н.А., 64942