Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 2024 год

### Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» за 2024 год подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район» на основе сведений, представленных в отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»  (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 № 1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 г. № 1717 "Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Обеспечение безопасности населения". В 2024 году в муниципальную программу внесено 8 изменений (25.04.2024, 26.06.2024, 09.07.2024, 25.09.2024, 30.10.2024, 12.12.2024, 20.12.2024, 27.12.2024).

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики и администрация муниципального образования Кавказский район в лице МКУ «ПЭС МО Кавказский район».

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2024 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам внутренней и кадровой политики, 28 декабря 2023 года (изменен 29 марта 2024, 28 июня 2024, 30 сентября 2024, 18 декабря 2024 года).

Цель муниципальной программы - реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 3 входящих в нее подпрограмм:

1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»;

2. «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»;

3. «Обеспечение пожарной безопасности».

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2024 году был предусмотрен в сумме 103 488,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по муниципальной программе составили 102 300,1 тыс. руб. (98,9 % от плановых значений).

Не освоение бюджетных средств в сумме 1 188,2 тыс. руб. из средств местного бюджета, за счет экономии по результатам проведения конкурсных процедур и неполного выполнения мероприятий подпрограмм, в том числе:

- 1 114,7 тыс. руб. по подпрограмме «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (44,7 тыс. рублей - экономия по результатам проведения закупочных процедур; 1 070,0 тыс. рублей – не освоение бюджетных средств, в связи с удорожанием стоимости оборудования);

-  73,5 тыс. руб. по подпрограмме «Обеспечение пожарной безопасности» (42,2 тыс. рублей - экономия по результатам закупочных процедур, 31,3 тыс. рублей - не освоение бюджетных средств по различным причинам).

В муниципальной программе выделен целевой показатель «Количество объектов, мест массового пребывания людей, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности», количественно характеризующий в целом ход реализации муниципальной программы, значение целевого показателя муниципальной программы - 83 ед., значение показателя достигнуто в полном объеме (100,0%).

Фактически в отчетном периоде из 28 запланированных к реализации мероприятий подпрограмм в полном объеме выполнены 23.

- О ходе реализации подпрограммы

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»  (далее - подпрограмма).

Цель подпрограммы - профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Кавказского района края в рамках реализации государственной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствования системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Кавказском районе, совершенствование системы обеспечения безопасности населения Кавказского района.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы - информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории Кавказского района, повышение эффективности мер противодействия терроризму, проявлениям политического, этнического и религиозного экстремизма; повышение инженерно-технической защищенности образовательных учреждений, учреждений культуры, учреждений подведомственных отделу по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район, мест массового пребывания людей, организация контроля доступа на территорию учреждений.

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, а также отраслевые отделы и управления администрации: отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 89 966,3 тыс. руб., из них освоено 88 851,6 тыс. руб. или 98,8 %.

Не освоение бюджетных средств составило – 1 114,7 тыс. руб., в том числе:

экономия по результатам проведения конкурсных процедур:

-по отделу молодежной политики – 8,8 тыс. руб.

- по управлению образования -20,3 тыс. руб.;

- по отделу культуры – 3,2 тыс. руб.;

- по отделу по физической культуре и спорту – 1,1 тыс. руб.;

- по администрации муниципального образования – 11,3 тыс. руб.;

не освоение бюджетных средств по отделу по физической культуре и спорту, выделенных на покупку металлодетектора, в связи с удорожанием их стоимости – 1 070 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде из 20 запланированных к реализации мероприятий в полном объеме выполнены 19.

Главным распорядителем бюджетных средств – отделом молодежной политики - средства   местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб.  были направлены на реализацию 4-х мероприятий. Все мероприятия выполнены, освоено 41,2 тыс. руб. или 82,4 % от плана. 8,8 тыс. руб. – экономия, сложившаяся по результатам закупочных процедур.

Денежные средства были направлены на изготовление наглядной агитации по профилактике терроризма и экстремизма, проведение студенческой конференции, приобретение ценных призов для награждения победителей конкурса по выявлению запрещенного интернет контента, приобретению ценных призов победителям и призерам районного конкурса видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности.

В рамках проведения комплекса мероприятий по формированию стойкого неприятия обществом идеологии экстремизма и терроризма в различных ее проявлениях, в том числе религиозно-политического экстремизма проводились мероприятия в формате «круглых столов», бесед, и клубных часов с показом профилактических фильмов и видеороликов, на которых затрагивались следующие темы: «Экстремизм и конфликты», «Экстремизм и терроризм- угроза обществу!», «Скажем НЕТ! национализму», «Многообразие культурных традиций», «Уголовная ответственность за проявление экстремизма в молодежной среде», «Молодежь против терроризма», «Терроризм - угроза обществу», «Твой выбор! Мы против террора!», «Безопасность в сети интернет»,  «Экстремистские проявления среди молодежи», «Молодежный экстремизм», «Буллинг и скулшутинг в молодежной сред», «Экстремизм в интернете», «Нацизм и межнациональные отношения», «Для чего я помню 3 сентября?», «Вместе против террора и экстремизма», «По профилактики девиантного поведения», «Вместе против террора и экстремизма», «Антитеррористическая безопасность», «Противодействия террору»,  «Чтобы помнили...», «Терроризм угроза мира», «Толерантность во взаимоотношениях», «Будущее без терроризма, терроризм без будущего» и другие. Размещены в социальных сетях и на электронных стендах тематические ролики, направленные на противодействие экстремистской и террористической идеологии.

В 2024 году, с целью выработки новых форм и методов работы по предупреждению деструктивных явлений в молодежной среде, в несколько этапов проведена ежегодная студенческая конференция «Профилактика асоциального и деструктивного поведения в молодежной среде» с участием всех СУЗов, на базе ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж», были подведены итоги данной конференции. Общий охват мероприятия составил более 150 человек.

Также в период с апреля по июнь было проведено 2 ежегодных молодежных конкурса: на создание видеороликов и плакатов по профилактике экстремизма и терроризма «За мир без террора», мониторинг противоправного контента в сети «Интернет» «Безопасные сети».

В течении года проводился на постоянной основе мониторинг интернета с территориальной принадлежностью Кавказский район и Краснодарский край на предмет выявления информации, носящей предположительно экстремистский характер, или материалов, включенных в Федеральный список запрещенных экстремистских материалов, инструкций по изготовлению взрывных устройств, призывов к совершению террористических актов.

В 2024 году во время мониторинга сети «Интернет» на предмет выявления ресурсов: экстремистской,  террористической направленности, пропагандирующих наркотические вещества, жестокое обращение, суициды, криминальные субкультуры, колумбайн, ультрарадикальные субкультуры,  фактов кибербулинга, фактов вербовки в было выявлено 78 интернет ресурсов,  из них: 48 экстремистской направленности, 1 факт кибербулинга, 29 пропагандирующие наркотические вещества (в 2023 г. было выявлено 96 интернет ресурсов, из них: 42 экстремистской направленности, 4 факта кибербулинга, 1 факт вербовки, 49 пропагандирующие наркотические вещества).

3-4 сентября 2024 года был проведен цикл мероприятий, приуроченный ко Всемирному дню солидарности в борьбе с терроризмом, а именно: траурные акции «Вечная память тебе, Беслан!», «Свеча памяти», тематические выставки, профилактические беседы «Имя трагедии-Беслан», мастер – класс «Голубь мира», молодежная акция «Дети Беслана», с охватом более 300 жителей Кавказского района, в том числе 60 юнармейцев, 200 учеников образовательных организаций.

За 2024 год в Кавказском районе было проведено 40 мероприятий с общим охватом 3 877 человек.

Мероприятия проводились в общеобразовательных и учреждениях среднего профессионального образования. В качестве экспертов на мероприятия в формате бесед были приглашены участники Совета Кавказской районной организации ветеранов.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 21 ед. перевыполнено (128,6%) и по факту составило - 27 ед.

Значение целевого показателя «Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» - 300 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%).

Главным распорядителем бюджетных средств – управлением образования - средства   местного бюджета в сумме 84 443,4 тыс. руб.  были направлены на реализацию 5-и мероприятий.

Мероприятия выполнены на 100,0 % (профинансировано – 84 423,1 тыс. рублей).

Экономия - 20,3 тыс. руб. сложилась по результатам проведения закупочных процедур.

В рамках мероприятия № 2.1 «Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения» проведены работы по оснащению системами экстренного оповещения 47 объектов образования, оборудованию КПП 1 объекта (МБОУ СОШ № 4 имени Ж. Макеевой) 1 объекта (МБДОУ ЦРР- д/с №21, установке ограждения и освещения 1 объекта образования - МБОУ СОШ № 14 имени А.И. Покрышкина на общую сумму 14 432,4 тыс. рублей (исполнено 14 432,4 тыс. рублей или 100,0 %).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения» - 47 ед. достигнуто на 100 %.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, осуществивших мероприятия по проведению ремонтных работ и устройству ограждения территорий, автоматических ворот, КПП, домофонов, установку шлагбаумов, дооборудованию системами освещения в текущем периоде» - 4 ед. достигнуто на 100 %.

В рамках мероприятия № 2.2 «Услуги по охране учреждений охранными мероприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 61 образовательного учреждения охранными предприятиями на общую сумму 66 031,4 тыс. руб. (исполнено 66 031,4 тыс. рублей или 100,0%).

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений УО, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию образовательного учреждения путем заключения договоров охраны образовательных учреждений со специализированными охранными предприятиями» - 61 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 2.3 «Обеспечение образовательных учреждений современными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения проведены работы по ремонту и монтажу систем видеонаблюдения на 1 объекте образования (МБОУ СОШ № 4 имени Ж. Макеевой) на общую сумму 288,1 тыс. рублей (исполнено -  288,1 тыс. рублей или 100,0%.)

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения» - 1 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 2.4 «Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации» (предусмотрено – 3 029,1тыс. руб., исполнено 99,3% или 3 008,8 тыс. руб.) обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации 68 учреждений образования.

Значение целевого показателя «Количество образовательных учреждений в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 68 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 2.5 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (предусмотрено – 662,4 тыс. руб., исполнено 100% или 662,4 тыс. руб.) обеспечено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 61 учреждении образования.

Из 5 целевых показателей плановое значение достигнуто на 100 % по всем показателям.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры средства местного бюджета в сумме 2 722,5 тыс. руб. (освоено 2 719,3 или 99,9% плана) были направлены на реализацию 4-х мероприятий. Экономия – 3,2 тыс. руб. сложилась по результатам проведения закупочных процедур.

В рамках мероприятия № 3.2 «Обслуживание лицензированной физической охраной» (запланировано 2 278,8 тыс. руб.) заключены договора по оказанию услуг и осуществлена охрана 5-и учреждений культуры и дополнительного образования охранными предприятиями (освоено 2 278,8 тыс. руб. или 100,0 %) - МБУ ДО ДМШ №1 им. Г.В. Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО ДМШ №2 г. Кропоткин, МБУ ДО ДХШ г. Кропоткин, МБУ ДО «ДШИ» ст. Кавказская, МБУ ДО ДШИ ст. Казанская.

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших организацию контроля доступа на территорию учреждения, путем заключения договоров охраны учреждениями культуры и дополнительного образования со специализированными охранными предприятиями» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 3.3 «Установка оборудования для постановки под охрану, монтаж (дооборудование) систем охранной сигнализации, охрана объекта и (или) имущества, в том числе с применением централизованного наблюдения в ночное время» (запланировано 187,1 тыс. руб.) осуществлена установка оборудования для охраны в ночное время 5 учреждений культуры (освоено 184,3 тыс. руб. или 98,5% плана).

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших охрану объекта и (или) имущества, в том числе с применением систем централизованного наблюдения в ночное время» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 3.4 «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации» (запланировано 208,6 тыс. руб.) осуществлено обеспечение охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 5 учреждений культуры

(освоено 208,2 тыс. руб. или 99,8 % плана).

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 5 ед. достигнуто на 83,3% (план – 6 ед.). Выполнение мероприятия для 1 учреждения культуры перенесено на 2025 год, т.к., здание приобретено в декабре 2024 года.

В рамках мероприятия № 3.5 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (запланировано 48,0 тыс. руб.) осуществлено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 5 учреждениях культуры (освоено 48, 0 тыс. руб. или 100,0%).

Значение целевого показателя «Количество   учреждений культуры и дополнительного образования, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

В ходе проведенных мероприятий в 2024 году заключены договора и обеспечены охраной 5 учреждений культуры и дополнительного образования, дополнительно обеспечена охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала на пункт централизованной охраны ОВО Росгвардии по Кавказскому району, осуществлялось техническое обслуживание систем видеонаблюдения.

Из 4 целевых показателей по 3 показателям плановое значение достигнуто на 100 %.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом по физической культуре и спорту средства   местного бюджета в сумме 2 523,2 тыс. руб. (освоено 1 452,1 или 57,5% плана) были направлены на реализацию 4-х мероприятий.

Не освоение 1 070,0 тыс. руб. сложилось из-за невыполнения мероприятия № 4.3.

В рамках мероприятия № 4.1 «Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) и обслуживание систем видеонаблюдения, приобретение оборудования для систем видеонаблюдения (в том числе элементов) для систем видеонаблюдения» (запланировано 658,8 тыс. руб.) выполнено дооборудование системы видеонаблюдения в 2 учреждениях спорта (МБУ ДО СШ «Буревестник», МБУ ДО СШ "Ника") и техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 7 спортивных объектах (эти же МБУ ДО СШ «Буревестник», МБУ ДО СШ "Ника" и еще 5 спортивных школ). Кроме вышеперечисленных 7 объектов спорта имеется еще 2 объекта, в которых системы видеонаблюдения установлены, но техническое обслуживание в 2024 году не понадобилось – это МБУ ДО СШ «Юность (спортивная школа на ул. Красная и центр единоборств на ул. Есенина.

Мероприятие выполнено в полном объеме - освоено 658,5 тыс. руб. или 100,0%. Экономия - 0,3 тыс. руб. сложилась в результате конкурсных процедур.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, обеспечивших установку (монтаж) систем видеонаблюдения, техническое обслуживание систем видеонаблюдения» - 9 ед. достигнуто на 77,8 % (7 объектов), т.к. договоры на дооборудование и техническое обслуживание систем видеонаблюдения заключены только на 7 объектах.

В рамках мероприятия № 4.2 «Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации, установка (монтаж) кнопок тревожной сигнализации» (запланировано 373,9 тыс. руб.) обеспечена охрана с помощью кнопок и техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации в 9 учреждениях спорта. Мероприятие выполнено в полном объеме -  освоено 373,1 тыс. руб. или 99,8 % плана. Экономия – 0,8 тыс. руб. сложилась в результате конкурсных процедур.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, в которых выполнены работы по обеспечению современными системами тревожной и охранной сигнализации» - 9 ед. достигнуто на 100%.

В рамках мероприятия № 4.3 «Приобретение и установка (оснащение, дооборудование) стационарных металлодетекторов и оборудование контрольно-пропускных пунктов, техническое обслуживание оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно-технической защищенности в учреждениях» (запланировано 1 472,5 тыс. рублей) планировалось дооборудование и техническое обслуживание КПП в 2 учреждениях спорта.

В 1 учреждении мероприятие выполнено на 100 % (152,5 тыс. руб.) - это МБУ ДО СШ «Буревестник» здесь произведено техническое обслуживание КПП и дооборудование КПП.

Во втором учреждении – МБУ ДО СШ «Ника» - мероприятие выполнено частично: приобретено модульное изделие КПП на сумму 250,0 тыс. руб., а покупка металлодетектора на сумму 1070,0 тыс. руб. не была осуществлена в связи с удорожанием стоимости товара.

Мероприятие не выполнено в полном объеме – освоено 402,5 тыс. руб. или 27,3 %. Не освоение – 1070,0 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, осуществивших мероприятия по приобретению и установке стационарных металлодетекторов и оборудованию контрольно-пропускных пунктов, техническому обслуживанию оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретению шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса в текущем периоде, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно - технической защищенности в учреждениях» не было уточнено, утвержденное в муниципальной программе значение - 1 ед., достигнуто на 100 %.

В рамках мероприятия № 4.4 «Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации, в том числе с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение учреждений спортивной направленности системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы) техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией (запланировано 18,0 тыс. рублей) выполнено техническое обслуживание систем экстренного оповещения на 1 спортивном объекте (МБУ ДО СШ «Смена»).

В рамках мероприятия освоено 18,0 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество учреждений спортивной направленности, в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения, техническому обслуживанию систем оповещения и управления эвакуацией» - 3 ед., из них выполнено- 1 ед., значение достигнуто на 33.3%. Причиной не достижения значения показателя стало причиной несвоевременное и недостоверное уточнение показателей в рамках изменений в муниципальную программу.

Из 4 целевых показателей по 2 показателям плановое значение достигнуто на 100 %.

Главным распорядителем бюджетных средств – администрацией МО Кавказский район средства   местного бюджета в сумме 227,2 тыс. руб. были запланированы на реализацию 3-х мероприятий.

Всего профинансировано и освоено по 3 - м мероприятиям 215,9 тыс. руб. (95,0 % плана). Экономия денежных средств – 11,3 тыс. рублей, сложилась в результате проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия № 6.2 «Приобретение и установка турникета, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей, оснащение места массового пребывания людей системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы)» (162,0 тыс. руб.) МКУ «ПЭС» установлена система оповещения об экстренной эвакуации в месте массового пребывания людей – здании администрации МО Кавказский район, произведен ремонт системы доступа в здание администрации.

Мероприятие выполнено на 99,3 %. Денежные средства в сумме 160,9 тыс. рублей освоены. Возникла экономия по итогам проведения закупок – 1,1 тыс. рублей.

В рамках мероприятия № 6.3 «Приобретение, установка (монтаж, демонтаж), модернизация, ремонт и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей» (запланировано 3,8 тыс. руб.) МКУ «ПЭС» администрации МО Кавказский район была произведена оплата за техническое обслуживание системы видеонаблюдения в месте массового пребывания людей – здании администрации МО Кавказский район (г. Кропоткин, ул. Красная, д. 37) (освоено 3,8 или 100,0 %). Оплата произведена в полном объеме.

В рамках мероприятия № 6.4 Обеспечение мест массового пребывания людей современными системами тревожной и охранной сигнализации (оснащение, дооборудование, ремонт), в том числе с выводом сигнала тревоги на пульт охраны охранного предприятия, техническое обслуживание кнопок, приборов системы тревожной сигнализации, оплата услуг охраны объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей установлена кнопка тревожной сигнализации в месте массового пребывания людей – здании администрации МО Кавказский район, произведена оплата за услуги охраны Общества с ограниченной ответственностью "Частное Охранное Предприятие "Кедр".

Значение целевого показателя «Количество административных учреждений, являющихся местами массового пребывания людей, обеспечивших установку (монтаж), обслуживание систем видеонаблюдения, в которых выполнены работы по оснащению системами экстренного оповещения и охраны объекта с помощью систем тревожной и охранной сигнализации» - 1 ед.  достигнуто на 100 %.

В соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» за 2024 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил – 0,85. Эффективность реализации подпрограммы может быть признана средней.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район» (подпрограмма №1)

1.Степень реализации мероприятий

Оценка степени реализации мероприятий подпрограммы осуществляется:

1.1. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп; где

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Из 20 запланированных мероприятий подпрограммы достигнут качественный результат и запланированные мероприятия выполнены в полном объеме по 19.

1.2. Оценка степени реализации мероприятий:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Срм= 19/20=0,95

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= (0+88 851,6)/(0+89 966,3)*1 =88851,6/89966,3=0,99

- Эффективность использования бюджетных средств

Эис= СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 0,95*0,7+0,99*0,3=0,67+0,30=0,97

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

(если СДп/пз > 1, значение СДп/пз принимается равным 1).

СДп/ппз1= 27/21=1

СДп/ппз2=300/300=1

СДп/ппз3=4/4= 1

СДп/ппз4=61/61= 1

СДп/ппз5=5/5=1

СДп/ппз6=5/5=1

СДп/ппз7=1/1=1

СДп/ппз8=7/9=0,78

СДп/ппз9=68/68= 1

СДп/ппз10=5/6= 0,83

СДп/ппз11=9/9= 1

СДп/ппз12=1/1= 1

СДп/ппз13=1/1= 1

СДп/ппз14=1/3= 0,33

СДп/ппз15=47/47= 1

СДп/ппз16=5/5= 1

5. Степень реализации подпрограммы СРп/п= ∑CДп/ппз/Кп/п=14,94/16=0,93

6.Эффективность реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается неудовлетворительной.

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0,93*0,92=0,85 (средняя)

2. О ходе реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район».

Координатор подпрограммы – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, финансирование осуществляется за счет предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 600 тыс. рублей, профинансировано 600,0 тыс. руб. или 100 %.

Мероприятие «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район» выполнено в полном объеме (600,0 тыс. руб. или 100,0% плана).

Фактически в отчетном периоде из 11 запланированных к реализации подмероприятий в полном объеме выполнены 11.

На сегодняшний день в Кавказское РКО входит 7 казачьих обществ: Кропоткинское ГКО, Кавказское ХКО, Казанское ХКО, Темижбекское ХКО, Лосевское ХКО, ХКО п. Привольный и ХКО п. им. М. Горького. Общая численность казаков – 660 человек.

В 2023 году атаманом Кавказского РКО был избран Долгополенко Н.Л., однако 13 августа 2024 года в связи с его убытием в зону проведения СВО, был назначен временно исполняющим обязанности атамана Кавказского РКО первый заместитель атамана ст. вахмистр Симак Владимир Станиславович.

Казаки Кавказского РКО принимают участие в охране общественного порядка, в проведении мероприятий по противодействию незаконной миграции, в мобильных группах по борьбе с незаконным распространением наркотических средств, ликвидации ЧС различных форм на территории района и края.

Так активное участие члены Кавказского РКО принимали в ликвидации последствий ЧС в Анапе. С первых дней введения режима чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов после столкновения двух танкеров в Керченском проливе казаки во главе с атаманами присоединились к деятельности волонтерского штаба муниципального образования Кавказский район.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе. Атаман Кавказского РКО принимает активное участие в работе Антитеррористической комиссии муниципального образования и постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка и общественной безопасности.

К охране общественного порядка на территории района привлекается казачья дружина на постоянной основе в количестве 23 казака. Общее количество казаков, участвующих в охране общественного порядка доведено в отчетном году до 36 человек. В 2024 году казаками дружинниками совместно с сотрудниками полиции выявлено более 622 административных правонарушений.

При проведении массовых мероприятий на территории своих поселений казаки городского, станичного и хуторских казачьих обществ оказывают помощь сотрудникам администрации и полиции в обеспечении общественного порядка.

При проведении профилактических мероприятий в течении 2024 года казаки принимали участие в совместных рейдовых группах по проверкам объектов.

В 2024 году на территории района работали 2 мобильные группы казаков по линии незаконного оборота наркотических средств.

На территории муниципального образования Кавказский район осуществляют деятельность ЧОО казачьей направленности - ООО "ЧОО Багатур", ООО "ЧОО Орион". Всего под охрану казачьим охранным организациям передано 25 школ, 32 детских сада, 4 учреждения дополнительного образования.

Общее количество охранников привлекаемых к охране школ на территории муниципального образования – 57, детских садов на территории муниципального образования – 36, учреждений дополнительного образования на территории муниципального образования – 5.

Охрана осуществляется сотрудниками в казачьей форме одежды.

В рамках установленных полномочий казаки принимают участие в охране общественного порядка на территории поселений по отдельным планам.

Члены казачьей дружины на постоянной основе совместно с сотрудниками полиции осуществляют охрану общественного порядка и безопасности на ПП ЗЦ на границе Кавказского района и Ставропольского края.

Члены Кавказского РКО в количестве 90 человек принимали активное участие в охране общественного порядка на избирательных участках при проведении выборов Президента Российской Федерации в марте 2024 года.

На постоянной основе организовано оказание гуманитарной помощи военнослужащим и членам казачьих обществ (отряд БАРС-20, батальон «Терек» и другим) в зону СВО, жителям Запорожской и Херсонской областей, в том числе Кавказским РКО.

В феврале 2024 года атаман Кавказского РКО проводил на службу в подготовительный центр отряда БАРС-20 казаков районного общества. Казаки для ребят собрали спальники, теплые резиновые сапоги, рюкзаки, носки, каремат и турникеты, а также продукты питания.

В 2024 году переданы воинским частям маскировочные сети, постельное белье, продукты питания, переносной мобильный генератор, инструменты, автомобиль Нива, медикаменты и средства гигиены, теплые вещи, овощи и фрукты. Оказание гуманитарной помощи находится на личном контроле атамана Кавказского РКО, который лично занимается сбором, изготовлением и доставкой гуманитарной помаши в зону СВО.

Оказано содействие и на постоянной основе организовано изготовление волонтерами района маскировочных сетей, сухих полуфабрикатов и окопных свечей казаками–кадетами Кропоткинского казачьего корпуса вместе с городским казачьим обществом для бойцов СВО с последующей передачей на передовую вместе с гуманитарной помощью.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий подпрограммы   в сумме 600,0 тыс. руб. были направлены:

- на закупку ценных подарков и грамот для поощрения 10 казаков дружинников казачьей дружины, казаков, активно принимающих участие в жизни Кавказского РКО, среди них ремни поясные, перчатки тактические - 20,0 тыс. руб.;

- на приобретение ГСМ для организации дежурства казаков дружинников на постоянной основе согласно трехстороннего соглашения (20 выездов) -30,0 тыс. руб.;

- подготовку и проведение в августе 2024 года сбора исторического полка по плану Кубанского казачьего войска (приобретена казачья форменная одежда) – 32,0 тыс. руб.;

- на проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот, кубков, ценных подарков, спортивной формы, спортинвентаря, поездки на соревнования, организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами, оплаты аренды и содержания спортивного зала, ценные подарки, аренду автотранспорта) – 360,0 тыс. руб.;

- проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов (грамоты, призы, кубки, ценные подарки) – 5,0 тыс. руб.;

- на приобретение ГСМ, аренду автотранспорта для участия казаков Кавказского района в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, приобретения 23 комплектов казачьей форменной одежды, поездка на семинар в г. Краснодар в феврале 2024г., поездка на мероприятие ККВ в апреле 2024г. - 110,0 тыс. руб.;

-   на обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО - 43,0 тыс. руб. (оплата коммунальных услуг помещения штаба Кавказского РКО, приобретение канцелярских товаров, орг. техники и бумаги, почтовые расходы, приобретение и печать бланков удостоверений народного дружинника).

По итогам 2024 года из 5 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям, в том числе:

- по целевому показателю «Число казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка» - 23 чел., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество административных правонарушений, выявленных членами казачьей дружины Кавказского РКО» - не менее 1200 ед., выполнение 100 %;

- по целевому показателю «Количество времени на освещение деятельности Кавказского РКО в средствах телерадиовещания» - не менее 115 мин., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество проведенных мероприятий патриотической направленности» - не менее 34 ед., выполнение 100,0%;

- по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений, занимающиеся в группах и классах казачьей направленности» - не менее 2150 чел., выполнение 100,0%.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» за 2024 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил - 1, то есть эффективность реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»

- Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По всем шести подмероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.

N

Срм=∑ CВнр/N=11/11=1

1

- Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп=600/600*1= 1

- Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=1

- Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз16=23/23=1

СДп/ппз17=1200/1200=1

СДп/ппз18=115/115=1

СДп/ппз19=34/34=1

СДп/ппз20=2150/2150=1

- Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/Кп/п=(1+1+1+1+1)/5=5/5=1

- Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1=1(высокая)

3. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение  пожарной безопасности».

## Координатор подпрограммы – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 12 922,0 тыс. руб., освоено 12 848,5 тыс. руб. или 99,4% плана, в том числе по главным распорядителям:

управление образования – 11 531,4 тыс. руб., исполнено 11 531,4 тыс. руб. (100 % плана);

отдел культуры – 297,0 тыс. руб., исполнено 293,3 тыс. руб. (98,8 % плана);

отдел по физической культуре и спорту – 993,6 тыс. руб., исполнено 971,2 тыс. руб. (97,7 % плана);

администрация МО Кавказский район – 100,0 тыс. руб., исполнено 52,6 тыс. руб. (52,6 % плана).

Фактически в отчетном периоде из 7 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 6 мероприятий одно мероприятие выполнено на 50%.

Результатами выполнения мероприятий подпрограммы стало:

1. В мероприятии №1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 56,0 тыс. руб., профинансировано – 50,0 тыс. руб. или 89,3 %). Прошли обучение 10 сотрудников в 3 образовательных учреждениях, по программе пожарно-технического минимума, противопожарному инструктажу и мерам пожарной безопасности. 1 сотрудник администрации МО Кавказский район не прошёл обучение, в виду того, что не проведена контрактная работа в связи с отсутствием специалиста.

Значение целевого показателя «Количество сотрудников по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» - 11 чел., достигнуто на 90,9%, прошли обучение 10 чел.

2. В мероприятии № 2 «Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 5213,3 тыс. руб., профинансировано – 5 176,7 руб. или 99,3 %):

- выполнено техническое обслуживание пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг»:

в 61 образовательных учреждениях на сумму 4 169,5 тыс. руб. (100,0%);

в 6 учреждениях культуры всего на сумму 220,6 тыс. руб. (100,0 %), экономия – 0,1 тыс. рублей, за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

выполнен монтаж пожарной сигнализации в 1 объекте спорта, осуществлён ремонт системы пожарной сигнализации в 4 объектах спорта, обеспечено ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в 9 спортивных объектах и системы ПАК «Стрелец - мониторинг» в 6 спортивных объектах подведомственных отделу физической культуры и спорта, всего на сумму 786,6 тыс. руб. (98,4%), экономия – 12,5 тыс. рублей – за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

в 2 зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 24,0 тыс. руб. или (0,0%), не выполнено мероприятие, так как не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде заключение договоров по техническому обслуживанию пожарной сигнализации, системы ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения» - 76 из 79 запланированных учреждений, достигнуто на 96,2%, не достигнуто значение по 1 учреждению культуры, в связи с тем, что здание приобретено в декабре 2024 года, и по 2 зданиям администрации.

3. В мероприятии № 3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1 144,7 тыс. руб., профинансировано –1133,6 тыс. руб. или 99,0 %:

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 61 образовательном учреждении на сумму 1 000 тыс. руб. (100,0%);

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования в 3-х учреждениях культуры МО Кавказский район на сумму 36,0 тыс. руб. или 94,0 %, экономия 2,3 тыс. руб. за счет уменьшения цен в процессе проведения торгов;

- проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 9-и спортивных школах МО Кавказский район на сумму 97,6 тыс. руб. или 91,7 %., экономия в сумме 8,8 тыс. рублей сложилась за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в отчётном периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 73 учреждения, выполнено на 100 %.

4. В мероприятии № 4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 1 379,5 тыс. руб., профинансировано – 1379,3 тыс. руб. или 100,0 %:

- выполнено проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в 20 учреждениях образования на сумму 1358,3 тыс. руб. (100,0%);

- проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в 1 учреждении культуры, пропитка деревянных конструкций выполнена в 2 учреждениях культуры, на сумму 21,0 тыс. руб. (99,1%), 0,2 тыс. руб. – экономия по результатам закупочных процедур;

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» -  23 учреждения, выполнено на 100,0%.

5. В мероприятии № 5 «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 4553,6 тыс. руб., профинансировано – 4553,6 тыс. руб. или 100 %):

- произведён ремонт и испытание систем АПС в 10 учреждениях образования, на сумму 4  553,6 тыс. рублей (100,0%);

Значение целевого показателя «Оснащение системой АПС, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности» - 10 учреждений, достигнуто на 100,0 %.

6. В мероприятии № 8 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 565,1 тыс. руб., профинансировано – 545,5 тыс. руб. или 96,5 %):

- произведена перезарядка и поверка огнетушителей в 20 учреждении образования на сумму 400,0 тыс. руб. или 100,0 %;

- произведена перезарядка и поверка огнетушителей в 6 зданиях учреждений культуры на сумму 12,9 тыс. руб. или 92,1 % (план – 14,0 тыс. руб.), экономия средств – 1,1 тыс. рублей, в связи с уменьшением цен в результате проведения закупочных процедур;

- проведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей в 6 учреждениях (в том числе приобретены газодымозащитные комплекты в 1 учреждении), приобретены огнетушители и щиты пожарные в 3 учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту на сумму 80,0 тыс. руб. или 98,6 % (план – 81,1 тыс. руб.), 1,1 тыс. руб. – экономия по результатам закупочных процедур;

- проведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей в 5-и зданиях администрации МО Кавказский район на сумму 52,6 тыс. руб. (план – 81,1 тыс. руб.) или 75,1 %, экономия средств – 28,5 тыс. рублей, в связи с уменьшением цен в результате проведения закупочных процедур;

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств» - 40 учреждениях из 40 запланированных достигнуто на 100,0%. 9.

В мероприятии № 9 «Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» (предусмотрено за счет средств местного бюджета – 9,8 тыс. руб., профинансировано – 9,8 тыс. руб. или 100 %):

- выполнены работы по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в 2-х учреждениях отдела физической культуры и спорта на сумму 7,0 тыс. руб. (100,0 %) из запланированных 7,0 тыс. рублей,

- выполнены работы по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в 1-ом учреждении культуры и на сумму 2,8 тыс. руб. (100,0 %) из запланированных 2,8 тыс. рублей.

Значение целевого показателя «Количество учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в том числе замене труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытаний на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов» - 3 учреждения выполнено на 100,0 %.

В соответствии с Типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» за 2024 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил – 0,97. Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности»

1.Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Всего в 2024 году реализовывалось 7 мероприятий.

Мероприятие № 1 выполнено по управлению образования на 100%, по администрации не выполнено, обучение сотрудника не произведено, в связи с не проведённой контрактной работой. В целом по мероприятию достигнут качественный результат (СВнр =0,9).

Мероприятие № 2 выполнено в полном объеме, 12,5 тыс. руб. – экономия, возникшая по результатам проведения процедуры торгов. Все запланированные работы по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации выполнены (СВнр =1).

Мероприятие № 3 выполнено в полном объеме 11,1 тыс. руб. – экономия, возникшая по результатам проведения процедуры торгов. Все запланированные работы по проведению лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления) выполнены (СВнр =1).

Три мероприятий подпрограммы (мероприятия № 4, 5, 9) выполнены на 100 %, качественный результат достигнут (СВнр =1).

По мероприятию № 8 по учреждениям образования, культуры, физической культуры и спорта мероприятия выполнены в полном объеме, 19,6 тыс. руб. - экономия бюджетных средств по результатам закупочных процедур. (СВнр = 1).

СРм= (0,9+1+1+1+1+1+1)/7= 0,99

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 12848,5/12922,0 *1= 0,994=0,99

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис =  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 0,99*0,7+0,99*0,3=0,69+0,30=0,99

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 10/11= 0,91

СДп/ппз2=76/79=0,96

СДп/ппз3=73/73=1

СДп/ппз4=23/23=1

СДп/ппз5=10/10=1

СДп/ппз6=40/40=1

СДп/ппз7=3/3=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N= (0,91+0,96+1+1+1+1+1)/7=6,87/7=0,98

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 0,98*0,99 = 0,97 (высокая)

4. Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» за 2024 год

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» проведен расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год.

Согласно подпункта 8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп (эффективность реализации программы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год составил – 0,93, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» может быть признана высокой.

Расчет

эффективности реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения»

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Степень достижения планового значения целевого показателя муниципальной программы (СДгппз )

Целевые показатели муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/пп программы = 83/83=1

2. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СРмп)

к

СРмп = ∑CДмп/пз/Кмп/п,

где :

К мп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРмп = 1/1=1

3. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп)

ЭРмп=СРмпх0,5+∑ЭРп/пхКjх0,5

1

где, :

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году

Ф-объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы

Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п) для 3 подпрограмм равны (основываясь на проведенную оценку эффективности 3 подпрограмм):

Кj1=88851,6/102300,1=0,868

Кj2=600,0/102300,1=0,006

Кj3=12848,5/102300,1=0,126

ЭРмп=0,5х1+0,5х(0,85х0,868+1х0,006+0,97х0,126) =0,5+0,5(0,74+0,005+0,122) = 0,93

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                               О.М. Ляхов

Начальник отдела по делам

казачества и военным вопросам                                                     А.В. Шитиков