## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Обеспечение безопасности населения" муниципального образования Кавказский район за 2024 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за контрольное событие3 | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Муниципальная программа "Обеспечение безопасности населения" | А.В.Шитиков нач. отдела по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 14289.7 | 14216.7 | 23253.2 | 23337.5 | 24497.1 | 24468 | 41448.3 | 40277.9 | 103488.3 | 102300.1
1 | Подпрограмма №1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 12847.4 | 12774.4 | 21655 | 21739.3 | 21654.9 | 21624.9 | 33809 | 32713 | 89966.3 | 88851.6
| в том числе по главным распорядителям: | Куракина А.Б., начальник отдела молодежной политики | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 2024-06-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 50 | 28.5 | 0 | 0 | 50 | 41.2
|  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 12142.9 | 12142.9 | 20470.4 | 20470.4 | 20900.7 | 20900.7 | 30929.4 | 30909.1 | 84443.4 | 84423.1
|  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 521.6 | 521.5 | 784.2 | 784.3 | 429.6 | 429.6 | 987.1 | 983.9 | 2722.5 | 2719.3
|  | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 09.01.20243 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 106.2 | 106.2 | 362 | 362 | 173.8 | 173.8 | 1881.2 | 810.1 | 2523.2 | 1452.1
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 76.7 | 3.8 | 38.4 | 109.9 | 100.8 | 92.3 | 11.3 | 9.9 | 227.2 | 215.9
1.1 | Мероприятие № 1.1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | Куракина А.Б., начальник отдела молодежной политики | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
1.2 | Мероприятие № 1.2 Проведение студенческая конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | Куракина А.Б., начальник отдела молодежной политики | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12.4 | 0 | 0 | 15 | 12.4
| Контрольное событие 1.1 Проведена студенческая конференция "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" | Куракина А.Б., начальник отдела молодежной политики | х | 2024-07-30 | х | 2024-07-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.3 | Мероприятие № 1.4 Проведение районного конкурса на создание видеороликов в рамках профилактики экстремистской и терроритсической деятельности | Куракина А.Б., начальник отдела молодежной политики | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 12.7 | 25 | 8.8 | 0 | 0 | 25 | 21.5
| Контрольное событие 1.2 Проведен районный крнкурс по созданию видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности | Куракина А.Б., начальник отдела молодежной политики | х | 2024-07-30 | х | 2024-07-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.4 | Мероприятие № 1.5 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности | Куракина А.Б., начальник отдела молодежной политики | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2.3 | 0 | 0 | 5 | 2.3
| Контрольное событие 1.3 Проведен конкурс по выявлению запрещенного интернет контента | Куракина А.Б., начальник отдела молодежной политики | х | 2024-07-30 | х | 2024-07-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.5 | Мероприятие № 2.1 Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы) | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 201.3 | 201.3 | 2557.9 | 2557.9 | 3564.3 | 3564.3 | 8108.9 | 8108.9 | 14432.4 | 14432.4
1.6 | Мероприятие № 2.2 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 11324.6 | 11324.6 | 16987 | 16987 | 16411 | 16411 | 21308.8 | 21308.8 | 66031.4 | 66031.4
1.7 | Мероприятие № 2.3 Обеспечение образовательных учреждений саовременными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.1 | 288.1 | 288.1 | 288.1
1.7 | Мероприятие № 2.4 Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охрана объктов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 506.6 | 506.6 | 759.9 | 759.9 | 759.8 | 759.8 | 1002.8 | 982.5 | 3029.1 | 3008.8
1.8 | Мероприятие № 2.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 110.4 | 110.4 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 165.6 | 220.8 | 220.8 | 662.4 | 662.4
1.9 | Мероприятие № 3.1 Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) систем видеонаблюдения, приобретение оборудования (в том числе элементов) для систем видеонаблюдения | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Мероприятие № 3.2 Обслуживание лицензированной физической охраной | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 449.4 | 449.3 | 672.2 | 672.3 | 323.4 | 323.4 | 833.8 | 833.8 | 2278.8 | 2278.8
1.11 | Мероприятие № 3.3 Установка оборудования для постановки под охрану, монтаж (дооборудование) систем охранной сигнализации, охрана объекта и (или) имущества, в том числе с применением систем централизованного наблюдения в ночное время | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 29.1 | 29.1 | 47.4 | 47.4 | 44.6 | 44.6 | 66 | 63.2 | 187.1 | 184.3
1.12 | Мероприятие № 3.4 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 34.7 | 34.7 | 52 | 52 | 49.8 | 49.8 | 72.1 | 71.7 | 208.6 | 208.2
1.13 | Мероприятие № 3.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 8.4 | 8.4 | 12.6 | 12.6 | 11.8 | 11.8 | 15.2 | 15.2 | 48 | 48
1.12 | Мероприятие № 3.6 Установка (монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение системой контроля управления доступом, системой оповещения и управления эвакуацией | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Мероприятие № 4.1 Установка (демонтаж,монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) и обслуживание систем видеонаблюдения, приобретение оборудования ( в том числе элементов) для систем видеонаблюдения | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 41 | 41 | 264.3 | 264.3 | 53.5 | 53.5 | 300 | 299.7 | 658.8 | 658.5
1.15 | Мероприятие № 4.2 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревоной сигнализации, установка (монтаж) кнопок тревожной сигнализации | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 62.2 | 62.2 | 93.2 | 93.2 | 93.3 | 93.3 | 125.2 | 124.4 | 373.9 | 373.1
1.16 | Мероприятие № 4.3 Приобретение и установка( оснащение, дооборудование) стационарных металлодетекторов и оборудования контрольно-пропускных пунктов, техническое обслуживание оборудования контрольно-пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно-техниченской защищенности в учреждениях | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 22.5 | 1450 | 380 | 1472.5 | 402.5 | Покупка металлодетектора не была осуществлена, в связи с подорожанием стоимости
1.17 | Мероприятие № 4.4 Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение учреждений спортивной направленности системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем оповнещения и управления эвакуацией | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 18 | 18
1.18 | Мероприятие № 6.2 Приобретение и установка (оснащение, дооборудование, ремонт) стационарного металлодетектора, турникета, системы контроля доступом, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей, оснащение места массового пребывания людей системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание оборудования контрольно-пропускных пунктов и систем экстренногого оповещения мест массового пребывания людей. | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 72.9 | 72.9 | 88 | 88 | 1.1 | 0 | 162 | 160.9
| Мероприятие № 6.3 Приобретение, установка (монтаж, демонтаж), модернизация, ремонт и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2024-01-09 | 2024-03-30 | 2024-01-09 | 2024-03-28 | 76.7 | 3.8 | -76.7 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 3.8
1.18 | Мероприятие № 6.4 Обеспечение мест массового преывания людей современными системами тревожной и охранной сигнализации (оснащение, дооборудование, ремонт), в том числе с выводом сигнала тревоги на пульт охраны охраного предприятия, техническое обслуживание кнопок, приборов системы тревожной сигнализации, оплата услуг охраны объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 42.2 | 37 | 9 | 4.3 | 10.2 | 9.9 | 61.4 | 51.2
| Контрольное событие 1.4 Проведены работы по установке системы экстренного оповещения в месте массового пребывания людей | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | Х | 2024-12-15 | х | 2024-12-15 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.5 Образовательные учреждения обеспечены саовременными системами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения | Демченко С.Г. начальник упр. образования | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.6 Установлены приборы системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.7 Приобретено оборудование для систем видеонаблюдения | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.8 Приобретены и установлены стационарные металлодетекторы и оборудование контрольно пропускных пунктов, приобретен шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса | Царенко О.Б. начальник отдела физкультуры и спорта | Х | 2022-12-30 | Х | 2022-12-30 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма №2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" В том числе: | Отдел по делам казачества и военным вопросам | х | х | х | х | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 600 | 600
2.1 | Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | ВРИО Атамана Кавказского РКО ОДК и ВВ Симак В.С. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 600 | 600
| Контрольное событие 2.1 Проведение Кавказским РКО сбора исторического полка на территории Кавказского района | ВРИО Атамана Кавказского РКО ОДК и ВВ Симак В.С. | х | 2024-08-30 | х | 2024-08-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.2 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях на Тамани | ВРИО Атамана Кавказского РКО ОДК и ВВ Симак В.С. | х | 2024-09-30 | х | 2024-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.3 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в Дне поминовения геромчески павших казаков род командованием сотника А.Л.Гречишкина | ВРИО Атамана Кавказского РКО ОДК и ВВ Симак В.С. | х | 2024-09-30 | х | 2024-09-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 2.4 Участие делегации Кавказского РКО ОДК и ВВ в торжественных мероприятиях, посвященных ДНЮ образования Кубанского Казачьего войска | ВРИО Атамана Кавказского РКО ОДК и ВВ Симак В.С. | х | 2024-10-31 | х | 2024-10-31 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" |  | х | х | х | х | 1242.3 | 1242.3 | 1398.2 | 1398.2 | 2642.2 | 2643.1 | 7639.3 | 7564.9 | 12922 | 12848.5
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 52.6 | 100 | 52.6
|  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 1121 | 1121 | 1218 | 1218 | 2326.6 | 2326.6 | 6865.8 | 6865.8 | 11531.4 | 11531.4
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 40 | 40 | 59.1 | 59.1 | 95.5 | 96.4 | 102.4 | 97.8 | 297 | 293.3
|  | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 81.3 | 81.3 | 121.1 | 121.1 | 220.1 | 220.1 | 571.1 | 548.7 | 993.6 | 971.2
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | всего | х | х | х | х | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 21 | 15 | 56 | 50
|  | Бушман Е.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | [7 empty] | 0 | 0
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2024-10-01 | 2024-12-28 | 2024-10-01 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | не выполнено, не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста
|  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 | 50
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.1.1. Проведено обучение сотрудников администрации по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | х | 25.12 2024 | х | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено, не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста
| Контрольное событие 5.1.2. Проведено обучение сотрудников управления образования по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | 25.12 2024 | х | 25.12 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2. Проведено обучение сотрудников управления образования по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности | Демченко С.Г. начальник упр. образования | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания системы пожарной сигнализации, ПАК "Стрелец-мониторинг", кнопки тревожной сигнализации (Тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения, | всего | х | х | х | х | 971 | 971 | 1168.9 | 1168.9 | 1017.7 | 1017.7 | 2055.7 | 2019.1 | 5213.3 | 5176.7
|  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 861 | 861 | 1008 | 1008 | 861.6 | 861.6 | 1438.9 | 1438.9 | 4169.5 | 4169.5
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 37.8 | 37.8 | 56.7 | 56.7 | 55.1 | 55.1 | 71.1 | 71 | 220.7 | 220.6
|  | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 72.2 | 72.2 | 104.2 | 104.2 | 101 | 101 | 521.7 | 509.2 | 799.1 | 786.6
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2024-07-01 | 2024-12-28 |  | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | не выполнено, не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста
| Контрольное событие 5.2.1. Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | 25.12 2024 | х | 25.12 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2.2 ОрганизованоТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 25.12 2024 | х | 25.12 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2.3. Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях физической культуры и спорта | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | х | 25.12 2024 | х | 25.12 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.2.4. Организовано ТО системы пожарной сигнализации, кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), ситемы видеонаблюдения в учреждениях администрации | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | х | 25.12 2024 | х | - | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено, не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), | всего | х | х | х | х | 0 | 0 | 5 | 5 | 895.3 | 895.3 | 244.4 | 233.3 | 1144.7 | 1133.6
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 24.3 | 22 | 38.3 | 36
|  | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 2024-04-01 | 2024-12-25 | 2024-04-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 5 | 5 | 81.3 | 81.3 | 20.1 | 11.3 | 106.4 | 97.6
|  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 200 | 200 | 1000 | 1000
| Контрольное событие 5.1Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) учреждений культуры и дополнительного образования | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | 2017-12-29 | х |  | х | х | [6 empty] | #VALUE! | #VALUE!
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности | всего | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Филатов А.В.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Михайловская Н.Ю. нач. отдела культуры | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Мкртчян Г.Н.нач отдела физ культуры и спорта | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.6 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка) | всего | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г.нач. упр образования | х | х | х |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | х
5.7 | Мероприятие № 7 Изготовление противопожарных преград, межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц | всего | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Демченко С.Г. нач. упр образования | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Контрольное событие 5.3.1. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления )в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 25.12 2024 | х | 25.12 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.3.2. Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.3.3 Проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в учреждениях спорта | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | х | 25.12 2024 | х | 25.12 2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки(пропитки)деревянных конструкций, лабораторных испытаний контроля качества обработки | всего | х | х | х | х | 100 | 100 | 51.2 | 51.2 | 368.9 | 369.8 | 859.4 | 858.3 | 1379.5 | 1379.3
5.4 |  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 18.9 | 19.8 | 1.1 | 0 | 21.2 | 21
|  | И.о. начальника отдела по физической культуре и спорту - Спокойный М.М. | Х | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 100 | 100 | 50 | 50 | 350 | 350 | 858.3 | 858.3 | 1358.3 | 1358.3
| Контрольное событие 5.4.1 Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.4.2 Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях спорта | И.о. начальника отдела по физической культуре и спорту - Спокойный М.М. | Х | Х | х | Х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.4.2 Проведена огнезащитная обработка(пропитка)деревянных конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки в учреждениях образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, ремонт, установка дополнительного оборудования, модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, установка дополнительного оборудования, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной ситемы обеспечения безопасности, в том числе: | всего: | х | х | х | х | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 4253.6 | 4253.6 | 4553.6 | 4553.6
|  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200 | 4253.6 | 4253.6 | 4553.6 | 4553.6
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.5.1. Проведены ремонт существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.12.1 Ремонт существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатывании АПС на пульт пожарной части, | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 6 Изготовление пожарной декларации на здание, оказание услуг по расчету и оценке пожарных рисков | И.о. начальника отдела по физической культуре и спорту - Спокойный М.М. | Х | Х | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.6.1 Проведено изготовление пожарной декларации на здание, оказание услуг по расчету и оценке пожарных рисков | И.о. начальника отдела по физической культуре и спорту - Спокойный М.М. | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки) | всего: | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 |  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | 2022-07-01 | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | И.о. начальника отдела по физической культуре и спорту - Спокойный М.М. | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.7.1 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц в учрежденияъх спорта | И.о. начальника отдела по физической культуре и спорту - Спокойный М.М. | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.15 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.7.2 Проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц в учреждениях образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты ...) наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядка огнетушителей | всего | х | х | х | х | 109.1 | 109.1 | 113.1 | 113.1 | 164.2 | 145.3 | 197.6 | 178 | 584 | 545.5
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 1.2 | 1.2 | 7.5 | 7.5 | 5.3 | 4.2 | 14 | 12.9
|  | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 9.1 | 9.1 | 11.9 | 11.9 | 37.8 | 37.8 | 22.3 | 21.2 | 81.1 | 80
|  | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 2024-07-01 | 2024-12-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 0 | 70 | 52.6 | 88.9 | 52.6 | Сложилась экономия по итогам проведения закупочных процедур
|  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-25 | 2024-01-09 | 2024-12-25 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 400 | 400
| Контрольное событие 5.8.1. Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.8.2. Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях спорта | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.8.3 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в администрации МО Кавказский район | Прилуков Р.В. директор МКУ "ПЭС" | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.8.4 Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование огнетушителей в учреждениях образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.9 | Мероприятие№ 9. Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов | всего | х | х | х | х | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 9.8 | 9.8
|  | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 2.8 | 2.8
|  | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 2024-10-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7
|  | Ачкалас Р.Ю. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 5.9. Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях администрации МО Кавказский район | Ножкин А.С. директор МКУ "ПЭС" | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.9 Проведено техническое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | х |  | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.9.1 Проведено техничекое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | х | х | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.9.2 Проведено техничекое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях культуры | Михайловская Н.Ю. начальник отдела культуры | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 5.9.1 Проведено техничекое обслуживание установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции в учреждениях спорта | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам | [12 empty] | А.В. Шитиков