## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
за 2024 год
№ мероприятия | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | непосредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения мероприятия
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма № 1 "Профилактика терроризма и экстремизма и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Шитиков А.В. | 89966.3 | 89966.3 | 88851.6 | 98.76% | Х | Х
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | Х | Х | Х | Х
| местный бюджет | х | 89966.3 | 89966.3 | 88851.6 | 98.76% | Х | Х
1.1 | Мероприятие №1.1 Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма | Куракина А.Б., начальник отдела молодежной политики | 5 | 5 | 5 | 100% | повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | изготовлен агитационный материал | выполнено
1.2 | Мероприятие № 1.2 Проведение студенческой конференции "Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде" |  | 15 | 15 | 12.4 | 82.67% | недопущение проявлений терроризма и экстремизма в молодежной среде | проведена студенческая конференция, закуплен наградной материал ля победителей | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
1.3 | Мероприятие № 1.4 Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности |  | 25 | 25 | 21.5 | 86% | повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | проведен конкурс на создание видеороликов в рамках профилактической деятельности, закуплен наградной материал | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
1.4 | Мероприятие № 1.5 Проведение конкурса уголков антитеррорестической направленности и конкурса уголков по выявлению запрещенного интернет-контента в целях профилактики террористической и экстремистской деятельности |  | 5 | 5 | 2.3 | 46% | повышение уровня информационно-пропогандистского сопровождения антитеррористической деятельности | проведен конкурс во выявлению запрещенного интернет контента, закуплен наградной материал для победителя конкурса | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
| ВСЕГО по ОМП местный бюджет: |  | 50 | 50 | 41.2 | 82.4% | Х | Х
| Мероприятие № 2.1 Участие в профилактике терроризма в части обеспечения инженерно-технической защищенности в муниципальных образовательных организациях, оснащение образовательных учреждений системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы) | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 14432.4 | 14432.4 | 14432.4 | 100% | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений образования | проведены работы по оснащению 47 объектов образования системами экстренного оповещения, 1 объекта пунктом КПП, 2 объектов ограждением, 1 объекте освещением | выполнено
1.6 | Мероприятие № 2.2 Услуги по охране образовательных учреждений охранными предприятиями |  | 66031.4 | 66031.4 | 66031.4 | 100% |  | обеспечены охраной 61 учреждение образования | выполнено
| Мероприятие № 2.3 Обеспечение образовательных учреждений современными стистемами тревожной и охранной сигнализации и системами видеонаблюдения |  | 288.1 | 288.1 | 288.1 | 100% |  | проводятся работы по ремонту систем видеонаблюдения на 1 объетах и монтажу системы видеонаблюдения на 1 объекте образования | выполнено
1.8 | Мероприятие № 2.4 Техническое обслуживание (ремонт) кнопок тревожной сигнализации, охранной сигнализации и охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации и охранной сигнализации |  | 3029.1 | 3029.1 | 3008.8 | 99.33% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 68 объектов образования | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
| Мероприятие № 2.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  | 662.4 | 662.4 | 662.4 | 100% |  | техническое обслуживание систем видеонаблюдения осуществляют 61 учреждение образования | выполнено
| ВСЕГО по УО |  | 84443.4 | 84443.4 | 84423.1 | 99.98% | Х | Х | выполнено
| Мероприятие № 3.1 Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена (в том числе элементов) систем видеонаблюдения, приобретение оборудования (в том числе элементов) для систем видеонаблюдения |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Повышение уровня антитеррористической защищенности учреждений культуры | Х | Х | Х
1.8 | Мероприятие № 3.2 Обслуживание лицензированной физической охраной | Начальник отдела культуры - Михайловская Н.Ю. | 2278.8 | 2278.8 | 2278.8 | 100% |  | обеспечены физической охраной 5 учреждений культуры | выполнено
| Мероприятие № 3.3 Установка оборудования для постановки под охрану, монтаж (дооборудование) систем охранной сигнализации, охрана объекта и (или) имущества, в том числе с применением систем централизованного наблюдения в ночное время |  | 187.1 | 187.1 | 184.3 | 98.5% |  | услуги охраны в ночное время предусмотрены в 5 учреждениях культуры | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
| Мероприятие № 3.4 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации |  | 208.6 | 208.6 | 208.2 | 99.81% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 5 учреждений культуры | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
| Мероприятие № 3.5 Техническое обслуживание систем видеонаблюдения |  | 48 | 48 | 48 | 100% |  | техническое обслуживание систем видеонаблюдения осуществляют 5 учреждений культуры | выполнено
| Мероприятие № 3.6 Установка (монтаж) приборов системы тревожной и охранной сигнализации с выводом на пульт центральной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение системой контроля управления доступом, системой оповещения и управления эвакуацией |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | Х | Х | Х
| ВСЕГО по отделу культуры, местный бюджет |  | 2722.5 | 2722.5 | 2719.3 | 99.88% | Х | Х | выполнено
| Мероприятие № 4.1 Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена ( в том числе элементов) и обслуживание систем видеонаблюдения, приобретение оборудования ( в том числе элементов) для систем видеонаблюдения | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 658.8 | 658.8 | 658.5 | 99.95% | Повышение уровня антитеррористической защищенности объектов спорта | Произведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 7 спортивных объектах, из них в 2 учреждениях выполнено дооборудование системы видеонаблюдения | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
| Мероприятие № 4.2 Техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации, охрана объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации, установка (монтаж) кнопок тревожной сигнализации |  | 373.9 | 373.9 | 373.1 | 99.79% |  | обеспечены охраной с помощью кнопок тревожной сигнализации 9 спортивных объектов | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
| Мероприятие № 4.3 Приобретение и установка ( оснащение, дооборудование) стационарных металлодетекторов и оборудование контрольно пропускных пунктов, техническое обслуживание оьорудования контрольно - пропускных пунктов, приобретение шкафов для хранения предметов, запрещенных для проноса, иные мероприятия в целях обеспечения инженерно-технической защищенности в учреждениях |  | 1472.5 | 1472.5 | 402.5 | 27.33% |  | выполнено дооборудование и техническое обслуживание КПП в 1 учреждении спорта, | выполнено частично | Покупка металлодетектора не была осуществлена во втором учреждении, в связи с подорожанием стоимости
| Мероприятие № 4.4 Обеспечение учреждений спортивной направленности современными системами тревожной и охранной сигнализации, в том числе с выводом на пульт централизованной охраны отдела вневедомственной охраны, оснащение учреждений спортивной направленности системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание систем оповещения и управления эвакуацией |  | 18 | 18 | 18 | 100% |  | выполнено техническое обслуживание систем экстренного оповещения в 1 спортивном объекте | выполнено
| ВСЕГО по отделу по физической культуре и спорту, местный бюджет |  | 2523.2 | 2523.2 | 1452.1 | 57.55% | Х | Х | выполнено частично
| Мероприятие № 6.2 Приобретение и установка (оснащение, дооборудование, ремонт) стационарного металлодетектора, турникета, системы контроля доступом, автоматического шлагбаума в месте массового пребывания людей, оснащение места массового пребывания людей системами экстренного оповещения (в том числе отдельных элементов системы), техническое обслуживание оборудования контрольно-пропускных пунктов и систем экстренногого оповещения мест массового пребывания людей. | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 162 | 162 | 160.9 | 99.32% | повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | установлена система оповещение об экстренной эвакуации в месте массового пребывания людей - зданиии администрации МО Кавказский район, произведен ремонт системы доступа в здании администрации | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
| Мероприятие № 6.3 Приобретение, установка (монтаж, демонтаж), модернизация, ремонт и техническое обслуживание, выполнение работ по обеспечению сопряжения с АПК "Безопасный город" систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 100% | повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | произведена оплата за техническое обслуживание системы видеонаблюдения в месте массового пребывания людей - зданиии администрации МО Кавказский район | выполнено
| Мероприятие № 6.4 Обеспечение мест массового преывания людей современными системами тревожной и охранной сигнализации (оснащение, дооборудование, ремонт), в том числе с выводом сигнала тревоги на пульт охраны охраного предприятия, техническое обслуживание кнопок, приборов системы тревожной сигнализации, оплата услуг охраны объекта с помощью кнопок тревожной сигнализации систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 61.4 | 61.4 | 51.2 | 83.39% | повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей | установлена кнопка тревожной сигнализации в месте массового пребывания людей - зданиии администрации МО Кавказский район, произведена оплата за услуги охраны "Кедр" | выполнено частично | экономия по итогам проведения закупок
1.9 | ВСЕГО по администрации МО Кавказский район, местный бюджет | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 227.2 | 227.2 | 215.9 | 95.03% | х | х | х | х
2 | Подпрограмма № 2 "Развитие и поддержка казачества на территории МО Кавказский район" Всего, в том числе: | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам - Шитиков А.В. | 600 | 600 | 600 | 100% | х | х
| местный бюджет |  | 600 | 600 | 600 | 100% | х | х
| Мероприятие № 1 Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район | ВРИО Атамана Кавказского РКО ОДК и ВВ Симак В.С. | 600 | 600 | 600 | 100% | х | х | выполнено | выполнено
2.1 | Мероприятие № 1.1 Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп, казаков активно принимающих участие в жизни Кавказского РКО, казаков принимавших участие в муниципальных мобильных отрядах самоконтроля (денежное поощрение, ценные подарки, грамоты) |  | 20 | 20 | 20 | 100% | улучшение качества несения службы членами казачьей дружины | закуплен наградной материал и проведено поощрение 10 членов РКО ценными подарками и грамотами | выполнено | выполнено
2.2 | Мероприятие № 1.2 Организация дежурства казаков дружинников на постоянной основе (ГСМ) |  | 30 | 30 | 30 | 100% | организация помощи полиции по охране общественного порядка | осуществлены 20 выездов для доставки и проверки несения службы казаками дружинниками на постоянной основе | выполнено | выполнено
2.3 | Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (ГСМ, аренда автотранспорта, приобретение военно-полевой формы,армейской палатки, оборудования, снаряжение и инвентаря для размещения личного состава, обеспечение питанием участников мероприятия) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х |  | выполнено | выполнено
| Мероприятие № 1.3 Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану ККВ (аренда автотранспорта, приобретение военно-полевой формы,к4азачьей форменной одежды, армейской палатки, оборудования, снаряжение и инвентаря для размещения личного состава) |  | 32 | 32 | 32 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | в августе 2024 года члены Кавказского РКО приняли участие в полевых сборах по плану ККВ, закуплено необходимое оборудование и инвентарь | выполнено | выполнено
2.4 | Мероприятие № 1.4 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре (ГСМ, аренда автотранспорта, ценные подарки) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | повышение уровня патриотического воспитания | 29 апреля 2024 года делегацией РКО принято участие в торжественных мероприятиях, посвященные Дню реабилитации Кубанского казачества в г.Краснодаре. | выполнено | выполнено
2.5 | Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани (ГСМ, аренда автотранспорта, проживание) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х |  | выполнено | выполнено
2.6 | Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского Казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х |  | выполнено | выполнено
2.7 | Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (ГСМ, аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х |  | выполнено | выполнено
| Мероприятие № 1.5 Участие деегации казаков в торжественных мероприятиях на Тамани ( аренда автотранспорта, ГСМ, ценные подарки) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре 2024 года делегация Кавказского РКО приняло участие в торжественных мероприятиях на Тамани. | выполнено | выполнено
| Мероприятие № 1.6 Участие в торжественных мероприятиях, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска (ГСМ, аренда автотранспорта, ценные подарки) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | повышение уровня патриотического воспитания | проведены подготовительные мероприятия по проведению Дню образования Кубанского казачего войска | выполнено | выполнено
| Мероприятие № 1.7 Проведение Дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина (аренда автотранспорта) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | повышение уровня патриотического воспитания | в сентябре делегация Кавказского РКО приняло участие в проведении Дня поминовения героически погибших казаков под командованием сотника Гречишкина в ст Тбилисской.. | выполнено | выполнено
2.8 | Мероприятие № 1.8 Проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди учащихся казачьих классов, групп казачьей молодежи (приобретение грамот,кубков, ценных подарков, спортинвентаря, поездки на соревнования, организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами аренда и содержание спортивного зала, аренда автотранспорта) |  | 360 | 360 | 360 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | 6 апреля команда РКО приняла участие в первенстве по армйскому рукопашному бою в ст. Павловской, 17 июня комендой РКО принято участие в казачьем слете "Готов к труду и обороне" в г. Новороссийске, проведены военно-спортивные мероприятия в спорт комплексе "Олимп", закуплен наградной материал для победителей и участников соревнований | выполнено | выполнено
| Мероприятие №1.9 Проведение выставок, изготовление каталога, закупка поделочных материалов ( грамоты, призы, кубки, ценные подарки) |  | 5 | 5 | 5 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | изготовлен каталог для юных казачат, приобретены ценные подарки | выполнено | выполнено
2.10 | Мероприятие №10 Участие в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьешо войска, Кавказского отдельского казачьего общества, Кавказского районного казачьего общества (аренда автотранспорта, ГСМ, ценные подарки, приобретение казачьей форменной одежды) |  | 110 | 110 | 110 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | принято участие в 17 мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, закуплены значки и ценные подарки, закуплены 23 коиплекта казачьей форменной одежды | выполнено | выполнено
2.11 | Мероприятие №11 Организация и обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО |  | 43 | 43 | 43 | 100% | повышение уровня патриотического воспитания | обеспечена работа и функционирование Кавказского РКО. Произведена оплата коммунальных услуг по договору, приобретена бумага для офисной техники и проведено обслуживание оргтехники | выполнено | выполнено
5 | Подпрограмма № 5 "Обеспечение пожарной безопасности" В том числе: | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 12922 | 12922 | 12848.5 | 99.43% |  |  | Х | Х
| местный бюджет |  | 12922 | 12922 | 12848.5 | 99.43% | х | х | Х | Х
| ИТОГО учреждения образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 11531.4 | 11531.4 | 11531.4 | 100% | х | х | Х | Х
| ИТОГО учреждения культуры и дополнительного образования | Начальник отдела культуры -Михайловская Н.Ю. | 297 | 297 | 293.3 | 98.75% | х | х | Х | Х
| ИТОГО учреждения физической культуры и спорта | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 993.6 | 993.6 | 971.2 | 97.75% | х | х | Х | Х
| ИТОГО администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 100 | 100 | 52.6 | 52.6% | х | х | Х | Х
5.1 | Мероприятие №1 Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума, противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств : | Всего | 56 | 56 | 50 | 89.29% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективной системы обеспечения пожарной безопасноти | Х | Х
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 6 | 6 | 0 | 0% | Х | - | Не выполнено | Не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста
| управление образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 50 | 50 | 50 | 100% | Х | Проведено обучение сотрудников в 3 учреждениях по программе пожарно - технического минимума , противопожарному инструктажу и мерам пожарной безопасности | выполнено
5.2 | Мероприятие №2 Организация технического обслуживания (мониторинга состояния) и ремонт (демонтаж, монтаж, подключение, замена системы (в том числе элементов) пожарной сигнализации , системы ПАК «Стрелец-мониторинг», кнопки тревожной сигнализации (тревожной кнопки), системы видеонаблюдения, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 5213.3 | 5213.3 | 5176.7 | 99.3% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | Х | Х
| управление образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 4169.5 | 4169.5 | 4169.5 | 100% | Х | Проведено ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг» на 61-ом объекте образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 220.7 | 220.7 | 220.6 | 99.95% | Х | обеспечено ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы ПАК «Стрелец - мониторинг» в 6 учреждениях | выполнено
| отдел по физической культуре и спорту | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 799.1 | 799.1 | 786.6 | 98.44% | Х | выполнен монтаж пожарной сигнализации в 1 объекте спорта, предусмотрен ремонт системы пожарной сигнализации в 4 объектах спорта, обеспечено ежемесячное техническое обслуживание системы пожарной сигнализации в 9 спортивных объектах и системы ПАК «Стрелец - мониторинг» в 6 спортивных объектах | выполнено | экономия по итогам проведения закупок и уточненная потребность в расходах
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 24 | 24 | 0 | 0% | Х |  | Не выполнено | Не проведена контрактная работа, в связи с отсутствием специалиста
5.3 | Мероприятие №3 Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 1144.7 | 1144.7 | 1133.6 | 99.03% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | Х | Х
| отдел по физической культуре и спорту | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 106.4 | 106.4 | 97.6 | 91.73% | Х | проведено лабораторное испытание электротехнического оборудования в 9 спортивных объектах | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
| управление образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 1000 | 1000 | 1000 | 100% | Х | проведено лабораторных испытаний электротехнического оборудования в 61 учреждении образования | Х | Х
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 38.3 | 38.3 | 36 | 93.99% | Х | проведено лабораторное испытание электротехнического оборудования в 3 учреждениях | выполнено | экономия по итогам проведения закупок
5.4 | Мероприятие №4 Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторных испытаний контроля качества обработки, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 1379.5 | 1379.5 | 1379.3 | 99.99% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | Х | Х
| управление образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 1358.3 | 1358.3 | 1358.3 | 100% | Х | Выполнено проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли в 20 учреждениях образования
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 21.2 | 21.2 | 21 | 99.06% | Х | проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в 1 учреждении; пропитка деревянных конструкций выполнена в 2 учреждениях. | выполнено | Сложилась экономия по итогам закупки
| отдел по физической культуре и спорту | И.о. начальника отдела по физической культуре и спорту - Спокойный М.М. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х
5.5 | Мероприятие № 5 Оснащение системой АПС, испытание работоспособности систем АПС и систем оповещения, ремонт и модернизация существующих систем АПС с выводом сигнала о срабатыва-нии АПС на пульт пожарной части, монтаж оборудования мониторинга комплексной автоматизированной системы обеспечения безопасности, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 4553.6 | 4553.6 | 4553.6 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | Х | Х
| управление образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 4553.6 | 4553.6 | 4553.6 | 100% | Х | Выполнен ремонт, испытание системы пожарной сигнализации в 3 учреждении образования
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Ножкин А.С. | 0 | 0 |  | #DIV/0! | Х
| Мероприятие № 6 Изготовление пожарной декларации на здание, оказание услуг по расчету и оценке пожарных рисков, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | Х | Х
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
5.7 | Мероприятие № 7 Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, устройство пожарного (аварийного) выхода (в том числе площадки), в том числе по главным распорядителям бюджетных средств: | Всего | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасности | Х | Х
| управление образования | Демченко С.Г. нач. упр образования | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х
| отдел по физической культуре и спорту | Царенко О.Б. нач отдела физ культуры и спорта | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Х | Х
5.8 | Мероприятие № 8 Оснащение первичными средствами пожаротушения ( в том числе огнетушители, пожарные щиты, пожарные ящики, подставки под огнетушители), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, противогазов, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств : | всего | 565.1 | 565.1 | 545.5 | 96.53% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | Х | Х
| управление образования | И.О. начальника управления образования - Чибисова М.А. | 400 | 400 | 400 | 100% | Х | Произведена перезарядка и поверка огнетушителей в 20 учреждениях образования | выполнено
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 14 | 14 | 12.9 | 92.14% | Х | Произведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей в 6 учреждениях | выполнено
| отдел по физической культуре и спорту | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 81.1 | 81.1 | 80 | 98.64% | Х | произведена перезарядка и освидетельствование огнетушителей в 6 учреждениях (в том числе приобретены газодымозащитные комплекты в 1 учреждении), приобретены огнетушители и щиты пожарные в 3 учреждения | выполнено | Осуществлено оснащение первичными средствами пожаротушения ( в том числе огнетушители, пожарные щиты, пожарные ящики, подставки под огнетушители), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, перезарядка, освидетельствование огнетушителей
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 70 | 70 | 52.6 | 75.14% | Х | - | выполнено частично | Сложилась экономия по итогам закупки
5.9 | Мероприятие№ 9 Техническое обслуживание, ремонт (в том числе замена труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, ремонт и испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема, в том числе по главным распорядителям бюджетных средств | Всего | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 100% | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | создание эффективоной системы обеспечения пожарной безопасноти | х | х
| управление образования | И.о. начальника отдела по физической культуре и спорту - Спокойный М.М. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х
| отдел культуры | Михайловская Н.Ю.нач. отдела культуры | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 100% | х | проведено испытание на водоотдачу пожарного крана в 1 учреждении | выполнено
| отдел по физической культуре и спорту | Собко М.В. начальник отдела физической культуры и спорта | 7 | 7 | 7 | 100% | х | выполнена проверка и испытание пожарных кранов на водоотдачу в 2 учреждениях | выполнено
| администрация МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ |  | 103488.3 | 103488.3 | 102300.1 | 98.85% | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 103488.3 | 103488.3 | 102300.1 | 98.85% | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Начальник отдела по
по делам казачества и военным вопросам
| администрации МО Кавказский район |  |  |  | И.А. Сытников | А.В. Шитиков