## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»муниципального образования Кавказский район"
за 2024 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [10 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма № 1 «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 4659.9 | 3994.6 | 4709.8 | 5377.1 | 4650 | 5514.1 | 8817.9 | 7888.35 | 22837.6 | 22774.15
[7 empty] | местный бюджет | 4625.4 | 3962.3 | 4608.3 | 5271.4 | 4636 | 5500.1 | 8767.9 | 7839.95 | 22637.6 | 22573.75
[7 empty] | внебюджетные средства | 34.5 | 32.3 | 101.5 | 105.7 | 14 | 14 | 50 | 48.4 | 200 | 200.4
1.1 | Мероприятие №1 Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 4334.9 | 3671.8 | 4211.5 | 4874.5 | 4102.1 | 5093.4 | 8199.4 | 7144.4 | 20847.9 | 20784.1
[7 empty] | местный бюджет | 4334.9 | 3671.8 | 4211.5 | 4874.5 | 4102.1 | 5093.4 | 8199.4 | 7144.4 | 20847.9 | 20784.1
1.1.1 | Контрольное событие № 1 : проведение командно-штабных учений, командно-штабных тренировок, тактико- специальных учений, объектовых тренировок |  | х | 06.04.-08.04.2024 04.10.2024 | х | 20.06.2024, 04.10.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Срок исполнениея мероприятия перенесен,в связи с погодными условиями.
1.1.2 | Контрольное событие №2: "Участие в районных соревнованиях по программе "Школа безопасности"" |  | х | 2024-05-12 | х | 2024-04-28 | х | bar: 8 to 17
1.1.3 | Контрольное событие№ 3: проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. |  | х | 10.02.2024 24.03.2024 14.07.2024 31.08.2024 27.10.2024 22.12.2024 | х | 10.02.2024 24.03.2024 14.07.2024 31.08.2024 31.10.2024 29.11.2024 25.12.2024 | х | bar: 8 to 17
1.2 | Мероприятие 2 Организация деятельности МБОУ ДО "Курсы ГО" МО Кавказский район для повседневной деятельности по обучению в области гражданской обороны и действиям в чрезвычайных ситуациях |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 281.5 | 279.3 | 433 | 437.2 | 357.5 | 355.5 | 395.4 | 395.8 | 1467.4 | 1467.8
[7 empty] | местный бюджет | 247 | 247 | 331.5 | 331.5 | 343.5 | 341.5 | 345.4 | 347.4 | 1267.4 | 1267.4
[7 empty] | внебюджет | 34.5 | 32.3 | 101.5 | 105.7 | 14 | 14 | 50 | 48.4 | 200 | 200.4
1.2.1 | Контрольное событие №4: Участие в подготовке организации и проведении районных соревнований по программе «Школа безопасности» |  | х | 2024-04-28 | х | 2024-04-23 | х | bar: 8 to 17
1.3 | Мероприятие № 3 Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего бюджет | 43.5 | 43.5 | 65.3 | 65.4 | 65.4 | 65.2 | 223.1 | 223.2 | 397.3 | 397.3
1.4 | Мероприятие 4 Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения) | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2024-10-01 | 2024-12-25 | 2024-12-01 | 2024-12-25 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 124.95 | 125 | 124.95
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 124.95 | 125 | 124.95
1.1.4 | Контрольное событие №5 Приобретение камер обзорного видеонаблюдения в количестве 5 шт. |  | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | bar: 8 to 17
2 | Подпрограмма № 2 «Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях» | Начальник МБУ "Служба спасения" Закотянский В.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Всего | 2844 | 2848.1 | 3264.2 | 3257.5 | 3274.5 | 3277.1 | 3834.6 | 3841.9 | 13217.3 | 13224.6
[7 empty] | местный бюджет | 2743 | 2742.7 | 3108.4 | 3108.7 | 3125.7 | 3125.7 | 3623.2 | 3623.2 | 12600.3 | 12600.3
[7 empty] | внебюджетные средства | 101 | 105.4 | 155.8 | 148.8 | 148.8 | 151.4 | 211.4 | 218.7 | 617 | 624.3
2.1 | Мероприятие № 1 организация деятельности МБУ "Служба спасения Кавказский район" |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 2844 | 2848.1 | 3264.2 | 3257.5 | 3274.5 | 3277.1 | 3834.6 | 3841.9 | 13217.3 | 13224.6
[7 empty] | местный бюджет | 2743 | 2742.7 | 3108.4 | 3108.7 | 3125.7 | 3125.7 | 3623.2 | 3623.2 | 12600.3 | 12600.3
[7 empty] | внебюджетные средства | 101 | 105.4 | 155.8 | 148.8 | 148.8 | 151.4 | 211.4 | 218.7 | 617 | 624.3
2.1.1 | Контрольное событие № 5: участие в проведении смотра готовности сил и средств районного звена ТП РСЧС |  | х | 06.04.2024 10.10.2024 | х | 06.04.2024 04.10.2024 | х | bar: 8 to 17
3 | Подпрограмма № 3 «Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района В.Г. Анохин | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 1169.1 | 1169 | 2731.4 | 2731.4 | 5157.8 | 5128.3 | 9058.3 | 9028.7
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 1169.1 | 1169 | 2731.4 | 2731.4 | 5157.8 | 5128.3 | 9058.3 | 9028.7
3.1 | Мероприятие 1 Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 871.2 | 871.2 | 60.3 | 60.3 | 1133.7 | 1133.7 | 2065.2 | 2065.2
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 871.2 | 871.2 | 60.3 | 60.3 | 1133.7 | 1133.7 | 2065.2 | 2065.2
3.2 | Мероприятие № 2 Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 297.9 | 297.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0.1 | 322 | 297.9
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 297.9 | 297.8 | 0 | 0 | 24.1 | 0.1 | 322 | 297.9
3.3 | Мероприятие №3 Услуги по созданию элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО) на территории муниципального образования Кавказский район |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.1 | 2671.1 | 4000 | 3994.5 | 6671.1 | 6665.6
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2671.1 | 2671.1 | 4000 | 3994.5 | 6671.1 | 6665.6
| Контрольное событие № 7 Приобретение и установка системы оповещения МАСЦО |  | х | 2024-12-27 | х | 2024-12-27 | х | bar: 8 to 17
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х |  | 7503.9 | 6842.7 | 9143.1 | 9803.6 | 10655.9 | 11522.6 | 17810.3 | 16858.55 | 45113.2 | 45027.45 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х |  | 7368.4 | 6705 | 8885.8 | 9549.1 | 10493.1 | 11357.2 | 17548.9 | 16591.45 | 44296.2 | 44202.75 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х |  | 135.5 | 137.7 | 257.3 | 254.5 | 162.8 | 165.4 | 261.4 | 267.1 | 817 | 824.7 | х
| Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района |  |  | ______________ |  |  |  | 14: В.Г.Анохин
подпись | bar: 14
Исполнитель, тел. Гусева О.Ю. 6-48-32
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.