Доклад о ходе реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2024 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1731 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В 2024 году в муниципальную программу внесено 5 изменений (27.03.2024 № 448, 26.06.2024 № 1064, 25.09.2024 № 1592, 30.10.2024 № 1825, 20.12.2024 № 2162).

Координатор муниципальной программы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2024 году на реализацию программы, составил 45113,2 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета 44296,2 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников 817,0 тыс. рублей.

Профинансировано 45027,5тыс. руб. (99,8% от плановых назначений) в том числе:

- за счет средств местного бюджета 44202,8тыс. рублей (99,8%);

-за счет внебюджетных источников 824,7тыс. рублей (100,9 %).

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район А.В. Горяиновым28.12.2023 г. (изменения вносились 28.03.2024г., 28.06.2024 г., 27.09.2024г., 25.12.2024г.).

Все мероприятия и контрольные события, предусмотренные планом реализации в 2024 году были выполнены в полном объеме и в планируемые сроки.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав трех подпрограмм.

Значение целевого показателямуниципальной программы «Количество проведенных мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороне», количественно характеризующий в целом ход реализации муниципальной программы»– 30 мероприятий, достигнуто в полном объеме (100,0%).

1.О ходе реализации подпрограммы

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании

Кавказский район»

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы было предусмотрено 22837,6 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета–22637,6тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников– 200,00 тыс. руб.

Профинансировано 22774,2 тыс. рублей (99,7%), в том числе:

за счет средств местного бюджета–22573,8тыс. руб. (99,8%);

за счет внебюджетных источников– 200,4тыс. руб. (100,2%).

Экономия средств местного бюджет в сумме 63,8 тыс. руб. сложилась по результатам проведения закупочных процедур через региональный портал закупок малого объема и остатка неиспользованных средств по взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты работникам учреждения по оплате труда работников и иные выплаты.

Подпрограмма состоит из четырех мероприятий.

В рамках мероприятия №1 «Организация деятельности МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района» осуществляется содержание муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. На содержание данного учреждения за счет средств местного бюджета было предусмотрено ассигнований в сумме 20847,9 тыс. руб., профинансировано и освоено 20784,1  тыс. руб., что составляет 99,7 %.

Расходы на содержание штатной численности учреждения в количестве 34единицы были предусмотрены в сумме 18266,9 тыс. руб., в утвержденной смете расходов, освоено 18257,0 тыс. руб., что составляет 99,9%.  На уплату прочих налогов, сборов и иных платежей было 9.0 тыс. руб., освоено 9.0 тыс. руб. что составляет 100%. На уплату командировочных расходов было 10.0 тыс. руб., освоено 10.0 тыс. руб. что составляет 100%. На уплату договорных обязательств было  предусмотрено 2 562,0 тыс. руб., освоено 2 508,1 тыс. руб. что составляет 100%.

Управлением по делам ГО и ЧС, силами и средствами районного звена муниципального образования Кавказский район территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) в 2024году осуществлялась следующая деятельность:

В октябре 2024 года проведена штабная тренировка по гражданской обороне, в ходе которой прошли следующие мероприятия:

1.оповещение и сбор руководящего состава в количестве 238 человек;

2.совещания (заседания):

2.1. по постановке задач и подведению итогов -7;

3.организация работы групп контроля за выполнением мероприятий ГО -14 человек;

4.проведен смотр – конкурс на готовность сил ГО;

5.проведение показных занятий по развертыванию и проведению в готовность объектов ГО – 1;

6.объектовые тренировки по проведению в готовность объектов АСДНР, с привлечением сил ГО

В ходе штабной тренировки проведено 7 практических мероприятий и работ (условно), в которых приняло участие 108 человек, 14 единиц техники.

Проведено 54 практических мероприятий с населением с демонстрацией возможных сил и средств (учебные заведения). Охвачено учебными часами около 16500 человек.

Ход учения также освещался в местных средствах массовой информации.

Были выполнены следующие задачи:

- отработка донесений по полученным сигналам

- оповещение и сбор руководящего состава и работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, доведение обстановки

- проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район

- организация развертывания групп контроля, обеспечивающих сбор информации и анализ выполненных мероприятий по гражданской обороне и ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а та же предоставление донесений

-развертывание поста радиационного и химического наблюдения – 1 (ЛОВД)

- приведение в готовность защитные сооружения гражданской обороны и прочие моменты в данном пункте условных задач.

- приведение в готовность (с проведением смотров - конкурсов) следующие формирования в составе сил гражданской обороны:

-  аварийно-спасательные формирования – 1 (4 чел., 1 единица техники)

- нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО – 10 (47 человек, 7 единиц техники)

Отработаны практические мероприятия по вводной.

Специалистами управления ГО и ЧС регулярно оказывается методическая помощь по организации ведения гражданской обороны и работы по защите населения и территорий объектам экономики, расположенных на территории Кавказского района, путем проведенияметодических занятий, совещаний и участия их в проведении командно-штабных учениях, штабных тренировках, тактико-специальных учениях.

Также проводилась агитационно – массовая работа среди населения с доведением памяток и листовок по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного времени и военных конфликтах.

В целях предотвращения риска возникновения паводковой ситуации в период прохождения паводковых вод проведены следующие мероприятия:

- работа по обеспечению функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, установленной на реке Кубань;

- обследование гидротехнических сооружений, земляных и заградительных дамб, расположенных на территории Кавказского района дважды в год;

-  проверка готовности МБУ «Служба спасения Кавказский район» к действиям в случае подтопления;

- распространение среди населения информационных памяток по действиям населения при наводнении, подтоплении, при действиях в чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение, землетрясение, засуха, оползень и пр.)

-  проведение мониторинга территорий водных объектов в летний период.

- проведение работы по развитию и совершенствованию системы МАСЦО на территории МО Кавказский район;

- проведение работ по хранению, содержанию и пополнению материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 7 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район.

В отчетном периоде проводилась проверка работоспособности системы оповещения населения на территории МО Кавказский район путем запуска оповещения.

В июне, октябре 2024 года были организованы и проведены командно- штабные учения, штабные тренировки «Действия органов управления, сил и средств территориальной и функциональной подсистемы РСЧС Краснодарского края на территории МО Кавказского района при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также выполнение мероприятий ГО».

Проведение периодической работы по уточнению и корректировки проведения мероприятий по планам по защите населения от ЧС.

В рамках мероприятия № 2 «Организация деятельности муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Курсы ГО» МО Кавказский район  осуществляется содержание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Курсы гражданской обороны» муниципального образования Кавказский район», в функции которого входит обучение должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Всего на реализацию мероприятия предусмотрено- 1467,4 тыс. руб.:

из средств местного бюджета –1267,4 тыс. руб.;

из внебюджетных источников –200,0 тыс. руб.

Профинансировано 1467,8 тыс. руб. (100,0%), в том числе:

из средств местного бюджета –1267,4 тыс. руб. (100,0%),

из внебюджетных источников –200,4 тыс. руб. (100,2 %).

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием за счет средств местного бюджета на содержание учреждения направлено и освоено 1267,4тыс. руб. (100%). Денежные средства освоены в полном объеме.

Целевой показатель «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (муниципальное задание) - 198 чел. (8208,0 человеко-часов) выполнен на 93,4%, обучено 185 человека (7668 человеко-часов (93,4%)) (допустимое отклонение от выполнения, предусмотренное муниципальным заданием № 1 на 2024 год +,-10%)

На оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование специалистов направлено 997,8 тыс. руб. (100% от объема финансирования муниципального задания), на прочую закупку товаров, работ и услуг — 461,1 тыс. руб. (кассовые расходы).

Целевой показатель «Количество выданных справок и свидетельств об обучении» выполнен на 93,2 % (план – 250, выдано - 233), не выполнение целевого показателя, в связи с прекращением договорных обязательств с сентября 2024 года по аренде учебных помещений, обучение в 4 квартале не проводилось.

Планом привлечения внебюджетных средств (оказание платных услуг) на 2024 год было предусмотрено 200 тыс. рублей, фактически выполнено- 200,4 тыс. рублей или 100,2 %. Полученные внебюджетные средства направлены оплату труда и начисления.

Количество проведенных учебных часов за отчетный период составило всего 852 часа, в том числе:

-по программе обучения в области ГО и защиты от ЧС- 816 часов;

-по программе обучения антитеррористическая защищенность объекта (территории)- 36 часов.

В соответствии с доведенным муниципальным заданием по программе обучения должностных лиц и, специалистов в области ГО и защиты от ЧС сотрудниками учреждения обучено:

руководителей организаций – 34 чел.;

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований – 15 чел.;

работников организаций, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты – 23чел.;

должностных лиц, входящих в составы эвакуационных органов - 94 чел;

должностные лица, входящие в составы комиссий по повышению устойчивости функционирования органов местного самоуправления — 19.

Также в течение года учреждением на платной основе проводились занятия по программам обучения должностных лиц, работников организаций в области ГО и защиты от ЧС и антитеррористическая защищенность объекта (территории). Обучено - 40 человек по ГО и ЧС и 9 человек по антитеррористической защищенности.

За оказание платных услуг получено 200,4 тыс. руб.

Дополнительно в течение года специалистами учреждения проводилась учебно-методическая работа со специалистами ГО и ЧС организаций и предприятий по планированию, подготовке и проведению учений (тренировок), оказывалась помощь в подготовке документации, специалисты предприятий обеспечивались специальной литературой и пособиями.

В информационно-аналитической газете Кавказского района «Огни Кубани» в 2024 году опубликованы 14 заметок, разработанные сотрудниками МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», курсов ГО по безопасности жизнедеятельности населения, а также направлено 4 памятки в поселения района и управление образования.

Ежемесячно проводится корректировка электронных паспортов безопасности территорий Кавказского района, городского и сельских поселений, населенных пунктов.

На реализацию мероприятия №3 «Создание на территории МО Кавказский район системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» за счет средств местного бюджета было предусмотрено финансирование в сумме 397,3тыс. руб. Кассовые расходы составили 397,3 тыс. рублей, что составляет 100% от плановых назначений.

Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) - органа повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, в целях взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях Краснодарского края и дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики района, своевременного оповещения должностных лиц, информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечено функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб - «Система –112», которая предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, так же решения основных задач: прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях), получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии), анализ поступающей информации о происшествии, направление информации о происшествиях, в том числе вызовов  (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования, обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112», автоматическое восстановление соединения с пользовательским оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения, регистрация всех входящих и исходящих вызовов по номеру «112», ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы.

Целевой показатель «Техническая оснащенность единой дежурно-диспетчерской службы с учетом создания системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнен (план -46%, выполнено -46%).

На реализацию мероприятия №4 «Участие в предупреждении чрезвычайных ситуаций в части развития систем видеонаблюдения муниципального образования (приобретение камер обзорного видеонаблюдения)» за счет средств местного бюджета было предусмотрено 125,0 тыс. руб.,освоено 100%. За счет выделенных средств приобретено 5 камер обзорного видеонаблюдения, в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Целевой показатель «Количество приобретенных камер обзорного видеонаблюдения» выполнен на 100% (план – 5 шт., выполнено – 5 шт.).

Из четырех целевых показателей значения двухцелевых показателей подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по типовой методике–0,95. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

2.О ходе реализации подпрограммы

«Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ

при чрезвычайных ситуациях»

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы осуществляется содержание муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 20 единиц, в функции которого входит организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории муниципального образования Кавказский район при чрезвычайных ситуациях.

На реализацию мероприятия №1 подпрограммы «Организация деятельности МБУ «Служба спасения Кавказский район» в 2024 году было предусмотрено 13217,3тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 12600,3тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников – 617,0 тыс. руб.

Профинансировано –13224,6 тыс. руб. (100,1%), из них:

за счет средств местного бюджета – 12600,3 тыс. руб. (100%);

за счет внебюджетных источников – 624,3 тыс. руб. (101,2%).

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2024 году планировалось привлечь доходы от оказания платных услуг организациям в сумме 617,0 тыс. рублей, фактически выполнено 624,3 тыс. рублей, что составляет 101,2 %.

Доведенное до муниципального учреждения муниципальное задание выполнено.

В рамках доведенного муниципального задания бюджетные средства были направлены:

- на оплату труда работников учреждения и взносы на обязательное социальное страхование было предусмотрено 11289,9 тыс. руб., освоено (кассовые расходы) - 11269,9 тыс. руб. что составляет 99,8%.

-на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей было предусмотрено 14.7 тыс. руб., освоено 14.7 тыс. руб. что составляет 100%.

- на уплату договорных обязательств было  предусмотрено 1295,7 тыс. руб., освоено (кассовые расходы) - 1295,5 тыс. руб., что составляет 100%.

В 2024 году спасателями аварийно спасательного отряда осуществлено 668 выездов на поисково-спасательные и другие неотложные работы (ПСР), в ходе которых организована ликвидация последствий ДТП – 229, в которых пострадало 337 человек, из них 7 детей, проведена эвакуация (извлечение с повреждением автотранспорта) с использованием специнструмента 57 человек.

Целевой показатель «Количество вызовов для проведения аварийно-спасательных работ» выполнен на 97,3 % (план – 650, выполнено – 668), для данного показателя снижение количества вызовов является положительным результатом, но в связи с увеличением случаев ДТП, соответственно увеличилось и количество вызовов.

В 2024 году МБУ «Служба спасения Кавказский район» приняло участие в следующих мероприятиях и ПСР:

- проведение однодневного тактико-специального учения с МБУ «Аварийно-спасательный отряд МО Кавказский район» по теме: «Проведение спасательных мероприятий при возникновении ЧС на воде и оказание помощи пострадавшим»;

- участие в проведении учений по обезвреживанию взрывного устройства в доме культуры железнодорожников.

Кроме этого, отрядом были организованы:

- выезд на подозрительный предмет – 5.

- дотушивание загоревшего ГСМ (топлива) – 1;

- сбор информации на месте падения БПЛА (р-н хутора Черномуровский);

- сбор информации на месте обнаружения снаряда (р-н хутора Внуковский, берег р.Челбас);

- спасение утопающей девочки (13 лет) на реке Кубань;

- поиск утопленника с применением плавсредств на р. Кубань – 3 дня;

- извлечение женщины (1942 г.р.) из канализационного коллектора;

- помощь пожарным расчетам 7 ПСО ФПС, тушение ландшафтных пожаров, окарауливание, мониторинг пожарной обстановки – 48 раз;

- откачка воды из подтопленных территорий – 15 раз;

- встреча вертолёта санитарной авиации (ст. Кавказская) – 2 раза;

- помощь бригадам скорой медицинской помощи в транспортировке тяжелобольных – 36 раз;

- освобождение проезжей части дорог от упавших деревьев – 39 раз;

- спасение животных (собак, кошек) – 18 раз;

- а также вскрытие дверей, помощь администрации, участие в командно-штабных учениях и другие работы.

15 ноября 2024 года учреждение прошло периодическую аттестацию территориальной аттестационной комиссией Краснодарского края с выдачей свидетельства на право ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях, а именно:

1. Разведка зоны ЧС.

2. Ввод сил и средств аварийно-спасательного формирования в зону ЧС.

3. Оказание медицинской помощи пострадавшим (в объёме первой медицинской помощи).

4. Поисково-спасательные работы в зоне ЧС.

5. Эвакуация пострадавших и материальных ценностей из зоны ЧС.

6. Ликвидация (локализация) ЧС на автомобильном транспорте.

7. Поиск и спасание пострадавших на воде.

Запланированное в отчетном периоде к реализации мероприятие выполнено. Значение целевого показателя не достигнуто по вышеуказанным причинам.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по типовой методике, равен 0,97. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

3.О ходе реализации подпрограммы

«Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в

муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Участником и главным распорядителем бюджетных средств подпрограммы является администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено 9 058,3 тыс. руб., кассовый расход (освоено) 9 028,7 тыс. рублей (99,7%).

На реализацию мероприятия № 1 «Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» выделено из средств местного бюджета 2 065,2 тыс. руб., освоено - 2065,2 тыс. рублей, что составляет 100%.

Бюджетные средства были направлены на следующие цели:

- оплата коммунальных услуг за хранение медикаментов, охрану медикаментов, техническое обслуживание и ремонт КСЭОН,техническое обслуживание автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации на территории МО Кавказский район.

На реализацию мероприятия № 2 подпрограммы «Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций»за счет средств местного бюджета было предусмотрено 322,0 тыс. руб., профинансировано – 297,9тыс. руб. (92,5% от плановых назначений).

Для пополнения запаса склада резерва были приобретены кровати раскладные для оборудования палаток в случае ЧС.

Целевой показатель «Восполнение и освежение материального резерва, согласно утвержденной номенклатуре»- 100,0 %, выполнен в полном объеме.

На реализацию мероприятия №3«Услуги по созданию элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО) на территории муниципального образования Кавказский район» выделено средств местного бюджета в сумме 6671,1 тыс. руб., освоено- 6665,6 тыс. рублей, что составляет 99,9%.

Приобретено оборудование, произведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы основного пункта управления МАСЦО и оконечного устройства оповещения:г. Кропоткин, ул. Красная,49, Мирское СП, пос. Красноармейский, ул. Центральная, д.44, Привольное СП, х. Внуковский,  ул. Восточная, д.24, Лосевское СП, х.Казачий, ул. Первомайская, д.52 "А", СП им.М. Горького, п.Пролетарский, ул. Прямая, д.63.

Были выполнены работы по монтажу оборудования МАСЦО, комплексные испытания оборудования МАСЦО, входной контроль оборудования, проверка прохождения сигналов оповещения с пульта управления до установленных точек оповещения, выполнены работы по созданию элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО).

Три мероприятия и два целевых показателя подпрограммы выполнены.

Коэффициент оценки эффективности реализации подпрограммы, рассчитанный по типовой методике, равен 1. Эффективность реализации подпрограммы признается высокой.

Эффективность реализации муниципальной программы рассчитана по типовой методике, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район».

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» равен 0,98, что соответствует высокой эффективности реализации программы.

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                           С.Г.Чепов

Начальник МКУ

«Управление по делам ГО и ЧС»

Кавказского района                                                                             В.Г. Анохин

Расчет оценки эффективности реализации программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2024год

Подпрограмма

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций

в муниципальном образовании Кавказский район»

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Мероприятие №1.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» осуществлялась в полном объеме.

Мероприятие №2.

По выполнению муниципального задания муниципальным учреждением «Курсы ГО»: денежные средства освоены в полном объеме, но значения целевых показателей не достигнуты. В связи с прекращением договорных обязательств с сентября 2024 года по аренде учебных помещений, обучение в 4 квартале не проводилось.

СВнр = 0,93, степень выполнения непосредственного результата рассчитана по степени достижения целевых показателей.

Мероприятие № 3.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, обеспечено функционированиесистемы обеспечения вызова экстренных оперативных служб«Система –112», которая предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований.

Мероприятие № 4.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, приобретены камеры обзорного видеонаблюдения в количестве 5 штук.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий подпрограммы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = (1+1+0,93+1)/ 4 = 0,98

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

, где:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб- весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви- весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз=(22573,8/22637,6)* 0,6+(200,4/200,0)*0,4 =

=0,60+,040=1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис= 0,98*0,7+1*0,3 = 0,99

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы), фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

СДп/пз1=233/250=0,93

СДп/пз2=185/198=0,93

СДп/пз2=7668/8208=0,93(средняя степень достижения планового значения по второму целевому показателю – 0,93)

СДп/пз3=46/46=1

СДп/пз4=5/5=1

5. Расчет степени реализации подпрограммы

СРпп = ∑СДп/пз / К п/п, где:

СРпп - степень реализации подпрограммы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРпп=(0,93+0,93+1+1)/4 =0,96

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРпп= СРпп*Эис , где:

ЭРпп - эффективность реализации подпрограммы;

СРпп - степень достижения целей и решения задач подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий подпрограммы, рассчитанная с учетом раздела 4.

ЭРпп=0,99*0,96= 0,95(высокая)

Подпрограмма

«Мероприятия по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ

при чрезвычайных ситуациях»

1. Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие №1 «Организация деятельности МБУ «Служба спасения Кавказский район»:

СВнр1 =1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность МБУ «Служба спасения Кавказский район» осуществлялась в полном объеме.

СРм = 1/ 1 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = (12600,3 /12600,3)*0,6 + (624,3/617,0)*0,4= 0,6+0,4=1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис=СРм*0,7+ССуз*0,3= 1*0,7+1*0,3 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДп/пз1=650/668=0,97 – целевой показатель, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений

СРпп=0,97/1=0,97

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРпп=СРпп*Эис= 0,97*1= 0,97(высокая)

Подпрограмма

«Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие №1.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций выполнены в полном объеме.

Мероприятие №2.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, восполнен запас материально-технических и иных средств для ГО и ЧС, экономия бюджетных средств сложилась по результатам проведения аукциона.

Мероприятие №3.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, приобретено оборудование, произведены строительно-монтажные и пусконаладочные работы основного пункта управления МАСЦО и оконечного устройства оповещения.

СРм = 3/3= 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = (9028,7/9058,3)*1=1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

СДп/пз1=100/100=1

СДп/пз2=100/100=1

СРпп=2/2=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРпп= СРпп*Эис 1*1= 1(высокая)

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

а) степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующей формуле:

СДмп/пз1= 30/30=1

б) Степень реализации муниципальной программы рассчитана по формуле:

СРмп = ∑ СД мп/пз / Кмп/п,

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

СРмп= 1/1=1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для определения эффективности реализации муниципальной программы рассчитан коэффициент значимости каждой подпрограммы для достижения целей муниципальной программы:

для подпрограммы 1:

= 22774,2/45027,5=0,51

для подпрограммы 2:

= 13217,3/45027,5=0,29

для подпрограммы 3:

= 9028,7/45027,5=0,20

где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп = СРмп *0,5+ ∑ ЭРп/п*ki* 0.5

где:

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

Kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

ЭРмп= 1 * 0,5+(0,95*0,51+0,97*0,29+1*0,20)*0,5= =0,5+(0,48+0,28+0,20)*0,5=0,98

Согласно утвержденной методике, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

В соответствии с произведенным расчетом эффективность реализации муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» - высокая, коэффициент эффективности составляет 0,98.

Начальник МКУ

«Управление по делам ГО и ЧС»

Кавказского района                                                                               В.Г. Анохин