## Лист1
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Информационное общество муниципального образования Кавказский район"
наименование муниципальной программы
за 2024 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Основное мероприятие №1 "Организация информационного обеспечения населения в средствах печати : публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район" | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2400 | 2400 | 2345 | 97.7083 | Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления |  | выполнено
| местный бюджет | х | 2400 | 2400 | 2345 | 97.7083 | х | х
1.1 | Мероприятие 1.1 Публикация информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район в средствах печати | х | 1650 | 1650 | 1601.2 | 97.0424 | Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления в средствах печати | За отчетный период опубликовано (обнародовано) 75382,0 кв. см. информации о деятельности органов МСУ МО Кавказский район | выполнено
1.2 | Мероприятие 1.2 Публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в печатном издании | х | 750 | 750 | 743.8 | 99.1733 | Информационное обеспечение населения о принятых муниципальных правовых актах органами местного самоуправления в печатном издании | Обнародование (опубликование) муниципальных правовых актов муниципального образования Кавказский район в средствах массовой печати. За отчетный период опубликовано 232434,13 тыс. кв.см. | выполнено
1.3 | Мероприятие 1.3 Публикация муниципальных правовых актов органов местного самоуправления МО Кавказский район в сетевом издании | х | - | - | 0 |  | Информационное обеспечение населения о принятых муниципальных правовых актах органами местного самоуправления в сетевом издании | Размещено 38 полнотекстовых НПА | выполнено
2 | Основное мероприятие №2 "Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания" | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 6889.5 | 6889.5 | 6889.5 | 100 | Информационное обеспечение населения о деятельности органов местного самоуправления | посредством МАУ "МТРК Кропоткин" администрация МО Кавказский район осуществляет информационное обеспечение населения о деятельности органов МСУ МО Кавказский район, за отчетный период было обнародовано 389 сюжета | выполнено
| местный бюджет | х | 6889.5 | 6889.5 | 6889.5 | 100 | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 9289.5 | 9289.5 | 9234.5 | 99.4079 | х | х
| местный бюджет | х | 9289.5 | 9289.5 | 9234.5 | 99.4079 | х | х
Начальник отдела информационной политики админстрации МО Кавказский район | [7 empty] | И.В.Винокурова
Исполнитель: Черныш С.А., 66225