## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2021 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Информационное общество муниципального образования Кавказский район"
за 2024 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Основное мероприятие №1 организация информационного обеспечения населения в средствах печати : публикация муниципальных правовых актов, информации о деятельности местного самоуправления МО Кавказский район | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 500 | 473.7 | 320 | 339.5 | 440 | 446.4 | 1140 | 1085.4 | 2400 | 2345
2. | Основное мероприятие №2 организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район, посредством телевизионного вещания | Отдел информационной политики администрации МО Кавказский район, Винокурова И.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 779.2 | 779.2 | 1921.7 | 1921.7 | 2076.4 | 2076.4 | 2112.2 | 2112.2 | 6889.5 | 6889.5
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 1279.2 | 1252.9 | 2241.7 | 2261.2 | 2516.4 | 2522.8 | 3252.2 | 3197.6 | 9289.5 | 9234.5 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 1279.2 | 1252.9 | 2241.7 | 2261.2 | 2516.4 | 2522.8 | 3252.2 | 3197.6 | 9289.5 | 9234.5 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | [10 empty] | х
Начальник отдела информационной политики админстрации МО Кавказский район | [12 empty] | И.В.Винокурова
Исполнитель: Черныш С.А., 66225
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.
Заместитель главы, начальник финансового управления | [15 empty] | Л.А. Губанова