## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
за 2024 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[8 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[8 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, Т, С и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 10586.7 | 10583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27484.7 | 21303.7 | 38071.4 | 31887.6
[7 empty] | ФБ | 9478.5 | 9478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478.5 | 9478.5
[7 empty] | КБ | 1074.1 | 1074.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21141.8 | 20238.4 | 22215.9 | 21312.5
[7 empty] | МБ | 34.1 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6342.9 | 1065.3 | 6377 | 1096.6
1.1 | Мероприятие № 1 Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | начальник отдела ЖКХ, Т, С и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27484.7 | 21303.7 | 27484.7 | 21303.7
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21141.8 | 20238.4 | 21141.8 | 20238.4
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6342.9 | 1065.3 | 6342.9 | 1065.3
1.1.1 | Мероприятие №1.10 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская. Переулок Почтовый, 7» (предпроектные работы, проектные, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация) | Исполняющий обязанности нчальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230 | 0 | 5230 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230 | 0 | 5230 | 0
1.1.1.1 | Контрольное событие 1.2 Проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации и получение положительного заключения | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | х | 2024-09-09 | х | 2024-12-24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в связи с устанением замечаний Крайгосэкспертиза
| Мероприятие №1.11 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская. Переулок Почтовый, 7» (проектно-сметная документация) | Исполняющий обязанности нчальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22254.7 | 21303.7 | 22254.7 | 21303.7
1.1.2 | [6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21141.8 | 20238.4 | 21141.8 | 20238.4
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112.9 | 1065.3 | 1112.9 | 1065.3
1.1.2.1 | Контрольное событие 1.3 Разработана проектно-сметная документация | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | х | 2024-09-09 | х | 2024-09-09 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.2.2 | Контрольное событие 1.4 Разработана рабочая документация | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | х | 2024-12-07 | х | в настоящее время не выполнено | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ведутся работы, срок завершения работ апрель 2025
1.2 | Мероприятие № 3 Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | 2024-01-09 | 2024-03-30 | 2024-01-09 | 2024-03-30 | Всего | 10586.7 | 10583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10586.7 | 10583.9
[7 empty] | ФБ | 9478.5 | 9478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478.5 | 9478.5
[7 empty] | КБ | 1074.1 | 1074.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.1 | 1074.1
[7 empty] | МБ | 34.1 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31.3
1.2.1 | Мероприятие № 3.1 Строительство объекта: "Здание фельдершко-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района" | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | 2024-01-09 | 2024-03-30 | 2024-01-09 | 2024-03-30 | Всего | 10586.7 | 10583.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10586.7 | 10583.9
[7 empty] | ФБ | 9478.5 | 9478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478.5 | 9478.5
[7 empty] | КБ | 1074.1 | 1074.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.1 | 1074.1
[7 empty] | МБ | 34.1 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31.3
1.2.2 | Мероприятие № 3.1.1 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района" (в рамках реализации мероприятия регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ) | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | 2024-01-09 | 2024-03-30 | 2024-01-09 | 2024-03-30 | Всего | 10552.6 | 10552.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10552.6 | 10552.6
[7 empty] | ФБ | 9478.5 | 9478.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9478.5 | 9478.5
[7 empty] | КБ | 1074.1 | 1074.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1074.1 | 1074.1
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Мероприятие № 3.1.2 Строительстово объекта "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района" (технологическое присоединение к инженерным сетям, строительный контроль, техинвентаризация) | Начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | 2024-01-09 | 2024-03-30 | 2024-01-09 | 2024-03-30 | Всего | 34.1 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31.3
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 34.1 | 31.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1 | 31.3
1.2.1.1 | Контрольное событие 1.5 Объект введен в эксплуатацию | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А. Чукина | х | 2023-03-30 | х | 2023-03-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2 | Подпрограмма № 2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, Т, С и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 20 | 17.3 | 2253.7 | 2256.4 | 70.2 | 70.2 | 3536.4 | 1420.2 | 5880.3 | 3764.1 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 20 | 17.3 | 2253.7 | 2256.4 | 70.2 | 70.2 | 3536.4 | 1420.2 | 5880.3 | 3764.1
2.1 | Мероприятие № 1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | Исполняющий обязанности нчальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 20 | 17.3 | 183 | 185.7 | 50.2 | 50.2 | 116.8 | 116.8 | 370 | 370
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 20 | 17.3 | 183 | 185.7 | 50.2 | 50.2 | 116.8 | 116.8 | 370 | 370
2.1.1 | Контрольное событие 2.1 Составление графика проведения ремонтных работ и распределение денежных средств на 24-х школьных автобуса | Исполняющий обязанности нчальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | х | 31.05.2024 | х | 31.05.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.2 | Контрольное событие 2.2 «Заключение договоров на оказание услуг по ремонту транспортных средств» |  | х | 30.10.2024 | х | 30.10.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.1.3 | Контрольное событие 2.3 «Ремонт школьных автобусов» |  | х | 30.11.2024 | х | 30.11.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2 | Мероприятие № 2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, Т, С и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 2070.7 | 2070.7 | 0 | 0 | 3349.6 | 1233.4 | 5420.3 | 3304.1 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 2070.7 | 2070.7 | 0 | 0 | 3349.6 | 1233.4 | 5420.3 | 3304.1
2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильныхобщего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных | начальник отдела ЖКХ, Т, С и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 2070.7 | 2070.7 | 0 | 0 | 3349.6 | 1233.4 | 5420.3 | 3304.1
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 2070.7 | 2070.7 | 0 | 0 | 3349.6 | 1233.4 | 5420.3 | 3304.1
2.2.2.1 | Контрольное событие 2.4 "Выполнение работ по механизированной очистке от снега и механизированной посыпке пескосоляной смесью автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район, в зимний период в целях ликвидации гололеда и снежных заносов на территории МО Кавказский район" | начальник отдела ЖКХ, Т, С и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | х | 28.12.2024 | х | 28.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2.2 | Контрольное событие 2.5 «Ямочный ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества МО Кавказский район" |  | х | 30.11.2024 | х | 30.11.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2.3 | Контрольное событие 2.6 «Установка дорожных знаков» |  | х | 30.11.2024 | х | 30.11.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2.4 | Контрольное событие 2.7 «Нанесение дорожной разметки» |  | х | 30.11.2024 | х | 30.11.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2.5 | Контрольное событие 2.8 «Ремонт автомобильных дорог, включенных в реестр имущества муниципального образования Кавказский район» |  | х | 30.11.2024 | х | 30.11.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4 | Мероприятие № 4 "Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район" | Исполняющий обязанности нчальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 70 | 70 | 90 | 90
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 70 | 70 | 90 | 90
2.4.1 | Контрольное событие 2.9 «Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» | Исполняющий обязанности нчальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | х | 15.12.2024 | х | 15.12.2024 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма № 3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2024-02-27 | 2024-10-30 | 2024-02-27 | 2024-10-30 | Всего | 0 | 0 | 3002.6 | 3002.4 | 0 | -12.9 | -12.9 | 0 | 2989.7 | 2989.5 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 315.8 | 315.8 | 0 | -1.4 | -1.4 | 0 | 314.4 | 314.4
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 1515.8 | 1515.7 | 0 | -6.5 | -6.5 | 0 | 1509.3 | 1509.2
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 1171 | 1170.9 | 0 | -5 | -5 | 0 | 1166 | 1165.9
3.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 2024-02-01 | 2024-10-30 | 2024-02-01 | 2024-10-30 | Всего | 0 | 0 | 3002.6 | 3002.4 | 0 | -12.9 | -12.9 | 0 | 2989.7 | 2989.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 315.8 | 315.8 | 0 | -1.4 | -1.4 | 0 | 314.4 | 314.4
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 1515.8 | 1515.7 | 0 | -6.5 | -6.5 | 0 | 1509.3 | 1509.2
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 1171 | 1170.9 | 0 | -5 | -5 | 0 | 1166 | 1165.9
| Контрольное событие 3.1 "Выдача свидельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объектаиндивидуального жилищного строительства трем молодым семьям из Дмитриевского, Казанского и Лосевкского сельских поселений" | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | х | 2024-02-27 | х | 2024-02-27 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4 | Подпрограмма № 4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, Т, С и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 1735.6 | 1735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.6 | 1735.5 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1735.6 | 1735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.6 | 1735.5
4.2.1 | Мероприятие № 3 "Содержание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавкаского района | Ведущий специалист отдела ЖКХ, Т, С и ДХ администрации МО Кавказский район Гуржеева Н.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 1735.6 | 1735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.6 | 1735.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 1735.6 | 1735.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.6 | 1735.5
| Контрольное событиет 4.1 "Заключение контрактов на содержание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района" | Ведущий специалист отдела ЖКХ, Т, С и ДХ администрации МО Кавказский район Гуржеева Н.А. | х | 2024-05-30 | х | 2024-05-30 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5 | Подпрограмма № 5 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 26.2 | 26.2 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 805.9 | 305.9 | 989 | 489 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 26.2 | 26.2 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 805.9 | 305.9 | 989 | 489
5.1 | Мероприятие № 1 Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 26.2 | 26.2 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 78.4 | 78.4 | 261.5 | 261.5 | х
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 26.2 | 26.2 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 78.4 | 78.4 | 261.5 | 261.5
5.1.1 | Мероприятие № 1.1 «Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» | Начальник УАиГ админстрации МО Кавказский район А.А. Чукина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 26.2 | 26.2 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 78.4 | 78.4 | 261.5 | 261.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 26.2 | 26.2 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.5 | 78.4 | 78.4 | 261.5 | 261.5
| Мероприятие № 2 Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | [6 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.3 | Мероприятие № 3 Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 227.5
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 227.5
| Контрольное событие 3.1 "Внесены изменения в Правила землепользования и застройки Мирского и Темижбекского сельских поселений" | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | х | 2024-11-01 | х | 2024-10-25 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
5.1.3.1
5.1.4 | Мероприятие № 5 Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам админитрации муниципального образования Кавказский район | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район А.А.Чукина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | Отсутствие необходимости оплаты судебной строительно-технической экспертизы в связи с не поступлением в администрацию МО Кавказский район документа на оплату
6 | Основное мероприятие № 2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 130 | 129.6 | 225.5 | 225.9 | 202.2 | 202.2 | 198.1 | 198.1 | 755.8 | 755.8
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 130 | 129.6 | 225.5 | 225.9 | 202.2 | 202.2 | 198.1 | 198.1 | 755.8 | 755.8
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие № 3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 150 | 145.8 | 199.6 | 203.8 | 260 | 260 | 390.4 | 359 | 1000 | 968.6
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 150 | 145.8 | 199.6 | 203.8 | 260 | 260 | 390.4 | 359 | 1000 | 968.6
8 | Основное мероприятие № 4 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский район | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | Всего | 500 | 475.4 | 2279.2 | 2303.8 | 3948.5 | 3948.5 | 5637.9 | 5592.4 | 12365.6 | 12320.1
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 500 | 475.4 | 2279.2 | 2303.8 | 3948.5 | 3948.5 | 5637.9 | 5592.4 | 12365.6 | 12320.1
8.1 | Контрольное событие 6.1 "Приобретение транспортного средства для служебного пользования" | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | х | 2024-05-31 | х | 2024-07-16 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | в связи с подготовкой аукционной документацией и длительностью проведения аукциона
9 | Основное мероприятие № 5 "Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район" | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2024-03-27 | 2024-12-28 | 2024-03-27 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11250
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11250
9.1 | Мероприятие № 5.1 "Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников путем приобретения в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район жилых помещений и предоставление в установленном порядке по договорам безвозмездного пользования медицинским органиациям, участвующим в территориальной прогремме государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи" | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2024-03-27 | 2024-12-28 | 2024-03-27 | 2024-12-28 | Всего | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11250
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 11250 | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11250 | 11250
9.2 | Мероприятие № 5.2 "Приобретение служебногоо жилого помещения в целях обеспечения жильем граждан, находящихся в трудовых отношенриях с органами местного самоуправления муниципального образования Кавказский район" | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 2024-03-27 | 2024-12-28 | 2024-03-27 |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие 7.1 "Приобретение в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район трех жилых помещений" | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | х | 2024-06-28 | х | 24.05.2024 2 квартира 04.06.2024 1 квартира | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Контрольное событие 7.2 "Приобретение в муниципальную собственность муниципального образования Кавказскй район одного жилого помещения" | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина |  | 2024-09-30 |  |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | Всего | 13148.5 | 13113.7 | 19289 | 19320.7 | 4559.4 | 4546.5 | 38040.5 | 29179.3 | 75037.4 | 66160.2 | х
|  | х | х | х | х | х | ФБ | 9478.5 | 9478.5 | 315.8 | 315.8 | 0 | -1.4 | -1.4 | 0 | 9792.9 | 9792.9 | х
|  | х | х | х | х | х | КБ | 1204.1 | 1203.7 | 1741.3 | 1741.6 | 202.2 | 195.7 | 21333.4 | 20436.5 | 24481 | 23577.5 | х
|  | х | х | х | х | х | МБ | 2465.9 | 2431.5 | 17231.9 | 17263.3 | 4357.2 | 4352.2 | 16708.5 | 8742.8 | 40763.5 | 32789.8 | х
Начальник управления ЖКХАСТиС А.Г. Арутюнов
Гуржеева Н.А.
8-86138-6-73-59
Formulas:
х = [х]