## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Комплексное и устойчивое развитие МО Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства"
наименование муниципальной программы
за 2024 года
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 38071.4 | 38071.4 | 31887.6 | 83.7574 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 9478.5 | 9478.5 | 9478.5 | 100
| краевой бюджет |  | 22215.9 | 22215.9 | 21312.5 | 95.9335
| местный бюджет |  | 6377 | 6377 | 1096.6 | 17.1962
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1. Строительство (реконструкция) муниципальных дошкольных учреждений | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 27484.7 | 27484.7 | 21303.7 | 77.5111 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 21141.8 | 21141.8 | 20238.4 | 95.7269
| местный бюджет |  | 6342.9 | 6342.9 | 1065.3 | 16.7952
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №1.10 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская. Переулок Почтовый, 7» (предпроектные работы, проектные, экспертиза, техприсоединение к сетям, приемо-сдаточная документация) | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | 5230 | 5230 | 0 | 0 | Создание дополнительных 160 мест в дошкольных учреждениях района | Заключен контракт на техприсоединение к электрическим сетям на сумму 3 123,0 | не выполнено | будет оплачено в 2025 году
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 5230 | 5230 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №1.11 «ДОУ на 160 мест по адресу: ст. Казанская. Переулок Почтовый, 7» (проектно-сметная документация) | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | 22254.7 | 22254.7 | 21303.7 | 95.7267 |  | Разработана проектно-сметная документация | выполнено | экономия в ходе проведения торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 21141.8 | 21141.8 | 20238.4 | 95.7269
| местный бюджет |  | 1112.9 | 1112.9 | 1065.3 | 95.7229
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 3 Строительство зданий врача общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | 10586.7 | 10586.7 | 10583.9 | 99.9736 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 9478.5 | 9478.5 | 9478.5 | 100
| краевой бюджет |  | 1074.1 | 1074.1 | 1074.1 | 100
| местный бюджет |  | 34.1 | 34.1 | 31.3 | 91.7889
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.1 | Мероприятие № 3.1.1 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района" (в рамках реализации мероприятия регионального проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения РФ) | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | 10552.6 | 10552.6 | 10552.6 | 100 | обеспечение доступности медицинской помощи по месту жительства | Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района построено, документы переданы в Службу единого заказчика | выполнено
| федеральный бюджет |  | 9478.5 | 9478.5 | 9478.5 | 100
| краевой бюджет |  | 1074.1 | 1074.1 | 1074.1 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Мероприятие № 3.1.2 Строительство объекта: "Здание фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района" (технологическое присоединение к инженерным сетям, строительный контроль, тех. инвентаризация) | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | 34.1 | 34.1 | 31.3 | 91.7889 |  | Работы по подключению и строительству здания фельдшерско-акушерского пункта в пос. Степном Кавказского района выполнены | выполнено | экономия в ходе проведения торгов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 34.1 | 34.1 | 31.3 | 91.7889
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма №2 «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район», всего, в том числе: | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 5880.3 | 5880.3 | 3764.1 | 64.012 | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 5880.3 | 5880.3 | 3764.1 | 64.012
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие №1 «Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями» | Исполняющий обязанности нчальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 370 | 370 | 370 | 100 | Организация выездов детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществление подвоза учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | Проведен ремонт автотранспортных средств (автобусов) | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 370 | 370 | 370 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие №2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инже-нерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последс-твий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомобильных дорог местного значения вцелях повышения безопасности дорожного движения, осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 5420.3 | 5420.3 | 3304.1 | 60.9579 | х | х | х | х
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | 5420.3 | 5420.3 | 3304.1 | 60.9579
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.2 | Мероприятие № 2.2 Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район, разработка документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработка проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах местного значения, обустройство автомо-бильных дорог местного значения вцелях повышения безопасности дорожного движения, осущест-вление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и Краснодарского края» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 5420.3 | 5420.3 | 3304.1 | 60.9579 | Дорожное полотно участков дорог соответствует нормам действующего законодательства, повышение безопасности дорожного движения, предупреждение опасного поведения участников дорожного движениях | ямочный ремонт, механизированная расчистка ии посыпка дорог, включенных в собственность МО Кавказский район | выполнено частично | администрация Кавказского района не принимала участие в краевой программе по ремонту дорог, остаток неиспользованных денежных средств перенесен на 2025 год
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | 5420.3 | 5420.3 | 3304.1 | 60.9579
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Мероприятие № 4. Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | Исполняющий обязанности нчальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 90 | 90 | 90 | 100 | Повышение уровня правого сознания и предупреждения опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма | Участие общеобразовательных учреждений в мероприятиях по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма | выполнено | в общеобразовательых учреждениях проведены мероприя по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 90 | 90 | 90 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Подпрограмма №3 «Обеспечение жильем молодых семей» | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности МО Кавказский район Яковенко С.А. | 2989.7 | 2989.7 | 2989.5 | 99.9933 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 314.4 | 314.4 | 314.4 | 100 | х | х | х | х
| краевой бюджет |  | 1509.3 | 1509.3 | 1509.2 | 99.9934 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 1166 | 1166 | 1165.9 | 99.9914 | х | х | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
3.1 | Мероприятие № 1 Предоставление социальных выплат молодым семьям |  | 2989.7 | 2989.7 | 2989.5 | 99.9933 | Обеспечение жильем молодых семей | Три молодые семьи получили социальные выплаты на приобретение жилья | выполнено
| федеральный бюджет |  | 314.4 | 314.4 | 314.4 | 100
| краевой бюджет |  | 1509.3 | 1509.3 | 1509.2 | 99.9934
| местный бюджет |  | 1166 | 1166 | 1165.9 | 99.9914
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма №4 «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 1735.6 | 1735.6 | 1735.5 | 99.9 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1735.6 | 1735.6 | 1735.5 | 99.9
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление части полномочий, переданных органами местного самоуправления поселений Кавказского района по решению вопросов местного значения в соответствии с заключененными соглашениями в части содержания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, расположенных на территории сельских поселений" | начальник отдела ЖКХ, ТС и ДХ администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 1735.6 | 1735.6 | 1735.5 | 99.9942 | Содержание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района (Кавказского СП и Казанского СП): покраска контейнеров, дезинфекция, дезинсекция, дератизация, уборка ТКО, находящихся на контейнерной площадке и прилегающей территории | Межбюджетные трансферты в полном объеме переданы в администрации Кавказского и Казанского сельских поселений | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1735.6 | 1735.6 | 1735.5 | 99.9942
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Подпрограмма № 5 «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район Чукина А.А | 989 | 989 | 489 | 49.4439 | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 989 | 989 | 489 | 49.4439
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Мероприятие № 1. Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район |  | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 100 | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.1 | Мероприятие №1.1 «Субсидии на выполнение муниципального задания МБУ «Управление архитектуры и градостроительства МО Кавказский район» | Начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район Чукина А.А | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 100 | проведение геодезических работ в рамках утвержденного муниципального задания | проведены геодезические работы в рамках утвержденного муниципального задания | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 261.5 | 261.5 | 261.5 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | Мероприятия № 2 "Подготовка землеустроительной документации территориальных зон в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район Чукина А.А | 0 | 0 | 0 | 0 | представление сведений о границах территориальных зон сельских поселений МО Кавказский район в Единый государственный реестр недвижимости | представление сведений о границах территориальных зон сельских поселений МО Кавказский район в Единый государственный реестр недвижимости | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | Мероприятие №3 Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район Чукина А.А | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 100 | внесение изменений в Правила землепользования застройки: 2024 год - Темижбекское СП, Мирское СП. | внесены изменения в Правила землепользования застройки: 2024 год - Темижбекское СП, Мирское СП. | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 227.5 | 227.5 | 227.5 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | Мероприятие №5 Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам администрации муниципального образования кавказский район | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район Чукина А.А | 500 | 500 | 0 | 0 | Исполнение судебных актов о запрете строительства, сносе самовольной постройки или приведении самовольной постройки в соответствие с установленными требованиями на территории сельских поселений |  | не выполнено | Отсутствие необходимости оплаты судебной строительно-технической экспертизы в связи с не поступлением в администрацию МО Кавказский район документа на оплату
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие №2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по ведению учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 755.8 | 755.8 | 755.8 | 100 | Ведение учета граждан отдельных категорий в качестве нуждающихся в жилых помещениях | содержание 1 ставки специалиста управления имущественных отношений для ведения работы по учету граждан отдельной категории в качестве нуждающихся в жилых помещениях | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 755.8 | 755.8 | 755.8 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Основное мероприятие №3 «Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных жилых домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 1000 | 1000 | 968.6 | 96.86 | Капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район | Перечисление на накопительные счета денежных средств на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1000 | 1000 | 968.6 | 96.86 |  |  |  |  | -31.4
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие №4 "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский район | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" Бирюков С.А. | 12365.6 | 12365.6 | 12320.1 | 99.632 | Заключение контрактов, разработка проектно-сметной документации, осуществление строительного контроля, ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (реконструкции) и капитального ремонта, в том числе объектов социальной инфраструктуры муниципального образования Кавказский район | осуществлена деятеятельсть муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" муниципального образования Кавказский район | выполнено | экономия в результате фактически сложившихся расходов на содержание учреждения
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 12365.6 | 12365.6 | 12320.1 | 99.632 |  |  |  |  | -45.5
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Основное мероприятие №5 "Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район" | Начальник УИО админстрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 11250 | 11250 | 11250 | 100 | Приобретение в муниципальную собственность 3 жилых помещений и предоставление их по договорам безвозмездного пользования медицинским организациям | Приобретены в муниципальную собственность 3 жилых помещений и предоставлены по договорам безвозмездного пользования медицинским организациям | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 11250 | 11250 | 11250 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | Мероприятие № 5.1 «Создание благоприятных условий для привлечения медицинских работников путем приобретения в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район жилых помещений и предоставления в установленном порядке по договорам безвозмездного пользования медицинским организациям, участвующим в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи» |  | 11250 | 11250 | 11250 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 11250 | 11250 | 11250 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | 75037.4 | 75037.4 | 66160.2 | 88.1696 | х | х
| федеральный бюджет | х | 9792.9 | 9792.9 | 9792.9 | 100 | х | х
| краевой бюджет | х | 24481 | 24481 | 23577.5 | 96.3094 | х | х
| местный бюджет | х | 40763.5 | 40763.5 | 32789.8 | 80.4391 | х | х |  |  | -7973.7
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
Начальник управления ЖКХАСТиС Арутюнов А.Г.
Гуржеева Н.А.
8-86138-6-73-59