Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2024 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2024 году внесено 10  изменений в муниципальную программу: 31.01.2024г., 27.03.2024г., 25.04.2024г., 26.04.2024г., 26.06.2024 г., 06.09.2024г., 25.09.2024г., 30.10.2024г., 12.12.2024г., 20.12.2024 г.

Координатором муниципальной программы является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Главными распорядителями бюджетных средств являются отдел культуры и управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район в части реализации мероприятия 3.10 муниципальной программы.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткин, МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2024 году был предусмотрен в сумме 184 756,6   тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 4 005,8  тыс. руб.;

краевого бюджета – 15 007,3 тыс. руб.;

местный бюджет – 162 743,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 3000,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 184 730,1  тыс. рублей 100  % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 4 005,8  тыс. руб.(100%);

краевого бюджета – 15 007,1 тыс. руб.(100,%);

местного бюджета– 162 000,8 тыс. руб.(99,5%);

внебюджетные источники – 3716,4 тыс. руб.(123,9 %).

Целью муниципальной программы является развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг отрасли культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав шести основных мероприятий.

План реализации муниципальной программы на 2024 год был утвержден 26 декабря 2023 года (изменен 28.03.2024 г., 26.06.2024 г., 27.09.2024 г., 25.12.2024 г.).

Из 16 контрольных событий, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, выполнены в установленные сроки 16 контрольных событий.

- О ходе реализации основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия №1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2024 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 4036,6  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 3926,3  тыс. рублей (97,3 %).

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

По мероприятию 1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район в сумме 4036,6 тыс. руб., исполнено 3926,3  тыс. рублей (97,3 %), в том числе:

- на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 3 835,5 тыс. руб. (от общей суммы 97,7%).

- на оплату услуг – 76,8 тыс. руб.;

- материальное обеспечение отдела, прочие расходы – 14,0 тыс. руб.

Отдел культуры координирует работу 31 юридического лица, имеющего 25 филиалов. Организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

Экономия бюджетных средств на содержание отдела культуры МО Кавказский район составила 110,3 тыс. руб., в том числе:

по заработной плате и взносам на социальное страхование – 9,8 тыс. руб.;

за услуги связи – 6,0 тыс. руб.;

по налогам – 0,3 тыс. руб.;

услуги по содержанию имущества – 6,9 тыс. руб.;

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 3,5–тыс. руб.;

увеличение стоимости основных средств- 50,0 тыс.руб.;

на уплату прочих услуг (командировочные расходы)– 18,8 тыс. руб.;

диспансеризация -15,0 тыс. руб.

Основное мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2024 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (2 – в Кавказском  с/п, 1 – в Мирском  с/п, 1 – в г. Кропоткине). В опросах приняли участие 212  жителей  Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 77,5 %.

Значение целевого показателя «Повышение уровня удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» на 2024 год при плане – 75,6 % достигнуто на 102,5%.

- О ходе реализации основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» в 2024 году был предусмотрен в сумме 138 850,3 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 3 634,9 тыс. руб.;

за счет средств краевого бюджета – 14 902,7 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 117 312,7  тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников– 3 000,0 тыс. руб.

Кассовые расходы (профинансировано) составили  139 542,4 тыс. рублей или 100,5%, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 3 634,9 руб.(100%);

за счет средств краевого бюджета – 14 902,5  тыс. руб. (100%);

за счет средств местного бюджета – 117 288,6 тыс. руб. (100%);

за счет внебюджетных источников– 3716,4 тыс. руб. (123,9%).

В данном основном мероприятии в 2024 году реализовано 9 мероприятий и предусмотрено достижение 8  целевых показателей.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры в сумме 115 461,9 тыс. руб., из них 112 461,9  тыс. руб. – средства местного бюджета, 3 000,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2024 году муниципальное задание выполнено на 100% (план – 112 461,9   тыс. руб., исполнено 112 461,9  тыс. руб.).

Профинансировано в отчетном периоде на содержание бюджетных учреждений 112 461,9 тыс. руб. в том числе:

- на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 105 341,7 (93,7% от общего объема расходов);

- на оплату услуг, прочих расходов – 4 988,6 тыс. руб.;

- материальное обеспечение учреждений – 1 901,0 тыс. руб.;

- прочие затраты – 230,6 тыс. руб.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество наград, полученных в конкурсах различных уровней» выполнен на 188,7% (план – 1355, выполнено - 2557).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество преподавателей, имеющих в установленном порядке первую и высшую квалификационную категории» при плане 78 чел., составил 74 чел., выполнен на 94,9% (причиной послужило увольнение преподавателей).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги», при плане 1472, выполнен в количестве 1665 чел. на 113,1 %.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, расходы за счет внебюджетных средств составили 3 716,4  тыс. руб. (123,9 % от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

- на оплату труда и взносы на обязательное страхование – 2 597, 8 тыс. руб. (69,9% от общего объема расходов);

- на оплату работ, услуг – 242,9 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение учреждений, прочие затраты – 680,3 тыс. руб.

- прочие затраты - 195,4 тыс. руб.

Мероприятие № 2.1 выполнено.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 665 чел., из них 1003 чел. получают музыкальное образование, 662  – художественное.  Специалистами школ проведено 1079 мероприятий, организованно  109  выставок  работ учащихся художественной школы и школ искусств.

1586 учащийся приняли участие в фестивалях, конкурсах различных уровней, из них 1385  чел. были награждены и заняли призовые места.

Летом 2024 года школы дополнительного образования выпустили 183 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 24 человека.

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5 - 18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» в 2024 году составил 14,4%, 102,1% от планового значения .

По целевому показателю «Количество детей, обучающихся в школах дополнительного образования» при плане 1620  учащихся, фактическое число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило 1665  чел., что выше запланированного на 45 чел., или 103 % от плана.

На реализацию мероприятия № 2.2. «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края на компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности», за счет субвенции краевого бюджета было предусмотрено 179,1  тыс. руб., выполнено 178,9 тыс. руб. (99,9%).

Мероприятие выполнено, компенсация выплачена 45 работникам школ дополнительного образования.

Мероприятие № 2.4. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме на сумму 45,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

В июне 2024 года 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 3000 рублей каждому.

Целевой показатель «Количество присужденных учащимся детских школ искусств стипендий, премий, грантов различного уровня»: запланирован - 15 человек, выполнен – 15 человек, что составило 100 %.

На реализацию мероприятия № 2.5 «Капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств»  было предусмотрено 16 950 ,0 тыс. руб. из них:

краевой бюджет -  14 407,5 тыс. руб.,

местный бюджет – 2 542,5 тыс. руб.

Кассовый расход (профинансировано) составил  16 950,0  тыс. рублей или 100%.

Средства были направлены на приобретение автобуса  и музыкальных инструментов для учащихся МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова.

Целевой показатель «Количество приобретенного  автотранспорта (автобусы, микроавтобусы)» - 1 ед. выполнен на  100%.

На реализацию мероприятия № 2.6 «Капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования» было предусмотрено финансирование в сумме 996,0  тыс. руб. из средств местного бюджета на укрепление материально-технической базы МБУ ДО ДМШ №1 им. Г.В. Свиридова (приобретены музыкальные  инструменты, костюмы, чехлы на авто-кресла) и МБУ ДО ДМШ № 2 г. Кропоткин (приобретены музыкальные инструменты и запчасти для них).

Кассовый расход (профинансировано) составил  976,6  тыс. рублей или 98,1  %.  Экономия  средств в сумме 19,4  тыс. руб. сложилась по результатам проведения закупочных процедур.

На реализацию мероприятия 2.7 «Наказы избирателей» были предусмотрены средства в сумме 570 тыс. руб.  на  укрепление материально технической базы 5-ти  школ дополнительного образования (приобретены костюмы, проекторы, сплит-системы, принтеры, ноутбуки и др.)

Кассовый расход (профинансировано) – 565,4 тыс.руб. или 99,2%, экономия сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

На реализацию мероприятия 2.10 «Поставка музыкальных инструментов, звукового оборудования и комплектующих, учебно-методического пособия, нотных изданий в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детская музыкальная школа №2 г. Кропоткин муниципального образования Кавказский район по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин ул. Красная, д.62в»  муниципального проекта «Культурная среда» было предусмотрено 4 648,3 тыс. руб., из них:

федеральный бюджет – 3 634,9 тыс. руб.,

краевой бюджет -  316,1 тыс. руб.,

местный бюджет – 697,3 тыс. руб.

Кассовый расход (профинансировано) составил  4 648,3 тыс. рублей или 100%.

Бюджетные средства были направлены на оснащение МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин.

Целевой показатель «Количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляют органы местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края»  - 1 учреждение, выполнен на 100%.

Из 8 целевых показателей, предусмотренных основным мероприятием, плановые значения в полном объеме достигнуты по 7 показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального

образования Кавказский район»

Объем финансирования основного мероприятия № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» на 2024 год предусмотрен в муниципальной программе в сумме 11 471,1   тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета – 370,9 тыс. руб.

из средств краевого бюджета – 104,6  тыс. руб.

из средств местного бюджета – 10 995,6  тыс. руб.;

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 11 401,8  тыс. рублей или 99,4 %, в том числе:

из средств федерального бюджета – 370,9 тыс. руб. (100%);

из средств краевого бюджета – 104,6  тыс. руб. (100%);

из средств местного бюджета – 10 926,3 тыс. руб. (99,4 %);

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 7-ти мероприятий и достижение плановых значений 4-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» за счет средств местного бюджета предусмотрены расходы на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район со штатной численностью 9 единиц в сумме  6 925,9 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 6 856,7  тыс. руб. или 99 %, в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 6 527,1 тыс. руб. (95,2% всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 329,6 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 69,2 тыс. руб. образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения, в том числе:

по взносам на социальное страхование – 40,6 тыс.руб.;

увеличение стоимости основных средств - 1,0 тыс. руб.;

увеличение стоимости материальных запасов (материалов)-2,6 тыс.руб.;

прочим расходам – 25,0 тыс. руб.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают:

- централизованная библиотечная система г. Кропоткин, имеющая 8 филиалов;

-  восемь сельских библиотек, имеющих 10 филиалов;

- центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2024 году в библиотеках района зарегистрировано 52286 читателей. Количество посещений библиотек составило 482 593 чел. пос., читателям выдано 1 090 315 экз. литературы.

Значение целевого показателя «Число пользователей библиотеками в расчете на 1000 человек населения» выполнено  на 103,7 %, (план 435 чел., факт – 451 чел.).

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)», по плану 52 200, по факту 52 286 чел. или 100,2  %.

В рамках мероприятия № 3.3. «Комплектованию книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» приобретена литература для МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека в количестве 89 экз. книг.

На реализацию мероприятия было предусмотрено 21,8  тыс. руб. Кассовые расходы составили 21,8  тыс. руб. или 100%.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района на переданные полномочия, на обновление книжного фонда было предусмотрено 31,9  тыс. руб. Кассовые расходы составили 31,9  тыс. руб. или 100%.

За счет данных бюджетных средств приобретены расходные материалы для комплектования и обработки книжных фондов: каталожные карточки, книжные формуляры, канцелярские товары.

На реализацию мероприятия № 3.8 «Государственная поддержка отрасли культуры за счет резервного фонда Правительства Российской Федерации» в софинансировании с краевым бюджетом в рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» было направлено 559,5  тыс. руб.:

за счет средств федерального бюджета – 370,9  тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 104,6 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета – 84,0 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 559,4 тыс. руб. (100%). На эти средства было приобретено 977 экземпляр книг.

В 2024 году Центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4 мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2024 г. фонд муниципальных библиотек района обновлен на 8206 экз.  и составляет 717 021 экз. документов.

По целевому показателю «Обновление книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2024 год составил – 1,5%, факт – 1,1%. Значение целевого показателя не достигнуто в связи с тем, что в истекшем году, ввиду значительного удорожания книг, на средства выделяемые для пополнения фондов приобретено меньше книг, чем планировалось.

На реализацию мероприятия № 3.10  «Приобретение объектов недвижимости в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район» для приобретения здания в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район, в целях размещения в нём  МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека»  было выделено 3 932,0 тыс. руб. из средств местного бюджета. Главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений.

Кассовый расход – 3 932,0 тыс. руб., или 100% мероприятие выполнено.

Значение целевого показателя «Количество приобретенных объектов недвижимости в муниципальную собственность муниципального образования Кавказский район» - 1 ед. достигнуто.

Из 4 целевых показателей, предусмотренных основными мероприятиями , плановые значения в полном объеме достигнуты по 3 показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования на реализацию основного мероприятия № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» за счет средств местного бюджета» муниципальной программы  был предусмотрен на 2024 год в сумме  7 727,3  тыс. руб., кассовые расходы  составили – 7 467,4  тыс. рублей или 96,6 %.

В данном основном мероприятии предусмотрена реализация 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

По мероприятию № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры» были предусмотрены бюджетные ассигнования на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 11,5 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 7 467,4 тыс. руб. (96,6 %), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 6860,8 тыс. руб. (91,9 % всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 506,6 тыс. руб. 100,0 тыс. руб.  – «Наказы избирателей» приобретение запчастей для транспортного средства.

Экономия бюджетных средств составила – 259,9 тыс. руб., в том числе:

оплата труда и взносы на обязательное социальное страхование – 178,6 тыс. руб.;

прочие выплаты - 1,2 тыс. руб.;

по услугам связи – 14,0 тыс. руб.;

услуги по содержанию имущества - 34,3 тыс. руб.;

прочие услуги -19,4 тыс. руб.;

по материальным затратам – 12,4 тыс. руб.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

- организация культурно – массовых районных мероприятий;

- организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

- организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

- организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

- проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

- разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя «Количество учреждений культуры» - 28 учреждений достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Количество учебных, консультативных и методических мероприятий, проведенных для учреждений в сфере культуры и искусства» выполнено на  179,3 %. (план на 2024 год – 92 ед., факт - 165 ед.).

Из 2 целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям.

- О ходе реализации основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета»

В отчетном периоде в муниципальной программе в рамках основного мероприятия № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» за счет местного бюджета были предусмотрены расходы на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район со штатной численностью 26,5 единиц в сумме 18 765,4  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 18 592,7  тыс. рублей (99,1 % от плановых назначений), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 16 756,8 тыс. руб. (90,1% всех затрат);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 1 835,9 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 172,7 тыс. руб. сложилась:

- по начислениям на заработную плату – 33,4 тыс. руб.;

- услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг – 31,4 тыс. руб.;

- услугам на содержание имущества и прочим услугам по результатам конкурсных процедур –66,0 тыс. руб.;

- по налогам – 0,2 тыс. руб.;

- по основным средствам- 2,9 тыс.руб.;

- по ГСМ и материальным затратам –38,8 тыс. руб.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 23 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, 5 учреждений поселений

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

По целевому показателю «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» по плану на 2023 год  предусмотрено значение - 23 обслуживаемых учреждений, показатель выполнен на 100%.

Планируемое значение целевого показателя достигнуто.

- О ходе реализации основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию основного мероприятия № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 3 905,9 тыс. руб., исполнено 3 799,5 тыс. рублей или на 97,3%.

В данном основном мероприятии предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 2 целевых показателей.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры»» финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 97,3%.

Экономия в сумме 106,4  тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурсных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2024 году состоялись следующие мероприятия:

в январе – феврале 2024 года прошли мероприятия, посвященные 81–ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (78 мероприятий); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (98 мероприятий);

в марте 2023г. состоялся цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (102 мероприятие);

9 мая на мемориальном комплексе в парке 30-летия Победы состоялось торжественное мероприятие «Через года - помните», и  открытие памятника героям, погибшим в ходе специальной военной операции «Наша святая обязанность хранить эту память»

В рамках мероприятий, посвященных 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли  поздравления ветеранов ВОВ концертными агит-бригадами. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. На памятниках военной истории состоялись торжественно-памятные мероприятия с возложением цветов; жители района приняли участие в автопробегах; в молодежный актив и кубанский союз молодежи организовали танцевальный марафон «Вальс Победы»  (309 мероприятий).

В июне состоялись циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей (86  мероприятий), Дню России (138 мероприятий), Дню памяти и скорби (119 мероприятий);

В рамках Дня Кавказского района, состоялось торжественное открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников района;

на центральной улице города Кропоткина состоялся  открытый фестиваль-ярмарка народных художественных промыслов, декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Традиции живая нить», на площади Дома культуры прошла патриотическая акция-ярмарка изделий из природного материала и поделок ручной работы, мастер-классы  и памятная экспозиция, посвященная героям специальной военной операции. Торжественная часть на главной сцене началась с церемонии награждения лучших тружеников района и юбиляров, ежегодный межмуниципальный АРТ-фестиваль вокального и хореографического творчества «На перекрестке культур», а также  состоялся межмуниципальный фестиваль искусств «Арт-коллаж» в Городском парке культуры и отдыха. В рамках Года Семьи в фойе Дома культуры  состоялось открытие районной фотовыставки «Крепкая семья - крепкая держава!».

В сентябре делегация Кавказского района представляла Краснодарский край в выставке-форуме «Россия» в г. Москве,  творческие коллективы представили насыщенную культурную программу с казачьими песнями, историческими экскурсами и мастер-классами.

В сентябре в г. Грозном проходил Фестиваль культуры и спорта народов Юга России. Творческая делегация приняла участие в рамках Фестиваля в интерактивной выставке - ярмарке «Национальный подворья народов Юга России». Среди участников - преподаватели детской школы искусств, которые проводили мастер-классы ДПИ по изготовлению кукол изделий из жгута, глины и ткани, творческие коллективы представили концертную программу «Мой Краснодарский край, моя отрада!».

В рамках  Новогодних и рождественских мероприятий  площади Дома культуры г. Кропоткина   развернулась новогодняя  ярмарка «Зимняя сказка», сказочные домики и резиденция Деда Мороза расположились у главной елки района. В специальных ярмарочных домиках развернулась выставка-продажа местных ремесленников и мастериц. В выставке продаже приняли участие 19 мастеров декоративно-прикладного творчества. В ярмарочных мероприятиях приняли участие около 45 000 человек.

В рамках Года Семьи в течении года реализовывался Всероссийский проект «Большие семейные выходные» и «Семейная осень»,  в учреждениях культуры и школах дополнительного образования  прошел комплекс мероприятий, вкладывающий культурно -  массовые, развлекательные, познавательные, спортивные мероприятия, рассчитаны на участие семей с детьми. В рамках проекта было проведено 253 мероприятия.

В течение 2024 года учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», «Окна России», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «С Днем Победы», «Помним, Чтим,  Гордимся».

Всего в 2023 году учреждениями культуры района было проведено 11 386 мероприятий.

Основное мероприятие можно считать выполненным, все запланированные на 2024 год мероприятия проведены, обеспечено участие учреждений культуры в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2024г. запланировано проведение 11300 мероприятий, организовано 11386 мероприятия, показатель выполнен на 100,8 %.

По целевому показателю «Количество краевых (всероссийских) мероприятий, в которых приняло участие муниципальное образование Кавказский район»: учреждения культуры приняли участие в 106-ти краевых и всероссийских мероприятиях при плане - 58, что на 48 ед. больше запланированного. Показатель выполнен на 182,8 %.

По 2  целевым показателям, предусмотренным основным мероприятием № 6, плановые значения достигнуты в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 1,02, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Заместитель главы

МО Кавказский район                                                                       С.В. Филатова

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская

РАСЧЕТ

эффективности реализации муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие культуры»

1.Оценка степени реализации мероприятий:

Согласно пункту 2.4 Типовой методики: «В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или ненаступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата».

- По основному мероприятию № 1 «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» расходы произведены согласно смете на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 2 «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств» расходы произведены согласно сметам на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры, компенсационные выплаты работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности произведены по фактической потребности, выплачена премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений культуры, основное мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 3 «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» расходы произведены согласно смете на содержание МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека», произведено комплектование книжных фондов библиотек, приобретено здание для размещения МКУК «ЦМБ», качественный результат  достигнут.

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 4 «Методическое обслуживание учреждений культуры» расходы произведены согласно смете на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 5 «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» расходы произведены согласно смете на обеспечение деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район, мероприятие выполнено в полном объеме, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

- По основному мероприятию № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры» все запланированные мероприятия на 2023 год проведены, обеспечено участие учреждений культуры и учащихся школ дополнительного образования в краевых и всероссийских мероприятиях, в том числе в формате онлайн, качественный результат достигнут:

СВнр = 1

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 6/ 6 = 1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз= ((15007,1+4005,8) +162000,8))/(15007,3+4005,8) + 162743,5) х 0,6 +

+(3716,4/3000) х 0,4 = 0,60 + 0,54=1,14

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 1 х 0,7 + 1,14 х 0,3 =0,70+0,34= 1,04

4.Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

Основное мероприятие №1:

СДп/ппз1= 77,5/75,6 = 1

Основное мероприятие №2:

СДп/ппз2= 14,4/14,1 = 1

СДп/ппз3= 1665/1620 =1

СДп/ппз4= 15/15 =1

СДп/ппз5= 1385/1355 =1

СДп/ппз6= 74/78 =0,95

СДп/ппз7= 1665/1472 =1,14=1

СДп/ппз8 =1/1=1

СДп/ппз9=1/1=1

Основное мероприятие № 3:

СДп/ппз10 = 451/435= 1

СДп/ппз11 = 1,1/1,5 =0,74

СДп/ппз12 = 52286/ 52200 =1

СДп/ппз13=1/1= 1

Основное мероприятие №4:

СДп/пп14 = 165/92 =1,8=1

СДп/ппз15 = 28/28 = 1

Основное мероприятие №5:

СДп/ппз16 = 23/23 = 1

Основное мероприятие №6:

СДп/ппз17 = 11386/11300 = 1

СДп/ппз18= 106/58 =1,8=1

Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп= (16+0,95+0,74)/18 = 0,98

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

В случае если муниципальная программа сформирована только из основных мероприятий, эффективность ее реализации рассчитывается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию основных мероприятий по следующей формуле:

ЭРмп= СРмп х Эис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=0,98 х 1,04=1,02

Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, значение ЭРмп составляет – 1,02

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская