## Лист1
ОТЧЕТ о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» за 2024 год
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события | Ответственный за реализацию мероприятия, выполнение контрольного события | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контр. События (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс. рублей | [10 empty] | Причины несоблюдения планового срока, и меры по исполнению мероприятия
[7 empty] | источник финансирования | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[8 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
1. | Основное мероприятие № 1: «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 09.01.2024г. | 28.12.2024г. | 09.01.2024г. | 28.12.2024г. | местный бюджет | 617.2 | 617.2 | 877.1 | 877.1 | 1066.8 | 1066.8 | 1475.5 | 1365.2 | 4036.6 | 3926.3
2. | Основное мероприятие № 2: «Реализация дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных прог-рамм в области искусств» | Петров В.В. – директор ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова, Самовик М.Н. - директор ДМШ № 2, Палий И.В. – директор ДХШ, Федоренко М.С. – директор ДШИ ст.Кавказской, Грищенко Н.С. - директор ДШИ ст.Казанской | 09.01.2024г. | 28.12.2024г. | 09.01.2024г. | 28.12.2024г. | Итого | 18998.8 | 18998.8 | 44862.2 | 44862.2 | 30571.7 | 30571.7 | 44417.6 | 0 | 138850.3 | 139542.4
[7 empty] | местный бюджет | 17546.2 | 17546.2 | 40461 | 40461 | 18183.8 | 18183.8 | 41121.7 | 41097.6 | 117312.7 | 117288.6
[7 empty] | краевой бюджет | 103 | 103 | 293.5 | 293.5 | 11358.2 | 11358.2 | 3148 | 3147.8 | 14902.7 | 14902.5
[7 empty] | федеральный бюджет | 753.3 | 753.3 | 2881.6 | 2881.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634.9 | 3634.9
[7 empty] | внебюджет | 596.3 | 596.3 | 1226.1 | 1226.1 | 1029.7 | 1029.7 | 147.9 | 864.3 | 3000 | 3716.4
2.1 | Контрольное событие 2.1.: комплектование классов | Петров В.В. – директор ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова, Самовик М.Н. - директор ДМШ № 2, Палий И.В. – директор ДХШ, Федоренко М.С. – директор ДШИ ст.Кавказской, Грищенко Н.С. - директор ДШИ ст.Казанской | х | 30.09.2024г. | х | 30.09.2024г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
2.2 | Контрольное событие 2.2.: выпуск классов |  | х | 30.06.2024г. | х | 30.06.2024г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
2.3 | Контрольное событие 2.3 Укрепление МТБ МБУ ДО ДМШ №1 г.Кропоткина | Петров В.В. – директор МБУ ДО ДМШ №1 им..В.Свиридова | х | 16.05.2024г. | х | 16.05.2024г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.4 | Контрольное событие 2.3 Техническое оснащение МБУ ДО ДМШ №2 г.Кропоткина | Самовик М.Н. – директор МБУ ДО ДМШ №2 г.Кропоткина | х | 30.08.2024г. | х | 30.08.2024г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3. | Основное мероприятие №3: «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» | Директор МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район Синельникова Т.Ю. | 09.01.2023г. | 28.12.2024г. | 09.01.2024г. | 28.12.2024г. | Итого | 1157.5 | 1157.5 | 1369.2 | 1369.2 | 2238.5 | 2169.2 | 6705.9 | 6705.9 | 11471.1 | 11401.8 | -
[7 empty] | местный бюджет | 1157.5 | 1157.5 | 1369.2 | 1369.2 | 1763 | 1693.7 | 6705.9 | 6705.9 | 10995.6 | 10926.3
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 104.6 | 0 | 0 | 104.6 | 104.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 370.9 | 0 | 0 | 370.9 | 370.9
| в том числе по ГРБС: | [5 empty] | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| отдел культуры | [5 empty] | Итого | 1157.5 | 1157.5 | 1369.2 | 1369.2 | 2238.5 | 2169.2 | 2773.9 | 2773.9 | 7539.1 | 7469.8
[7 empty] | местный бюджет | 1157.5 | 1157.5 | 1369.2 | 1369.2 | 1763 | 1693.7 | 2773.9 | 2773.9 | 7063.6 | 6994.3
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.6 | 104.6 | 0 | 0 | 104.6 | 104.6
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.9 | 370.9 | 0 | 0 | 370.9 | 370.9
| управление имущественных отношений | [5 empty] | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3932 | 3932 | 3932 | 3932
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Контрольное событие 3.1.: Комплектование библиотечных фондов | Директор МКУК "Центральная межпоселенческая бибилиотека" МО Кавказский район Синельникова Т.Ю. | х | 28.12.2024г. | х | 28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3.2. | Контрольное событие 3.2. Приобретение здания для расположения в нем МКУК "Центральная межпоселенческая библиотека" | Директор МКУК "Центральная межпоселенческая бибилиотека" МО Кавказский район Синельникова Т.Ю. | х | 28.12.2024г. | х | 28.12.2024г. | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
4. | Основное мероприятие № 4: «Методическое обслуживание учреждений культуры» | Директор МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район Попова О.Н. | 09.01.2023г. | 28.12.2024г. | 09.01.2024г. | 28.12.2024г. | местный бюджет | 1014 | 1014 | 1490.7 | 1490.7 | 1945.8 | 1945.8 | 3276.8 | 3016.9 | 7727.3 | 7467.4
[7 empty] | местный бюджет | 1062.7 | 1062.8 | 998.5 | 998.4 | 1379.7 | 0 | 1635.4 | 0 | 5076.3 | 2061.2
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие № 5: «Обеспечение организации и осуществления бухгалтерского учета» | Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» Конониченко Е.В. | 09.01.2023г. | 28.12.2024г. | 09.01.2024г. | 28.12.2024г. | местный бюджет | 2988.4 | 2988.4 | 4568.2 | 4568.2 | 4491.8 | 4491.8 | 6717 | 6544.3 | 18765.4 | 18592.7
6. | Основное мероприятие № 6: «Создание условий для организации досуга и культуры» | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | 09.01.2023г. | 28.12.2024г. | 09.01.2024г. | 28.12.2024г. | местный бюджет | 384.7 | 384.7 | 1109 | 1109 | 864.4 | 864.4 | 1547.8 | 1441.4 | 3905.9 | 3799.5
7. | Контрольное событие 6.1.: Проведение мероприятий, посвященных освобождению района от немецко-фашистских захватчиков | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 01.02.2024г. | х | 01.02.2024г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
8. | Контрольное событие 6.2. Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан) | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 18.02.2024г. | х | 18.02.2024г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
9. | Контрольное событие 6.3. Проведение цикла мероприятий, посвященного Дню защитника Отечества | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 24.02.2024г. | х | 24.02.2024г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
10. | Контрольное событие 6.4. Проведение традиционного районного фестиваля «Кубанская музыкальная весна» | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 03.05.2024г. | х | 03.05.2024г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
11. | Контрольное событие 6.5. Проведение мероприятий, посвященных «Празднику весну и труда» и Дню Победы | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 12.05.2024г. | х | 12.05.2024г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
12. | Контрольное событие 6.6. Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 02.06.2024г. | х | 02.06.2024г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
13. | Контрольное событие 6.7. Проведение мероприятия, посвященного Дню символов Краснодарского края и Дню России | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 13.06.2024г. | х | 13.06.2024г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
14. | Контрольное событие 6.8. Проведение мероприятия, посвященного Дню района | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 07.09.2024г. | х | 07.09.2024г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
15. | Контрольное событие 6.9. Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | 08.01.2024г. | х | 08.01.2024г. |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
16. | Контрольное событие 6.10. Участие в краевых мероприятиях по плану Министерства культуры Краснодарского края | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | По графику МК Краснодарского края | х | По графику МК Краснодарского края |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
17. | Контрольное событие 6.11. Мероприятия по плану отдела культуры администрации МО Кавказский район | Главный специалист отдела культуры администрации МО Кавказский район Соловьева М.А. | х | По отдельному графику | х | По отдельному графику |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | -
18 | Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы архива муниципального образования Кавказский район» | Начальник архивного отдела администрации муниципального образования Кавказский район Смуглиенко Л.Н. | 2020-02-01 | 2020-12-31 | 2020-04-01 |  | Итого | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
[7 empty] | краевой бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
19 | Контрольное событие 7.1 Капитальный и текущий ремонт; приобретение оборудования для создания противопожарного, охранного, температурно-влажностного, светового и санитарно-гигиенического режимов, размещения и картонирования архивных документов, приобретение мебели, компьютерной техники и оргтехники, фототехники |  | х | 2019-12-31 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| ИТОГО по муниципальной программе: | [6 empty] | 25160.6 | 25160.6 | 54276.4 | 54276.4 | 41179 | 41109.7 | 64140.6 | 64183.4 | 184756.6 | 184730.1
| местный бюджет | [6 empty] | 23708 | 23708 | 49875.2 | 49875.2 | 28315.6 | 28246.3 | 60844.7 | 60171.3 | 162743.5 | 162000.8
| краевой бюджет | [6 empty] | 103 | 103 | 293.5 | 293.5 | 11462.8 | 11462.8 | 3148 | 3147.8 | 15007.3 | 15007.1
| федеральный бюджет | [6 empty] | 753.3 | 753.3 | 2881.6 | 2881.6 | 370.9 | 370.9 | 0 | 0 | 4005.8 | 4005.8
| внебюджетные средства | [6 empty] | 596.3 | 596.3 | 1226.1 | 1226.1 | 1029.7 | 1029.7 | 147.9 | 864.3 | 3000 | 3716.4
Начальник отдела культуры
| администрации МО Кавказский район | [12 empty] | Н.Ю. Михайловская