## Лист2
ОТЧЕТ
об исполнении целевых показателей муниципальной программы
«Молодежь Кавказского района»
наименование муниципальной программы
за 2024 год
(1 квартал, полугодие, 3 квартал, год)
Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Наименование целевого показателя |  | Един. измерения | Значение целевого показателя за: |  |  | Отклон в абсол. выраж. | % исполнения | Причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде¹
|  | Для справки: данные, определяющие целевой показательДля справки: данные, определяющие целевой показательДля справки: данные, определяющие целевой показательДля справки: данные, определяющие целевой показатель |  | аналогичный период прошлого года (2023 год) | текущий отчетный период
|  |  |  | факт | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=6-5 | 8 | 9
Основное мероприятие № 1 "Проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на ттеритории МО Кавказский район" | Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи |  | чел | 29997 | 16000 | 32956 | 16956 | 205.975
|  | численность молодежи Кавказского района от 14 до 35 лет | чел | 31361 | х | 31592 | х | х
|  | доля молодежи, участвовшая в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие детей и молодежи | % | 95.7 | х | 104.3175 | х | х
| Количество военно-патриотических клубов (в перспективе центров и/или учреждений), в том числе осуществляющих свою деятельность в качестве общественных организаций и объединений и осуществляющих работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи и подготовке ее к военной службе |  | ед | 30 | 24 | 30 | 5 | 125
|  | численность молодежи Кавказского района от 14 до 35 лет, привлеченная к деятельности военно-патриотических клубов | чел. | 1479 | х | 8203 | х | х
|  | количество мероприятий, проведенных военно-патриотическими клубами на отчетный период | един | 62 | х | 81 | х | х
| Число молодых людей, участвующих в культурно-досуговых и творческих мероприятиях |  | чел | 11204 | 9000 | 17058 | 8058 | 189.5333
|  | количество проведенных культурно-досуговых и творческих мероприятий на отчетный период | ед | 50 | х | 81 | х | х
|  | число молодых людей, принявших участие в культурно-досуговых мероприятиях в расчете на 1 проведенное мероприятие | чел | 224.08 | х | 94.54 | х | х
| Число молодых людей, вовлеченных в молодежные советы при главе муниципального образования, главах сельских (городского) поселений |  | чел | 150 | 150 | 150 | 0 | 100
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи |  | чел | 4081 | 3200 | 4165 | 965 | 130.1562
|  | число проведенных мероприятий, направленных на повышение общественно-политической активности молодежи муниципального образования Кавказский район | един | 60 | х | 50 | х | х
|  | число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, в расчете на 1 проведенное мероприятие | чел | 68 | х | 83.3 | х | х
| Количество творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район |  | ед | 35 | 35 | 35 | 0 | 100
|  | число молодых людей, привлеченных к деятельности творческих и интеллектуальных клубов (центров, учреждений и объедений), осуществляющих деятельность по повышению творческого и интеллектуального развития молодых граждан в муниципальном образовании Кавказский район | чел | 296 | х | 521 | х | х
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на формирование здорового образа жизни |  | чел | 10500 | 10200 | 18506 | 8306 | 181.4314
|  | количество мероприятий , направленных на формирование здорового образа жизни | ед | 159 | х | 186 | х | х
| Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на повышение занятости молодых граждан и снижение темпов роста безработицы среди молодежи |  | чел | 748 | 700 | 1293 | 593 | 184.7143
|  | число координаторов на отчетный период | чел | 0 | х | 0 | х | х
|  | число специалистов в области молодежной политики, содержащихся за счет бюджетов поселений | чел | 1 | х | 7 | х | х
|  | количество мероприятий, проведенных координаторами и специалистами поселений в области молодежной политики на отчетный период | ед | 122 | х | 801 | х | х
| Число трудоустроенных молодых граждан |  | чел | 270 | 226 | 234 | 8 | 103.5398
| Число молодых людей муниципального образования края, вовлеченных в добровольческую деятельность |  | чел | 3335 | 360 | 4239 | 3879 | 1177.5
| Количество студенческих трудовых отрядов |  | ед | 3 | 3 | 3 | 0 | 100
| Число молодых людей, занятых в студенческих трудовых отрядах |  | чел | 150 | 75 | 240 | 165 | 320
Основное мероприятие № 2. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере молодежной политики | Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства на отчетный период |  | чел | 38 | 25 | 24 | -1 | 96 | Невыполнение показателя сложилось в связи со снятием несовершеннолетних с учета по достижению 18 лет или снятие несовершеннолетних по окончанию плана ИПР
|  | количество подростково-молодежных клубов по месту жительства | ед | 18 | х | 18 | х | х
|  | количество поселений Кавказского района, на территории которых организованы подростково-молодежные клубы | ед | 9 | х | 9 | х | х
|  | число подростков «группы социального риска» в Кавказсом районе на отчетный период | чел | 16 | х | 19 | х | х
|  | доля подростков "группы социального риска", вовлеченных в деятельность подростково-молодежных клубов по месту жительства | % | 100 | х | 79.2 | х | х
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства на отчетный период |  | чел | 20 | 20 | 23 | 3 | 115
|  | количество подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | ед | 49 | х | 49 | х
|  | доля подростков "группы социального риска", вовлеченных в деятельность подростково-молодежных дворовых площадок по месту жительства | % | 0 | х | 100 | х | х
|  | количество поселений Кавказского района, на территории которых организованы молодежные дворовые площадки | ед | 9 | х | 9 | х | х
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в деятельность молодежных центров |  | чел | 30 | 30 | 24 | -6 | 80 | Невыполнение показателя сложилось в связи со снятием несовершеннолетних с учета по достижению 18 лет или снятие несовершеннолетних по окончанию плана ИПР
|  | количество молодежных центров в Кавказском районе | ед | 2 | х | 2 | х | х
|  | количество мероприятий, проведенных молодежными центрами в отчетном периоде | ед | 338 | х | 366 | х | х
|  | число подростков, учавствовавших в мероприятиях молодежных центров на отчетный период | чел | 12447 | х | 8748 | х | х
| Число подростков «группы социального риска», вовлеченных в организацию временной занятости |  | чел | 1 | 15 | 4 | -11 | 26.6667 | Невыполнение показателя сложилось по причине отказа подростков от трудоустройства
|  | количество поселений, на территорий которых проведены мероприятия по временной занятости подростков | ед | 9 | х | 1 | х | х
| Число подростков, вовлеченных в деятельность молодежных центров по месту жительства на отчетный период |  | ед | 568 | 430 | 527 | 97 | 122.5581
|  | количество проведенных мероприятий центром "Эдельвейс" | ед | 201 | х | 346 | х | х
|  | число подростков, вовлеченных в деятельность молодежного центра "Эдельвейс" | чел | 5012 | х | 5106 | х | х
|  | количество штатных единиц молодежного центра "Эдельвейс" | ед | 18.75 | х | 25.25 | х | х
|  | из них штатная численность МЦ "Эдельвейс", непосредственно оказывающих муниципальные услуги молодежи района | ед | 8.75 | х | 15.25 | х | х
Основное мероприятие № 4. "Обеспечение функций органов местного самоуправления (отдел молодежной политики)" | Количество проведенных семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики |  | ед | 12 | 12 | 12 | 0 | 100
|  | число участников семинаров, совещаний со специалистами сферы государственной молодежной политики | чел | 102 | х | 64 | х | х
| Количество размещенных статей о проведенных мероприятиях в средствах массовой информации, включая интернет |  | ед | 452 | 450 | 588 | 138 | 130.6667
Исполняющий обязанности начальника отдела молодежной политики | [6 empty] | А.Б. Куракина
Исполнитель: Ефимова В.В. 89183717801
1 Указываются причины недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде или дата достижения фактического значения целевого показателя.