Доклад

о ходе реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» за 2024 год

### Доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» (далее – муниципальная программа) за 2024 год подготовлен в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 11 июля 2014 года № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район»  на основе сведений, представленных в правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район координаторами подпрограмм.

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 23 декабря 2021 года № 1909 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества».

В 2024 году в муниципальную программу внесено 8 изменений (27 марта, 25 апреля, 25 сентября, 30 октября, 18 ноября, 29 ноября, 12 декабря, 20 декабря).

Координатор муниципальной программы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – отдел культуры, управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики, управление имущественных отношений, управление сельского хозяйства, финансовое управление и администрация муниципального образования Кавказский район.

План реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» на 2024 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам внутренней и кадровой политики, казачества и военным вопросам 28 декабря 2023 года (изменен: 26 марта, 26 июня, 30 сентября и 25 декабря 2024 года).

Цель муниципальной программы – совершенствование муниципальной политики и развитие гражданского общества в муниципальном образовании Кавказский район.

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 4 входящих в нее подпрограмм и 1 основного мероприятия:

1. «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»;

2. «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»;

3. «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»;

4. «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район».

5. Основное мероприятие № 1 «Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции (листовок, плакатов, буклетов и др.)».

Объем финансирования муниципальной программы «Муниципальная политики и развитие гражданского общества» в 2024 году был предусмотрен в сумме 7 467,4 тыс. руб., из них 6 486,4 тыс. руб. из краевого бюджета и 981,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Кассовые расходы по программе составили 7 260,4 тыс. руб. (97,2 % от плановых значений), из них 6 486,4 тыс. руб. из краевого бюджета и 774,0 тыс. руб. из местного бюджета.

Экономия денежных средств в сумме 57,0 тыс. рублей из средств местного бюджета сложилась по результатам проведения электронных аукционов на поставку товаров.

Кроме того, денежные средства в сумме 150 тыс. рублей из средств местного бюджета выделенные на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» освоить не представилось возможным, поскольку распорядителями денежных средств технические задания в рамках исполнения указанных мероприятий на приобретение баннеров, грамот, призов и др. представлены в отдел закупок в декабре 2024 года, проведение торгов представилось возможным только в январе 2025 года.

В муниципальной программе выделены целевые показатели:

«Количество изготовленных баннеров (стикеров)» выполнен на 302,5% (план – 40 ед., факт - 121 ед.);

«Количество распространенного среди населения информационного материала (листовок, плакатов, буклетов и др.)» выполнен на 457,1% (план – 700 ед., факт - 3200 ед.);

«Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия» выполнен на 100% (план - 1 ед., факт – 1 ед.);

«Степень доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район со стороны населения» выполнен на 100% (план - 80,5 %, факт – 80,5 %);

«Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части), принявших участие в реализации общественно полезных программ, общественных объединений от общего числа жителей муниципального образования Кавказский район (его части)» выполнен на 121,3 % (план – 69,4%, факт – 84,2 %);

«Общее количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, обученных по программам дополнительного профессионального образования и программам противодействие коррупции» выполнен на 101,3% (план – 77, факт - 78 чел.).

- О ходе реализации подпрограммы

«Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 150 тыс. руб., освоено по подпрограмме 0,0 тыс. руб.

Фактически в отчетном периоде из 12 запланированных к реализации мероприятий выполнены 11.

Мероприятие № 1 «Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы)» выполнено без финансирования. Денежные средства не освоены, в связи с тем, что отделом культуры проводились мероприятия соответствующей тематики, на которые не требовалось финансирование.

Мероприятие выполнено в полном объеме без раздаточных материалов.

Мероприятие № 2 «Проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений» - проведены 2 встречи.

Мероприятие № 3 «Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических событий России, Краснодарского края и Кавказского района, государственных и межгосударственных праздников и дней воинской славы России» выполнено без финансирования.

В рамках реализации данного мероприятия организованы и проведены мероприятия в рамках праздничных дат: день освобождения Кавказского района, День защитника отечества, день Победы в ВОВ, День России, день флага РФ.

Мероприятие № 4 «Встреча с сотрудниками отдела МВД России по Кавказскому району по обмену имеющейся информации по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде» для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций проведены 4 встречи (ежеквартально).

Мероприятие № 5 «Встреча с оперуполномоченным отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю по обмену имеющийся информацией по профилактике экстремистской деятельности на национальной и религиозной почве» для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций проведена одна встреча.

Мероприятие № 6 «Рабочие встречи с лидерами национально-культурных организаций и религиозных конфессий» для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций заседания комиссии по межконфессиональным вопросам проводились ежеквартально.

Мероприятие № 7 «Принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению проявлению публичных мероприятий» для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций в течении 2024 года проводились встречи с лидерами общественных организаций, политических партий, молодежных организаций.

Мероприятие № 8 «Организация регулярного обмена информацией с отделом ФСБ России по Краснодарскому краю в г. Кропоткине по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений» - для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций в течении 2024 года проводился ежедневный обмен информации.

Мероприятие № 9 «Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации участников неформальных группировок (в том числе в местах молодежного досуга) для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций профилактические мероприятия проводятся систематически.

Мероприятие № 10 «Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе» было распространено и размещено в СМИ и социальных сетях интернет без финансирования.

Проведен ряд тематических мероприятий, направленных на консолидацию общества на основе идей патриотизма, верности Отечеству, содействия росту национального самосознания, духовно-нравственному и культурному развитию жителей Кавказского района».

В целях сохранения атмосферы взаимного уважения к национальным и   конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кавказского района; формирование позитивного имиджа Кавказского района как территории, комфортной для проживания представителей различных национальностей тематическими мероприятиями в 2024 году было охвачено 2840 человек.

Мероприятие № 11 «Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе» для стабильности межнациональных отношений на территории МО Кавказский район размещено 373 публикации.

Мероприятие № 12 «Проведение социологического исследования по изучению конфликтного потенциала населения Кавказского района» для своевременного предупреждения конфликтных ситуаций проведены 4 социологических исследования (ежеквартально).

Из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения достигнуты по 2 показателям, в том числе:

по целевому показателю «Количество размещенных в средствах массовой информации, в том числе в сети Интернет, информационных сообщений (публикаций, видеороликов, телепередач), а также продукции социальной рекламы о традициях, культуре, истории, обычаях национальностей и религий, представители которых проживают на территории Кавказского района» - 373 ед. при плане 150 ед. (248,7 %);

по целевому показателю «Доля жителей муниципального образования Кавказский район положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в общей численности населения» - 85 % (100,0%).

Не освоение бюджетных средств, при выполнении мероприятий на 91,7% (из 12 – выполнено 11) и достижении значений целевых показателей, отразилось на оценке эффективности реализации подпрограммы.

Расчет эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» за 2024 год произведен в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет менее 0,7.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составляет 0,64, то есть эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана неудовлетворительной.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

- Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Все мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме без финансирования.

1.  СРм = ∑ CВнр/N = 11/12 = 0,92

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп = 0/150*1 = 0

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис = СРм * 0,7 + ССуз * 0,3 = 0,92*0,7+0*0,3 = 0,64

4. Степень достижения планового показателя СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 =373/150 = 2,49 = 1

СДп/ппз2 = 85/85 = 1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п = ∑CДп/ппз/N = 2/2 = 1

6.  Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*0,64= 0,64 (неудовлетворительная)

2. О ходе реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 150 тыс. рублей, профинансировано 102,1 тыс. руб. или 68,1%.

Цель подпрограммы - оптимизация системы противодействия коррупции в целях совершенствования системы эффективного управления в муниципальном образовании Кавказский район.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы - измерение и оценка существующего уровня коррупции, формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупции, совершенствование инструментов и механизмов противодействия коррупции.

Мероприятие № 1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» выполнено в полном объеме, на реализацию выделена запланированная сумма из местного бюджета в размере 70 тыс. руб., израсходовано 29,8 тыс. руб. или 42,6%.

В результате проведено одно социологическое исследование в апреле 2024 года для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 275 респондентов. Экономия бюджетных средств в размере 40,2 тыс. руб. сложилась по результатам проведения электронных торгов.

На мероприятие № 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете» предусмотрено 10,0 тыс. руб., освоено 10,0 тыс. руб. (100 %). Опубликовано 4 статьи в местной газете по теме антикоррупционной направленности.

Мероприятие № 3 «Издание и размещение методических рекомендаций, социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» выполнено на 88,8 %, что составляет      60,4 тыс. руб. из 68 тыс. руб. запланированных. Экономия бюджетных средств за счет конкурсных процедур составила 7,6 тыс. руб. Изготовлены календари настенные тематической направленности в количестве 100 экземпляров квартальных календарей и 4 стенда для размещения агитационных листовок и информации антикоррупционной направленности.

На мероприятие № 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» запланировано 2 тыс. руб., израсходовано 2 тыс. руб., что составляет 100 %.

Повышение квалификации по программе «Профилактика противодействие коррупции» прошли 18 человек.

По итогам 2024 года из 2 целевых показателей, предусмотренных подпрограммой, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям:

«Уровень выявленных коррупциогенных факторов при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов администрации муниципального образования Кавказский район и их проектов» - значение целевого показателя составило 0 % из планируемых 1,5%, снижение значения показателя является положительным результатом;

«Число муниципальных служащих администрации муниципального образования Кавказский район, прошедших обучение по программам противодействия коррупции» - значение целевого показателя составило 18 из запланированных 18 человек (100%).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» за 2024 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил – 0,90, то есть эффективность реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

В соответствии с пунктом 2.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По четырем мероприятиям подпрограммы достигнут качественный результат, все мероприятия выполнены в полном объеме.

N

1.  СРм=∑ CВнр/N=4/4=1

1

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 102,1/150 *1= 0,68

3.Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+0,68*0,3=0,90

4. Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1= 18/18=1

СДп/ппз2=0/1,5=0=1*

* администрацией района проводилась антикоррупционная экспертиза 160 нормативных актов МО Кавказский район, коррупционных фактов не выявлено – коэффициент 0. Снижение данного планового показателя является положительным фактором деятельности органов местного самоуправления МО кавказский район, в связи с чем данный целевой показатель может считаться выполненным, коэффициент выполнения – 1

5.Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N=2/2=1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,90=0,90

3. О ходе реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

## Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году 6486,4 тыс. руб. из средств краевого бюджета, что составляет 100% от предусмотренного на отчетный год.

Цель подпрограммы: внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район

Задача подпрограммы: поддержка проектов развития территорий сельских поселений Кавказского района, основанных на местных инициативах, поддержка местных инициатив граждан по вопросам развития территории сельских поселений

Фактически в отчетном периоде из 2 запланированных к реализации мероприятий в полном объёме выполнены 2.

В рамках реализации мероприятия №1 «Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район (его части)» проведен один конкурсный отбор проекта инициативного бюджетирования (без финансирования).

По результатам конкурсного отбора одно поселение муниципального образования Кавказский район: Дмитриевское сельское поселение получило дотацию на поддержку местных инициатив.

На реализацию мероприятия № 2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район (его части) из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса» - одно поселение муниципального образования Кавказский район (Дмитриевское сельское поселение) было предусмотрено 6486,4 тыс. руб. из средств краевого бюджета, профинансировано 6486,4 тыс. руб. (100%).

За счет выделенных средств осуществлено благоустройство территории стадиона «Юность» в Дмитриевском сельском поселении. Установлен забор, трибуны для зрителей. Отремонтирована беговая дорожка на территории стадиона.

Значение целевого показателя «Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору инициативных проектов, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании Кавказский район (его части)» составило 100% из 100% запланированных.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» проведен расчет эффективности реализации подпрограммы за 2024 год.

Согласно подпункта 6.2. «Типовой методики» эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил – 1, то есть эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

1.  СРм = ∑ CВнр/N = 2/2 = 1

1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп = 6486,4/6486,4*1 = 1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис = СРм * 0,7 + ССуз * 0,3 = 1*0,7+1*0,3 = 1

4. Степень достижения планового показателя СДп/ппз = ЗПп/пФ/ЗПп/пп

СДп/ппз1 =100/100 = 1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п = ∑CДп/ппз/N = 1/1 = 1

6.  Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п = СРп/п*Эис = 1*1 = 1 (высокая)

4. О ходе реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и финансовое управление муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 181,0 тыс. рублей, фактически – 171,9 тыс. руб., что составляет 95%.

Цель подпрограммы – содействие развитию муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район.

Поставлены и решаются задачи подпрограммы – создание условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район посредством профессионального развития и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, формирование кадрового состава органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, повышение эффективности работы органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район.

Подпрограммой предусмотрено выполнение одного мероприятия – «Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Кавказский район».

В 2024 году объем финансирования был предусмотрен по 3 главным распорядителям:

145,2 тыс. руб. по администрации муниципального образования Кавказский район, фактически освоены 145,1 тыс. руб. (99,9 %),

11,8 тыс. руб. по финансовому управлению, освоено 11,8 тыс. руб. (100%),

24,0 тыс. руб. по управлению имущественных отношений, освоено 15 тыс. руб. (62,5 %).

Фактически дополнительное профессиональное образование повышения квалификации получили 60 человек (100%), из них 55 человек – администрация муниципального образования Кавказский район, 3 человека - финансовое управление, 2 человека – управление имущественных отношений.

По администрации муниципального образования Кавказский район дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации по следующим программам:

"Экология и рациональное природопользование" получил 1 чел. (72 часа); "Теплоснабжение" получили 2 чел. (72 часа);

"Благоустройство территорий" получили 2 чел. (72 часа);

"Общие принципы правового регулирования" получил 1 чел. (72 часа);

"Объекты самовольного строительства. Вопросы правового регулирования" получил 1 чел. (72 часа);

"Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" получили 4 чел. (120 часов);

"Содействие развитию конкуренции" получили 3 чел. (72 часа);

"Управление проектами для муниципальных и государственных служащих" получили 2 чел. (72 часа);

"Противодействие терроризму и экстремизму" получили 4 чел. (72 часа); "Организация и управление внешнеэкономической деятельностью в муниципальном образовании Краснодарского края" получили 3 чел. (72 часа);

"Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления" получили 29 чел. (72 часа);

"Стратегическое управление развитием туризма на региональном и муниципальном уровнях" получили 2 чел. (72 часа);

Профессиональная переподготовка "Информационная безопасность. Обеспечение защиты информации ограниченного доступа, не содержащей сведения, составляющие государственную тайну" получил 1 чел. (512 часов).

По управлению имущественных отношений:

повышение квалификации дополнительного профессионального образования "Особенности организации и осуществления муниципального контроля в системе управления рисками в соответствии с Федеральным законом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ" получил 1 чел. (72 часа);

повышение квалификации дополнительного профессионального образования "О контрактной системе в сфере закупок" получил 1 чел. (120 часов).

По финансовому управлению:

повышение квалификации дополнительного профессионального образования "Организация закупок по правилам контрактной системы с учетом актуальных требований законодательства" получили 3 чел. (144 часа).

Таким образом, по итогам 2024 года значение целевого показателя «Количество лиц, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования от общего числа лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» составил 60 чел. (100% от плана).

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной подпрограммы проведен расчет эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» за 2024 год.

Согласно подпункта 6.2. данной методики эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п (эффективность реализации подпрограммы) составляет не менее 0,9.

По результатам проведенного расчета оценки подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» коэффициент эффективности реализации подпрограммы за 2024 год составил – 0,98, то есть эффективность реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации подпрограммы «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»

1.Степень реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

СРм = ∑ CВнр/N , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

Степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата) рассмотрена в разрезе выполнения мероприятия главными распорядителями: администрацией муниципального образования Кавказский район, финансовым управлением, управлением имущественных отношений.

1.  СРм = ∑ CВнр/N = (1+1+1)/3 = 1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 171,9/181,0 *1= 0,95

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+0,95*0,3=0,7+0,28=0,98

4.Степень достижения планового показателя

СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп=60/60=1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N= 1/1= 1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*0,98 = 0,98 (высокая)

5. О ходе реализации Основного мероприятия № 1 «Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования основного мероприятия в 2024 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 500,0 тыс. руб., фактически освоено – 500,0 тыс. руб., что составляет 100%.

Цель основного мероприятия  - информирование населения Кавказского района о проводимых социально-значимых мероприятиях.

За 2024 год изготовлен 121 баннер (стикер) и 3200 ед. иформационного материала (листовок, плакатов, буклетов и др.). Мероприятие выполнено в полном объёме.

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации основного мероприятия проведен расчет эффективности реализации основного мероприятия № 1 «Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции» за 2024 год.

По результатам проведенного расчета оценки эффективности реализации основного мероприятия № 1 «Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции» коэффициент эффективности реализации за 2024 год составил – 1, то есть эффективность реализации основного мероприятия может быть признана высокой.

РАСЧЕТ

эффективности реализации основного мероприятия № 1 «Проведение информационно – разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции»

1.Степень реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

По основному мероприятию № 1 качественный результат достигнут, информационный материал (баннеры, листовки) изготовлены в полном объёме.

СВнр=1

Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

СРм = ∑ CВнр/N , где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

  - Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

СРм = ∑ CВнр/N = 1/1 = 1

2.Степень соответствия запланированному уровню расходов

ССуз=Зф/Зп= 500/500 *1= 1

3. Эффективность использования бюджетных средств

Эис=  СРм * 0,7 + ССуз * 0,3= 1*0,7+1*0,3=0,7+0,3=1

4.Степень достижения планового показателя СДп/ппз= ЗПп/пф/ЗПп/пп

СДп/ппз1 =121/40 = 3,02 = 1

СДп/ппз2 = 3200/700 = 4,57 = 1

5. Степень реализации подпрограммы

СРп/п= ∑CДп/ппз/N= 2/2= 1

6.Эффективность реализации подпрограммы

ЭРп/п=СРп/п*Эис= 1*1 = 1 (высокая)

6. Эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

за 2024 год

В соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» проведен расчет эффективности реализации муниципальной программы за 2024 год.

Согласно подпункта 8.2. данной методики эффективность реализации программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп (эффективность реализации программы) составляет не менее 0,9.

# По результатам проведенного расчета оценки муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»  на территории муниципального образования Кавказский район коэффициент эффективности реализации программы за 2024 год составил – 1, то есть эффективность реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» может быть признана высокой.

Расчет

эффективности реализации муниципальной программы «Муниципальная политика и развитие гражданского общества»

Методика оценки эффективности реализации программы и входящих в нее подпрограмм основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Оценка эффективности по каждой подпрограмме проводится ежегодно ее координатором.

1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

;

Целевые показатели муниципальной программы, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДмп/пз1 =121/40=3,02=1

СДмп/пз2 =3200/700=4,57=1

СДмп/пз3 =1/1=1

СДмп/пз4 =80,5/80,5=1

СДмп/пз5 =84,2/69,4=1,21=1

СДмп/пз6 =78/77=1,01=1

Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы (СРмп)

СРмп= ∑CДмп/пз/Кмп/п,

где :

К мп/п - число целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

СДмп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы

СРмп= (1+1+1+1+1+1)/6=1

2. Эффективность реализации муниципальной программы (ЭРмп)

ЭРмп=СРмпх0,5+∑ЭРп/пхКjх0,5

где, :

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы

Kj- коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы Кj=Фj/Ф;

Фj- объем фактических расходов на реализацию подпрограммы в отчетном году

Ф-объем фактических расходов на реализацию муниципальной программы

Коэффициенты значимости (Кj) и эффективности реализации (ЭРп/п) для 4 подпрограмм и 1 Основного мероприятия № 1 равен (основываясь на проведенную оценку эффективности 4 подпрограмм и 1 Основного мероприятия № 1):

Кj1=0/7260,4=0

Кj2=102,1/7260,4=0,014

Кj3=6486,4/7260,4=0,893

Кj4=171,9/7260,4=0,024

Кj5=500/7260,4=0,069

ЭРмп=1*0,5+(0,64*0+0,90*0,014+1*0,893+0,98*0,023+1*0,068)*0,5=

0,5+ (0,012+0,893+0,022+0,068)*0,5=0,5+0,995*0,5=1 (высокая).

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                     О.М. Ляхов

Начальник правового отдела                                                             А.И. Полусмак