## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Муниципальная политика и развитие гражданского общества"
за 2024 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| Подпрограмма "Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район" | Организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | х
| Мероприятие №1. Подготовка и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей (оформление мероприятия, приобретение грамот, призов, подарков, ГСМ и другие расходы) всего, в том числе | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0
| Мероприятие № 2. Проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3. Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических событий России, Краснодарского края и Кавказского района, государственных и межгосударственных праздников и дней воинской славы России | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0
| Мероприятие № 4. Встречи с сотрудниками отдела МВД России по Кавказскому району по обмену имеющейся информации по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 5. Встречи с оперуполномоченным отдела Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Краснодарскому краю по обмену имеющейся информацией по профилактике экстремистской деятельности на национальной и религиозной почве | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 6. Рабочие встречи с лидерами национально-культурных организаций и религиозных конфессий | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 7. Принятие предусмотренных законодательством мер по предотвращению проявлений публичных мероприятий | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 8. Организация регулярного обмена информацией с отделом ФСБ России по Краснодарскому краю в г. Кропоткине по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 9. Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации участников неформальных группировок ( в том числе в местах молодежного досуга) | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 10. Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
| Мероприятие № 11. Организация создания и размещения в средствах массовой информации информационных материалов по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 12. Проведение социологического исследования по изучению конфликтного потенциала населения Кавказского района | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район" | Правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 32.3 | 32.3 | 6.95 | 6.95 | 110.7 | 62.85 | 149.95 | 102.1 | х
| Мероприятие № 1 Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 29.8 | 29.8 | 0 | 0 | 40.2 | 0 | 70 | 29.8
| Мероприятие № 2 Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 10 | 10
| Мероприятие № 3 Издание и размещение методических рекомендаций социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 60.35 | 68 | 60.35
| Мероприятие № 4 Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 1.95 | 1.95
| Подпрограмма «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Правовой отдел | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 11 | 11 | 119.7 | 119.7 | 50.3 | 41.2 | 181 | 171.9 | х
| Мероприятие № 1 Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в том числе: | Полусмак А.И. начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 11 | 11 | 119.7 | 119.7 | 50.3 | 41.2 | 181 | 171.9
| администрация МО Кавказский район | Грамотенко Е.В. заведующий сектором муниципальной службы администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 107.9 | 37.3 | 37.2 | 145.2 | 145.1
| финансовое управление | Назаров И.А. зам. начальника финансового управления, начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 11.8
| управление имущественных отношений | Юрина Л.В. начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 13 | 4 | 24 | 15
| отдел молодежной политики | Серафимович И. С. начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма "Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район" | Организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 6486.4 | 6486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6486.4 | 6486.4
| Мероприятие № 1 Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район (его части) | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район (его части) из районного бюджета на поддержку местных инициатив по итогам краевого конкурса | Графова Н.А. и.о. начальника организационного отдела администрации муниципального образования Кавказский район | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 9 января 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 6486.4 | 6486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6486.4 | 6486.4
| Основное мероприятие № 1 "Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции" | Отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район | 25 апреля 2024 года | 28 декабря 2024 года | 25 апреля 2024 года | 28 декабря 2024 года | 0 | 0 | 250 | 250 | 148.7 | 148.7 | 101.3 | 101.3 | 500 | 500
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 6779.7 | 6779.7 | 275.35 | 275.35 | 412.3 | 205.35 | 7467.35 | 7260.4 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 6486.4 | 6486.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6486.4 | 6486.4 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 293.3 | 293.3 | 275.35 | 275.35 | 412.3 | 205.35 | 980.95 | 774 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Начальник правового отдела администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | __________________ | [8 empty] | А.И. Полусмак
Исполнитель, Пивоварь А.Н. тел. +7(86138)65729