## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"
за 2024 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [10 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 16 | 14 | 15 | 16
1 | Основное мероприятие № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания » | начальник управления образования М.А. Чибисова | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 4210.1 | 4210.1 | 0 | -4.5 | -4.5 | -4.7 | 4205.6 | 4200.9 | 0 | Оплата производилась по факту предоставления документов на оплату, остаточная сумма возвращена в бюджет
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 2342.8 | 2342.8 | 0 | -4.5 | -4.5 | 0 | 2338.3 | 2338.3 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1867.3 | 1867.3 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 1867.3 | 1862.6 | 0
1.1 | Мероприятие № 1.1. «Приобретение продуктов питания для детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» | начальника управления образования М.А. Чибисова | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 2024-06-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 4070.8 | 4070.8 | 0 | -4.5 | -4.5 | -4.7 | 4066.3 | 4061.6 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 2342.8 | 2342.8 | 0 | -4.5 | -4.5 | 0 | 2338.3 | 2338.3 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1728 | 1728 | 0 | 0 | 0 | -4.7 | 1728 | 1723.3 | 0
1.4 | Мероприятие № 1.4 «Приобретение оборудования для обработки помещений, дезинфицирующих средств и средств личной гигиены для организации работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений» | начальник управления образования М.А. Чибисова | 2024-06-01 | 2026-06-30 | 2024-06-01 | 2026-06-30 | 0 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | 139.3 | 0
2 | Основное мероприятие №2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного и круглосуточного пребывания» | начальник управления образования М.А. Чибисова | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 165.2 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 165.2 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 165.2 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 165.2
2.1 | Мероприятие № 2.1 «Организация питания в «Лагерях труда и отдыха» дневного пребывания на базе ОУ» |  | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 2024-06-01 | 2024-07-31 | 0 | 0 | 165.2 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 165.2 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 165.2 | 165.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2 | 0
3 | Основное мероприятие №3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края» | х | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 71 | 71 | 340 | 338.6 | 0 | 0 | 411 | 409.6
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 71 | 71 | 190 | 190 | 0 | 0 | 261 | 261
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 148.6 | 0 | 0 | 150 | 148.6
| Мероприятие № 3.2.«Приобретение путевок в муниципальные профильные смены» |  | 2022-07-01 | 2022-09-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | х | х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-03-03 | Мероприятие № 3.3. «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет» | начальник ОМП администрации МО Кавказский район Куракина А.Б. | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-07-19 | 2024-08-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 148.6 | 0 | 0 | 150 | 148.6 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 148.6 | 0 | 0 | 150 | 148.6 | 0
2024-04-03 | Мероприятие № 3.4. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию подвоза детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приёмных или патронатных семьях, к месту отдыха и обратно» | начальник управления образования М.А. Чибисова | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 2024-04-01 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 71 | 71 | 190 | 190 | 0 | 0 | 261 | 261 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 71 | 71 | 190 | 190 | 0 | 0 | 261 | 261
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Основное мероприятие №4 «Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях туристско-краеведческой направленности (круглогодично)» | х | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 30 | 30 | 984.5 | 984.5 | 122.1 | 122.1 | 300.9 | 146 | 1437.5 | 1430.4 | 203.8
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 30 | 30 | 984.5 | 984.5 | 122.1 | 122.1 | 300.9 | 146 | 1437.5 | 1430.4 | 204
| Мероприятие № 4.1. «Приобретение набора продуктов питания для участия в туристических слетах, палаточных лагерях мероприятиях туристско – краеведческой направленности» (круглогодично) | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | х | х |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-02-04 | Мероприятие № 4.2. «Оплата аренды автотранспортных средств сторонним поставщикам за организацию доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий, приобретение билетов» (круглогодично) | начальник управления образования М.А. Чибисова | 2024-04-01 | 28.12.2024 | 2024-04-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 614.5 | 614.5 | 0 | 0 | 153 | 146 | 767.5 | 760.5 | 41.5
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 614.5 | 614.5 | 0 | 0 | 153 | 146 | 767.5 | 760.5
2024-03-04 | Мероприятие № 4.3. «Оплата ГСМ» | начальник управления образования М.А. Чибисова | 2024-01-09 | 2024-06-28 | 2024-01-09 | 2024-06-28 | 30 | 30 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 156.4
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 30 | 30 | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400
2024-04-04 | Мероприятие № 4.4. «Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований» | начальник ОФКиС администрации МО Кавказский район Собко М.В. | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 2024-07-16 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 52.1 | 147.9 | 147.8 | 200 | 199.9 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.1 | 52.1 | 147.9 | 147.8 | 200 | 199.9
2024-05-04 | Мероприятие №4.5. Услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых мероприятий | начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 60 | 60
2024-06-04 | Мероприятие №4.6. Транспортные услуги (приобретение ГСМ) |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 5.9
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10
| Основное мероприятие № 5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» | начальник управления образования администрации МО Кавказский район Демченко С.Г | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | запланировано на 2 квартал
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| Мероприятие № 5.1 «Приобретение транспортных билетов, оплата ГСМ, оплата питания и проживания организованных групп детей |  | 2024-04-01 | 2024-06-30 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Основное мероприятие № 6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» | начальник управления образования М.А. Чибисова | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 20 | 10
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 20 | 10
2024-01-06 | Мероприятие № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) |  | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 2024-07-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 20 | 10
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 1.5 | 1.5 | 20 | 20
7 | Основное мероприятие № 7 «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерству образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» | начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Куракина А.Б. | 2024-10-01 | 2024-12-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | мероприятие не проведено, деньги возвращены в бюджет
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2024-01-07 | Мероприятие №7.1. «Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены» |  | 2024-10-01 | 2024-12-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие №8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» |  | 2019-06-01 | 2019-08-31 | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование мероприятия не предусмотрено на 2019 год
| Мероприятие № 8.1. Укрепление материально- технической базы дворовых площадок по месту жительства (приобретение спортивного инвентаря) |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 8.2. «Заработная плата организаторов досуга на дворовых площадках по месту жительства» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Основное мероприятие №9 «Оздоровление детей с хроническими патологиями на базе амбулаторно-поликлинических учреждений» |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.1. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара детской поликлиники МБУЗ «КГБ" |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| Мероприятие № 9.2. «Приобретение медикаментов для индивидуального лечения детей, состоящих на диспансерном учете, в условиях дневного стационара на базе участковых больниц и амбулаторий МБУЗ «ЦРБ» |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 30 | 30 | 5430.8 | 5430.8 | 480.6 | 474.7 | 297.9 | 142.8 | 6239.3 | 6226.1 | 223.8 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 2413.8 | 2413.8 | 190 | 185.5 | -4.5 | 0 | 2599.3 | 2599.3 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 30 | 30 | 3017 | 3017 | 290.6 | 289.2 | 302.4 | 142.8 | 3640 | 3626.8 | 224 | х
Координатор программы, руководитель структурного подразделения администрации муниципального образования Кавказский район |  |  |  | ______________ | [11 empty] | В.В. Елисеева
|  |  |  | подпись | [11 empty] | (И.О.Фамилия)
Е.В. Бокова, т. 6-28-81
Исполнитель, тел.
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.