Доклад

о реализации мероприятий муниципальной программы

муниципального образования Кавказский район

«Развитие физической культуры и спорта» за 2024 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» утверждена постановлением администрации МО Кавказский район от 20 октября 2014 года № 1658.

В течение 2024 года в муниципальную программу внесено 9 изменений (31.01.2024 № 94, 27.03.2024 № 454, 25.04.2024 № 687, 26.06.2024 № 1066, 25.09.2024 № 1590, 30.10.2024 № 1822, 20.11.2024 № 1949, 12.12.2024 № 2087, 20.12.2024 № 2160).

Координатор программы - отдел по физической культуре и спорту муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - отдел по физической культуре и спорту и администрация муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы - учреждения, подведомственные отделу по физической культуре и спорту.

Целью муниципальной программы является создание условий, обеспечивающих возможность граждан систематически заниматься физической культурой и спортом путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Основополагающей задачей политики администрации муниципального образования Кавказский район  является создание базы для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан района. Существенным фактором, определяющим состояние здоровья населения, является поддержание оптимальной физической активности в течение всей жизни каждого жителя района.

В 2024 году, количество жителей, занимающихся массовым спортом составило 71 167 человек – 69,71% (2022 год - 68 394 чел. – 65,41%, 2023 год – 69,76%) от общего числа населения нашего района.

В 2024 году в Кавказском районе функционировало восемь учреждений спортивной направленности и клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением, функцией которого является организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий среди населения.

Объем финансирования муниципальной программы на 2024 год предусмотрен в сумме 286 530,3 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств краевого бюджета 4 806,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 273 824,3 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников 7 900,0 тыс. руб.

Профинансировано за 2024 год – 272 671,0 тыс. руб.(95,2%), из них:

- за счет средств краевого бюджета – 4 259,7 тыс. руб. (88,6%);

- за счет средств местного бюджета– 259 458,7 тыс. руб. (94,8%).

- за счет внебюджетных источников – 8 952,6 тыс. руб. (113,3%).

План реализации муниципальной программы утвержден 27 декабря 2023 года (изменен 29.03.2024 г., 28.06.2024 г., 27.09.2024 г., 24.12.2024 г.). Все контрольные события по плану реализации муниципальной программы в 2024 году выполнены в полном объёме.

Муниципальная программа включает в себя шесть основных мероприятий, в 2024 году было реализовано пять основных мероприятий.

Основное мероприятие № 1

«Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта»

В основном мероприятии № 1 отражены расходы на содержание отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район» (заработная плата, материальные затраты, налоги, оплата услуг связи). На реализацию данного основного мероприятия было предусмотрено за счет средств местного бюджета 3 806,5 тыс. рублей, кассовые расходы составили 3 725,5 тыс. рублей, что составляет 97,9% годовых бюджетных назначений.

Экономия денежных средств составила - 81,0 тыс. руб., в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов – 5,1 тыс. руб.;

по оплате услуг связи – 0,9 тыс. руб.;

по приобретению основных средств, материальных запасов – 43,9 тыс. руб.;

по прочим услугам – 8,7 тыс. руб.;

по уплате налогов, сборов и иных платежей – 0,4 тыс. руб.;

по командировочным расходам – 22,0 тыс. руб.

Отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район осуществляет координацию деятельности подведомственных учреждений спортивной направленности и физической культуры, осуществляет организацию районных спортивно-массовых мероприятий.

Значение целевого показателя основного мероприятия № 1 «Среднемесячная номинальная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, непосредственно оказывающих муниципальную услугу (работу)» достигнуто, за 2024 год составило 61 054 руб. или 146,4% от планового значения (план – 41 700 руб.).

Основное мероприятие № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта»

На реализацию основного мероприятия № 3 в 2024 году было предусмотрено муниципальной программой 272 330,2 тыс. руб.,  профинансировано в отчетном году 258 713,6 тыс. руб. или 95,0%, из них:

- 4 806,0 тыс. рублей – средства краевого бюджета, профинансировано 4 259,7 тыс. рублей (88,6%);

- 259 624,2 тыс. рублей – средства местного бюджета, профинансировано 245 501,3 тыс. рублей (94,6%);

- 7 900,0 тыс. рублей – внебюджетные средства, профинансировано          8 952,6 тыс. руб. (113,3%).

В мероприятии № 3.1 "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" отражены расходы на обеспечение деятельности восьми учреждений: МБУ ДО СШ «Буревестник» (плавательный бассейн), МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность»), МБУ ДО СШ №1 (стадион «Локомотив»), МБУ ДО СШ «Олимп», МБУ ДО СШ «Смена», МБУ ДО СШ  «Юность» (спортшкола на ул. Красной и Спортивный центр единоборств) и МБУ ДО СШ «Прометей», МБУ ДО СШ «Вершина».

Расходы на обеспечение деятельности учреждений в 2024 году составили 207 953,6 тыс. руб. или 100,5 % (план – 206 901,0 тыс. руб.).

За счет средств местного бюджета на выполнение муниципального задания - обеспечение деятельности муниципальных учреждений спортивной направленности было предусмотрено и предоставлено субсидий в сумме         199 001,0 тыс. руб. (освоение 100%) для осуществления текущей деятельности.

В 2024 году планировалось получение доходов от внебюджетных источников – 7 900,0 тыс. руб., фактически получено 8 952,6 тыс. руб. или 113,3% от планируемых поступлений.

Доходы от предпринимательской деятельности (платные услуги населению, доходы от реализации металлолома, доходы от компенсации затрат, доходы от возврата задолженности и т.п.) в объеме 8 897,8 тыс. руб. были получены следующими учреждениями:

МБУ ДО СШ «Буревестник» (бассейн) – на сумму 4 426,3 тыс. руб., в среднем ежемесячно бассейн посещают более тысячи человек;

МБУ ДО СШ «Олимп» - на  сумму 3 406,2 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ № 1 (стадион «Локомотив») – 562,6 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Смена»- 52,0 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Вершина» - 115,2 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Ника» (стадион «Юность») – 240,1 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Прометей» - 36,6 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Юность» - 58,8 тыс. руб.

Средства, полученные от оказания платных услуг, были направлены на содержание вышеуказанных учреждений.

Доходы от иной приносящей доход деятельности в 2024 году составили 54,8 тыс. руб. за счет поступлений арендной платы. Данные денежные средства также были направлены на содержание спортивных школ.

В течение года на спортивных базах учреждений спортивной направленности проводились спортивно-массовые мероприятия районного и краевого уровня, турниры и первенства, спортивные праздники, матчевые встречи по различным видам спорта. 2060 учащихся спортивных учреждений в 2024 году приняли участие в краевых и всероссийских соревнованиях, 523 человек имеют награды и спортивные звания за достижение в спорте.

В учреждениях спортивной направленности работают: 4 - заслуженных тренера России, 2 – отличника физической культуры и спорта России и 7 заслуженных работников физической культуры и спорта Кубани. Тренерский состав спортивных школ района имеет судейские категории для проведения районных, краевых и всероссийских соревнований, из них двое судей Всероссийской категории.

В учреждениях спортивной направленности обучается 4778 человек, функционируют 298 групп по видам спорта, 97 тренеров непосредственно осуществляют подготовительную деятельность.

Целевой показатель «Количество занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 4778 чел. выполнен на 111,3% (план – 4291 чел.).

Целевой показатель «Доля населения Кавказского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения» - 69,71% выполнен на 108,9% (план – 64%).

Целевой показатель «Доля детей, занимающихся в спортивных школах в Кавказском районе» - 72% выполнен на 100%.

Целевой показатель «Доля населения Кавказского района, систематически занимающихся различными видами единоборств в Кавказском районе» - 16% выполнен на 100%.

На реализацию мероприятия № 3.2 "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей" было предусмотрено в местном бюджете 500,0 тыс. руб., кассовые расходы составили 500,0 тыс. руб. (100,0%).

Средства местного бюджета были направлены на выполнение наказов избирателей: приобретены 41 футбольный мяч МБУ ДО СШ № 1, установлены 4 пластиковые двери в помещениях и раздевалках МБУ ДО СШ "Смена", приобретена спортивная форма в  количестве 24 комплекта в МБУ ДО СШ "Юность", приобретена спортивная форма в  количестве 18 комплектов в МБУ ДО СШ "Вершина", приобретена спортивная форма в  количестве 18 комплектов в МБУ ДО СШ "Олимп".

В рамках реализации мероприятия № 3.3 "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт» за счет субвенции краевого бюджета осуществлена социальная поддержка 7 тренерам, осуществляющим подготовку спортивного резерва в муниципальных спортивных учреждениях на сумму 656,2 тыс. руб. при плановых назначениях в сумме 656,3 тыс. руб.(100,0%).

Выплаты произведены, исходя из фактического отработанного времени тренерами, в полном объеме.

Мероприятие выполнено, кассовые расходы произведены в соответствии с предоставленной субвенцией из краевого бюджета согласно соглашению от 27 апреля 2024 года, заключенному между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район.

Плановое значение целевого показателя «Количество работников муниципальных учреждений, получающих социальную поддержку отдельным  категориям работников отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт»» - 7 чел. выполнено на 100,0%.

В 2024 году подготовлено 16 сборных спортивных команд: по баскетболу, волейболу, футболу, легкой атлетике, художественной гимнастике, эстетической гимнастике, прыжкам на батуте, дзюдо, греко-римской борьбе, вольной борьбе, тхэквондо, карате, самбо, боксу, плаванию, подводному спорту.

Плановое значение целевого показателя «Количество подготовленных сборных спортивных команд» -16 ед., достигнуто на 100,0%.

На реализацию мероприятия № 3.5 «Строительство объектов социального и производственного комплексов» (главный распорядитель – администрация муниципального образования Кавказский район) – предусмотрено за счет средств местного бюджета – 10 550,0 тыс. руб. Профинансировано – 360,0 тыс. руб. (3,4 %).

На реализацию мероприятия № 3.5.4 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 были предусмотрены денежные в сумме 10 000,0 рублей, в том числе:

205,9 тыс. руб. - на предпроектные работы, ПСД, экспертиза, технологическое присоединение к сетям, строительный контроль, приемо-сдаточная документация) на строительство спортивно-игровой площадки;

9794,1 тыс. руб. – на обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки.

Финансирование  в 2024 году не производилось, денежные средства не освоены.

Разработана проектно-сметная документация на строительство спортивно-игровой площадки на сумму 138,8 тыс. рублей. Площадка не введена в эксплуатацию и подрядчику не выплачены денежные средства, в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком, из-за несвоевременно выполненных работ.

На реализацию мероприятия № 3.5.5 "Строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4" выделялись средства местного бюджета в сумме 550,0 тыс. руб. (разработка проектно-сметной документации).

Освоено – 360,0 тыс. руб. или 65,5 %.

Разработана проектно-сметная документация на строительство футбольного манежа.

190,0 тыс. руб. – денежные средства, предназначенные на прохождение экспертизы. По результатам электронных торгов, на торги никто не вышел, не было подано ни одной заявки.

Целевой показатель «Количество многофункциональных спортивно-игровых площадок, обустроенных в Кавказском районе» - 1ед. не выполнен, так как площадка не введена в эксплуатацию в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком, из-за несвоевременно выполненных работ.

В ходе реализации мероприятия 3.6. "Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт», реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта» приобретено спортивно-технологического оборудование, инвентарь и экипировка для спортивных школ, мероприятие выполнено на 100,0% (2 449,1 тыс. руб.),

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с соглашением между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 201-829-2024-03656000-107 от 23 августа 2024 года, была предусмотрена субсидия из краевого бюджета в сумме 1 493,9 тыс. руб. и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 955,2 тыс. руб., профинансировано 100%.

Мероприятие № 3.8. «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район» выполнено на 99,7%. Объем финансирования за счет средств местного бюджета предусмотрен в размере 3 210,3 тыс. рублей, освоено 3 199,3 тыс. руб.

В рамках данного мероприятия:

- приобретены спортивное оборудование, спортивный инвентарь и экипировка (в том числе формы, костюмы) для спортивных школ на сумму 1 543,3 тыс. руб., тренажеры для легкоатлетического манежа МБУ ДО СШ "Ника" на сумму 1 200,0 тыс. руб., мягкая защита баскетбольных стоек и заградительной сетки для МБУ ДО СШ "Смена" на сумму 306,0 тыс. руб., трибуны для МБУ ДО СШ "Вершина" на сумму 150,0 тыс. руб.

Мероприятие № 3.9. «Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности; осуществление текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности» выполнено на 88,9% (предусмотрено 34 447,0 тыс. руб., профинансировано – 30 611,8 тыс. руб.).

Объем финансирования на капитальный ремонт был предусмотрен в размере 24 713,3 тыс. руб., освоено 20 900,6 тыс. руб. (84,6%). Экономия в сумме 3 812,7 тыс. руб. сложилась в результате проведения электронных аукционов, а так же по фактически выполненным работам.

В течение 2024 года были выполнены следующие работы (услуги) по капитальному ремонту:

МБУ ДО СШ «Ника» - капитальный ремонт ограждения стадиона на сумму 2 597,4 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Смена»:

- капитальный ремонт большого спортивного зала на сумму 5 372,1 тыс. руб.;

- изготовление и госэкспертиза сметной (проектной) документации на сумму 131,7 тыс. руб.

МБУ ДО СШ «Буревестник» - изготовление проектно-сметной документации на сумму 594,0 тыс. руб.

Также были предусмотрены денежные средства на следующие работы (услуги) по капитальному ремонту, контракты по которым заключены в 2024 году, но исполнение которых будет осуществлено в 2025 году (отдел по ФКиС перечислил учреждениям субсидии на капитальный ремонт):

МБУ ДО СШ «Смена» - капитальный ремонт фасада на сумму 11 255,4 тыс. руб.;

МБУ ДО СШ «Юность» - разработка технической и сметной документации на капитальный ремонт помещений здания по ул. Красная, 64 на сумму 590,0 тыс. руб.

МБУ ДО СШ № 1 - разработка технической и сметной документации на капитальный ремонт искусственного футбольного поля стадиона на сумму 360,0 тыс. руб.

Освоено 8 695,2 тыс. рублей, что составляет 41,6%  от профинансированной суммы.

Остаток  средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур, финансирование на разработку ПСД для капремонта футбольного поля МБУ ДО СШ №1  и разработку ПСД для капремонта МБУ ДО СШ «Юность» произведено в полном объеме, контракт заключен в 2024 году, денежные средства буду освоены в 2025 году.

Объем финансирования на осуществление текущего ремонта и благоустройства был предусмотрен в размере 9 733,7 тыс. руб., освоено 9 711,2 тыс. руб. (99,8%). Экономия в сумме 22,5 тыс. руб. сложилась в результате проведения электронных аукционов, закупок малого объема, а так же по фактически выполненным работам.

Были выполнены следующие работы по текущему ремонту и благоустройству:

в МБУ ДО СШ "Смена" на сумму 5 594,7 тыс. руб., в том числе:

- ремонт пола в большом спортивном зале (укладка спортивного паркета) 4 120,8 тыс. руб.;

- ремонт стен в большом спортивном зале (выравнивание стены, облицовка стен композитными панелями, замена дверей) 1 438,9 тыс. руб.;

- ремонт трибуны (облицовка панелями стола судейского) 35,0 тыс. руб.

в МБУ ДО СШ «Ника» на сумму 4 116,5 тыс. руб., в том числе:

- благоустройство МБУ ДО СШ «Ника» (ремонт наклонной беговой дорожки, устройство ямы для прыжков в длину) - 1 748,8 тыс. руб.;

- ремонт помещений литер Ж1 № 20, 21, 22 – 510,5 тыс. руб.;

- ремонт общественной уборной – 735,5 тыс. руб.;

- ремонт женской раздевалки – 194,5 тыс. руб.;

- ремонт уборной комнаты в мужской раздевалке – 322,4 тыс. руб.;

- ремонт тренерской комнаты – 247,7 тыс. руб.;

- ремонт комнаты в административном здании- 357,1 тыс. руб.

Мероприятие № 3.10 «Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки, в соответствии с требованиями федеральных  стандартов спортивной подготовки» выполнено. Углубленный медицинский осмотр прошли - 1958 спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования  Кавказский район:

МБУ ДО СШ «Буревестник» - 367 спортсменов;

МБУ ДО СШ № 1 - 249 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Прометей» - 193 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Юность» - 171 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Олимп» - 115 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Смена» - 390 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Вершина» - 422 спортсменов;

МБУ ДО СШ «Ника» - 51 спортсменов.

На финансирование указанного мероприятия было предусмотрено из средств местного бюджета 10 536,2 тыс. рублей, освоено 10 506,5 тыс. рублей (99,7%). Остаток средств в сумме 29,7 тыс. руб. - в результате аукционных торгов, закупок малого объема и фактического количества спортсменов, прошедших медицинский осмотр.

Целевой показатель «Доля муниципальных физкультурно-спортивных организаций муниципального образования Кавказский район, реализующих программы спортивной подготовки по видам спорта, которым предоставлена субсидия на реализацию программ спортивной подготовки (в части прохождения программ углубленного медицинского обследования (УМО) лицами, занимающимися спортом, на различных этапах спортивной подготовки)» - 100%.

Мероприятие № 3.11 «Мероприятия, направленные на финансирование в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту» выполнено на 86,6% (2 449,8 тыс. руб.), на его выполнение было предусмотрено 2 829,6 тыс. руб.

Остаток средств в сумме 379,8 тыс. руб. сложился в связи с произведенными расходами на оплату труда инструкторов по спорту по фактическому числу получателей за отработанное время.

В рамках данного мероприятия осуществлялась оплата труда 16 инструкторов по виду спорта «Самбо». Во втором полугодии 2024 года в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» тренерскую деятельность во внеурочное время с учащимися общеобразовательных организаций осуществляли шестнадцать спортивных инструкторов.

В рамках реализации государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта», в соответствии с соглашением между министерством физической культуры и спорта Краснодарского края и муниципальным образованием Кавказский район № 201-829-2023-03618000-055 от 10 февраля 2023 года, была предусмотрена субсидия из краевого бюджета в сумме 2 405,1 тыс. руб. и из средств местного бюджета на софинансирование было выделено 424,5 тыс. руб., профинансировано из краевого бюджета – 2 082,3 тыс. руб., из средств местного бюджета – 367,5 тыс. руб.

Целевой показатель «Число штатных работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт» или структурных подразделений администрации муниципального образования, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, обеспеченных оплатой» - 16 чел., выполнен на 100,0%.

В рамках мероприятия 3.14. «Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края» предусмотрена выплата компенсации расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам  спортивных школ "Вершина" и "Прометей" в количестве 7 человек (22 человека с учетом членов семей) за счет средств краевой субвенции в сумме 250,7 тыс. руб.

Кассовый расход составил 27,3 тыс. руб. (10,9% от плановых назначений) тыс. руб. фактическому числу получателей на основании предоставленных подтверждающих документов - работникам МБУ ДО СШ «Прометей» в количестве 2 человек (с учетом членов семей – 6 человек).

Из 10 целевых показателей  по основному мероприятию № 3 «Реализация программ в области физической культуры и спорта» в полном объеме выполнено 9 целевых показателей.

Основное мероприятие № 4 «Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий»

На реализацию основного мероприятия № 4 муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» в 2024 году за счет средств местного бюджета было направлено бюджетных ассигнований в сумме 4 193,6 тыс. рублей, кассовые расходы составили 4 073,5 тыс. рублей или 97,1% от плана.

Остаток бюджетных средств в сумме 120,1 тыс. руб. образовался в результате фактически сложившихся расходов на обеспечение деятельности учреждения, в том числе:

по заработной плате и взносам по обязательному социальному страхованию – 111,9 тыс. руб.;

услугам связи – 4,4 тыс. руб.;

налогам, сборам и иным платежам – 0,5тыс. руб.;

прочим услугам, – 3,3 тыс. руб.

Муниципальное учреждение «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» организует и проводит спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия среди населения.

За 2024 год учреждением проведено 95 мероприятий, в которых  приняло участие 1850 человек. В рамках программных мероприятий были проведены такие спортивные мероприятия как:

- «Стартуем вместе» - спортивное мероприятие среди семей района по сдаче норм ГТО;

- «Всекубанская эстафета» - акция для жителей Кавказского района;

- «Спартакиада трудящихся»;

- «Спартакиада среди инвалидов» по 10 видам спорта: армспорту, пауэрлифтингу (жиму штанги), шашкам, шахматам, нардам, дартсу, штрафным баскетбольным броскам, настольному теннису, домино и многие другие.

Значение целевого показателя  «Количество проводимых мероприятий» МКУ «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно–оздоровительной работе с населением» - 95 ед. достигнуто в полном объеме (100%).

Основное мероприятие № 5

«Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий

На реализацию основного мероприятия № 5 были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 1 700,0 тыс. рублей, кассовые расходы составили 1 658,4 тыс. рублей (97,6% плановых назначений).

Остаток в сумме 41,6 тыс. рублей сложился по фактически сложившимся  затратам на участие в выездных соревнованиях.

В рамках данного мероприятия были проведены спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия на территории района и организовано участие спортсменов и сборных команд муниципального образования Кавказский район в краевых, всероссийских и международных соревнованиях, согласно положений министерства физической культуры и спорта Краснодарского края и федераций Краснодарского края.

На протяжении нескольких лет Кавказский район занимает 1 место по числу систематически занимающихся физической культурой и спортом в Краснодарском крае. Численность спортсменов, занимающихся в спортивных школах района – 4 778 человек.

В период с 01 июня по 31 августа 2024 года  на территории  муниципального образования Кавказский район  был проведен Летний фестиваль  Всероссийского физкультурно - спортивного – комплекса «Готов  к труду  и обороне»  среди участников VI –XI возрастных ступеней (18 и старше),  где приняли участия жители Кавказского района. В мероприятии приняли участие 5 112 человек.

Проведены мероприятия по реализации комплекса ГТО,  в рамках Спартакиады трудящихся, Сельских спортивных игр, Спартакиады среди спортивных школ. Также в районе проводились краевые соревнования, этапы кубка губернатора Краснодарского края.

Продолжаем  развивать  массовый  спорт в районе, уделяя большое внимание комплексу ГТО. На территории района функционирует центр тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, за которым закреплено 30 мест во всех поселениях. В 2024 г.  в выполнении нормативов приняли участие свыше 26 тысяч человек, более 15 тысяч получили знаки отличия. Перед нами стоит четкая и понятная задача - охватить комплексом «ГТО» всё больше и больше жителей района.

Наши спортсмены с гордостью представляли Кавказский район и стали победителями и призерами Краевых, Всероссийских и Международных соревнований. 6 спортсменам присвоено спортивное звание Мастера спорта, Кандидатами в мастера спорта стали 16 человек, первый спортивный разряд присвоен 44 спортсменам Кавказского района. Присвоено более 2000 массовых разрядов.

За прошедший год спортсменами Кавказского района завоеваны более 600 медалей на официальных Краевых, Всероссийских и Международных соревнованиях по различным видам спорта что по сравнению с 2023 годом наблюдается рост при проведении спортивных соревнований регионального уровня, в том числе:

Гордость Кавказского района - Арбузов Тимур – Серебряный призер Чемпионата мира по дзюдо 2024 года, Серебряный призер Турнира «Большой шлем».

Игнатьева Виолетта, В 2024 году стала чемпионкой «Игр стран БРИКС» по лёгкой атлетике.

Петрос Кургинян является победителем Первенства Южно – Федерального округа сразу в двух направлениях: греко – римской и вольной борьбе. А также является Победителем Первенства России по греко – римской борьбе, бронзовым призером Первенства России по вольной борьбе.

3 место в Первенстве Краснодарского края по футболу, среди юношей 2008 г. р.

2 место в XII Летней Спартакиаде молодежи (юношеская) Кубани по футболу.

1 место в региональном этапе Всероссийского турнира по футболу «Кожаный мяч».

Мужская команда по баскетболу, в составе которой выступали бывшие воспитанники и учащиеся МБУ ДО СШ «Смена», заняла 1 место на Чемпионате Краснодарского края среди мужчин. Воспитанник МБУ ДО СШ "Смена", игрок баскетбольной команды «Локомотив-Кубань» Кирилл Темиров впервые выступал в составе сборной России.

Наш район принимает активное участие во Всероссийском проекте «Самбо в школу».

Занятия по самбо проходят в 16-ти школах района, в Кропоткинском кадетском корпусе и спортивной школе «Юность». В общей сложности этим видом спорта занимается более 7-ми с половиной  тысяч  человек.

В 15 школах ведут деятельность 2 наставника по самбо, все школы, участвующие в проекте, обеспечены борцовскими коврами.

Основное мероприятие можно считать выполненным, так как все контрольные события, предусмотренные к выполнению в плане реализации на в 2024 году, выполнены в запланированный срок, по результатам реализации мероприятия достигнут качественный результат.

Плановые значения пяти целевых показателей данного основного мероприятия достигнуты в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество спортсменов-разрядников, подготовленных за отчетный период» достигнуто на 102,4% (870 человек из 850 человек по плану).

Значение целевого показателя «Количество медалей, завоеванных спортсменами и командами Кавказского района на краевых, всероссийских и международных соревнованиях» достигнута 116,2% (523 медали из 450 медалей по плану).

Фактическое значение целевого показателя «Удельный вес детей и подростков в возрасте 6-15 лет, систематически занимающихся в учреждениях спортивной направленности» - 56,7% от общего контингента детей и подростков, проживающих в районе, при плановом значении 56,7%. Целевой показатель выполнен на 100,0%.

Значение целевого показателя «Количество участников физкультурно-спортивных мероприятий» достигнуто на 100,2 % (план – 121 550 чел., факт – 121 650 чел.).

Значение целевого показателя «Численность спортсменов включенных в составы сборных команд Краснодарского края и Российской Федерации» достигнуто на 100,0 % (план – 75 человек).

Основное мероприятие № 6

«Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)»

В соответствии с Порядком определения объема и предоставления субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы муниципального образования Кавказский район "Развитие физической культуры и спорта", утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 мая 2021 года № 822 в 2024 году футбольному клубу «Локомотив» муниципального образования Кавказский район предоставлена субсидия в размере 4 500,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Средства освоены в полном объеме, исполнение 100%.

ФК «Локомотив» принял участие в Кубке Губернатора Краснодарского края по футболу среди муниципальных образований Краснодарского края. (игры прошли в период с мая 2024 года до ноября 2024 года). В рамках Кубка Губернатора Краснодарского края по футболу были проведены 3 мероприятия.

Целевой показатель: «Количество мероприятий районного и краевого уровней, в которых принято участие» выполнен на 100,0% (план – 3 мер., факт – 3мер.)

Эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие физической культуры и спорта» рассчитывается в соответствии с приложением № 7 «Типовая методика оценки эффективности реализации муниципальной программы» Порядка, утвержденного Постановлением администрации МО Кавказский район от 11 июля 2014г. № 1166 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Кавказский район.

Коэффициент оценки эффективности реализации муниципальной программы равен 0,90, что соответствует высокой эффективности реализации муниципальной программы (расчет прилагается).

Заместитель главы муниципального образования

Кавказский район                                                                                  С.Г. Чепов

Начальник отдела по ФК и С

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                              М.В. Собко

Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» муниципального образования Кавказский район за 2024 год.

1. Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Основное мероприятие №1.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, полномочия отдела по физической культуре и спорта осуществлялись в запланированном объеме.

Основное мероприятие №3.

По мероприятиям № 3.1-3.3 качественный результат достигнут, обеспечено функционирование учреждений спортивной направленности, выполнены мероприятия по наказам избирателей и осуществлена соц. поддержка 6-х тренеров спортивных школ, выплаты произведены по фактическому числу получателей.

СВнр1 =3/3=1

По мероприятию№ 3.5 непосредственный результат реализации мероприятия не достигнут.

По мероприятию 3.5.4 «Многофункциональная спортивно-игровая площадка, по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11» площадка не построена и не введена в эксплуатацию.

По мероприятию 3.5.5 «Строительство  каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4» проектно-сметная документация для строительства разработана, но не прошла экспертизу.

СВнр2 =0/2=0

По мероприятию№ 3.8 качественный результат достигнут, приобретен спортивный инвентарь и экипировка для спортивных школ.

СВнр3 =1/1=1

По мероприятию№ 3.9 «Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности; осуществление текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности»  реализовывалось два мероприятия:

По мероприятию 3.9.1 «Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе: изготовление проектно-сметной документации, сметной документации, экспертиза, тех. присоединение к сетям, приемо-сдаточная документация» качественный результат не достигнут, финансирование произведено в полном объеме (экономия по торгам), а работы по капитальному ремонту произведены на 38,8% от профинансированной суммы.

По мероприятию 3.9.2 «Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта, благоустройства территории, в том числе разработка сметной документации на проведение текущего ремонта, благоустройства, иные мероприятия, связанные с проведением текущего ремонта, благоустройства» качественный результат достигнут, осуществлён текущий ремонт и благоустройство территорий муниципальных учреждений спортивной направленности.

СВнр4 =(1+0,39)/2=0,70

По мероприятию № 3.10 качественный результат достигнут, проведены УМО для подростков спортивных школ.

СВнр5 =1/1=1

По мероприятию № 3.11 качественный результат достигнут, оплата труда 16 инструкторам по спорту произведена в полном объеме.

СВнр6 =1/1=1

Степень выполнения непосредственного результата по основному мероприятию № 3:

СВнр =5,7/6=0,95

Основное мероприятие №4.

СВнр = 1/1=1, качественный результат достигнут, деятельность по муниципальному учреждению «Клуб по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе с населением» осуществлялась в запланированном объеме.

Основное мероприятие №5.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятия в области физической культуры и спорта проведены в запланированном объеме, спортсмены района на соревнованиях показали высокие результаты.

Основное мероприятие №6.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, предоставлена субсидия ФК «Локомотив» для участия в краевых и муниципальных соревнованиях.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 4,95/5 = 0,99

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

, где:

ССуз- степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви- фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви- плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб- весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники (kзб = 0,6);

kзви- весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

ССуз=(4259,7+259458,7)/(4806,0+273824,3)*0,6+(8952,6/7900)*0,4 =

= 0,95*0,6+ 1,13*0,4 = 0,57+0,41=0,98

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис= 0,99*0,7+0,98*0,3 = 0,98

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

Для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

где:

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз> 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Основное мероприятие №1:

СДп/пз1=61054/41700=1

Основное мероприятие №3:

СДп/пз2=4778/4291=1

СДп/пз3=7/7=1

СДп/пз4=16/16=1

СДп/пз5=16/16=1

СДп/пз6=69,71/64=1

СДп/пз7=72/72=1

СДп/пз8=0/1=0

СДп/пз9=100/100=1

СДп/пз10=16/16=1

СДп/пз11=1/2=0,5

Основное мероприятие №4:

СДп/пз12=95/95=1

Основное мероприятие №5:

СДп/пз13=870/850=2,095=1

СДп/пз14=523/450=1,69=1

СДп/пз15=56,7/56,7=1

СДп/пз16=121650/121550=1

СДп/пз17=75/75=1

Основное мероприятие №6:

СДп/пз18=3/3=1

Расчет степени реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

где

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п - количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

СРмп=16,5/18=0,92

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

х

Э

ис

, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики.

ЭРмп=0,92*0,98= 0,90

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,9.

Вывод: эффективность муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» высокая, коэффициент эффективности – 0,90.

Начальник отдела по ФКиС

администрации муниципального

образования Кавказский район                                                              М.В. Собко

Исп.

Исакова А.В.

6-75-21