## 2019 год
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансирования муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта"
наименование муниципальной программы
за 2024 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непостредственный результат реализации мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины невыполнения
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Основное мероприятие №1 "Руководство и управление в сфере физической культуры и спорта" всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | 3806.5 | 3806.5 | 3725.5 | 97.8721 | Развитие массовой физической культуры среди населения МО Кавказский район | Удельный вес населения Кавказского района, систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения составил 69,71 % | выполнено | Остаток средств сложился по начислениям по заработной плате, командировочным расходам, прочим расходам
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3806.5 | 3806.5 | 3725.5 | 97.8721
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1.1 "Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | 3806.5 | 3806.5 | 3725.5 | 97.8721
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3806.5 | 3806.5 | 3725.5 | 97.8721
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Основное мероприятие №2 "Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" всего, в том числе по источникам: | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.1. | Мероприятие № 2.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности" | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.2. | Мероприятие № 2.2. "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осущетвляющих подготовку спортивного резерва, и муниципаль | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.3. | Мероприятие № 2.3. "Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам, муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельской местности" | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4. | Мероприятие № 2.4. "Реализация мероприятий в области дополнительного образования спортивной направленности, наказы избирателей" | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.5. | Мероприятие № 2.5. "Строительство спортивной инфраструктуры в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массового спорта" | Администрация МО Кавказский район | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2. | Основное мероприятие №3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | 272330.2 | 272330.2 | 258713.6 | 95 | Развитие массовой физической культуры среди населения МО Кавказский район | Количество занимающихся в спортивных школах 4778 чел. | выполнено | Расходы осуществляются в течение года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4806 | 4806 | 4259.7 | 88.633
| местный бюджет |  | 259624.2 | 259624.2 | 245501.3 | 94.5603
| внебюджетные источники |  | 7900 | 7900 | 8952.6 | 113.3241
2.1. | Мероприятие №3.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 206901 | 206901 | 207953.6 | 100.5087 | Повышение качества и расширение спектра муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта; повышение эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг в сфере физической культуры и спорта | Функционируют 8 спортивных школ с количеством групп 296 | выполнено | Объем финансирования, предусмотренный уточненной росписью по внебюджетным средствам на текущий год скорректирован с учетом фактически поступивших денежных средств
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 199001 | 199001 | 199001 | 100
| внебюджетные источники |  | 7900 | 7900 | 8952.6 | 113.3241
2.2. | Мероприятие №3.2. "Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей" | Директор МБУ СШ «Ника» - В.М.Хачатурян; директор МБУ СШ «Смена» - Б.Ф.Савченко | 500 | 500 | 500 | 100 | Приобретение футбольных мячей МБУ ДО СШ № 1; установка пластиковых дверей в помещениях и раздевалках МБУ ДО СШ "Смена"; приобретение спортивной формы МБУ ДО СШ "Юность"; приобретение спортивной формы МБУ ДО СШ "Вершина"; приобретение спортивной формы МБУ ДО СШ "Олимп" | Приобретены 41 футбольный мяч МБУ ДО СШ № 1, установлены 4 пластиковые двери в помещениях и раздевалках МБУ ДО СШ "Смена", приобретена спортивная форма, в количестве 24 комплекта МБУ ДО СШ "Юность",приобретена спортивная форма, в количестве 18 комплектов МБУ ДО СШ "Вершина", приобретена спортивная форма, в количестве 18 комплектов МБУ ДО СШ "Олимп" | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 500 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | Мероприятие №3.3. "Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осущетвляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 656.3 | 656.3 | 656.2 | 99.9848 | Осуществление выплат отдельным категориям работников (тренерам-преподавателям), осуществляющим подготовку спортивного резерва | Социальную поддержку получают 7 тренеров спортивных школ, подведомственных отделу по ФК и С | выполнено | Расходы осуществляются в течение года в соответствии с фактическим числом получателей соцподдержки
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 656.3 | 656.3 | 656.2 | 99.9848
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | Мероприятие № 3.4. "Строительство спортивной инфраструктуры в целях обеспечения условий для занятий физической культурой и массового спорта" | Учрежд. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
2.4 | Мероприятие № 3.5. Строительство объектов социального и производственного комплексов (спортивной инфраструктуры) | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский район | 10550 | 10550 | 360 | 3.4123 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 10550 | 10550 | 360 | 3.4123
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.5.1 Мероприятие муниципального проекта «Строительство универсального спортивного комплекса по адресу: Краснодарский край. Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный. 6а» |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Строительство и введение в эксплуатацию универсального спортивного комплекса по адресу: Краснодарский край. Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный. 6а | Построен и введен в эксплуатацию универсальный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край. Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный. 6а |  | будет выполнено во 2-4 квартале
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.5.1.1 Универсальный спортивный комплекс по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, ст. Казанская, пер. Вокзальный, 6а (проектно-сметная документация, экспертиза, технологическое присоединение к сетям, технический надзор, строительный контроль, приемо-сдаточная документация, пуско-наладочные работы) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | выполнены пуско-наладочные работы по объекту, объект сдан в эксплуатацию |  | будет выполнено во 2-4 квартале
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Меропритияе № 3.5.2 Мероприятие муниципального проекта "Строительство спортивного центра единоборств в г. Кропоткине по адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, пер. Лесной, д.108" |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Строительство и введение в эксплуатацию спортивного центра единоборств в г. Кропоткине | Построен спортивный центр единоборств в г. Кропоткине |  | будет выполнено во 2-4 квартале
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.5.2.1 Спортивный центр единоборств в г.Кропоткине (предпроектные работы, ПСД, экспертиза,технологическое присоединение к сетям, строительный контроль, приемо-сдаточная документация, пуско-наладочные работы |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | выполнены пуско-наладочные работы по объекту |  | будет выполнено во 2-4 квартале
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие № 3.5.4 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11, в том числе: |  | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Строительство и введение в эксплуатуацию многофункциональной спортивно-игровой площадки», расположенной п.Мирской Кавказского района | Построена, но не введена в эксплуатацию многофунциональная спортивно-игровая площадка в ст. Мирской | не выполнено | Не введена в эксплуатацию, в связи с судебными разбирательствами
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 10000 | 10000 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.1 | Мероприятие № 3.5.4.1 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 (предпроектные работы, ПСД, экспертиза,технологическое присоединение к сетям, строительный контроль, приемо-сдаточная документация) |  | 205.9 | 205.9 | 0 | 0 | Изготовление проектно-сметной документации и получение положительного заключения госэкспертизы,техприсоединение к сетям, проведение строительного контроля, подготовка приемо-сдаточной документации | Изготовлена проектно-сметная документация и получено положительного заключение госэкспертизы,техприсоединение к сетям, проведение строительного контроля, подготовка приемо-сдаточной документации | выполнено | денежные средства не потрачены в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком, из-за несвоевременно выполненных работ
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 205.9 | 205.9 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.6. Предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям отрасли «Физическая культура и спорт», осуществляющих спортивную подготовку по базовым видам спорта, на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в части приобретения спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта в соответствии с перечнями, указанными в федеральных стандартах спортивной подготовки, утвержденных Министерством спорта Российской Федерации |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для базовых видов спорта
3.6. | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.7. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.7. | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| в том числе: |  |  |  |  | #DIV/0!
| Мероприятие № 3.7.1 Подготовка к зиме спортивных учреждений |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  |  |  |  | #DIV/0!
| Мероприятие № 3.7.2Приобретение автобуса для нужд МБУ спортивной школы № 1 г. Кропоткина) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  |  |  |  | #DIV/0!
| Мероприятие № 3.7.3 Капитальный, текущий ремонт, укрепление материально-технической базы (МБУ СШ «Прометей») |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  |  |  |  | #DIV/0!
| Меропритияе № 3.5.3 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка", расположенная по адресу Кавказский район, х. Привольный, ул. Советская, 27б |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Строительство и введение в эксплуатацию многофункциональной игровой площадки | Построена и введена в эксплуатацию многофункциональная спортивно-игровая площадка | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.7. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
3.8. | федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1.2 | Мероприятие № 3.5.4.2 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 (обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки ) |  | 9794.1 | 9794.1 | 0 | 0 | Обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки в ст. Мирской (укладка искусственного синтетического покрытия, установка тренажеров, зоны ворткаута, футбольных ворот, баскетбольных щитов и стоек) | Частично обустроена многофункциональная спортивно-игровая площадка в ст. Мирской (укладка искусственного синтетического покрытия, установка тренажеров, зоны ворткаута, футбольных ворот, баскетбольных щитов и стоек) | выполнено частично | Не прошла оплата за выполненные работы и площадка не введена в эксплуатацию, в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком, из-за несвоевременно выполненных работ
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 9794.1 | 9794.1 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.5.5 "Строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4" |  | 550 | 550 | 360 | 65.4545 | Строительство и введение в эксплуатацию каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 550 | 550 | 360 | 65.4545
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Мероприятие № 3.5.5.1 "Строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4"(разработка проектно-сметной документации)" |  | 550 | 550 | 360 | 65.4545 | Изготовление проектно-сметной документации | Изготовлена проектно-сметная документация | выполнено частично | Изготовлена проектно-сметная документация. Оставшиеся денежные средства, предназначены на прохождение экспертизы. По результатам электронных торгов, на торги никто не вышел, не было подано ни одной заявки.
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 550 | 550 | 360 | 65.4545
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.6 "Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт», реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта» |  | 2449.1 | 2449.1 | 2449.1 | 100 | Приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для спортивных школ | Приобретено спортивно-технологическое оборудование, инвентарь и экипировка для спортивных школ | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 1493.9 | 1493.9 | 1493.9 | 100
| местный бюджет |  | 955.2 | 955.2 | 955.2 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Мероприятие № 3.8. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности, подведомственных отделу по физической культуре испорту администрации МО Кавказский район | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 3210.3 | 3210.3 | 3199.3 | 99.6574 | Материально-техническое оснащение муниципальных учреждений спортивной направленности | Приобретены: спортивное оборудование, спортивный инвентарь и экипировка (в том числе форма, костюмы) для спортивных школ, в том числе приобретено информационное табло МБУ ДО СШ "Олимп", тренажеры для легкоатлетического манежа МБУ ДО СШ "Ника", мягкая защита баскетбольных стоек и заградительной сетки для МБУ ДО СШ "Смена", трибун для МБУ ДО СШ "Вершина" | выполнено | Остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3210.3 | 3210.3 | 3199.3 | 99.6574
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Мероприятие № 3.8.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район (в том числе установка, монтаж, демонтаж и другие мероприятия, связанные с укреплением материально-технической базы) | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 3210.3 | 3210.3 | 3199.3 | 99.6574 | приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки (в том числе формы, костюмов) для спортивных школ, в том числе приобретение информационного табло МБУ ДО СШ "Олимп", тренажеров для легкоатлетического манежа МБУ ДО СШ "Ника", мягкой защиты баскетбольных стоек и заградительной сетки для МБУ ДО СШ "Смена", трибун для МБУ ДО СШ "Вершина"
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3210.3 | 3210.3 | 3199.3 | 99.6574
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.8.2. Приобретение автобусов для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | приобретение автобуса для МБУ СШ "Смена" | приобретен автобус для МБУ СШ "Смена" | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| местный бюджет |  |  | 0 |  | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Мероприятие № 3.8.3. Материально-техническое оснащение учреждений спортивной направленности, в том числе укрепление материально-технической базы строящихся объектов спортивной инфраструктуры | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Мероприятие № 3.9. Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности; осуществление текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности | Начальник т отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 34447 | 34447 | 30611.8 | 88.8664 | Осуществление капитального ремонта, текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности | Осуществлен капитальный ремонт, текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 34447 | 34447 | 30611.8 | 88.8664
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.9.1 Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе: изготовление проектно-сметной документации, сметной документации, экспертиза, тех. присоединение к сетям, приемо-сдаточная документация | Начальник т отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 24713.3 | 24713.3 | 20900.6 | 84.5723 | изготовление и экспертиза ПСД и капитальный ремонт МБУ ДО СШ "Смена", ремонт ограждения МБУ ДО СШ "Ника", розработка ПСД на капремонт футбольного поля МБУ ДО СШ № 1, разработка ПСД на капремонт МБУ ДО СШ "Юность", разработка ПСД на капремонт МБУ ДО СШ "Буревестник" | Изготовлена ПСД, проведена экспертиза и капитальный ремонт большого спортивного зала МБУ ДО СШ "Смена", ремонт ограждения МБУ ДО СШ "Ника", разработана ПСД на капремонт МБУ ДО СШ "Буревестник" | выполнено частично | Остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур, финансирование на разработку ПСД для капремонта футбольного поля МБУ ДО СШ № 1 и разработку ПСД для капремонта МБУ ДО СШ "Юность" произведено в полном объеме, контракт заключен в 2024 году Освоено 8695,2 тыс. руб. из профинансированной суммы 20900,6 тыс. руб., денежные средства в сумме 12205,4 тыс. руб. будут освоены в 2025 году
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 24713.3 | 24713.3 | 20900.6 | 84.5723
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Мероприятие № 3.9.2 Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта, благоустройства территории, в том числе разработка сметной документации на проведение текущего ремонта, благоустройства, иные мероприятия, связанные с проведением текущего ремонта, благоустройства | Начальник т отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район - Неупокоева Е.В. | 9733.7 | 9733.7 | 9711.2 | 99.7688 | осуществление текущего ремонта, благоустройство территории МБУ ДО СШ "Ника", в том числе ремонт женских и мужских раздевалок, ремонт уборной, благоустройство наклонной беговой дорожки (в том числе устройство ямы для прыжков), ремонт помещений и комнат; осуществление текущего ремонта МБУ ДО СШ "Смена", в том числе в большом спортивном зале: ремонт полов (в том числе укладка спортивного паркета), ремонт стен (в том числе двери, выравнивание стен каркасом из оцинкованного профиля, облицовка композитными панелями), облицовка трибуны (стола) композитными панелями | осуществлен текущий ремонт, благоустройство территории МБУ ДО СШ "Ника", в том числе ремонт женских и мужских раздевалок, ремонт уборной, благоустройство наклонной беговой дорожки (в том числе устройство ямы для прыжков), ремонт помещений и комнат; осуществление текущего ремонта МБУ ДО СШ "Смена", в том числе в большом спортивном зале: ремонт полов (в том числе укладка спортивного паркета), ремонт стен (в том числе двери, выравнивание стен каркасом из оцинкованного профиля, облицовка композитными панелями), облицовка трибуны (стола) композитными панелями | выполнено | Остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 9733.7 | 9733.7 | 9711.2 | 99.7688
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Мероприятие № 3.10 Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соотвествии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | 10536.2 | 10536.2 | 10506.5 | 99.7181 | Прохождение углубленных медицинских осмотров спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | Проведён углубленный медицинский осмортр спортсменов спортивных школ, подведомственных отделу по ФК и С в количестве 2964 человека | выполнено | Остаток средств сложился за счет экономии по итогам проведения закупочных процедур
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 10536.2 | 10536.2 | 10506.5 | 99.7181
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | Мероприятие № 3.11 Мероприятия, направленные на финансирование в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | 2829.6 | 2829.6 | 2449.8 | 86.5776 | Оплата труда инструкторов по спорту физкультурно-спортивных организаций, занимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы | Произведена оплата 16 инструкторам по спорту в спортивной школе «Юность» в соответствии с расписанием | выполнено | Оплата труда инструкторов по спорту производится фактическому числу получателей ежемесячно в течение года в соответствии с табелями учета использования рабочего времени
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 2405.1 | 2405.1 | 2082.3 | 86.5785
| местный бюджет |  | 424.5 | 424.5 | 367.5 | 86.5724
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 3.12 Предоставление субсидии в целях обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта, связанных с приобретение комплектов футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками, а также с закупкой спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в рамках реализации регионального проекта Краснодарского края "Спорт - норма жизни" |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Закупка спортивно-технологического оборудования для спортивной площадки для сдачи норм ГТО | Закуплено технологическое оборудование для спортивной площадки для сдачи норм ГТО,установленной на территории стадиона «Юность» (г. Кропоткин, ул. Речная 4)
3.12. | федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| местный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Мероприятие № 3.14 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края |  | 250.7 | 250.7 | 27.3 | 10.8895 | Компенсации расходов на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам спортивных школ "Вершина" и "Прометей" | Компенсированы расходы на оплату коммунальных услуг педагогическим работникам спортивных школ "Вершина" и "Прометей" за 2024 год | выполнено | Компенсация расходов произведена фактическому числу получателей на основании предоставленных к оплате документов
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 250.7 | 250.7 | 27.3 | 10.8895
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Основное мероприятие №4"Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" всего, в том числе по источникам: | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 4193.6 | 4193.6 | 4073.5 | 97.1361 | Вовлечение молодёжи в систематические занятия спортом, рост спортивного мастерства спортсменов района | Проведено 95 спортивных мероприятия. Систематически занимаются спортом 71% детей и подростков | выполнено | Остаток средств сложился по заработной плате, расходам на услуги связи, прочим расходам
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4193.6 | 4193.6 | 4073.5 | 97.1361
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1. | Мероприятие №4.1. "Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | 4193.6 | 4193.6 | 4073.5 | 97.1361
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4193.6 | 4193.6 | 4073.5 | 97.1361
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Основное мероприятие №5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" всего, в том числе по источникам: | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | 1700 | 1700 | 1658.4 | 97.5529 | Достижение высоких результатов на соревнованиях спортсменами МО Кавказский район. | За 2024 год подготовлено 870 спортсменов-разрядников | выполнено | Расходы произведены в соответствии с фактическими затратами на участие в соревнованиях
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1700 | 1700 | 1658.4 | 97.5529
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1. | Мероприятие №5.1."Расходы на организацию и проведение мероприятий в области физической культуры и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Царенко О.Б. | 1700 | 1700 | 1658.4 | 97.5529
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1700 | 1700 | 1658.4 | 97.5529
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Основное мероприятие №6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по игровым видам спорта (в том числе клубам и центрам)" всего, в том числе по источникам: |  | 4500 | 4500 | 4500 | 100 | Подготовка и участие спортсменов в муниципальных и краевых соревнованиях | Участие ФК "Локомотив" в Кубке Губернатора Краснодарского края по футболу среди муниципальных образований Краснодарского края | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4500 | 4500 | 4500 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Итого по программе, в том числе по источникам: |  | 286530.3 | 286530.3 | 272671 | 95.1631
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4806 | 4806 | 4259.7 | 88.633
| местный бюджет |  | 273824.3 | 273824.3 | 259458.7 | 94.7537
| внебюджетные источники |  | 7900 | 7900 | 8952.6 | 113.3241
| Начальник отдела по ФК и С | [6 empty] | М.В. Собко