## 2019
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" муниципального образования Кавказский район
за 2024 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Непосредственный результат реализации мероприятия |  | Плановый срок начала реализации мероприятия, (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Источник финансирования | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации, кассовых выплат и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[10 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
|  |  | план | факт | [5 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие № 1 Руководство и управление в сфере физической культуре и спорта" | Начальник отдела по ФК и С- Собко М.В. | Увеличение числа занимающихся физической культурой и спортом среди населения МО Кавказский район | удельный вес населения Кав-казского района, системати-чески занимающихся физичес-кой культурой и спортом в общей численности населения - 45,6%, в том числе детей и подростков от 6 до 15 лет - 56,6 % | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 567.9 | 567.9 | 850.9 | 850.9 | 1044 | 1044 | 1343.7 | 1262.7 | 3806.5 | 3725.5 |  | 3806.5 | 3725.5 | 81 | 2462.8 | -1262.7
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 567.9 | 567.9 | 850.9 | 850.9 | 1044 | 1044 | 1343.7 | 1262.7 | 3806.5 | 3725.5 |  | 3806.5 | 3725.5 | 81 | 2462.8 | -1262.7
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. | Контрольное событие № 1.1. "Спортивно-массовые мероприятия, посвящённые памятным датам: "Дню Защитника Отечества", "Международному женскому дню", "Дню Победы", "Дню Защиты детей", "Дню независимости России", "Всероссийскому Дню физкультурника" | Начальник отдела по ФК и С- Собко М.В. | Увеличение числа проведённых мероприятий | х | х | 2024-08-30 | х | 2024-08-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2 | Основное мероприятие № 3 "Реализация программ в области физической культуры и спорта" | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 41100.2 | 41093.1 | 60052.1 | 60056 | 49041.3 | 48944.6 | 122136.6 | 108619.9 | 272330.2 | 258713.6 |  | 272330.2 | 258713.6 | 13616.6 | 150193.6 | -108520
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 310.6 | 310.6 | 993.4 | 993.4 | 709.5 | 709.6 | 2792.5 | 2246.1 | 4806 | 4259.7 |  | 4806 | 4259.7 | 546.3 | 2013.5 | -2246.2
[9 empty] | МБ | 39746.6 | 39746.6 | 56931.7 | 56931.6 | 46355.9 | 46306 | 116590 | 102517.1 | 259624.2 | 245501.3 |  | 259624.2 | 245501.3 | 14122.9 | 143034.2 | -102467.1
[9 empty] | Вн/б | 1043 | 1035.9 | 2127 | 2131 | 1975.9 | 1929 | 2754.1 | 3856.7 | 7900 | 8952.6 |  | 7900 | 8952.6 | -1052.6 | 5145.9 | -3806.7
в том числе по главным распорядителям: | [20 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| отдел по физической культуре и спорту | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 41100.2 | 41093.1 | 60052.1 | 60056 | 48681.3 | 48584.6 | 111946.6 | 108619.9 | 261780.2 | 258353.6 |  | 261780.2 | 258353.6 | 3426.6 | 149833.6 | -108520
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 310.6 | 310.6 | 993.4 | 993.4 | 709.5 | 709.6 | 2792.5 | 2246.1 | 4806 | 4259.7 |  | 4806 | 4259.7 | 546.3 | 2013.5 | -2246.2
[9 empty] | МБ | 39746.6 | 39746.6 | 56931.7 | 56931.6 | 45995.9 | 45946 | 106400 | 102517.1 | 249074.2 | 245141.3 |  | 249074.2 | 245141.3 | 3932.9 | 142674.2 | -102467.1
[9 empty] | Вн/б | 1043 | 1035.9 | 2127 | 2131 | 1975.9 | 1929 | 2754.1 | 3856.7 | 7900 | 8952.6 |  | 7900 | 8952.6 | -1052.6 | 5145.9 | -3806.7
| Администрация МО Кавказский район (строительство объектов социального и производственного комплексов: спортивный зал в ст. Казанской) | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский райо | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | в учреждениях спортивной направленности района занимаются 4082 чел. или 33,6% от численности учащихся | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 10190 | 0 | 10550 | 360 |  | 10550 | 360 | 10190 | 360 | 0
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 10190 | 0 | 10550 | 360 |  | 10550 | 360 | 10190 | 360 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие № 3.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений спортивной направленности» | Начальник отдела по ФК и С М.В. Собко |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 39905.8 | 39898.7 | 56138.9 | 56142.8 | 41567.2 | 41470.4 | 69289.1 | 70441.7 | 206901 | 207953.6 |  | 206901 | 207953.6 | -1052.6 | 137611.9 | -70341.7
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 38862.8 | 38862.8 | 54011.9 | 54011.8 | 39591.3 | 39541.4 | 66535 | 66585 | 199001 | 199001 |  | 199001 | 199001 | 0 | 132466 | -66535
[9 empty] | Вн/б | 1043 | 1035.9 | 2127 | 2131 | 1975.9 | 1929 | 2754.1 | 3856.7 | 7900 | 8952.6 |  | 7900 | 8952.6 | -1052.6 | 5145.9 | -3806.7
2.2 | Мероприятие № 3.2 «Реализация мероприятий в области физической культуры и спорта, наказы избирателей» | Начальник отдела по ФК и С М.В. Собко |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 100 | 100 | 174 | 174 | 226 | 226 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 0 | 274 | -226
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 100 | 100 | 174 | 174 | 226 | 226 | 500 | 500 |  | 500 | 500 | 0 | 274 | -226
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятие № 3.3 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей "Образование" и "Физическая культура и спорт"» | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 260.4 | 260.4 | 156.2 | 156.2 | 239.7 | 239.6 | 656.3 | 656.2 |  | 656.3 | 656.2 | 0.1 | 416.6 | -239.6
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 260.4 | 260.4 | 156.2 | 156.2 | 239.7 | 239.6 | 656.3 | 656.2 |  | 656.3 | 656.2 | 0.1 | 416.6 | -239.6
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Мероприятие № 3.5. Строительство объектов социального и производственного комплексов (спортивной инфраструктуры) | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский райо |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 10190 | 0 | 10550 | 360 |  | 10550 | 360 | 10190 | 360 | 0
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 10190 | 0 | 10550 | 360 |  | 10550 | 360 | 10190 | 360 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Мероприятие № 3.7. Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | Начальник отдела по ФК и С Царенко О.Б. | [6 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие № 3.5.4 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский райо |  | начальник отдела капитального строительства администрации МО Кавказский район Неупокоева Е.В. | 2024-01-09 | 2024-06-30 | 2024-01-09 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | Площадка не введена в эксплуатацию, в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком, из-за несвоевременно выполненных строительных работ
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 10000 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Мероприятие № 3.5.4.1 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 (предпроектные работы, ПСД, экспертиза,технологическое присоединение к сетям, строительный контроль, приемо-сдаточная документация) | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский райо |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 2024-03-01 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9 | 0 | 205.9 | 205.9
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.9 | 0 | 205.9 | 205.9
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Мероприятие № 3.5.4.2 "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 (обустройство многофункциональной спортивно-игровой площадки ) | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский райо |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 2024-03-01 |  | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.1 | 0 | 9794.1 | 9794.1
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9794.1 | 0 | 9794.1 | 9794.1
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Мероприятие № 3.5.5 "Строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4" | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский райо |  |  | 2024-03-01 | 2024-12-28 | 2024-03-01 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 190 | 0 | 550 | 360
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 190 | 0 | 550 | 360
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.1 | Мероприятие № 3.5.5.1 "Строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4 (разработка проектно-сметной документации)" | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский райо |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 190 | 0 | 550 | 360
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 360 | 190 | 0 | 550 | 360
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2.2 | Мероприятие № 3.5.5.2 "Строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4 (строительно-монтажные работы)" | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский райо |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Мероприятие № 3.6 "Реализация мероприятий, направленных на развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе на приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт», реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта» |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-12-28 | 2024-09-01 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.1 | 2449.1 | 2449.1 | 2449.1
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. | [6 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.9 | 1493.9 | 1493.9 | 1493.9
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955.2 | 955.2 | 955.2 | 955.2
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Мероприятие № 3.8. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности (приобретение автобусов для спортивных школ, приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ, подведомственных отделу по ФКиС) | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 280.4 | 280.4 | 93 | 93 | 243.9 | 243.9 | 2593 | 2582 | 3210.3 | 3199.3 |  | 3210.3 | 3199.3 | 11 | 617.3 | -2582
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 280.4 | 280.4 | 93 | 93 | 243.9 | 243.9 | 2593 | 2582 | 3210.3 | 3199.3 |  | 3210.3 | 3199.3 | 11 | 617.3 | -2582
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Мероприятие № 3.8.1. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе приобретение спортивного оборудования, спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район (в том числе установка, монтаж, демонтаж и другие мероприятия, связанные с укреплением материально-технической базы) | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 280.4 | 280.4 | 93 | 93 | 243.9 | 243.9 | 2593 | 2582 | 3210.3 | 3199.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 280.4 | 280.4 | 93 | 93 | 243.9 | 243.9 | 2593 | 2582 | 3210.3 | 3199.3
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Мероприятие № 3.9 "Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности; осуществление текущего ремонта и благоустройства территорий муниципальных учреждений спортивной направленности" | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 2597.4 | 2597.4 | 5889 | 5889 | 25960.6 | 22125.4 | 34447 | 30611.8 |  | 34447 | 30611.8 | 3835.2 | 8486.4 | -22125.4
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 2597.4 | 2597.4 | 5889 | 5889 | 25960.6 | 22125.4 | 34447 | 30611.8 |  | 34447 | 30611.8 | 3835.2 | 8486.4 | -22125.4
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.1 | Мероприятие № 3.9.1 "Осуществление капитального ремонта зданий и спортивных объектов муниципальных учреждений спортивной направленности, в том числе: изготовление проектно-сметной документации, сметной документации, экспертиза, тех. присоединение к сетям, приемо-сдаточная документация" | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 2597.4 | 2597.4 | 5372.1 | 5372.1 | 16743.8 | 12931.1 | 24713.3 | 20900.6
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 2597.4 | 2597.4 | 5372.1 | 5372.1 | 16743.8 | 12931.1 | 24713.3 | 20900.6
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7.2 | Мероприятие № 3.9.2 "Осуществление муниципальными учреждениями текущего ремонта, благоустройства территории, в том числе разработка сметной документации на проведение текущего ремонта, благоустройства, иные мероприятия, связанные с проведением текущего ремонта, благоустройства" | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9 | 516.9 | 9216.8 | 9194.3 | 9733.7 | 9711.2
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.9 | 516.9 | 9216.8 | 9194.3 | 9733.7 | 9711.2
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Мероприятие № 3.10 Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций отрасли "Физическая культура и спорт", осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соотвествии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 548.6 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987.6 | 9957.9 | 10536.2 | 10506.5 |  | 10536.2 | 10506.5 | 29.7 | 548.6 | -9957.9
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 548.6 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9987.6 | 9957.9 | 10536.2 | 10506.5 |  | 10536.2 | 10506.5 | 29.7 | 548.6 | -9957.9
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | Мероприятие № 3.11 Мероприятия, направленные на обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. |  |  | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 365.4 | 365.4 | 862.4 | 862.4 | 651 | 651.1 | 950.8 | 570.9 | 2829.6 | 2449.8 |  | 2829.6 | 2449.8 | 379.8 | 1878.8 | -571
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 310.6 | 310.6 | 733 | 733 | 553.3 | 553.4 | 808.2 | 485.3 | 2405.1 | 2082.3 |  | 2405.1 | 2082.3 | 322.8 | 1596.9 | -485.4
[9 empty] | МБ | 54.8 | 54.8 | 129.4 | 129.4 | 97.7 | 97.7 | 142.6 | 85.6 | 424.5 | 367.5 |  | 424.5 | 367.5 | 57 | 281.9 | -85.6
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | Мероприятие № 3.14 Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края | Начальник отдела по ФК и С Собко М.В. |  |  | 2024-11-01 | 2024-12-28 | 2024-11-15 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7 | 27.3 | 250.7 | 27.3
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.7 | 27.3 | 250.7 | 27.3
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | Контрольное событие № 3.1. "Участие в Чемпионатах и Первенствах краевых, межрегиональных и Всероссийских соревнований по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 2024-12-25 | х | 2024-12-25 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.12 | Контрольное событие № 3.2. "Участие в IV летней Спартакиаде молодёжи Кубани 2021 года по видам спорта" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | х | 2024-11-30 | х | 2024-11-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.13 | Контрольное событие № 3.3. "Всекубанский турнир по уличному баскетболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С |  |  | х | 2024-10-08 | х | 2024-10-08 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.14 | Контрольное событие № 3.4. "Всекубанский турнир по футболу среди детей и подростков на Кубок губернатора Краснодарского края" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С |  |  | х | 2024-10-10 | х | 2024-10-10 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.15 | Контрольное событие № 3.5. Приобретение спортивного инвентаря и экипировки для спортивных школ | Начальник отдела по ОФК и С Собко М.В. |  |  | х | 31.11.2024 | х | 31.11.2024 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
2.16 | Контрольное событие № 3.6. Заключение контракта на обустройство объекта "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский район |  |  | х | 2024-03-25 |  | 2024-03-25 | х | bar: 8 to 17
2.17 | Контрольное событие № 3.7. Завершение работ по обустройству объекта: "Многофункциональная спортивно-игровая площадка», по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, Мирское с/п, пер. Центральный, 11 | Администрация МО Кавказский район, МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский район |  |  | х | 2024-12-25 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | Площадка не введена в эксплуатацию, в связи с судебными разбирательствами с подрядчиком, из-за несвоевременно выполненных работ
2.18 | Контрольное событие № 3.8. Завершение 2 этапа капитального ремонта стадиона "Юность" (МБУ ДО СШ "Ника") | Начальник отдела по ОФК и С |  |  | х | 2023-08-31 | х | 2024-08-31 | х | bar: 8 to 17
2.19 | Контрольное событие № 3.9. Капитальный ремонт спортивной школы "Смена" (МБУ ДО СШ "Смена") | Директор МБУ ДО СШ "Смена" Савченко Б.Ф. |  |  | х | 2024-12-20 | х | 2024-12-20 | х | bar: 8 to 17
2.20 | Контрольное событие № 3.10. Выполнение работ по текущему ремонту фасада, благоустройству территории МБУ ДО СШ "Ника" | Директор МБУ ДО СШ "Ника" Хачатурян В.М. |  |  | х | 2024-07-20 |  | 2024-07-20
2.21 | Контрольное событие № 3.11 Заключение контракта на разработку проектно-сметной документации «Строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4 | Руководитель МКУ "Единая служба заказчика" МО Кавказский район Бирюков С.А. |  |  | х | 2024-07-20 | х | 2024-07-20
2.22 | Контрольное событие № 3.12 Получение положительного заключения экспертизы проектно-сметной документации «Строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4 |  |  |  | х | 2024-11-01 | х | 2024-11-01
2.21 | Контрольное событие № 3.13 Заключение контракта на строительство каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная 4 |  |  |  | х | 2024-10-30 | х | 2024-12-28
2.22 | Контрольное событие № 3.14 Завершение работ по строительству каркасно-тентового сооружения (футбольного манежа) по адресу: РФ, Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Речная |  |  |  | х | 2024-12-25 | х
3 | Основное мероприятие № 4 "Организация и проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий" | Директор физкультурно-оздоровительного клубапо работе с населением Сахатская А.В. | Увеличение числа занимающихся в учреждениях подведомственных ОФК и С | х | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 600.3 | 600.3 | 1068.5 | 1068.5 | 858.7 | 858.7 | 1666.1 | 1546 | 4193.6 | 4073.5 |  | 4193.6 | 4073.5 | 120.1 | 2527.5 | -1546
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 600.3 | 600.3 | 1068.5 | 1068.5 | 858.7 | 858.7 | 1666.1 | 1546 | 4193.6 | 4073.5 |  | 4193.6 | 4073.5 | 120.1 | 2527.5 | -1546
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Контрольное событие № 4.1. "Спартакиада среди подростковых клубов по месту жительства МО Кавказский район" | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 31.09.2024 | х | 31.09.2024 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
3.2 | Контрольное событие № 4.2. "Универсиада среди средних специальных учебных заведений муниципального образования Кавказский район | Директора учреждений подведомственных отделу по ФК и С | х | х | х | 2024-11-30 | х | 2024-11-30 | [12 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
4 | Основное мероприятие № 5 "Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, организация и проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий" | Начальник отдела по ФК и С М.В. Собко | Увеличение числа проведенных мероприятий | х | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 747.3 | 747.3 | 643.5 | 643.5 | 97.5 | 97.5 | 211.7 | 170.1 | 1700 | 1658.4 |  | 1700 | 1658.4 | 41.6 | 1488.3 | -170.1
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 747.3 | 747.3 | 643.5 | 643.5 | 97.5 | 97.5 | 211.7 | 170.1 | 1700 | 1658.4 |  | 1700 | 1658.4 | 41.6 | 1488.3 | -170.1
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Контрольное событие № 5.1. "Проведение и участие в соревнованиях Сельских спортивных игр Кубани" | Начальник отдела по ФК и С М.В. Собко | х | х | х | 2024-07-30 | х | 2024-07-30 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
4.2 | Контрольное событие № 5.2."Проведение и участие в соревнованиях Спартакиады трудящихся Краснодарского края «За единую и здоровую Кубань" | Начальник отдела по ФК и С М.В. Собко |  |  | х | 2024-10-29 | х | 2024-10-29 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
5 | Основное мероприятие № 6 "Предоставление субсидий физкультурно-спортивным организациям по видам спорта (в том числе клубам и центрам)" | Начальник отдела по ФК и С М.В. Собко | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | всего | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | МБ | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 4500 | 4500 |  | 4500 | 4500 | 0 | 4500 | 0
[9 empty] | Вн/б | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1 | Контрольное событие № 6.1. "Участие сборной команды МО Кавказский район по футболу в Первенстве Краснодарского края" | Начальник отдела по ФК и С М.В. Собко | х | Популяризация игровых видов спорта на территории МО Кавказский район | х | 24.10.2024 | х | 24.10.2024 | х | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | bar: 8 to 17
| ВСЕГО по муниципальной программе: | [7 empty] | всего | 43015.7 | 43008.6 | 65615 | 65618.9 | 52541.5 | 52444.8 | 125358.1 | 111598.7 | 286530.3 | 272671 |  | 286530.3 | 272671 | 13859.3 | 161172.2 | -111498.8
[9 empty] | ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | КБ | 310.6 | 310.6 | 993.4 | 993.4 | 709.5 | 709.6 | 2792.5 | 2246.1 | 4806 | 4259.7 |  | 4806 | 4259.7 | 546.3 | 2013.5 | -2246.2
[9 empty] | МБ | 41662.1 | 41662.1 | 62494.6 | 62494.5 | 49856.1 | 49806.2 | 119811.5 | 105495.9 | 273824.3 | 259458.7 |  | 273824.3 | 259458.7 | 14365.6 | 154012.8 | -105445.9
[9 empty] | Вн/б | 1043 | 1035.9 | 2127 | 2131 | 1975.9 | 1929 | 2754.1 | 3856.7 | 7900 | 8952.6 |  | 7900 | 8952.6 | -1052.6 | 5145.9 | -3806.7
1 номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы. | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все контрольные события. | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
3в качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается должностное лицо, а в качестве ответственного за контрольное событие указывается координатор муниципальной программы(подпрограммы) и(или) участники муниципальной программы в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы | [20 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Начальник отдела по ФК и С | [8 empty] | 17: М.В.Собко