Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан»

за 2024 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» (далее- муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 14.11.2014 года № 1775 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Социальная поддержка граждан».

В течение 2024 года в муниципальную программу внесено 8 изменений (31 января, 27 марта, 25 апреля, 26 июня, 25 сентября, 30 октября, 12 декабря, 20 декабря).

Координатор муниципальной программы – управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2024 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия шести подпрограмм и двух основных мероприятий:

- подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

- подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

- подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»;

- подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»;

- основного мероприятия 1 «Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»;

- основного мероприятия 2 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан».

План реализации программы на 2024 год утвержден 29.12.2023 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район Филатовой С.В. (изменен - 29.03.2024г., 28.06.2024 г., 30.09.2024 г., 25.12.2024 г.). Все мероприятия и контрольные события выполнены в утвержденные в плане реализации сроки.

Цель муниципальной программы – создание условий для роста благосостояния отдельных категорий граждан, повышение доступности объектов социальной сферы для инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечение безопасности мест проживания отдельных категорий семей с детьми.

Объем финансирования в муниципальной программе в 2024  году был предусмотрен в сумме 307 169,8 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 307 178,6 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 9 619,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 244 738,9 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 244 747,7 тыс. рублей);

- за счет средств местного бюджета –52 811,9 тыс. рублей.

Кассовые расходы составили – 284 871,3 тыс. рублей  (92,7%), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 9 610,2 тыс. рублей (99,9 %)

- за счет средств краевого бюджета - 239 599,7 тыс. рублей (97,9 %);

- за счет средств местного бюджета –35 661,4 тыс. рублей (67,5 %).

В муниципальной программе выделены 8 целевых показателей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

- «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки» по плану– 836 чел., выполнено - 801  чел. или на 95,8 %, не достижение значения целевого показателя связано с естественным движением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях (достижение совершеннолетия, перемена места жительства, изменение формы устройства);

- «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для отдельных категорий граждан» (план – 41 шт., выполнено- 41шт.), значение целевого показателя муниципальной программы достигнуто в полном объеме (100,0%);

- «Доля муниципальных объектов, учреждений и прилегающих к ним территорий, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями, муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного информационными системами, для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения», значение целевого показателя муниципальной программы –71,2 % достигнуто в полном объеме (100,0%).

- «Численность граждан пожилого возраста, охваченных различными видами государственной социальной помощи и поддержки», значение целевого показателя муниципальной программы - 120 чел., выполнено – 122 чел., достигнуто в полном объеме (101,7 %).

- «Число малоимущих многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении, обеспеченных автономными дымовыми пожарными извещателями»,  значение целевого показателя муниципальной программы – 1319 ед., выполнено – 504 ед. или    38,2%, поскольку контракт № 3231301998024020 по приобретению и установке АДПИ заключен с поставщиком 11.12.2024 года, срок исполнения контракта - 21.02.2026 г., оставшиеся АДПИ будут приобретены и установлены в  2025 году.

- «Количество приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей, значение целевого показателя муниципальной программы – 4347шт., приобретено и установлено 2717 шт. АДПИ или 62,5 %, поскольку контракт № 3231301998024020 по приобретению и установке АДПИ заключен с поставщиком 11.12.2024 года, срок исполнения контракта - 21.02.2026 г., оставшиеся АДПИ будут приобретены и установлены в  2025 году.

- «Количество приобретенных новогодних подарков для детей военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы  Российской Федерации», значение целевого показателя муниципальной программы –370 шт., выполнено – 400 шт. или 108,1%;

- «Доля граждан, получивших социальную поддержку - единовременную выплату, из числа лиц, заключивших в период с 1 мая 2024 года до завершения специальной военной операции контракт для прохождения военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение и обратившихся за получением», значение целевого показателя муниципальной программы – 100 процентов, выполнено – 97,5 процентов. Не достижение значения целевого показателя, из-за несоответствия заявителей требованиям установленным  Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим  в период с 1 мая 2024 года до завершения  специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных  на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшим (принимающим)  участие в специальной военной операции после заключения указанного контракта.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав подпрограмм и основных мероприятий.

1. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Координатор подпрограммы - управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Участник подпрограммы и главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы предусмотрен в сумме 126 336,6 тыс. руб. (в уточненной бюджетной росписи – 126 345,4 тыс. рублей), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 9 619,0 тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 116 717,6 тыс. рублей (в уточненной бюджетной росписи – 116 726,4 тыс. рублей).

Кассовые расходы составили – 126 334,6 тыс. рублей  (100,0%), в том числе:

- за счет средств федерального бюджета – 9 610,2 тыс. рублей (99,9 %)

- за счет средств краевого бюджета – 116 724,4 тыс. рублей (100,0 %).

Утвержденный объем финансирования на 2024 год в подпрограмме – 126 336,6 тыс. руб. на 8,8 тыс. руб. меньше, чем объем финансирования в сводной бюджетной росписи (126 345,4 тыс. руб.). В связи с изменением уровня софинансирования, в соответствии с  приказом министерства труда и социального развития Краснодарского края от 28.11.2024 г. № 1984, в декабре 2024 г. были выделены дополнительные бюджетные ассигнования из бюджета Краснодарского края в сумме 8,8 тыс. руб. в целях недопущения превышения кассового расхода над лимитами бюджетных обязательств на конец текущего финансового года и внесено изменение в сводную бюджетную роспись, без внесения изменения в муниципальную программу.

В соответствии с соглашением, заключенным с министерством труда и социального развития Краснодарского края, планировалось приобретение в муниципальную собственность 40 квартир для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего управлением имущественных отношений администрации МО Кавказский район в муниципальную собственность  было приобретено 40 благоустроенных жилых помещений в г. Кропоткине, г. Гулькевичи, ст. Кавказской, из них 26 жилых помещений блокированной застройки  и 14 квартир на вторичном рынке.

Мероприятие № 1 подпрограммы «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» выполнено в полном объеме (100%).

Целевой показатель «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также из их числа» выполнен на 100% (план – 40 шт., выполнено - 40 шт.).

Все предоставленные квартиры соответствуют нормам жилищного кодекса и градостроительным нормам, расположены в многоквартирных домах, являются благоустроенными и имеют общую площадь не менее 33 кв.м., жилую площадь не менее 17,8 кв.м.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» выполнен на 100,6 % (план - 463 чел., выполнено - 466 чел. с 2015 года). В 2024 году дополнительно 1 лицу из числа детей-сирот предоставлена 1 ранее приобретенная квартира, освободившаяся в связи со смертью предыдущего нанимателя.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года» выполнен  на 131,3 % (план - 210 чел., факт –160 чел.), снижение значения целевого показателя является положительным результатом.

Приобретенные в 2024 году в муниципальную собственность квартиры  предоставлены 40 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договору найма жилого помещения специализированного жилищного фонда.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой –1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

2. О ходе реализации подпрограммы «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»

Координатор подпрограммы – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета на 2024 год был предусмотрен в сумме 800,0 тыс. рублей, профинансировано 800,0 тыс. руб. или 100%.

В рамках данной подпрограммы в 2024 году некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов», состоящей из 35 ветеранских первичных организаций, из районного бюджета  была предоставлена субсидия в сумме 800,0 тыс. руб. на реализацию мероприятий подпрограммы, таких как:

- мероприятие № 1 «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» -600,0 тыс. руб. на материальную поддержку ветеранов (оказана материальная поддержка 80 ветеранам) и уставную деятельность (100% освоения).

- мероприятие № 2 «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» - выделено 160,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 100% от плана.

- мероприятие № 4 «Оказание материальной помощи членам Кавказской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, проживающим на территории муниципального образования Кавказский район» - выделено 40,0 тыс. рублей, освоено - 40,0 тыс. рублей, 100% от плана.

В 2024 году некоммерческой общественной организацией «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» оказана материальная помощь 80 ветеранам, проведено 841  разноуровневых мероприятий с многократным охватом 17616  человек (тематические встречи ветеранов с молодежью, чествование юбиляров: участников ВОВ, тружеников тыла, активистов ветеранского движения, проведение «Огоньков», организация концертов, посещение учреждений культуры, обучение компьютерной грамотности, проведение мастер-классов, выставок, фестивалей, мероприятий по патриотическому, духовно-нравственному воспитанию молодежи  и др.).

Мероприятия подпрограммы выполнены в полном объеме.

Целевой показатель «Количество ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 100% (план – 35, выполнено - 35). Финансовую и консультационную поддержку получили 35 ветеранских первичных организаций.

Целевой показатель «Численность членов ветеранских организаций, получивших материальную поддержку» (план – 80 чел., факт – 80 чел.) выполнен на 100 %.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой – 1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

3. О ходе реализации подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Координатор подпрограммы – управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования и администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данной подпрограммы администрация муниципального образования Кавказский район, ее отраслевые отделы и управление образования за счет субвенций краевого бюджета исполняют переданные государственные полномочия Краснодарского края.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета в 2024  году был предусмотрен в сумме 128 021,3  тыс. рублей, освоено 122 875,3 тыс. руб. (96 %).

Ежемесячные выплаты по социальным обязательствам, предусмотренным подпрограммой, произведены в полном объеме.

Задолженность бюджета по социальным выплатам на 1 января 2025 года отсутствует.

Экономия бюджетных средств в сумме 5 146,0 тыс. руб. сложилась по объективным причинам, в связи с уменьшением числа получателей мер социальной поддержки и отсутствием потребности в указанных средствах на социальные выплаты.

В 2024 году в подпрограмме реализовывалось 9 мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство)» за счет субвенции краевого бюджета было выделено ассигнований в сумме 22 806,7 тыс. руб., освоено - 22 285,9  тыс. руб. (97,7%). В рамках данного мероприятия  осуществлялись выплаты пособий на содержание 126 детей (среднегодовой показатель), находящихся под опекой.

Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 15,08 тыс. рублей. Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 99,2 % (план – 125 чел., факт – 126 чел.), показатель не выполнен, так как в данном показателе положительным результатом является снижение значения.

В рамках реализации мероприятия № 2 «Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи» в 2024 году было предусмотрено ассигнований в сумме 39 689,0 тыс. руб. на содержание 203 несовершеннолетних (среднегодовой показатель)  профинансировано и освоено 37875,1 тыс. руб. (95,4%). Среднемесячная выплата на содержание одного ребенка составила 16,3 тыс. рублей.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание»  выполнен на 101,5% (план – 205 чел, выполнено 208 чел.).

В рамках реализации мероприятия № 3 «Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание» на содержание детей, находящихся на патронатном воспитании, было направлено субвенции краевого бюджета в сумме 228,7 тыс. руб., фактически выплачено 202,1 тыс. руб. (88,4 %).

Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность отсутствует.

Целевой показатель «Число детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание, получающих ежемесячные денежные выплаты на содержание» выполнен на 200 % (план – 2 чел., факт – 1 чел., среднегодовое значение, уменьшение показателя является положительным результатом).

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Кавказском районе, переданных на воспитание в семьи»  выполнен на 109,1% (план – 340 чел., факт - 371 чел.). Все дети, оставшиеся без попечения родителей, переданы на воспитание в семьи граждан.

Целевой показатель «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из вновь выявленных, переданных на воспитание в семьи граждан» выполнен (план – 100%, факт – 100%).

Гражданам, принявшим в свою семью детей, за счет субвенции краевого бюджета ежемесячно осуществляются выплаты вознаграждений за их воспитание.

На реализацию мероприятия № 4 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения» за счет субвенции краевого бюджета предусмотрены ассигнования в сумме 227,0 тыс. руб., профинансировано и освоено 204,2 тыс. руб. (90,0%). Выплаты произведены в полном объеме.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших на патронатное воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 200% (план – 2, факт – 1, уменьшение показателя является положительным результатом). Патронатная семья – это временная форма устройства ребенка, осуществляется в случае крайней необходимости и создается на срок от 1 до 9 мес.

На реализацию мероприятия № 5 «Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения 90 приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей» предусмотрено 50 280,4 тыс. рублей, фактически выплачено 47 885,3 тыс. руб.  (95,2%). Мероприятие выполнено, оплата произведена по фактическому числу получателей.

Целевой показатель «Число семей (лиц), принявших в приемную семью детей, оставшихся без попечения родителей, получающих вознаграждение за оказание услуг по воспитанию» выполнен на 105,9 %. (план – 85 чел., выполнено – 90 чел.).

Финансирование мероприятия № 10 «Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения)» в 2024 году не предусмотрено.

Финансирование  мероприятия № 11«Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности» в 2024 году не предусмотрено.

За счет субвенций краевого бюджета администрацией муниципального образования Кавказский район осуществляются государственные полномочия Краснодарского края по содержанию штатной численности специалистов по организации деятельности по опеке и попечительству,  отдыха и оздоровления детей, по оказанию содействия лицам из числа  детей-сирот в преодолении трудной жизненной ситуации, а также создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В рамках мероприятия № 7 «Организация и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних», мероприятия № 8 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края  по организации отдыха и оздоровления детей» и мероприятия № 9 «Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда» осуществляется содержание штатной численности управления по вопросам семьи и детства администрации муниципального образования Кавказский район в количестве 13 единиц.	Три мероприятия по содержанию управления по вопросам семьи и детства выполнены в полном объеме. Кассовые расходы составили 10 380,9 тыс. рублей (предусмотрено – 10 684,7 тыс. рублей), освоение средств 97,2%, экономия бюджетных средств по заработной плате, по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с  конкурентной процедурой определения поставщиков составила –303,8 тыс. рублей.

Кассовые расходы на реализацию мероприятия № 12 «Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (оплата труда и обеспечение деятельности 4 специалистов отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющих организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав) составили 4 041,8 тыс. рублей или 98,5 % от плана (4104,8 тыс. рублей), экономия бюджетных средств по заработной плате, по взносам по обязательному социальному страхованию в связи с возмещением соцстрахом расходов на оплату больничных листов работников, по закупкам товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в связи с  конкурентной процедурой определения поставщиков составила –63,0 тыс. рублей.

В 2024 году в рамках данной подпрограммы из семи целевых показателей достигнуты значения по шести целевым показателям, выплаты произведены по фактической потребности, кредиторская задолженность отсутствует.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой - 0,99 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

4. О ходе реализации подпрограммы «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

Координатор подпрограммы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель подпрограммы - администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного бюджета в 2024  году был предусмотрен в сумме 7 310,1тыс. рублей, кассовые расходы составили 7 309,6 тыс. рублей (100%).

В подпрограмме была запланирована реализация одного мероприятия «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район».

Ежемесячная выплата  дополнительного материального обеспечения к пенсии  в течение 2024 года осуществлялась 42 пенсионерам (среднегодовой показатель),  замещавшим муниципальные должности  МО Кавказский район. Выплаты произведены в полном объеме, кредиторская задолженность на 01.01.2025 г. отсутствует.

Целевой показатель подпрограммы «Количество пенсионеров муниципальной службы муниципального образования Кавказский район, получающих дополнительное материальное обеспечение к пенсии» - 42 чел. Численность пенсионеров, имеющих право на доплату к пенсии за муниципальную службу, выполнен на 105% (план - 40, факт - 42).Все пенсионеры, имеющие право и подавшие заявления на дополнительное материальное обеспечение к пенсии, обеспечены доплатой в соответствии с нормативным актом Совета МО Кавказский район.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент – 1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

5. О ходе реализации подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатор подпрограммы – управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На реализацию подпрограммы «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район» в 2024 году было предусмотрено 485,0 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета, освоены 485,0 тыс. рублей (100%).

В подпрограмме реализовывалось одно мероприятие№1 «Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития».

В рамках реализации мероприятия в МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 17 произведена укладка тактильной плитки; в МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ 16 установлены тактильные таблички, размещены мнемосхемы, пиктограммы.

По итогам 2024 года достигнуты в полном объеме плановые значения 4-х целевых показателей:

- «Доля муниципальных объектов в сфере образования, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере образования, нуждающихся в оснащении»: план - 100%, факт – 100 %;

- «Доля муниципальных объектов в сфере культуры, оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере культуры, нуждающихся в оснащении (без учета детских дошкольных учреждений» : план - 30%, факт – 30%;

- «Доля муниципальных объектов, в сфере физической культуры и спорта оснащенных пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями для обеспечения беспрепятственного доступа к ним инвалидов и других маломобильных групп населения Кавказского района в общем количестве объектов в сфере физической культуры и спорта, нуждающихся в оснащении» план - 55%, факт -55%;

- «Доля муниципального общественного пассажирского транспорта, оснащенного радиоинформаторами транспортными (для ориентирования инвалидов по зрению), звуковыми и (или) визуальными (табло, дисплей) информационными системами для обеспечения инвалидов и других маломобильных групп населения, а также других пассажиров сообщениями о маршруте следования и остановках»: план - 100%, факт –100%.

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент – 1 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

6. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях»

Координатор и главный распорядитель подпрограммы – управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию подпрограммы «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» в  2024 году из средств местного бюджета было предусмотрено 4 200,0 тыс. рублей, освоено 4 200,0 тыс. рублей (100%), в муниципальную собственность было приобретено жилое помещение с кадастровым номером 23:44:0505001:5734, расположенное по адресу: Кавказский район, г. Кропоткин, мкр.1, д. 28, кв. 100, площадью 65,3 кв. м. (трехкомнатная квартира). Постановлением администрации МО Кавказский район от 31.07.2024 года № 1265 «О предоставлении Лисуненко В.В. жилого помещения по договору социального найма жилого помещения» приобретенное жилое помещение было предоставлено на условиях социального найма Лисуненко В.В. с составом семьи 5 человек.

Целевой показатель: «Число малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» выполнен на 98,1%. Планировалось  принять к учету 53 чел., фактически поставлено на учет  по факту обращения  54 гражданина, показатель не выполнен, так как в данном показателе положительным результатом является снижение значения.

Целевой показатель: «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве  нуждающихся в жилых помещениях,  предоставляемых по договорам социального найма» выполнен на 100% (план – 1 шт., факт - 1 шт.).

Эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой. Коэффициент эффективности реализации – 0,99 (расчет эффективности реализации подпрограммы прилагается).

7. Основное мероприятие № 1«Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»

Общий объем финансирования  основного мероприятия, предусмотренный программой -  4 216,8 тыс. рублей за счет средств местного бюджета (освоено 2 616,8 тыс. рублей - 62,1%), основное мероприятие  включает в себя 2 мероприятия.

По мероприятию 1.1 «Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей  в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении» главный распорядитель бюджетных средств –администрация муниципального образования Кавказский район, участник - МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района», объем финансирования мероприятия - 3 716,8 тыс. рублей, освоено – 2 216,8 тыс. рублей или 59,6% .

Обеспечены автономными дымовыми пожарными извещателями 504 малоимущих многодетных семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении из  1319 запланированных, приобретено и установлено 2 717 автономных дымовых пожарных извещателей из  4347 планируемых к установке. Из-за позднего срока заключения контракта (контракт № 3231301998024020 по приобретению и установке АДПИ заключен с поставщиком 11.12.2024 года, срок исполнения контракта - 21.02.2026 г.), оставшиеся АДПИ будут приобретены и установлены в  2025 году.

По мероприятию 1.2 «Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы  Российской Федерации» главный распорядитель бюджетных средств - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, запланированный объем финансирования  - 500 ,0 тыс. рублей, освоено 400,0 тыс. рублей (80%). Экономия бюджетных средств  по итогам проведения закупочных процедур составила 100,0 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета было приобретено 400 новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы  Российской Федерации».

8. Основное мероприятие № 2 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Объем финансирования основного мероприятия, предусмотренный программой -  35 800,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, освоено 20 250,0 тыс. рублей  или 56,6 %, по факту заключенных контрактов в соответствии с поданными заявлениями.

Основное мероприятие включает в себя одно мероприятие 2.1. «Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим в период с 01.05.2024 года до завершения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшем (принимающем) участие в специальной военной операции после заключения контракта».

За 2024 год было заключено 138 контрактов.

Сумма выплат варьировала в зависимости от даты подачи заявления и даты заключения контракта.

На отношения, возникшие с 1 мая 2024 года по 1 августа 2024 г. распространялись нормы постановления №781 от 13.05.2024г. Сумма выплаты составляла 100 тыс. руб.,  количество заключенных в этот период контрактов составило 50.

На отношения, возникшие с 1 августа 2024 года по 1 октября 2024 г. распространялись нормы постановления №1360 от 14 августа 2024г.  Сумма выплаты составляла 200 тыс. руб.,  количество заключенных в этот период контрактов составило 41.

На отношения, возникшие с 1 октября и до конца отчетного периода распространялись нормы постановления №1914 от 12 ноября 2024г. Сумма выплаты составляла 250 тыс. руб.,  количество заключенных в этот период контрактов составило 47.

В соответствии с произведенным расчетом коэффициент эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» составляет – 0,74, эффективность реализации муниципальной программы в целом может быть признана удовлетворительной (расчет эффективности реализации муниципальной программы прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                                  С.В.Филатова

Расчет эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, предоставлено 40 жилых помещений в соответствии с планом.

1.5. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

,

ССуз=((126334,6+0)/(126345,4 +0))*1=1, где

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников, расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4. Оценка степени реализации подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

СДп/пз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,  для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  увеличения значений;

СДп/пз = ЗПп/пп / ЗПп/пф, для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является тенденция  уменьшения значений, где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы, основного мероприятия).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз> 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф/ ЗПп/пп=466/463=1

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=40/40=1,0

Показатель № 3(тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф= 210/160=1,3=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

СРп/п=(1+1+1)/3=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1,     где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент – 1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов».

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1 =1/1=1, качественный результат по мероприятию №1 достигнут, проведены все запланированные мероприятия.

СВнр2 =1/1=1, качественный результат по мероприятию №2 достигнут, проведены все запланированные мероприятия.

СРм = (1+1)/ 2 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+800)/(0+800)*1=1,

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=35/35=1

4.2.Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=80/80=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=(1+1):2=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1-5 =5/5=1, качественный результат по мероприятию №1-5 достигнут, ежемесячные выплаты по социальным обязательствам произведены в полном объеме. Выполнение по мероприятию № 6 в 2024 году не предусмотрено.

СВнр7-9=3/3=1, качественный результат по мероприятию № 7-9 достигнут, выплаты на содержание управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних произведены в полном объеме. Экономия денежных средств - в результате фактически сложившихся расходов на содержание управления.

Выполнение по мероприятию № 10 в 2024 году не предусмотрено.

Выполнение по мероприятию № 11 в 2024 году не предусмотрено.

СВнр12 =1/1=1, качественный результат по мероприятию № 12 достигнут, ежемесячные выплаты на организацию деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав произведены в полном объеме. Экономия денежных средств - в результате фактически сложившихся расходов на содержание комиссии.

СРм = 9/9= 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((122875,3+0)/(128021,3 +0))*1=0,96

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+0,96*0,3 = 0,99

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

- Показатель № 1 (тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=125/126=0,99

2. Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=208/205=1

3. Показатель № 3 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф=2/1=2=1

4. Показатель № 4 (тенденция к  уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп= 2/1=2=1

5. Показатель № 5 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=90/85=1

6. Показатель № 6 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф/ЗПп/пп=371/340=1

7. Показатель № 7 (тенденция к  увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=100/100=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п = (1+0,99+1+1+1+1+1)/7 =1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*0,99=0,99

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент - 0,99.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в МО Кавказский район»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, выплаты произведены в полном объеме.

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+7310,1)/(0+7309,6))*1=1

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=42/40=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=1/1=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой в случае, если значение ЭРп/п  составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации подпрограммы высокая, коэффициент -1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1 =1/1=1, качественный результат достигнут, в МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 17 произведена укладка тактильной плитки; в МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ 16 установлены тактильные таблички, размещены мнемосхемы, пиктограммы.

СРм =1/1=1 мероприятие выполнено.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+485,0)/(0+485,0))*1=1.

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1,0

Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =30/30=1,0

Показатель №3(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =55/55=1,0

Показатель № 4(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =100/100=1,0

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=(1+1+1+1)/4=1, где

СРп/п- степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз- степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п- число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*1=1

Эффективность реализации подпрограммы признается

Эффективность реализации подпрограммы –высокая, так как коэффициент реализации подпрограммы-1.

Расчет эффективности реализации подпрограммы

«Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, приобретено 1 жилое помещение и предоставлено 1 малоимущей семье

СРм = 1/ 1 = 1

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов подпрограммы:

ССуз=((0+4200,0)/(0+4200,0))*1=1

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов подпрограммы:

Эис= 1*0,7+1*0,3 = 1

4.Степень  реализации  подпрограммы:

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Показатель № 1 (тенденция к уменьшению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пФ= 53/54= 0,98

Показатель № 2 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп =1/1=1

4.2.Степень реализации подпрограммы:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

СРп/п=(1+0,98)/2=0,99

6.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

= 1*0,99=0,99

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, так как коэффициент реализации подпрограммы -0,99.

Расчет эффективности реализации основного мероприятия № 1

«Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1 =0,5/1=0,5, качественный результат не достигнут, приобретены 2717 (из 4347 планируемых) автономных дымовых пожарных извещателей (АДПИ) и установлены в 504-х (из 1319 планируемых) малоимущих многодетных семьях, семьях, находящихся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении

СВнр2 =1/1=1, качественный результат достигнут, приобретены 400 новогодних подарков и вручены детям участников СВО. Экономия денежных средств сложилась по результатам закупочных процедур.

СРм =(0,5+1)/2=0,75.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=((0+2616,8)/(0+4216,8))*1=0,62

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов:

Эис= 0,75*0,7+0,62*0,3=0,72

Расчет эффективности реализации основного мероприятия № 2

«Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1.Оценка степени реализации мероприятий

Согласно пункта 1.4 Типовой методики: в случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

СВнр1 =1/1=1, качественный результат достигнут, все граждане, заключившие в период с 1 мая 2024 года до завершения специальной военной операции контракт для прохождения военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании, получили социальную поддержку - единовременную выплату.

СРм =1/1=1.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

ССуз=((0+20250,0)/(0+35800,0))*1=0,56

3.Оценка эффективности использования финансовых ресурсов:

Эис= 1*0,7+0,56*0,3=0,86

Оценка эффективности использования финансовых ресурсов перечня основных мероприятий:

Эис= (0,75+1)*0,7+(0,62+0,56)*0,3=0,88

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка граждан»

# 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

1.1.Степень достижения планового значения целевого показателя

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

Программа «Социальная поддержка граждан»

Показатель № 1 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=801/836=0,96

Показатель № 2(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=41/41=1

Показатель № 3(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=71,2/71,2=1

Показатель № 4(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=122/120=1

Показатель № 5(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=504/1319=0,38

Показатель № 6(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=2717/4347=0,63

Показатель № 7(тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=400/370=1

Показатель №8 (тенденция к увеличению показателя)

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп=97,5/100=0,98

1.2.Степень реализации муниципальной программы

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп=(0,96+1+1+1+0,38+0,63+1+0,98)/8=0,74

# 2. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭР

мп

=

СР

мп

х

0

,

5

+

j

1

∑

ЭР

п

/

п

х

k

j

х

0,4

+

Э

ис

х

k

j

х

0

,

1

, где

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики;

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Подпрограмма №1:

k1=126334,6/284871,3=0,443

Подпрограмма №2:

k2=800,0/284871,3=0,003

Подпрограмма №3:

k3=122875,3/284871,3=0,431

Подпрограмма №4:

k4=7309,6/284871,3=0,026

Подпрограмма №5:

k5=485/284871,3=0,002

Подпрограмма №6:

K6=4200/284871,3=0,015

Основное мероприятие №1:

K7=2616,8/284871,3=0,009

Основное мероприятие №2:

K8=20250,0/284871,3=0,071

ЭРмп=0,74*0,5+(1*0,443+1*0,003+0,99*0,431+1*0,026+1*0,002+0,99*0,015)*0,4 +0,88*(0,009+0,071)*0,1=0,37+(0,443+0,003+0,427+0,026+0,002+0,015)*0,4+ 0,88*0,08*0,1=0,37+0,366+0,007=0,74

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРмп  составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

# Эффективность реализации муниципальной программы  «Социальная поддержка граждан» удовлетворительная, так как коэффициент эффективности – 0,74.

Начальник управления

по вопросам семьи и детства                                                            В.В. Елисеева

Графова Наталья Александровна, 8(86138)6-26-62