## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу ФУ МО
от 2018 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца,
следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Социальная поддержка граждан"
за 2024 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район Л.В.Юрина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 9068.5 | 12333.3 | 15562.4 | 12297.5 | 72852.5 | 72852.6 | 28853.2 | 28851.2 | 126336.6 | 126334.6 | В связи с изменением уровня софинансирования, в соответствии с приказом МТСиР КК от 28.11.2024 г. № 1984, были выделены 16.12.2024 г. дополнительные краевые средства по субвенции в сумме 8,8 тыс. руб. для недопущения превышения кассового расхода над лимитами бюджетных обязательств на конец текущего финансового года и внесено изменение в сводную бюджетную роспись. Объем финансирования в МП был уточнен ранее - 12.12.2024 г. постановлением администрации МО Кавказский район № 2091.
| федеральный бюджет | [5 empty] | 6354.1 | 9618.9 | 3264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7 | 9619 | 9610.2
| краевой бюджет | [5 empty] | 2714.4 | 2714.4 | 12297.5 | 12297.5 | 72852.5 | 72852.6 | 28853.2 | 28859.9 | 116717.6 | 116724.4
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 9068.5 | 12333.3 | 9707.2 | 12297.5 | 72852.5 | 72888.1 | 28853.2 | 28851.2 | 126336.6 | 126334.6
| федеральный бюджет | [5 empty] | 6354.1 | 9618.9 | 3264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7 | 9619 | 9610.2
| краевой бюджет | [5 empty] | 2714.4 | 2714.4 | 12297.5 | 12297.5 | 72852.5 | 72852.6 | 28853.2 | 28859.9 | 116717.6 | 116724.4
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Контрольное событие 1.1 Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | управление имущественных отношений администрации МО Кавкакзский район, начальник Л.В.Юрина | 2024-01-09 | 01.10.2024 | 2024-01-09 | 01.10.2024 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.2 | Контрольное событие 1.2 Оформление права собственности |  | х | 2024-12-15 | х | 2024-12-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
1.1.3 | Контрольное событие 1.3 Распределения жилья и заключение договоров найма |  | х | 2024-12-15 | х | 2024-12-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.4 | Контрольное событие 1.4 Оформление договоров с эксплуатирующими организациями |  | х | 2024-12-15 | х | 2024-12-15 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район Графова Н. А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 800 | 800
2.1 | Мероприятие № 1 Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район Графова Н. А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 600 | 600
2.2 | Мероприятие № 2 Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район Графова Н. А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 200
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин | Начальник организационного отдела администрации МО Кавказский район И.В. Гревцоваа | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
3 | Подпрограмма № 3. «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» всего, в том числе по источникам | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 33029.5 | 30345.4 | 33212.8 | 30940.6 | 32695 | 29425.9 | 29084 | 32163.4 | 128021.3 | 122875.3
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 33029.5 | 30345.4 | 33212.8 | 30940.6 | 32695 | 29425.9 | 29084 | 32163.4 | 128021.3 | 122875.3
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство) краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 6100 | 5703.2 | 6000 | 5785.3 | 6000 | 5534.5 | 4706.7 | 5262.9 | 22806.7 | 22285.9
3.2 | Мероприятие № 2. Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 10650 | 9948.1 | 10600 | 9809.9 | 10100 | 9348.4 | 8339 | 8768.7 | 39689 | 37875.1
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 46.5 | 53.5 | 94.8 | 42.8 | 93 | 62.6 | -5.6 | 43.2 | 228.7 | 202.1
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 48 | 38.3 | 96 | 49.5 | 96 | 57.2 | -13 | 59.2 | 227 | 204.2
3.5 | Мероприятие № 5. Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей краевой бюджет | Начальник МКУ «ЦБ образования МО Кавказский район» Л.П.Митрофанова | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 12700 | 12090.8 | 12600 | 11938.7 | 12600 | 10680.5 | 12380.4 | 13175.3 | 50280.4 | 47885.3
3.6 | Мероприятие № 7. Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 1995 | 1462.4 | 2200 | 1981 | 2200 | 2146 | 1995 | 2731.2 | 8390 | 8320.6
3.7 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 28.12.2024 | 180 | 145 | 196 | 154.7 | 200 | 219.9 | 180 | 217.8 | 756 | 737.4
3.8 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 28.12.2024 | 360 | 253.3 | 400 | 248.8 | 400 | 325.2 | 378.7 | 495.6 | 1538.7 | 1322.9
3.10 | Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | 2019-01-01 | 30.12.2021 г | 2019-01-01 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
3.11 | Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности краевой бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная Начальник управления по вопросам семьи и детства В.В. Елисеева | х | 30.12.2021 г | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | #VALUE! | #VALUE!
| Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владени краевой бюджет | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Мероприятие № 12. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 950 | 650.8 | 1026 | 929.9 | 1006 | 1051.6 | 1122.8 | 1409.5 | 4104.8 | 4041.8
4 | Подпрограмма № 4. «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник правового отдела администрации МО Кавказский район А.И.Полусмак | 2024-01-09 | 2023-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 1750 | 1735.1 | 1770 | 1784.3 | 1900 | 1847.2 | 1890.1 | 1943 | 7310.1 | 7309.6
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 1750 | 1735.1 | 1770 | 1784.3 | 1900 | 1847.2 | 1890.1 | 1943 | 7310.1 | 7309.6
4.1 | Мероприятие № 1. Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы местный бюджет | Руководитель МКУ ЦБ АМО КРС.В.Бессмертная | 2024-01-09 | 28.12.2023 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 1750 | 1735.1 | 1770 | 1784.3 | 1900 | 1847.2 | 1890.1 | 1943 | 7310.1 | 7309.6
5 | Подпрограмма № 5 «Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район | Начальник УАиГ администрации МО Кавказский район Чукина А.А. | 2024-01-09 | 2023-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 485
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 485
5.1 | Мероприятие №1.2 «Организация предоста вления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития» | Главный специалист отдела физического воспитания и допризывной подготовки управления образования МО Кавказский район Г.Н.Великоцкий | 2024-01-09 | 2023-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 485
| федеральный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 485 | 485 | 0 | 0 | 485 | 485
5.2 | Контрольное событие 5.1.2. Обеспечение беспрепятственного доступа и приобретение специализированного оборудования для маломобильных групп населения-ремонт входа, замена дверей, укладка плитки, штукатурка и покраска стен, замена светильников, устройство пандуса, ремонт и замена сантехнических устройств туалета и умывальника, асфальтирование территории, установка тактильных табличек: 2021 г. - МБДОУ СОШ № 18 | Директор МБОУ СОШ № 18 Ревенко Г.Н. | 2022-01-10 | 2022-12-30 | 2022-01-10 |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6 | Подпрограмма № 6 «Обеспечение жильем малоимущих граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 4200 |  |  | 8400
| федеральный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 4200
6.1 | Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма местный бюджэет | Начальник управления имущественных отношений Л.В. Юрина | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | 4200 | 4200
6.1.1 | Контрольное событие 6.1. Проведение электронного аукциона по приобретению жилого помещения для обеспечения жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | #VALUE! | #VALUE!
6.1.2 | Контрольное событие 6.2. Оформление права собственности |  | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
6.1.3 | Контрольное событие 6.3. Предоставление жилого помещения и заключение договора социального найма |  | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 2024-03-01 | 2024-10-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
7. | Основное мероприятие № 1 Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района» Анохин В.Г., начальник управления образования АМО Кавказский район М.А.Чибисова | 2024-01-09 | 2024-03-31 | 2024-01-09 | 2024-03-31 | 2216.8 | 2216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 400 | 4216.8 | 2616.8
| Мероприятие № 1.1 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района» Анохин В.Г. | 2024-01-09 | 2024-03-31 | 2024-01-09 | 2024-03-31 | 2216.8 | 2216.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 3716.8 | 2216.8
7.1. | Мероприятие № 1.2 Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации | Начальник управления образования АМО Кавказский район М.А.Чибисова | 2024-12-01 | 2024-12-28 | 2024-12-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 400 | 500 | 400
7.2. | Мероприятие № 1.2 Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации | и.о начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Основное мероприятие №2 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам А.В.Шитиков | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2024-10-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35800 | 20250 | 35800 | 20250
8.1 | Мероприятие № 2.1. Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим в период с 01.05.2024 года до завершения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшем (принимающем) участие в специальной военной операции после заключения контракта | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам А.В.Шитиков | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 2024-10-01 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35800 | 20250 | 35800 | 20250
| Всего по основным мероприятиям, в том числе: |  | х | х | х | х
| местный бюджет |  | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 46264.8 | 46830.6 | 50745.2 | 45222.4 | 112332.5 | 109010.7 | 97827.3 | 83807.6 | 307169.8 | 284871.3
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 6354.1 | 9618.9 | 3264.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7 | 9619 | 9610.2
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 35743.9 | 33059.8 | 45510.3 | 43238.1 | 105547.5 | 102278.5 | 57937.2 | 61023.3 | 244738.9 | 239599.7
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 4166.8 | 4151.9 | 1970 | 1984.3 | 6785 | 6732.2 | 39890.1 | 22793 | 52811.9 | 35661.4
| Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних МО Кавказский район | [11 empty] | В.В.Елисеева
Исполнитель:.Графова Наталья Александровна, 8(86138)62662
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.