## Лист1
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным. Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы
"Социальная поддержка граждан"
наименование муниципальной программы
за 2024 год
№ пп | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения 7=6/5*100 | Непосредственный результат реализации мероприятия план | Непосредственный результат реализации мероприятия факт | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено) | Причины неосвоения средств или невыполнения мероприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Подпрограмма № 1 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», всего | Начальник управления имущественных отношений администрации МО Кавказский район Л.В.Юрина | 126336.6 | 126345.4 | 126334.6 | 99.9915 | Обеспечение жильем детей-сирот | приобретены 40 жилых помещений | выполнено | В связи с изменением уровня софинансирования, в соответствии с приказом МТСиР КК от 28.11.2024 г. № 1984, были выделены 16.12.2024 г. дополнительные краевые средства по субвенции в сумме 8,8 тыс. руб. для недопущения превышения кассового расхода над лимитами бюджетных обязательств на конец текущего финансового года и внесено изменение в сводную бюджетную роспись. Объем финансирования в МП был уточнен ранее - 12.12.2024 г. постановлением администрации МО Кавказский район № 2091.
| федеральный бюджет |  | 9619 | 9619 | 9610.2 | 99.9085
| краевой бюджет |  | 116717.6 | 116726.4 | 116724.4 | 99.9983
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Мероприятие № 1 Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа |  | 126336.6 | 126345.4 | 126334.6 | 99.9915
| федеральный бюджет |  | 9619 | 9619 | 9610.2 | 99.9085
| краевой бюджет |  | 116717.6 | 116726.4 | 116724.4 | 99.9983
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма № 2 «Поддержка некоммерческой общественной организации Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов муниципального образования Кавказский район» | Исполняющий обязанности начальника организационного отдела администрации МО Кавказский район Графова Н.А. | 800 | 800 | 800 | 100 | решение социально значимых проблем для различных категорий населения района с участием некоммерческой общественной организации; организация совместного отдыха | оказана материальная помощь 80 ветеранам, проведено 841 разноуровневых мероприятия с многократным охватом 17616 человек | выполнено в соответствии с планом
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 800 | 800 | 800 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Мероприятие № 1. Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе |  | 600 | 600 | 600 | 100 |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 600 | 600 | 600 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Мероприятие № 2. Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам |  | 200 | 200 | 200 | 100 |  |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 200 | 200 | 200 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Мероприятие № 3 Изготовление памятного знака в честь 75-и-летия освобождения Кубани и г.Кропоткин |  | 0 | 0 | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х
3 | Подпрограмма № 3 «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | Начальник УВСиД администрации МО Кавказский район В.В.Елисеева | 128021.3 | 128021.3 | 122875.3 | 95.9804 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 128021.3 | 128021.3 | 122875.3 | 95.9804
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | Мероприятие № 1. Предоставление ежемесячных денежных выплат детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | Руководитель МКУ "ЦБО" Л.П.Митрофанова | 22806.7 | 22806.7 | 22285.9 | 97.7165 | Ежемесячные денежные выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) | производились ежемесячные денежные выплаты 126 (среднегодовой показатель) детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) | выполнено | выполнено по фактическому числу получателей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 22806.7 | 22806.7 | 22285.9 | 97.7165
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Мероприятие № 2 Предоставление ежемесячных денежных выплат на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи |  | 39689 | 39689 | 37875.1 | 95.4297 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | производились ежемесячные денежные выплаты на содержание 203(среднегодовой показатель) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи | выполнено
| федеральный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет | х | 39689 | 39689 | 37875.1 | 95.4297
| местный бюджет | х | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники | х | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Мероприятие № 3 Выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание | Руководитель МКУ "ЦБО" Л.П.Митрофанова | 228.7 | 228.7 | 202.1 | 88.369 | Ежемесячные денежные выплаты на содержание детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на патронатное воспитание | производились ежемесячные денежные выплаты на содержание 1 (среднегодовой показатель) ребенка, переданного на патронатное воспитание | выполнено | выполнено по фактическому числу получателей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 228.7 | 228.7 | 202.1 | 88.369
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Мероприятие № 4 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения | Руководитель МКУ "ЦБО" Л.П.Митрофанова | 227 | 227 | 204.2 | 89.9559 | Ежемесячное вознаграждение патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания патронатных воспитателей | производилась выплата ежемесячного вознаграждения 1 патронатному воспитателю за воспитание 1 ребенка (среднегодовой показатель) | выполнено | выполнено по фактическому числу получателей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 227 | 227 | 204.2 | 89.9559
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Мероприятие № 5 Обеспечение выплаты ежемесячного вознаграждения приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей |  | 50280.4 | 50280.4 | 47885.3 | 95.2365 | Вознаграждение приемных родителей за оказание услуг по воспитанию приемных детей | производилась выплата ежемесячного вознаграждения 90 приемным родителям (среднегодовой показатель) | выполнено | выполнено по фактическому числу получателей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 50280.4 | 50280.4 | 47885.3 | 95.2365
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие№ 6Обеспечение выплаты денежных средств на обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | МБУ "ЦБОО", руководитель Л.П.Митрофанова | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | выплата субвенции прекращена
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х |  | х
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х |  | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х | х |  | х
3.6 | Мероприятие № 7 Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Руководитель МКУ ЦБ АМО С.В.Бессмертная | 8390 | 8390 | 8320.6 | 99.1728 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | Организована и осуществляется деятельность 10 сотрудников по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 8390 | 8390 | 8320.6 | 99.1728
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Мероприятие № 8. Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по организации отдыха и оздоровления детей | Руководитель МКУ ЦБ АМО С.В.Бессмертная | 756 | 756 | 737.4 | 97.5397 | Организация и осуществление деятельности по организации отдыха и оздоровления детей | Организована и осуществлена деятельность 1 специалиста по организации отдыха и оздоровления детей | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 756 | 756 | 737.4 | 97.5397
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Мероприятие № 9. Осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, и осуществлению контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда | Руководитель МКУ ЦБ АМО С.В.Бессмертная | 1538.7 | 1538.7 | 1322.9 | 85.9752 | Оказание помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | Организована и осуществлена деятельность 2 специалистов по оказанию помощи детям-сиротам содействия в трудной жизненной ситуации | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 1538.7 | 1538.7 | 1322.9 | 85.9752
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 10. Выплата единовременного пособия детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Оказание социальной поддержки детям-сиротам и содействия в трудной жизненной ситуации | выплачено единовременное пособие гражданину категории детей-сирот, на регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения) | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 11. Выплата единовременного пособия на ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на праве собственности |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Оказание социальной поддержки детям-сиротам и содействия в трудной жизненной ситуации |  | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 12. Создание и организация деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | Руководитель МКУ ЦБ АМО С.В.Бессмертная | 4104.8 | 4104.8 | 4041.8 | 98.4652 | Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних | Организована и осуществляется деятельность 4 сотрудников КДН | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 4104.8 | 4104.8 | 4041.8 | 98.4652
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Подпрограмма № 4 «Дополнительное материальное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник правового отдела администрации МО Кавказский район - А.И. Полусмак | 7310.1 | 7310.1 | 7309.6 | 99.9932 | Повышение уровня благосостояния лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район и ушедших на пенсию | производится доплата к трудовой пенсии за выслугу лет 42 лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 7310.1 | 7310.1 | 7309.6 | 99.9932
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.1 | Мероприятие № 4.1 «Доплата к трудовой пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы муниципального образования Кавказский район» | Руководитель МКУ ЦБ АМО С.В.Бессмертная | 7310.1 | 7310.1 | 7309.6 | 99.9932
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 7310.1 | 7310.1 | 7309.6 | 99.9932
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма №5 "Доступная среда в муниципальном образовании Кавказский район" | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Кавказский район Чукина А.А. | 485 | 485 | 485 | 100 | х | х | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 485 | 485 | 485 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №1 "Организация предоставления основного общего, среднего общего образования по основным образовательным программам путем доступности для инвалидов зданий муниципальных образовательных, реализующих образовательные программы общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития" | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 485 | 485 | 485 | 100 | Выполнение работ и оснащение специализированным оборудованием и прочими приспособлениями в образовательныхучреждениях: МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ № №14 , МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ 16, МБОУ СОШ №17, МБОУ СОШ №21 | в МБОУ СОШ № 14, МБОУ СОШ № 17 произведена укладка тактильной плитки; в МБОУ СОШ № 21, МБОУ СОШ №8, МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №13, МБОУ СОШ 16 установлены тактильные таблички, размещены мнемосхемы, пиктограммы | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 485 | 485 | 485 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие №1.1 Оснащение пандусами, специальным оборудованием и приспособлениями образовательных и детских дошкольных учреждений, ремонт входа в учреждения, замена дверей, укладка плитки, ремонт маршевых ступеней, штукатурка и покраска стен, установка тактильных табличек | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 485 | 485 | 485 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 485 | 485 | 485 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Подпрограмма № 6 "Обеспечение жильем малоимущих граждан , состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Начальник управления имущественных отношений Л.В.Юрина | 4200 | 4200 | 4200 | 100 | Приобретение жилых помещений для малоимущих граждан | приобретено и предоставлено 1 жилое помещение | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4200 | 4200 | 4200 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Мероприятие № 1. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями малоимущих граждан, состоящих на учете в администрации муниципального образования Кавказский район в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма |  | 4200 | 4200 | 4200 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4200 | 4200 | 4200 | 100
| внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Основное мероприятие № 1 Организация и проведение социально значимых мероприятий, направленных на поддержку семьи и детей, укрепление семейных ценностей и традиций, в том числе: | МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района», управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 4216.8 | 4216.8 | 2616.8 | 62.0565 | х | х | х | х
| местный бюджет |  | 4216.8 | 4216.8 | 2616.8 | 62.0565
| Мероприятие № 1.1 Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки по приобретению и установке автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Кавказского района» В.Г.Анохин | 3716.8 | 3716.8 | 2216.8 | 59.6427 | Приобретение и установка автономных дымовых пожарных извещателей в жилых помещениях, в которых проживают малоимущие многодетные семьи, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально-опасном положении | Приобретены 2717 автономных дымовых пожарных извещателей и установлены в 504 семьяхТЖС и СОП | не выполнено | контракт № 3231301998024020 по приобретению и установке АДПИ заключен с поставщиком 11.12.2024 года, срок исполнения контракта - 21.02.2026 г., оставшиеся АДПИ будут приобретены и установлены в 1 квартале 2025 г.
| местный бюджет |  | 3716.8 | 3716.8 | 2216.8 | 59.6427
| Мероприятие № 1.2 Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации | Начальник управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 500 | 500 | 400 | 80 | Приобретение и предоставление новогодних подарков | Приобретены и предоставлены 400 новогодних подарков | выполнено | по фактическому числу получателей, приобретены в соответствии с закупочной ценой (экономия средств составила 100 тыс. рублей) и предоставлены 400 новогодних подарков, что на 30 единиц превышает запланирован-ный показатель
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 400 | 80
| Основное мероприятие №2 «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан» | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам А.В.Шитиков | 35800 | 35800 | 20250 | 56.6 | х | х | х | х
| Мероприятие № 2.1. Дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты гражданам, зарегистрированным на территории муниципального образования Кавказский район, заключившим в период с 01.05.2024 года до завершения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы или контракт о пребывании в добровольческом формировании (о добровольческом содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации), и принимавшем (принимающем) участие в специальной военной операции после заключения контракта | Начальник отдела по делам казачества и военным вопросам А.В.Шитиков | 35800 | 35800 | 20250 | 56.6 | Предоставление единовременной денежной выплаты | Предоставлена единовременная денежная выплата в соответствии с заключенными контрактами | не выполнено | по факту заключенных контрактов в соответствии с поданными заявлениями
| местный бюджет |  | 35800 | 35800 | 20250 | 56.5642
| Мероприятие № 1.2 Предоставление новогодних подарков детям военнослужащих проходящих службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции и граждан, принимающих участие (принимавших участие, в том числе погибших (умерших), получивших инвалидность) в специальной военной операции, призванных на военную службу по мобилизации и добровольцев в Вооруженные силы Российской Федерации | Управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Предоставление новогодних подарков несовершеннолетним детям граждан Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции | не запланировано | х | х
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВСЕГО по основным мероприятиям | х | 40016.8 | 40016.8 | 22866.8 | 57.1 | х | х | х | х
| ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ | х | 307169.8 | 307178.6 | 284871.3 | 92.738 | х | х | х | х
| федеральный бюджет | х | 9619 | 9619 | 9610.2 | 99.9085 | х | х | х | х
| краевой бюджет | х | 244738.9 | 244747.7 | 239599.7 | 97.8966 | х | х | х | х
| местный бюджет | х | 52811.9 | 52811.9 | 35661.4 | 67.5253 | х | х | х | х
| внебюджетные средства | х | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х
Начальник управления
| по вопросам семьи и детства | [8 empty] | В.В.Елисеева
Н.А.Графова 6.49.42