Доклад о ходе реализации муниципальной программымуниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2024 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года№ 1778. В 2024 году было внесено 6 изменений в муниципальную программу (31.01.2024г., 27.03.2024г., 25.09.2024г., 30.10.2024г., 20.12.2024г., 25.12.2024г.).

Координатор муниципальной программы – отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» (далее – муниципальная программа) в 2024 году предусматривалось 3390,6 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 3 184,1 тыс. руб. (93,9%).

План реализации муниципальной программы утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район Ханиным Ю. А. 28 декабря 2023 года (изменен: 29 марта 2024 года, 26 июня 2024 года, 30 сентября 2024 года, 28 декабря 2024 года).

В муниципальной программе выделены 5 целевых показателей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

«Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100%, выполнен на 100%;

«Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, выполнен на 100,0 %;

«Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, выполнен на 100%;

«Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования» – 100,0 %, не выполнен (98,0%), из-за отсутствия технической возможности установки приборов учета;

«Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования» – 91%, выполнен на 101,1%.

Из 5 целевых показателей муниципальной программы, предусмотренных к выполнению в 2024 году в полном объеме достигнуты значения по 4 целевым показателям.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы: «Газификация муниципального образования Кавказский район», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район», «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район».

- Подпрограмма

«Газификация муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2024 год был предусмотрен в сумме 270,0 тыс. руб. из средств местного бюджета.

Фактически профинансировано – 71,3 тыс. руб. (26,4%).

В 2024 году в подпрограмме предусмотрена реализация 1 мероприятия. По мероприятию № 2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район» с объемом финансирования 270,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, фактическое освоение составило 71,3 тыс. руб. (26,4%).

Мероприятие подпрограммы реализуется в целях поддержания в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности муниципального образования Кавказский район.

Мероприятие не выполнено, в связи с тем, что газопроводы в 2024 году по договору от 06.03.2024 г. переданы ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар" в количестве 4 шт., 1 находится в процессе передачи и 1 в собственности МО Кавказский район. В муниципальную программу не было внесено изменение.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана неудовлетворительной, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

Координатором подпрограммы является отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, связи и дорожного хозяйства муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2024 год был предусмотрен в сумме 2 620,6 тыс. рублей из средств местного бюджета, профинансировано – 2 612,8 тыс. руб. (99,7%) в том числе по главным распорядителям:

по администрации было предусмотрено – 20,0 тыс. руб., профинансировано – 12,2 тыс. руб. (61,0%);

по управлению образования было предусмотрено – 2 600,6 тыс. рублей, профинансировано – 2 600,6 тыс. руб. (100%);

В подпрограмме в 2024 году запланирована реализация 2 мероприятий.

По мероприятию № 2  «Замена энергосберегающих ламп и светильников» с объемом бюджетного финансированияза счет средств местного бюджета 476,4 тыс. руб., фактическое освоение составило 468,6 тыс. руб. (98,4%).

В рамках реализации данного мероприятия в 2024 году осуществлена замена 1740 энергосберегающих ламп и светильников, из них 1707 шт. - в учреждениях образования и 33 шт. - в администрации МО Кавказский район.

Установка энергосберегающих ламп – это в первую очередь  качественная подача освещения без мерцания и мигания, что немаловажно для здоровья человека. Это качественно новый источник света, также светоотдача превышает традиционную в 5 раз, что позволит получить значительную экономию бюджетных средств.

Целевой показатель подпрограммы «Замена энергосберегающих ламп и светильников» - 1800 шт., отражающий количественные показатели мероприятия подпрограммы выполнен на 96,7 %, в связи с тем, что МКУ «ПЭС» не был заключён контракт на оставшуюся сумму, ламп и светильников заменено - 1740 шт.

По мероприятию № 3 – «Ремонт системы отопления» с объемом бюджетного финансирования за счет средств местного бюджета 2144,2 тыс. руб., фактическое освоение составило 2144,2 тыс. руб. (100,0%).

В рамках реализации мероприятия выполнены работы по ремонту системы отопления в 6 образовательных учреждениях: МДОУ №14, ремонт оборудования в котельной ДОУ №19, СОШ №21; замена отопительных котлов СОШ № 1, СОШ № 9, СОШ №19.

Значение целевого показателя подпрограммы – «Ремонт системы отопления» - 6 шт., отражающее количественные показатели мероприятия подпрограммы достигнуто на 100%.

В муниципальной программе предусмотрено также достижение значений 16 целевых показателей, отражающих общее состояние Кавказского района в области энергосбережения, плановые значения данных целевых показателей в области энергосбережения Кавказского района выполнены на сто процентов и выше.

Расчет указанных целевых показателей осуществляется для оценки работы, общего состояния показателей в области энергосбережения, которое позволит показать достижение рационального использования обеспечения энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий в области:

- снижение потребления электрической энергии;

- оснащение энергосберегающими лампами;

- повышение эффективности систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение эффективности систем электроснабжения;

- снижение потребления тепловой энергии.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 0,99 (расчет прилагается).

- Подпрограмма

«Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»

Координатором подпрограммы является управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования по подпрограмме на 2024 год был предусмотрен в сумме 500,0 тыс. рублей из средств местного бюджета, профинансировано – 500,0 тыс. руб. (100,0%).

В подпрограмме в 2024 году запланирована реализация 1 мероприятия.

В рамках реализации мероприятия № 4 «Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 18 в ст. Темижбекская Кавказского района» выполнены работы по разработке ПСД, проведены инженерно-геологические (геодезические) изыскания, выполнены мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, проектированию работ, выполнены мероприятия для тех. присоединения объекта к сети газоснабжения. Объем финансирования за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 500,0 тыс. руб., фактическое освоение составило - 500,0 тыс. руб. (100,0%). Оплата расходов по мероприятию произведена по фактически заключенным контрактам по прямым договорам. Работы выполнены в полном объёме.

Согласно расчету, произведенному по методике оценки эффективности реализации подпрограммы, эффективность реализации подпрограммы может быть признана высокой, коэффициент эффективности реализации подпрограммы – 1 (расчет прилагается).

В целом по результатам расчета эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» высокая, коэффициент эффективности реализации программы – 0,99 (расчет прилагается).

Заместитель главы

муниципального образования

Кавказский район 							 И.В. Демьяненко

Расчет эффективности реализации муниципальной программымуниципального образования Кавказский район «Развитие топливно-энергетического комплекса» за 2024 год.

- Подпрограмма «Газификация муниципального образования Кавказский район" Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие № 2 «Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район»:

СВнр =0/0=0, качественный результат не достигнут, не внесено изменение в муниципальную программу, в связи с передачей газопроводов в ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар».

СРм = 0/ 1 = 0

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп =71,3/270,0= 0,26

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= СРм х 0,7+ССуз х 0,3=0*0,7+0,26*0,3 = 0,08

4. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Нет запланированных целевых показателей на 2024 год, невозможно рассчитать СРп/п.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п=Эис= 0,08 = 0,08 (неудовлетворительная).

2. Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие №2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников» - мероприятие можно считать выполненным на 98,4%,  МКУ «ПЭС» не заключен контракт на оставшуюся сумму.

СВнр =0,98/1=0,98

Мероприятие № 3 «Ремонт системы отопления»

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СРм = (0,98+1) /2 =0,99

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп = 2612,8/2620,6 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= 0,99*0,7+1*0,3 = 0,99

4. Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы

Целевой показатель, желаемой тенденцией которых является увеличение значений:

СДп/ппз1 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 1740/1800=0,96

СДп/ппз2 = ЗПп/пФ/ЗПп/пп= 6/6=1

Целевые показатели, желаемой тенденцией которых является снижение значений:

СДп/ппз3= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 25,15/25,14=1

СДп/ппз4= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,002/0,002=1

СДп/ппз5= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,007/0,007=1

СДп/ппз6= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,066/0,065=1

СДп/ппз7= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 3,0/2,98=1

СДп/ппз8= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 6,0/6,0=1

СДп/ппз9= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,11/0,11=1

СДп/ппз10= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 170,41/170,4=1

СДп/ппз11= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 20,7/20,7=1

СДп/ппз12= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 30,8/30,8=1

СДп/ппз13= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,72/0,72=1

СДп/ппз14= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,90/0,90=1

СДп/ппз15= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 9,05/9,04=1

СДп/ппз16= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 100,85/100,83=1

СДп/ппз17= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 0,170/0,168=1

СДп/ппз18= ЗПп/пп:ЗПп/пФ = 12,65/12,65=1

СРпп=17,96/18=1

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п= СРп/п *Эис=1*0,99= 0,99 (высокая)

- Подпрограмма «Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании Кавказский район»

- Оценка степени реализации мероприятий

Мероприятие № 4 «Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 18 ст. Темижбекская Кавказского района»: выполнены работы по разработке ПСД, проведены инженерно-геологические (геодезические) изыскания, выполнены мероприятия по охране окружающей среды, пожарной безопасности, безопасной эксплуатации объектов капитального строительства, проектированию работ, выполнены мероприятия для тех. присоединения объекта к сети газоснабжения.

СВнр = 1/1=1, качественный результат достигнут, мероприятие выполнено.

СРм = 1/1 =1

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

ССуз = Зф/Зп = 500/500 = 1

3. Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

Эис= СРм х 0,7+ССуз х 0,3=1*0,7+1*0,3 = 1

4. Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

Нет запланированных целевых показателей на 2024 год, невозможно рассчитать СРп/п.

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы

ЭРп/п= Эис=1 (высокая).

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Оценка степени  достижения целей и решения задач муниципальной программы

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

СДп/ппз1 = 100/100=1

СДп/ппз2 = 100/100=1

СДп/ппз3 = 100/100=1

СДп/ппз4 = 98/100=0,98

СДп/ппз5 = 91/90=1

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СР

мп

=

К

1

Σ

СД

мп

/

пз

/

К

мп

/

п

СРмп = (1+1+1+0,98+1)/5 = 1

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Для определения эффективности реализации муниципальной программы рассчитан коэффициент значимости каждой подпрограммы для достижения целей муниципальной программы:

для подпрограммы 1:

= 71,3/3184,1=0,02

для подпрограммы 2:

= 2612,8/3184,1=0,82

для подпрограммы 3:

= 500,0/3184,1=0,16

где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию j-ой подпрограммы (ведомственной целевой программы) в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

ЭРмп = СРмп *0,5+ ∑ ЭРп/п*ki* 0.5

где:

ЭРмп- эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп- степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п- эффективность реализации подпрограммы;

Kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы.

ЭРмп= 1 * 0,5+(0*0,02+0,99*0,82+1*0,16) *0,5= 0,5+0,49=0,99

Согласно утвержденной методике, эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

В соответствии с произведенным расчетом эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» - высокая, коэффициент эффективности составляет 0,99.

Начальник  управления ЖКХТС и ДХ администрации

муниципального образования

Кавказский район							А.Г. Арутюнов