## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
за 2024 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Подпрограмма №1 "Газификация муниципального образования Кавказский район " всего, в том числе: | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 202.1 | 3.4 | 270 | 71.3
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 202.1 | 3.4 | 270 | 71.3
1.2 | Мероприятие № 2 Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Директор МКУ ПЭС Прилуков Р.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 67.9 | 67.9 | 0 | 0 | 202.1 | 3.4 | 270 | 71.3
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 67.9 | 67.9 |  | 0 | 202.1 | 3.4 | 270 | 71.3
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» всего, в том числе: | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 1293.2 | 1293.2 | 0 | 0 | 1327.4 | 1319.6 | 2620.6 | 2612.8
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 1293.2 | 1293.2 | 0 | 0 | 1327.4 | 1319.6 | 2620.6 | 2612.8
2.2 | Мероприятие № 2 "Замена энергосберегающих ламп и светильников | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 133.2 | 125.4 | 476.4 | 468.6
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 343.2 | 343.2 | 0 | 0 | 133.2 | 125.4 | 476.4 | 468.6
2.2.1 | Контрольное событие 2.1 Замена энергосберегающих ламп и светильников в учреждениях образования | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2024-09-01 | х | 2024-09-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.2.2 | Контрольное событие 2.2 Замена энергосберегающих ламп и светильников в администрации МО Кавказский район | Специалист 1 категории ОЖКХ,ТС и ДХ Мищенко Е.П. | х | 2024-09-01 | х | 2024-09-01 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
2.3 | Мероприятие № 3 "Ремонт системы отопления" | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Арутюнов А.Г. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 1194.2 | 1194.2 | 2144.2 | 2144.2
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 | 1194.2 | 1194.2 | 2144.2 | 2144.2
2.3.1 | Контрольное событие 2.3 Ремонт системы отопления в учреждениях образования | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации Арутюнов А.Г. | х | 2024-07-31 | х | 2024-07-19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
3 | Подпрограмма № 3. "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | И.О. начальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
4.1 | Мероприятие № 4 Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 18 в ст. Темижбекской Кавказского района (ПСД) | Главный специалист отдела воспитания и допризывной подготовки Великоцкий Г.Н. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
| краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500
4.1.1 | Контрольное событие 4.1 Разработка проектно-сметной документации на строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 18 в ст. ТемижбекскойКавказского района (ПСД) | Главный специалист отдела воспитания и допризывной подготовки Великоцкий Г.Н. | х | 2024-07-19 | х | 2024-07-19 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
| Всего по муниципальной программе | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 1361.1 | 1361.1 | 500 | 500 | 1529.5 | 1323 | 3390.6 | 3184.1
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 1361.1 | 1361.1 | 500 | 500 | 1529.5 | 1323 | 3390.6 | 3184.1
| Начальника отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [12 empty] | А.Г. Арутюнов
Исп. Д.Ф. Пастухова 6-49-48