## Лист1
Отчет об исполнении финансировании муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие топливно-энергетического комплекса"
наименование муниципальной программы
за 2024 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
№ мероприятия¹ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия подпрограммы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансирования, предусмотренный программой на текущий год | Объем финансирования, предусмотренный бюджетом (уточненной бюджетной росписью) на текущий год | Профинансировано в отчетном периоде | % выполнения | Непосредственный результат реализиции мероприятия |  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено² | Причины невыполнения мероприятия³
[7 empty] | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8=6/5*100 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Подпрограмма № 1. "Газификация муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации МО Кавказский район - Арутюнов А.Г. | 270 | 270 | 71.3 | 26.4074 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 270 | 270 | 71.3 | 26.4074
1.2 | Мероприятие № 2 : Обслуживание газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Директор МКУ "ПЭС" Прилуков Р.В. | 270 | 270 | 71.3 | 26.4074 | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | Поддержание в рабочем состоянии газопроводов, находящихся в собственности МО Кавказский район | выполнено | газопроводы по договору от 06.03.2024 г. переданы ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 270 | 270 | 71.3 | 26.4074
2 | Подпрограмма №2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности территории муниципального образования Кавказский район» | Начальник ОЖКХ,ТС и ДХ администрации МО Кавказский район - Арутюнов А.Г. | 2620.6 | 2620.6 | 2612.8 | 99.7024 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2620.6 | 2620.6 | 2612.8 | 99.7024
2.2 | Мероприятие №2 «Замена энергосберегающих ламп и светильников всего, в том числе по главным распорядителям: |  | 476.4 | 476.4 | 468.6 | 98.3627
2.2.1 | администрация МО Кавказский район | Начальник МКУ "ПЭС кавказский район" Прилуков Р.В. | 20 | 20 | 12.2 | 61 | Замена ламп и осветительных приборов | заменено 20 шт. ламп, 13 шт. в здании администрации | выполнено частично | не выполнено в связи с не заключением контракта
2.2.2 | управление образования | И.о. начальника управления образования Чибисова М.А. | 456.4 | 456.4 | 456.4 | 100 |  | Заменено 1409 ламп, 298 светильников в учреждениях образования | выполнено
2.3 | Мероприятие № 3 «Ремонт систем отопления» всего, в том числе по главным распорядителям: | И.о. начальника управления образования Чибисова М.А. | 2144.2 | 2144.2 | 2144.2 | 100 | Бесперебойное снабжение тепловой энергией учреждений социальной сферы | Бесперебойное снабжение тепловой энергией учреждений социальной сферы | выполнено
2.3.1 | управление образования | И.о. начальника управления образования Чибисова М.А. | 2144.2 | 2144.2 | 2144.2 | 100 | 2024 год – ремонт системы отопления в МДОУ № 14, ремонт оборудования в котельной ДОУ №19; СОШ№21;замена отопительных котлов СОШ№1; СОШ№9; СОШ№19 | выполнен ремонт системы отопления в МДОУ №14 | выполнено
3 | Подпрограмма № 3. "Модернизация систем теплоснабжения в муниципальном образовании муниципального образования Кавказский район", всего: в том числе: | И.о. начальника управления образования Чибисова М.А. | 500 | 500 | 500 | 100 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 500 | 100
3.1 | Мероприятие № 4 Строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 18 в ст. Темижбекской Кавказского района | Главный специалист отдела воспитания и допризывной подготовки Великоцкий Г.Н. | 500 | 500 | 500 | 100 | Обеспечение бесперебойной подачи тепла в МБОУ СОШ № 18 в ст. Темижбекской | Разработана проектно-сметная документация на строительство газовой котельной МБОУ СОШ № 18 в ст. Темижбекской | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 500 | 100
| Мероприятие № 4.1Разработка ПСД |  | 500 | 500 | 500 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 500 | 500 | 500 | 100
| Всего по муниципальной программе |  | 3390.6 | 3390.6 | 3184.1 | 93.9096
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3390.6 | 3390.6 | 3184.1 | 93.9096
Начальник отдела ЖКХ,ТС и ДХ | [7 empty] | А.Г. Арутюнов
Исп. Д.Ф. Пастухова 6-49-48