Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район 12 ноября 2014 года № 1761.

В 2024 году в муниципальную программу внесено 4 изменения: 26 июня, 25 сентября, 12 и 20 декабря.

Координатором муниципальной программы является управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Цель муниципальной программы – создание условий для развития сельского хозяйства на территории Кавказского района.

Задачи муниципальной программы:

1. Создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

2. Поддержка малых форм хозяйствования в АПК.

3. Принятие мер, направленных на обеспечение экологической безопасности на территории района.

4. Предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района;

5. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счёт стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых форм хозяйствования.

Основные направления: развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кавказском районе, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности. Муниципальная программа направлена на развитие и повышение конкурентоспособности агропромышленного комплекса муниципального образования Кавказский район.

В 2024 году в муниципальной программе были реализованы три  основных мероприятия и подпрограмма:

- Основное мероприятие «Поддержка сельскохозяйственного производства».

- Основное мероприятие «Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район».

- Основное мероприятие «Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидация очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район».

- Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве».

В сфере сельскохозяйственного производства в муниципальном образовании Кавказский район (далее – МО) ведут деятельность 311 сельскохозяйственных предприятий, в том числе 254 крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, 16,9 тысяч личных подсобных хозяйств.

В 2024 году продукция сельского хозяйства в действующих ценах, по оценке, составила 13 млрд. 550 млн. рублей.

В 2024 году, по оценке, собран урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме 439 тысяч тонн. Собрано маслосемян подсолнечника 34,0 тысяч тонны. Выращено сахарной свеклы 254 тысячи тонны.

Мощность фруктохранилищ составляет 22,750 тысяч тонн Запланировано строительство фруктохранилищ общим объемом хранения 4,0 тысяч тонны.

В животноводстве:

Произведено мяса 9,8 тысяч тонн. Снижение связано с сокращением поголовья крупного рогатого скота в ООО «Степное» по решению учредителей и снижением поголовья в ЛПХ.

Надоено молока 9,6 тысяч тонн, что на 1% меньше целевого показателя в связи с сокращением поголовья дойного стада в двух предприятиях, а также в ЛПХ.

В целях сохранения и наращивания объемов производства, устойчивого финансово-экономического состояния сельскохозяйственные товаропроизводители района ежегодно участвуют в программах, финансируемых из бюджетов различных уровней.  Так, в 2024 году получено субсидий по различным направлениям на общую сумму 133,7 млн. рублей.

Объем финансирования МП в 2024 году предусматривался в сумме 14 433,7 тысяч рублей, в том числе из:

краевого бюджета – 7 635,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 6 798,4 тыс. рублей.

За отчетный период на финансирование мероприятий направлено 14 060,6 тысяч рублей, в том числе из средств:

краевого бюджета – 7 594,3 тыс. рублей;

местного бюджета – 6 466,3 тыс. рублей.

Мероприятия муниципальной программы выполнены на 97,4 процентов. По отдельным показателям плановые значения выполнены менее, чем на 100% по объективным причинам.

План реализации муниципальной программы на 2024 год утвержден заместителем главы, начальником управления сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район 15 декабря 2023 года. Вносились изменения: 27 марта, 27 июня, 30 сентября, 23 декабря.

Не выполнено, в запланированный в плане реализации срок (22.11.2024 г.), контрольное событие «Чествование передовиков сельскохозяйственного производства». В связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе, мероприятие не проводилось.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав основных мероприятий и подпрограммы.

Основное мероприятие № 1

Поддержка сельскохозяйственного производства

Задачей основного мероприятия является создание условий для увеличения производства основных видов сельскохозяйственной продукции.

На выполнение основного мероприятия в 2024 году было предусмотрено 7 354,4 тысяч руб., из них:

– за счет средств краевого бюджета – 756,0 тысяч рублей;

– за счет средств местного бюджета – 6 598,4 тысяч рублей.

Кассовые расходы составили 7 213,7 тысяч рублей или 98,1 процент, в том числе:

– за счет средств краевого бюджета – 747,4 тысяч рублей или 98,9 процентов;

– за счет средств местного бюджета – 6 466,3 тысяч рублей или 98 процентов.

Деятельность управления сельского хозяйства направлена на увеличение производства сельскохозяйственной продукции и расширение рынков сбыта. 	Управление сельского хозяйства совместно с сельскохозяйственными предприятиями в течение года проводило совещания, семинары, рабочие встречи с руководителями и отраслевыми специалистами, а также принимало участие в краевых и зональных семинарах и совещаниях по внедрению прогрессивных технологий в растениеводстве и животноводстве.

Расходы на обеспечение деятельности управления сельского хозяйства  (мероприятие № 1.2) за счет средств местного бюджета были предусмотрены в 2024 году в общей сумме 6598,4 тысяч рублей, освоено 6 466,3 тысяч руб. или 98 процентов.

Экономия бюджетных ассигнований составила 132,1 тыс. руб., из них:

- по расходам на заработную плату – 9,0 тыс. руб.;

- по уплате налогов, сборов и иных платежей - 0,5 тыс. руб.;

- иные закупки товаров, работ и услуг 122,6 тыс. руб.

На осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае (мероприятие № 1.3) из краевого бюджета было предоставлено субвенции на содержание 1 штатной единицы в сумме 756,0 тысяч рублей, освоено 747,4 тысячи рублей или 98,9%. Экономия бюджетных средств составила 8,6 тыс. руб., из них:

- по расходам на заработную плату – 1,8 тыс. руб.;

- по закупке канцелярских расходов 6,8 тыс. руб.

По основному мероприятию №1 «Поддержка сельскохозяйственного производства» предусмотрены два целевых показателя:

– «Организация семинаров совещаний, участие в семинарах, форумах, выставках» – целевой показатель  выполнен в полном объеме (план – 20 единиц, факт – 20 единиц). Специалисты управления принимали участие совместно с сельскохозяйственными организациями района во всех проводившихся в районе и крае семинарах, совещаниях, выставках, форумах.

– «Число работников отрасли сельского хозяйства награжденных (поощренных) за высокие показатели производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации и малых формах хозяйствования»  не выполнен (план –15 чел., факт – 0 чел.). Конкурс специалистами управления сельского хозяйства не проводился, так как заявок на участие в конкурсе  от поселений не поступило.

Основное мероприятие № 2

Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район

На реализацию основного мероприятия в отчетном году объем бюджетного финансирования за счет субвенции краевого бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, был предусмотрен в сумме 4 900,0 тыс. рублей. Средства освоены в полном объеме. Получателям субсидий выплачено 4 900 тысяч рублей.

В малых формах хозяйствования:

Целевой показатель «Объем производства мяса в малых формах хозяйствования на отчетный период» составил 3,5 тысячи тонн, фактически получено 3,4 тысячи тонны. Выполнение – 97,1 процентов, что связано со снижением поголовья в малых формах хозяйствования.

В связи со снижением поголовья дойного стада в этой категории хозяйств целевой показатель «Объем производства молока в малых формах хозяйствования» - 5,5 тысяч тонн выполнен на 99,6 процентов, в объеме 5,48 тысяч тонн, что связано с незначительным сокращением поголовья дойного стада в МФХ.

Плановое значение целевого показателя «Объем производства овощей в малых формах хозяйствования» на 2024 год составило 9,5 тысяч тонн, выполнение – 9,4 тысячи тонн (на снижение выполнения повлияло изменение в структуре посевных площадей).

Для наращивания производства в малых формах хозяйствования принято к субсидированию 113 пакетов документов на 4900,0 тыс. рублей, как и предусмотрено целевыми показателями.

В отчетном периоде 3 получателям малых форм хозяйствования оказана государственная поддержка в виде субсидий на возмещение части затрат на производство реализуемого получателями субсидий мяса с/х животных в сумме 57,0 тыс. рублей.

Государственная поддержка на производство реализуемого получателями субсидий молока оказана 105 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, на сумму 1 676,0 тыс. рублей.

В 2024 году 3 гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство предоставлена государственная поддержка в виде субсидий на строительство теплиц, на сумму 2540,0 тыс. рублей.

Также принято 2 пакета документов на приобретение племенных сельхозживотных на сумму 627,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие № 3

Поддержка риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории муниципального образования Кавказский район

Мероприятие в 2024 году не планировалось и не реализовывалось.

Основное мероприятие № 4

Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район

Задачей данного основного мероприятия является предупреждение возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического благополучия на территории Кавказского района.

На реализацию данного мероприятия за счет субвенций краевого бюджета на осуществление государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края предусматривалось финансирование за счет средств краевого бюджета в сумме 1 979,3 тыс. рублей. Исполнено  1 946,9 тыс. руб. или 98,4%.  Проведен электронный аукцион на «Оказание услуг по отлову безнадзорных животных, подбору и организации утилизации павших животных на территории МО Кавказский район», торги признаны состоявшимися.

В отчетном периоде было отловлено 234 собаки.

Согласно условиям, прописанным в  контракте безнадзорным животным оказаны следующие услуги:

отлов;

содержание в течение 26 суток;

стерилизация (по необходимости);

учет и маркировка (чипирование);

вакцинация;

возврат на прежние места обитания.

Целевой показатель «Выполнение плана проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных»  выполнен на 100,0%.

Подпрограмма

«Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве»

Цель подпрограммы – устойчивое развитие сельских территорий, развитие животноводства и растениеводства на территории Кавказского района.

Координатор подпрограммы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район.

Задачей подпрограммы является увеличение производства сельскохозяйственной продукции за счет стимулирования эффективности и производительности труда в животноводстве, полеводстве, механизации, малых формах хозяйств.

На 2024 год в подпрограмме предусматривался объем финансирования за счет средств местного бюджета в сумме 200,0 тыс. рублей на поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая. Мероприятие подпрограммы не выполнено, денежные средства не освоены.

Определение победителей осуществляется на основании поданных заявок на участие в конкурсе. Конкурс специалистами управления сельского хозяйства не проводился, так как заявок на участие в конкурсе  от поселений не поступило. Вместе с тем, передовики производства поощрены почетными грамотами.

Значения 3 целевых показателей из 8 запланированных в подпрограмме достигнуты 100% и более к плану.

Целевой показатель «Производство зерновых и зернобобовых культур» выполнен на 100,7% и составил  439,0 тыс. тонн (план – 436 тыс. тонн).

Целевой показатель «Производство сахарной свеклы» выполнен на 97,7%  и составил 254,0 тыс. тонн (план – 260,0 тыс. тонн). Не выполнение, из-за отсутствия осадков.

Целевой показатель «Производство подсолнечника» выполнен на 97,1% и составил 34,0 тыс. тонн (план – 35 тыс. тонн). Не выполнение, из-за отсутствия осадков.

Целевой показатель «Производство сои» выполнен на 98% и составил 4,8 тыс. тонн (план – 4,9 тыс. тонн), в связи с ростом урожайности. Не выполнение, из-за отсутствия осадков.

Целевой показатель «Производство картофеля» выполнен на 101,4% и составил 7,4 тыс. тонн (план – 7,3 тыс. тонн).

Целевой показатель «Производство овощей» выполнен на 100% и составил 9,4 тыс. тонн.

Целевой показатель «Производство мяса» выполнен на 92,5% и составил 9,8 тыс. тонн (план – 10,6 тыс. тонн). Не выполнение, из-за сокращения поголовья КРС в ООО "Степное" по решению учредителей и снижения поголовья в ЛПХ.

Целевой показатель подпрограммы «Производство молока» выполнен 99% и составил 9,6 тыс. тонн (план – 9,7 тыс. тонн). Не выполнение – из-за сокращения поголовья коров в ООО "Степное" по решению учредителей и снижения поголовья в ЛПХ.

По результатам выполнения мероприятий и достижения целевых показателей произведен расчет эффективности подпрограммы «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве», эффективность реализации подпрограммы может быть признана неудовлетворительной, коэффициент – 0.

В целом эффективность муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам реализации за 2024 год признана высокой, коэффициент эффективности составляет – 0,92.

Расчет эффективности реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»

1.Оценка степени реализации мероприятий

1.1. Для оценки степени реализации основного мероприятия и  мероприятий подпрограмм (ведомственной целевой программы) определяется степень выполнения показателя непосредственного результата мероприятия (далее - непосредственный результат).

1.2. Степень выполнения непосредственного результата рассчитывается по следующей формуле:

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СВнр = НРф / НРп;

для непосредственных результатов, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СВнр = НРп /НРф, где:

СВнр - степень выполнения непосредственного результата;

НРф - значение непосредственного результата, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

НРп - плановое значение непосредственного результата.

В случае если фактическое значение непосредственного результата превышает его плановое значение, значение СВнр принимается равным 1.

В случае если основное мероприятие, мероприятие подпрограммы (ведомственной целевой программы) имеет несколько показателей непосредственного результата, расчет проводится по каждому из них.

1.3. Оценка степени выполнения непосредственного результата по мероприятию, предусматривающему оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств местного бюджета, определяется на основании отчетов об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями муниципального образования Кавказский район.

1.4. В случае отсутствия количественной характеристики непосредственного результата, степень выполнения мероприятия оценивается по наступлению или не наступлению контрольного события (событий) и (или) достижению качественного результата.

Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, управление с/х осуществляло свою деятельность в полном объеме.

Основное мероприятие №2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район.

СВнр =1/1=1, качественный результат достигнут, субсидии гражданам ЛПХ и ИП выплачены, согласно фактически поданным документам.

Основное мероприятие №4. Обеспечение эпизоотического, ветеринарно - санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район.

СВнр = 1, мероприятие выполнено, план проведения ветеринарно-профилактических мероприятий против особо опасных заболеваний, общих для человека и животных  выполнен на 100,0%, экономия денежных средств сложилась по результатам проведения аукциона.

Подпрограмма «Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве».

Мероприятие не выполнено в связи с отсутствие  заявителей на участие в конкурсе.

СВнр1 =0

2.6. Степень реализации мероприятий рассчитывается для каждой подпрограммы, ведомственной целевой программы и перечня основных мероприятий муниципальной программы, по следующей формуле:

, где:

СРм - степень реализации мероприятий;

СВнр - степень выполнения непосредственного результата (достижение качественного результата);

N - количество непосредственных результатов (качественных результатов), запланированных к выполнению в отчетном периоде.

По основным мероприятиям: СРм = (1+1+1)/3= 1.

По подпрограмме: СРм = 0/1=0.

2.Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов:

, где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зфкб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде;

Зпкб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств краевого бюджета, в том числе источником финансирования которых являются межбюджетные трансферты из федерального бюджета, в отчетном периоде. Используются данные об объемах бюджетных ассигнований в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета по состоянию на 31 декабря отчетного года;

Зфмб - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зпмб - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств местного бюджета в отчетном периоде;

Зфви - фактические расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде;

Зпви - плановые расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) из средств внебюджетных источников в отчетном периоде. Используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет внебюджетных источников на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий), в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности реализации государственной программы редакцией муниципальной программы;

Kзб - весовой коэффициент значимости расходов из средств федерального, краевого и местных бюджетных источников (далее - бюджетные источники       (kзб = 0,6);

kзви - весовой коэффициент значимости расходов из средств внебюджетных источников (kзви = 0,4).

Если расходы на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы, перечня основных мероприятий) предусмотрены только за счет средств бюджетных источников, kзб = 1, kзви не применяется.

Степень соответствия запланированному уровню расходов по перечню основных мероприятий:

ССуз=(7594,3+6466,3)/(7635,3+6798,4)х1=14060,6/14433,7х1=0,97

Степень соответствия запланированному уровню расходов по подпрограмме:

ССуз=0/200 х 1=0

- Оценка эффективности использования финансовых ресурсов

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов;

СРм - степень реализации мероприятий;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность использования финансовых ресурсов по перечню основных мероприятий:

Эис = 1*0,7+0,97*0,3 = 0,99

Эффективность использования финансовых ресурсов по подпрограмме:

Эис = 0*0,7+0*0,3 = 0

- Оценка степени реализации подпрограммы "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве"):

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

,

где:

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

ЗПп/пф - значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы) фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/пз>1, значение СДп/пз приравнивается равным 1

СДп/ппз1= 439/436=1

СДп/ппз2= 254/264=0,98

СДп/ппз3= 34/35=0,97

СДп/ппз4= 4,8/4,9=0,98

СДп/ппз5= 7,4/7,3=1

СДп/ппз6= 9,4/9,4=1

СДп/ппз7= 9,8/10,6=0,92

СДп/ппз8= 9,6/ 9,7=0,99

Степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) рассчитывается по формуле:

СР

п

/

п

=

п

1

Σ

СД

п

/

пз

/

К

п/п

, где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СДп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Кп/п - число целевых показателей подпрограммы (ведомственной целевой программы).

При использовании данной формуле в случаях, если СДп/пз > 1, значение СДп/пз принимается равным 1.

Степень реализации подпрограммы:

СРп/п=(1+0,98+0,97+0,98+1+1+0,92+0,99)/8=0,98

- Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы  оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы  и оценки эффективности использования финансовых ресурсов по следующей формуле:

, где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

СРп/п - степень реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы (ведомственной целевой программы).

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается высокой в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается средней в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается удовлетворительной в случае, если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы) признается неудовлетворительной.

Эффективность реализации подпрограммы:

ЭРп/п=0,98*0=0

Эффективность реализации подпрограммы неудовлетворительная, коэффициент –0.

- Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

Степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД

мп

/

пз

=

ЗП

мп

/

пф

/

ЗП

мп

/

пп

,где:

СДмп/пз - степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пф - значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп - плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз > 1, значение СДмп/пз принимается равным 1.

Для целевых показателей, желаемой тенденции развития которых является снижение значений:

СДмп/пз=зп   мп/пп /зп   мп/пФ

где:

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗПмп/пФ – значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутые на конец отчетного периода;

ЗПмп/пп – плановое значение целевого показателя, характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДмп/пз>1. Значение СДмп/пз приравнивается равным 1.

Основное мероприятие №1:

СДмп/пз1=20/20=1

СДмп/пз2=0/15=0

Основное мероприятие № 2

СДмп/пз3=3,4/3,5 =0,97

СДмп/пз4=5,48/5,5 =1

СДмп/пз5=9,4/9,5=0,99

СДмп/пз6=113/113=1

Основное мероприятие № 4

СДмп/пз7=100/100=1

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

СРмп =∑ CД мп/пз/Кмл/

где:

СРмп – степень реализации муниципальной программы;

СДмп/пз – степень достижения планового значения целевого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

Кмп/п – количество целевых показателей, характеризующих цели и задачи муниципальной программы

Степень реализации муниципальной программы:

СРмп= (1+0+0,97+1+0,99+1+1)/7=5,96/7=0,85

- Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации рассчитывается по следующей формуле:

ЭРмп=СРмп х 0,5+∑ЭРп/п  х kj х0,4+Эис  х kj х0,1, где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень достижения целей и решения задач муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы (ведомственной целевой программы);

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию перечня основных мероприятий муниципальной программы, рассчитанная с учетом раздела 4 настоящей Типовой методики;

kj - коэффициент значимости подпрограммы (ведомственной целевой программы) для достижения целей муниципальной программы, определяемый по формуле:

, где:

Фj - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию программы в отчетном году;

Ф - объем фактических расходов из средств бюджетов всех уровней (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы.

Коэффициент значимости подпрограммы в общем объеме финансирования муниципальной программы в 2024 году - 0, поэтому считаем нецелесообразным применять коэффициент 0,4 (для подпрограммы) и 0,1 (для основных мероприятий), координатором муниципальной программы – управлением сельского хозяйства было принято решение о расчете эффективности муниципальной программы с применением общего коэффициента 0,5:

ЭРмп=СРмп х 0,5+(∑ЭРп/п  х kj +Эис  х kj )х0,5 = 0,85*0,5+(0*0+0,99*1)*0,5= 0,42+0,5= 0,92.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой в случае, если значение ЭРмп составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации муниципальной программы может быть признана высокой, значение ЭРмп составляет – 0,92.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район,

начальник управления сельского хозяйства                                   Б.В. Караулов

Медведева М.П

21-4-50