## Лист1
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия "
за 2024 год
(за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Основное мероприятие №1. Поддержка сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 1155.1 | 1152.9 | 1871.5 | 1476.8 | 1782.4 | 2179.3 | 2545.4 | 2404.7 | 7354.4 | 7213.7
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 130 | 127.8 | 133.6 | 135.8 | 204.3 | 204.3 | 288.1 | 279.5 | 756 | 747.4
| местный бюджет | [5 empty] | 1025.1 | 1025.1 | 1737.9 | 1341 | 1578.1 | 1975 | 2257.3 | 2125.2 | 6598.4 | 6466.3
1.2 | Мероприятия 1.2. Расходы на обеспечение деятельности в области сельского хозяйства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 1025.1 | 1025.1 | 1737.9 | 1341 | 1578.1 | 1975 | 2257.3 | 2125.2 | 6598.4 | 6466.3
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 1025.1 | 1025.1 | 1737.9 | 1341 | 1578.1 | 1975 | 2257.3 | 2125.2 | 6598.4 | 6466.3
1.3 | Мероприятие 1.3. Осуществление отдельных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 130 | 127.8 | 133.6 | 135.8 | 204.3 | 204.3 | 288.1 | 279.5 | 756 | 747.4
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 130 | 127.8 | 133.6 | 135.8 | 204.3 | 204.3 | 288.1 | 279.5 | 756 | 747.4
2. | Основное мероприятие №2. Развитие малых форм хозяйствования в АПК на территории муниципального образования Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 30.11.2024г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1962 | 2938 | 2938 | 4900 | 4900
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1962 | 2938 | 2938 | 4900 | 4900
2.1 | Мероприятие 2.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в Краснодарском крае в частности предоставление субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским фермерским хозяйствам, индивидуальным предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 30.11.2024г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1962 | 2938 | 2938 | 4900 | 4900
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962 | 1962 | 2938 | 2938 | 4900 | 4900
3 | Основное мероприятие №3. "Предупреждение риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории МО Кавказскмй район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3. | Основное мероприятие №4. Обеспечение эпизотического, ветеринарного-санитарного благополучия в муниципальном образовании Кавказский район | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 26.12.2024г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.3 | 1946.9 | 1979.3 | 1946.9
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.3 | 1946.9 | 1979.3 | 1946.9
3.1 | Мероприятие 4.1. Осуществление отдельных государственных полномочий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней общих для человека и животных в части регулирования численности безнадзорных животных на территории муниципальных образований Краснодарского края | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 09.01.2024 | 26.12.2024г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.3 | 1946.9 | 1979.3 | 1946.9
| в т.ч. краевой бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1979.3 | 1946.9 | 1979.3 | 1946.9
4. | Подпрограмма № 1 "Стимулирование и повышение эффективности труда в сельскохозяйственном производстве" | Заместитель главы, начальник УСХ Караулов Б.В. | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0
4.1 | Мероприятие №1. Поощрение передовиков в соревновании по уборке урожая | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| в т.ч. местный бюджет | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0
4.1.1 | Контрольное событие 1.1 Чествование передовиков сельскохозяйственного производства |  | х | 2024-11-22 | х |  | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | не выполнено в связи с отсутствием заявителей на участие в конкурсе
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | х | х | х | х | х | 1155.1 | 1152.9 | 1871.5 | 1476.8 | 3744.4 | 4141.3 | 7662.7 | 7289.6 | 14433.7 | 14060.6 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 130 | 127.8 | 133.6 | 135.8 | 2166.3 | 2166.3 | 5205.4 | 5164.4 | 7635.3 | 7594.3 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 1025.1 | 1025.1 | 1737.9 | 1341 | 1578.1 | 1975 | 2457.3 | 2125.2 | 6798.4 | 6466.3 | х
| Заместитель главы, начальник управления сельского хозяйства | [11 empty] | Б.В. Караулов
| Исполнитель, тел.(86193)21-4-50 |  |  | М.П.Медведева
1 Номер основного мероприятия, мероприятия подпрограммы, указывается в соответствии с нумерацией, приведенной в муниципальной программе (подпрограмме). Номер контрольного события указывается в соответствии с утвержденным планом реализации муниципальной программы.
2 Указываются мероприятия, которые реализовывались в отчетном периоде, а также контрольные события муниципальной программы со сроком наступления на отчетную дату. В годовом отчете указываются все мероприятия и контрольные события.
3Ответственные за реализацию мероприятия указываются в соответствии с утвержденными планом реализации муниципальной программы.
Note on Q11: ГАЛИНА: