## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу финансового управления
администрации муниципального образования
Кавказский район
от 2019 г. №
Ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным.
Ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным
ОТЧЕТ
о выполнении плана реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
за 2024 год
Номер основного мероприятия, контрольного события, мероприятия 1 | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события2 | Ответственный за реализацию мероприятия, за выполнение контрольного события3 | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события (дата) | Поквартальное распределение прогноза кассовых выплат, тыс.рублей | [9 empty] | Причины несоблюдения планового срока реализации и меры по исполнению мероприятия или контрольного события
[7 empty] | I |  | II |  | III |  | IV |  | Год
[7 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1. | Подпрограмма № 1: «Формирование и продвижение инвестиционно - привлекательного образа муниципального образования Кавказский район» | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 502.6 | 502.6 | 203.1 | 203 | 90 | 90 | 795.7 | 795.6
1.1 | Мероприятие №1. Подготовка и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, конкурсах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2024-01-09 | 2024-09-30 | 2024-01-09 | 2024-09-30 | 0 | 0 | 502.6 | 502.6 | 73.1 | 73 | 0 | 0 | 575.7 | 575.6
1.2 | Мероприятие № 2. Комплексная поддержка и модернизация инвестиционного портала | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 | 90 | 90 | 220 | 220
1.3 | Мероприятие № 3. Услуги по размещению информации в СМИ | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2024-10-01 | 2024-12-28 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Подпрограмма № 2. «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Кавказский район» | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 300 | 270 | 255 | 285 | 295 | 290 | 810 | 512.6 | 1660 | 1357.6
| местный бюджет | [5 empty] | 300 | 270 | 255 | 285 | 295 | 290 | 510 | 512.6 | 1360 | 1357.6
| внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
2.1 | Мероприятие № 5. - мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Предоставление услуг консультационного пункта по вопросам ведения предпринимательской деятельности для субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в семинарах, форумах, выставках | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 300 | 270 | 255 | 285 | 295 | 290 | 580 | 285 | 1430 | 1130
| местный бюджет | [5 empty] | 300 | 270 | 255 | 285 | 295 | 290 | 280 | 285 | 1130 | 1130
| внебюджетные источники | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0
2.2 | Мероприятие № 6. – мероприятие муниципального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (с 2019 года). Размещение информации по вопросам ведения предпринимательской деятельности в средствах массовой информации района | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 2024-01-09 | 2024-12-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150
2.3 | Мероприятие № 7. Стартовое обучение начинающих предпринимателей, учащихся старших классов, студентов учебных заведений | Начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности С.А. Яковенко | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 2024-04-01 | 2024-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 77.6 | 80 | 77.6
| Всего по муниципальной программе: | х |  |  |  |  | 300 | 270 | 757.6 | 787.6 | 498.1 | 493 | 900 | 602.6 | 2455.7 | 2153.2 | х
| федеральный бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| краевой бюджет | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х
| местный бюджет | х | х | х | х | х | 300 | 270 | 757.6 | 787.6 | 498.1 | 493 | 600 | 602.6 | 2155.7 | 2153.2 | х
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | х
| Координатор программы, начальник отдела развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район |  |  | ______________________________ | [8 empty] | С.А. Яковенко
Долженко Анна Сергеевна, 8(86138)6-15-60