## Процессная часть
УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы муниципального
образования Кавказский район
_____________________ В.А. Пеплов
«25» декабря 2025г.
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
комплексов процессных мероприятий муниципальной программы
муниципального образования Кавказский район
на 2026г.
№ п/п1 | Наименование мероприятия, контрольной точки2 | Ответственный исполнитель (Ф.И.О, должность3) | Срок реализации мероприятия, дата наступления контрольной точки (дд.мм.ггтг)4 | Вид подтвержда­ющего документа5
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Комплекс процессных мероприятий - развитие системы дошкольного образования в муниципальном образовании Кавказский район
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
1.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дошкольного образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание муниципальных услуг) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
1.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (иные расходы, не связанные с оказанием муниципальных услуг) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
1.2 | Обеспечение выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
1.3 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | х | х
1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 25.12.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2 - Начисление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 29.12.2026 | Реестр
1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3 - Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 29.12.2026 | Платежное поручение
1.4 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 28.03.2025- 12.12.2025 | х
1.4.1 | Контрольная точка 1.4.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.04.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
1.4.2 | Контрольная точка 1.4.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 30.11.2025 | Контракт
1.4.3 | Контрольная точка 1.4.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
1.4.4 | Контрольная точка 1.4.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 12.12.2025 | Платежное поручение
1.5 | Осуществление муниципальными дошкольными образовательными учреждениями текущего ремонта зданий, сооружений, ограждения территории и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям, в том числе разработка и изготовление сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением работ | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 28.02.2025- 30.12.2025 | х
1.5.1 | Контрольная точка 1.5.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
1.5.2 | Контрольная точка 1.5.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 25.12.2025 | Контракт
1.5.3 | Контрольная точка 1.5.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 29.12.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
1.5.4 | Контрольная точка 1.5.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2025 | Платежное поручение
1.6 | Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 27.02.2025- 26.12.2025 | х
1.6.1 | Контрольная точка 1.6.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.09.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
1.6.2 | Контрольная точка 1.6.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 22.12.2025 | Контракт
1.6.3 | Контрольная точка 1.6.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 26.12.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
1.6.4 | Контрольная точка 1.6.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО | 26.12.2025 | Платежное поручение
1.7 | Материально- техническое обеспечение дошкольных учреждений и иные расходы, связанные с установкой, подключением и вводом в эксплуатацию приобретенного оборудования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 28.02.2025- 30.12.2025 | х
1.7.1 | Контрольная точка 1.7.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
1.7.2 | Контрольная точка 1.7.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 25.12.2025 | Контракт
1.7.3 | Контрольная точка 1.7.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 29.12.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
1.7.4 | Контрольная точка 1.7.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО | 30.12.2025 | Платежное поручение
2 | Комплекс процессных мероприятий- развитие системы общего образования в муниципальном образовании Кавказский район
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
2.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ общего образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (оказание муниципальных услуг) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.1.2 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений (иные расходы, не связанные с оказанием муниципальных услуг) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.2 | Осуществление ежемесячной доплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организации в возрасте до 35 лет (включительно) муниципального образования Кавказский район | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.2.1 | Контрольная точка 2.2.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.2.2 | Контрольная точка 2.2.2 - Выплата ежемесячной доплаты педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организации в возрасте до 35 лет (включительно) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 29.12.2026 | Платежное поручение
2.3 | Осуществление единовременной выплаты педагогическим работникам - молодым специалистам, впервые трудоустроенным в муниципальные общеобразовательные организации муниципального образования Кавказский район | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.3.1 | Контрольная точка 2.3.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.3.2 | Контрольная точка 2.3.2 - Выплата единовременной выплаты педагогическим работникам - молодым специалистам, впервые трудоустроенным в муниципальные общеобразовательные организации | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2026 | Платежное поручение
2.4 | Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.4.1 | Организация питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.4.1.1 | Контрольная точка 2.4.1.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.4.1.2 | Контрольная точка 2.4.1.2 - Заключение контракта на первое полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 30.04.2026 | Контракт
2.4.1.3 | Контрольная точка 2.4.1.3 - Заключение контракта на второе полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 01.12.2026 | Контракт
2.4.1.4 | Контрольная точка 2.4.1.4 - Оказание услуг в первом полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 25.05.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.1.5 | Контрольная точка 2.4.1.5 - Оказание услуг во втором полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 26.12.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.1.6 | Контрольная точка 2.4.1.6 - Расчет с исполнителем в первом полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.06.2026 | Платежное поручение
2.4.1.7 | Контрольная точка 2.4.1.7 - Расчет с исполнителем во втором полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.4.2 | Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях, в целях поддержки членов семей граждан Российской Федерации, принимающих участие в выполнении специальной военной операции | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.4.2.1 | Контрольная точка 2.4.2.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.4.2.2 | Контрольная точка 2.4.2.2 - Заключение контракта на первое полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 30.04.2026 | Контракт
2.4.2.3 | Контрольная точка 2.4.2.3 - Заключение контракта на второе полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 01.12.2026 | Контракт
2.4.2.4 | Контрольная точка 2.4.2.4 - Оказание услуг в первом полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 25.05.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.2.5 | Контрольная точка 2.4.2.5 - Оказание услуг во втором полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 26.12.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.2.6 | Контрольная точка 2.4.2.6 - Расчет с исполнителем в первом полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.06.2026 | Платежное поручение
2.4.2.7 | Контрольная точка 2.4.2.7 - Расчет с исполнителем во втором полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.4.3 | Обеспечение одноразовым бесплатным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях (за исключением обучающихся по образовательным программам начального общего образования, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих основное общее и среднее общее образование) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.4.3.1 | Контрольная точка 2.4.3.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.4.3.2 | Контрольная точка 2.4.3.2 - Заключение контракта на первое полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 10.01.2026 | Контракт
2.4.3.3 | Контрольная точка 2.4.3.3 - Заключение контракта на второе полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 01.12.2026 | Контракт
2.4.3.4 | Контрольная точка 2.4.3.4 - Оказание услуг в первом полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 25.05.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.3.5 | Контрольная точка 2.4.3.5 - Оказание услуг во втором полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 26.12.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.3.6 | Контрольная точка 2.4.3.6 - Расчет с исполнителем в первом полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.06.2026 | Платежное поручение
2.4.3.7 | Контрольная точка 2.4.3.7 - Расчет с исполнителем во втором полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.4.4 | Организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.4.4.1 | Контрольная точка 2.4.4.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.4.4.2 | Контрольная точка 2.4.4.2 - Заключение контракта на первое полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 10.01.2026 | Контракт
2.4.4.3 | Контрольная точка 2.4.4.3 - Заключение контракта на второе полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 01.12.2026 | Контракт
2.4.4.4 | Контрольная точка 2.4.4.4 - Оказание услуг в первом полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 25.05.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.4.5 | Контрольная точка 2.4.4.5 - Оказание услуг во втором полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 26.12.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.4.6 | Контрольная точка 2.4.4.6 - Расчет с исполнителем в первом полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.06.2026 | Платежное поручение
2.4.4.7 | Контрольная точка 2.4.4.7 - Расчет с исполнителем во втором полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.4.5 | Услуга по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.4.5.1 | Контрольная точка 2.5.5.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.4.5.2 | Контрольная точка 2.5.5.2 - Заключение контракта на первое полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 10.01.2026 | Контракт
2.4.5.3 | Контрольная точка 2.4.5.3 - Заключение контракта на второе полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 01.12.2026 | Контракт
2.4.5.4 | Контрольная точка 2.4.5.4 - Оказание услуг в первом полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 25.05.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.5.5 | Контрольная точка 2.4.5.5 - Оказание услуг во втором полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 26.12.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.5.6 | Контрольная точка 2.4.5.6 - Расчет с исполнителем в первом полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.06.2026 | Платежное поручение
2.4.5.7 | Контрольная точка 2.4.5.7 - Расчет с исполнителем во втором полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.4.6 | Организация и обеспечение бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.4.6.1 | Контрольная точка 2.4.6.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.4.6.2 | Контрольная точка 2.4.6.2 - Заключение контракта на первое полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 10.01.2026 | Контракт
2.4.6.3 | Контрольная точка 2.4.6.3 - Заключение контракта на второе полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 01.12.2026 | Контракт
2.4.6.4 | Контрольная точка 2.4.6.4 - Оказание услуг в первом полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 25.05.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.6.5 | Контрольная точка 2.4.6.5 - Оказание услуг во втором полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 26.12.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.6.6 | Контрольная точка 2.4.6.6 - Расчет с исполнителем в первом полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.06.2026 | Платежное поручение
2.4.6.7 | Контрольная точка 2.4.6.7 - Расчет с исполнителем во втором полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.4.7 | Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием детей- инвалидов (инвалидов), не являющихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.4.7.1 | Контрольная точка 2.4.7.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 31.01.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.4.7.2 | Контрольная точка 2.4.7.2 - Заключение контракта на первое полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 30.04.2026 | Контракт
2.4.7.3 | Контрольная точка 2.4.7.3 - Заключение контракта на второе полугодие | Начальник контрактного отдела МКУ ЦБО Шеенко Д.В. | 01.12.2026 | Контракт
2.4.7.4 | Контрольная точка 2.4.7.4 - Оказание услуг в первом полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 25.05.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.7.5 | Контрольная точка 2.4.7.5 - Оказание услуг во втором полугодии | Начальник отдела питания МКУ ЦБО Жолудева И. Л. | 26.12.2026 | Акт на оказание услуг
2.4.7.6 | Контрольная точка 2.4.7.6 - Расчет с исполнителем в первом полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.06.2026 | Платежное поручение
2.4.7.7 | Контрольная точка 2.4.7.7 - Расчет с исполнителем во втором полугодии | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.5 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 29.12.2026 | х
2.5.1 | Контрольная точка 2.5.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 25.12.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.5.2 | Контрольная точка 2.5.2- Начисление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 29.12.2026 | Реестр
2.5.3 | Контрольная точка 2.5.3- Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 29.12.2026 | Платежное поручение
2.6 | Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 01.04.2026- 30.12.2026 | х
2.6.1 | Контрольная точка 2.6.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.6.2 | Контрольная точка 2.6.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 25.12.2026 | Контракт
2.6.3 | Контрольная точка 2.6.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 29.12.2026 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.6.4 | Контрольная точка 2.6.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.6.5 | Контрольная точка 2.6.5 - Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2026 | Ведомость проведения ГИА
2.6.6 | Контрольная точка 2.6.6 - Начисление компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2026 | Расчетный лист
2.6.7 | Контрольная точка 2.6.7 - Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Руководитель МКУ ЦБО | 11.12.2026 | Платежное поручение
2.7 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 28.03.2025- 12.12.2025 | х
2.7.1 | Контрольная точка 2.8.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.04.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.7.2 | Контрольная точка 2.8.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 30.11.2025 | Контракт
2.7.3 | Контрольная точка 2.8.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.7.4 | Контрольная точка 2.8.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО | 12.12.2025 | Платежное поручение
2.8 | Осуществление муниципальными общеобразовательными учреждениями текущего ремонта зданий, сооружений, ограждения территории и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных организаций, в том числе разработка и изготовление сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением работ | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 28.02.2025- 30.12.2025 | х
2.8.1 | Контрольная точка 2.8.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.8.2 | Контрольная точка 2.8.2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 25.12.2025 | Контракт
2.8.3 | Контрольная точка 2.8.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 29.12.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.8.4 | Контрольная точка 2.8.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2025 | Платежное поручение
2.9 | Наказы избирателей | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 27.02.2025- 22.12.2025 | х
2.9.1 | Контрольная точка 2.9.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.09.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.9.2 | Контрольная точка 2.9.2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 22.12.2025 | Контракт
2.9.3 | Контрольная точка 2.9.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 26.12.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.9.4 | Контрольная точка 2.9.4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 26.12.2025 | Платежное поручение
2.10 | Материально- техническое обеспечение образовательных учреждений и иные расходы, связанные с установкой, подключением и вводом в эксплуатацию приобретенного оборудования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 28.02.2025 — 30.12.2025 | х
2.10.1 | Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.10.2 | Контрольная точка 2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 29.12.2025 | Контракт
2.10.3 | Контрольная точка 3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 29.12.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.10.4 | Контрольная точка 4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2025 | Платежное поручение
2.11 | Реализация мероприятий в области образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.11.1 | Организация и проведение муниципальных творческих конкурсов и мероприятий по правовому воспитанию учащихся | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.11.1.1 | Контрольная точка 2.11.1.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.11.1.2 | Контрольная точка 2.11.1.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 22.12.2026 | Контракт
2.11.1.3 | Контрольная точка 2.11.1.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 26.12.2026 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.11.1.4 | Контрольная точка 2.11.1.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.11.2 | Организация и обеспечение участия в краевых творческих конкурсах и фестивалях в рамках профилактики подростковой преступности | Глуховская Н.И. начальник отдела по делам несовершеннолетних управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
2.11.2.1 | Контрольная точка 2.11.2.1- Заключение контракта | Глуховская Н.И. начальник отдела по делам несовершеннолетних управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район | 22.12.2026 | Контракт
2.11.2.2 | Контрольная точка 2.11.2.2 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Глуховская Н.И. начальник отдела по делам несовершеннолетних управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район | 26.12.2026 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.11.2.3 | Контрольная точка 2.11.2.3- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Глуховская Н.И. начальник отдела по делам несовершеннолетних управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Кавказский район | 30.12.2026 | Платежное поручение
2.11.3 | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 28.02.2025 — 30.12.2025 | х
2.11.3.1 | Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.11.3.2 | Контрольная точка 2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 26.12.2025 | Контракт
2.11.3.3 | Контрольная точка 3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.12.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.11.3.4 | Контрольная точка 4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2025 | Платежное поручение
2.12 | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 12.10.2026 | х
2.12.1 | Контрольная точка 2.12.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.06.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.12.2 | Контрольная точка 2.12.2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 31.07.2026 | Контракт
2.12.3 | Контрольная точка 2.12.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.09.2026 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.12.4 | Контрольная точка 2.12.4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО | 12.10.2026 | Платежное поручение
3 | Комплекс процессных мероприятий - Развитие системы дополнительного образования в муниципальном образовании Кавказский район
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
3.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений на реализацию программ дополнительного образования (предоставление субсидий на оказание муниципальных услуг) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
3.2. | Обеспечение функционирования модели социального заказа в системе дополнительного образования детей | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
3.2.1 | Контрольная точка 3.2.1- Получение сертификата по социальному заказу | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 25.12.2026 | Сертификат
3.2.2 | Контрольная точка 3.2.2 - Выплата заработной платы педагогам дополнительного образования по социальному заказу | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 29.12.2026 | Платежное поручение
3.3 | Компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 29.12.2026 | х
3.3.1 | Контрольная точка 3.3.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 25.12.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
3.3.2 | Контрольная точка 3.3.2 - Начисление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 29.12.2026 | Реестр
3.3.3 | Контрольная точка 3.3.3 - Выплата компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 29.12.2026 | Платежное поручение
3.4 | Дополнительная помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 09.01.2025- 30.12.2025 | х
3.4.1 | Контрольная точка 3.4.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.03.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
3.4.2 | Контрольная точка 3.4.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 30.06.2025 | Контракт
3.4.3 | Контрольная точка 3.4.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.09.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
3.4.4 | Контрольная точка 3.4.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова | 31.10.2025 | Платежное поручение
3.5 | Осуществление учреждениями дополнительного образования текущего ремонта зданий, сооружений, ограждения территории и благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям муниципальных организаций, в том числе разработка и изготовление сметной документации, и иных расходов, связанных с проведением текущего ремонта | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 28.02.2025- 14.10.2025 | х
3.5.1 | Контрольная точка 3.5.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.09.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
3.5.2 | Контрольная точка 3.5.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 15.10.2025 | Контракт
3.5.3 | Контрольная точка 3.5.3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 20.10.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
3.5.4 | Контрольная точка 3.5.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 31.10.2025 | Платежное поручение
3.6 | Реализация мероприятий в области образования, наказы избирателей | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 27.02.2025- 12.12.2025 | х
3.6.1 | Контрольная точка 3.6.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.09.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
3.6.2 | Контрольная точка 3.6.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 30.11.2025 | Контракт
3.6.3 | Контрольная точка 3.6.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
3.6.4 | Контрольная точка 3.6.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО | 12.12.2025 | Платежное поручение
3.7 | Материально- техническое обеспечение учреждений дополнительного образования и иные расходы, связанные с установкой, подключением и вводом в эксплуатацию приобретенного оборудования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 28.02.2025 — 12.12.2025 | х
3.7.1 | Контрольная точка 3.7.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
3.7.2 | Контрольная точка 3.7.2 - Заключение контракта | Руководители учреждений | 30.11.2025 | Контракт
3.7.3 | Контрольная точка 3.7.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
3.7.4 | Контрольная точка 3.7.4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 12.12.2025 | Платежное поручение
3.8 | Мероприятия, направленные на финансирование муниципальных организаций, осуществляющих спортивную подготовку и реализующих программы спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 12.12.2026 | х
3.8.1 | Контрольная точка 3.8.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
3.8.2 | Контрольная точка 3.8.2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 30.11.2026 | Контракт
3.8.3 | Контрольная точка 3.8.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2026 | Акт на оказание услуг
3.8.4 | Контрольная точка 3.8.4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 12.12.2026 | Платежное поручение
4 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности органов управления в сфере образования
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
4.1 | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
5 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности в области бухгалтерского и бюджетного учета
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
5.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
6 | Комплекс процессных мероприятий - прочие мероприятия в области образования
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
6.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | Т.А. Радионова руководитель МКУ ОМЦ | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
6.2 | Обеспечение единовременной выплатой молодых специалистов- победителей (призеров) муниципальных конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии» | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 01.10.2026-25.12.2026 | х
6.2.1 | Контрольная точка 6.2.1- Выплата молодым специалистам- победителям (призерам) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 25.12.2026 | Платежное поручение
6.3 | Материально-техническое обеспечение пунктов проведения экзаменов для государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования и выплате педагогическим работникам, участвующим в проведении указанной государственной итоговой аттестации, компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 04.09.2025- 31.10.2025 | х
6.3.1 | Контрольная точка 2.6.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.09.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
6.3.2 | Контрольная точка 2.6.5 - Проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.09.2025 | Ведомость проведения ГИА
6.3.3 | Контрольная точка 2.6.6 - Начисление компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.09.2025 | Расчетный лист
6.3.4 | Контрольная точка 2.6.7 - Выплата педагогическим работникам компенсации за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 31.10.2025 | Платежное поручение
6.4 | Меры материального стимулирования в виде денежной выплаты студентам очной формы обучения, которые поступили на целевое обучение в пределах квоты по программам бакалавриата и программам специалитета на основании заключенных договоров о целевом обучении с отраслевым (функциональным) органом администрации муниципального образования Кавказский район или муниципальной образовательной организацией | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 25.09.2025- 30.12.2025 | х
6.4.1 | Контрольная точка 2.6.1 - Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.11.2025 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
6.4.2 | Контрольная точка 2.6.6 - Начисление денежной выплаты студентам очной формы обучения, которые поступили на целевое обучение в пределах квоты по программам бакалавриата и программам специалитета на основании заключенных договоров о целевом обучении | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 25.12.2025 | Ведомость
6.4.3 | Контрольная точка 2.6.7 - Выплата денежной выплаты студентам очной формы обучения, которые поступили на целевое обучение в пределах квоты по программам бакалавриата и программам специалитета на основании заключенных договоров о целевом обучении | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 26.12.2025 | Платежное поручение
7 | Комплекс процессных мероприятий - поддержка одаренных детей и талантливой молодежи
Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район
7.1 | Организация и проведение предметных олимпиад, научно-практических конференций, конкурсов | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
7.1.1 | Контрольная точка 7.1.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 22.12.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
7.1.2 | Контрольная точка 7.1.2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 26.12.2026 | Контракт
7.1.3 | Контрольная точка 7.1.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.12.2026 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
7.1.4 | Контрольная точка 7.1.4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
7.2 | Обеспечение участия школьников в учебно-тренировочных сборах, очно-заочном и очном обучении, лекториях, тренингах по подготовке к олимпиадам, профильных интеллектуальных и творческих сменах, зональных, краевых, всероссийских мероприятиях (олимпиады, конференции, конкурсы, фестивали, форумы и т. д.) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
7.2.1 | Контрольная точка 7.2.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 22.12.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
7.2.2 | Контрольная точка 7.2.2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 26.12.2026 | Контракт
7.2.3 | Контрольная точка 7.2.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.12.2026 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
7.2.4 | Контрольная точка 7.2.4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
7.3 | Чествование одаренных детей и их наставников (победителей и призеров творческих конкурсов и олимпиад, выпускников, получивших медали «За особые успехи в учении» и набравших 100 баллов при сдаче ЕГЭ и др.) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 12.01.2026- 30.12.2026 | х
7.3.1 | Контрольная точка 7.3.1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 22.12.2026 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
7.3.2 | Контрольная точка 7.3.2- Заключение контракта | Руководители учреждений | 26.12.2026 | Контракт
7.3.3 | Контрольная точка 7.3.3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 30.12.2026 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
7.3.4 | Контрольная точка 7.3.4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководитель МКУ ЦБО Скребцов А.А. | 30.12.2026 | Платежное поручение
1) Нумерация мероприятия комплекса процессных мероприятий муниципальной программы должна соответствовать нумерации, указанной в структуре муниципальной программы.
2) В графе приводятся контрольные точки по каждому мероприятию, за исключением случаев, при которых контрольные точки допускается не устанавливать (допускается не устанавливать контрольные точки для мероприятий по осуществлению текущей деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район (структурных подразделений администрации МО Кавказский район), подведомственных им учреждений.
3) Указывается должностное лицо не ниже руководителя органа местного самоуправления (отраслевого (функционального) органа) администрации муниципального образования Кавказский район. Дополнительно по согласованию может быть указан руководитель муниципального учреждения муниципального образования Кавказский район.
4) Указываются даты начала и окончания реализации мероприятия, по контрольной точке - точная дата или крайний срок ее достижения (не допускается наличие у мероприятия только одной контрольной точки со сроком наступления 30 декабря (последний день текущего года), а также преобладание наибольшего количества контрольных точек со сроком наступления в четвертом квартале).
5) Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.
И.о. начальника управления образования |  |  |  | М.А. Чибисова