Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Обеспечение безопасности населения»

за 2025 год

Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения» за 2025 год подготовлен в соответствии с Положением о системе управления муниципальными программами муниципального образования Кавказский район, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 16.02.2024 № 192 на основе сведений, представленных в отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район соисполнителями и участниками муниципальной программы.

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения»  (далее - муниципальная программа) разработана в соответствии с перечнем муниципальных программ муниципального образования Кавказский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 04.08.2014 года № 1289 и утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 29 октября 2014 года № 1717 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Обеспечение безопасности населения». В 2025 году в муниципальную программу внесено 9 изменений (26.02.2025, 23.04.2025, 26.06.2025, 10.07.2025, 04.08.2025, 28.08.2025, 24.09.2025, 27.11.2025, 18.12.2025).

Координатор муниципальной программы - отдел по делам казачества и военным вопросам муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств - управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту, отдел молодежной политики и администрация муниципального образования Кавказский район.

Цели муниципальной программы:

реализация комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности населения на территории Кавказского района;

реализация муниципальной политики в отношении казачества в Кавказском районе.

В муниципальной программе выделены показатели целей:

значение целевого показателя «Количество объектов, учреждений образования, культуры, спорта, мест массового пребывания людей, находящихся в ведении органов местного самоуправления, в которых проведены мероприятия по обеспечению безопасности», количественно характеризующий в целом ход реализации муниципальной программы, значение целевого показателя муниципальной программы - 82 ед. достигнуто в полном объеме (100,0%);

значение целевого показателя «Количество казаков-дружинников казачьей дружины Кавказского РКО, привлеченных к участию в охране общественного порядка» - 35 человек, достигнуто в полном объеме (100,0%).

Задачи муниципальной программы реализуются в рамках 3 комплексов процессных мероприятий:

1. «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма на территории муниципального образования Кавказский район»;

2. «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район»;

3. «Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности учреждений образования Кавказский район».

Объем финансирования муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» в 2025 году был предусмотрен в сумме 112 128,9 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Кассовые расходы по муниципальной программе составили 111 300,5 тыс. руб. (99,3 % от плановых значений).

Не освоение бюджетных средств в сумме 828,4 тыс. руб. сложилась в результате экономии по проведенным конкурсным процедурам и неполного выполнения мероприятий, а также нарушения порядка и сроков внесения изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

План реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения» на 2025 год был утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам внутренней и кадровой политики 24 декабря 2024 года (изменен 29 декабря 2025).

В плане реализации не выполнены 13 контрольных точек.

В рамках мероприятия 1.4. «Проведение районного конкурса на лучшую презентацию среди общеобразовательных организаций «Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма» не выполнены контрольные точки:

1.4.1 - заключение договора на приобретение наградной продукции для конкурса;

1.4.2 - оплата договора на приобретение наградной продукции для конкурса;

1.4.3 - о проведении районного конкурса на лучшую презентацию среди общеобразовательных организаций "Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма";

1.4.4 - разработка и утверждение положения о проведении районного конкурса на лучшую презентацию среди общеобразовательных организаций "Безопасность образовательной среди: противодействие идеологии терроризма и экстремизма".

Причина невыполнения - конкурс не проведен в связи с передачей, подготовкой необходимой документации и организационной работы МКУ КМЦ «Светофор» из собственности Кропоткинского городского поселения в собственность Кавказского муниципального района. Мероприятие перенесено на I квартал 2026 г.

В рамках мероприятия 1.9.4. «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения», не выполнены контрольные точки:

1.9.4.1- заключение договора на оказание услуг по обеспечению проведения ТО систем видеонаблюдения;

1.9.4.2 - проведение ТО системы видеонаблюдения;

1.9.4.3 - оплата услуг по договору.

Причина невыполнения - не проведение конкурсных процедур, а также несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

В рамках мероприятия 1.11.3. «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения», не выполнены контрольные точки:

1.11.3.1- заключение договора на оказание услуг по проведению ТО и дооборудовнию системы СКУД на 1 объекте;

1.11.3.2 -выполнение работ, услуг;

1.11.3.3 - оплата услуг по договору.

Причина невыполнения - не проведение конкурсных процедур, а также несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

В рамках мероприятия 3.1.2 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума и пожарной безопасности», не выполнены контрольные точки:

3.1.2.1 -  заключение договора на оказание услуг по обучению сотрудников по программе пожарно-технического минимума и пожарной безопасности;

3.1.2.2 -  прохождение обучения сотрудников по программе пожарно — технического минимума и пожарной безопасности;

3.1.2.3  -  оплата услуг по договору.

Причина невыполнения - не проведение конкурсных процедур, а также несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Кавказский район»

В комплексе процессных мероприятий поставлены и решаются задачи - профилактика террористических и экстремистских проявлений на территории Кавказского района в рамках реализации муниципальной политики в области противодействия терроризму и экстремизму, совершенствование системы муниципального управления в кризисных ситуациях в Кавказском районе, совершенствование системы обеспечения безопасности населения Кавказского района

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств и ответственные за достижение результата - администрация муниципального образования Кавказский район, а также отраслевые отделы и управления администрации: отдел молодежной политики, управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту.

Объем бюджетного финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 96 480,0 тыс. руб., из них освоено 95 726,5 тыс. руб. или 99,2 %.

Не освоение бюджетных средств составило - 753,5 тыс. руб., в том числе:

- по отделу молодежной политики - 4,9 тыс. руб.;

- по управлению образования - 52,2 тыс. руб.;

- по отделу культуры - 0,3 тыс. руб.;

- по отделу по физической культуре и спорту - 30,1 тыс. руб.;

- по администрации муниципального образования - 666,0 тыс. руб.;

Фактически в отчетном периоде из 12 запланированных к реализации мероприятий 10 мероприятий  выполнены на 95% и выше.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом молодежной политики средства местного бюджета в сумме 50,0 тыс. руб. (освоено 45,1 тыс. руб. или 90,2 % плана) были направлены на реализацию 4-х мероприятий.

В рамках мероприятия № 1.1 «Изготовление агитационного материала по профилактике терроризма и экстремизма» (запланировано 5,0 тыс. руб.) изготовлены и распространены агитационные материалы по профилактике терроризма и экстремизма в рамках проведения Дня солидарности в борьбе с терроризмом.

В День солидарности в борьбе с терроризмом отдел молодёжной политики совместно с культурой, образованием, учреждениями среднего профессионального образования провели мероприятие «Память на все времена».

В мероприятии принимали участие студенты:

ПОО ЧУ «Юридический техникум» г. Кропоткин - 10 человек;

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Кропоткинский техникум технологий и железнодорожного транспорта» - 10 человек;

Кропоткинский филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского края «Брюховецкий аграрный колледж» - 10 человек;

Автономная некоммерческая профессиональная образовательная организация «Кубанский техникум социального развития» - 20 человек;

ГБПОУ «Кропоткинский медицинский колледж» - 20 человек;

Частное профессиональное образовательное учреждение «Северо-Кавказский колледж многопрофильного образования» - 10 человек;

Члены регионального отделения ВВПОД «Юнармия» - 40 человек;

Учащиеся общеобразовательных учреждений МО Кавказский район- 100 человек.

Всего в рамках мероприятия освоено 5 тыс. руб. или 100,0 %.

Закуплены листовки в количестве  300 шт.

В целях недопущения радикализации населения и молодежи на территории муниципального образования Кавказский район на постоянной основе организовано проведение профилактической работы, направленной на устранение причин и условий, способствующих вовлечению молодежи и жителей района в террористическую деятельность. В рамках мероприятий используются подготовленные плакаты и памятки, а также видеоконтент и информационные карточки.

Основными площадками для размещения публикаций являются каналы мессенджеров - max, telegram, а также социальных сетей - ВК, Одноклассники.

Значение целевого показателя «Количество публикаций в СМИ по вопросам профилактики терроризма и экстремизма» - 22 ед. достигнуто на 100,0%.

Значение целевого показателя «Распространение во взаимодействии с заинтересованными ведомствами памяток, листовок, плакатов и других методических материалов по вопросам профилактических мер антитеррористического и экстремистского характера, а также по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций» - 300 ед.  достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.2 «Проведение студенческой конференции «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде» (запланировано 15,0 тыс. руб.) проведена студенческая конференция «Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде в период с 15 декабря 2025 года по 26 декабря 2025 года.

Целью мероприятия является формирование в обществе осознанного отношения к проблеме экстремизма и терроризма, осознанного негативного отношения к экстремистской и террористической деятельности, понимание ответственности за совершение противоправных поступков, выстраивание нравственных ориентиров молодежи Кавказского района, развитие навыка проектной деятельности у молодежи Кавказского района.

С целью проведения мероприятия для участников заключен контракт на поставку раздаточного материала (блокноты, ручки).

Всего в рамках мероприятия освоено 15,0 тыс. руб. или 100%

На реализацию мероприятия № 1.3 «Проведение районного конкурса на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности» запланировано 25,0 тыс. руб.

Всего в рамках мероприятия освоено 22,7 тыс. руб. или 90,8%. Экономия образовалась в результате закупочных процедур.

Результат реализации мероприятия достигнут, с 6 ноября 2025 г. по 21 ноября 2025 г. в Кавказском районе проведен конкурс на создание видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности.

За счет средств местного бюджета приобретена наградная продукция (стабилизатор для телефона трехосевой, внешний аккумулятор (power bank), usb - type-c флэш-накопитель) для проведения конкурса социальной рекламы по созданию видеороликов и плакатов в рамках профилактики экстремистской и террористической деятельности среди студентов СУЗов муниципального образования Кавказский район «Границы безопасности».

В рамках мероприятия № 1.4 «Проведение районного конкурса на лучшую презентацию среди общеобразовательных организаций «Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма» (запланировано 5,0 тыс. руб.) предполагалось провести районный конкурс на лучшую презентацию среди общеобразовательных организаций «Безопасность образовательной среды: противодействие идеологии терроризма и экстремизма» и осуществить закупку наградной продукции.

Целью конкурса является выявление, систематизация и распространение лучших практик работы по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму для обучающихся и работников системы образования и молодежной политики.

Всего в рамках мероприятия освоено 2,4 тыс. руб. или 48%

Денежные средства были направлены на изготовление информационно - агитационного материала о проведении конкурса. Конкурс в 2025 году не проведен в связи с передачей, подготовкой необходимой документации и организационной работы МКУ КМЦ «Светофор» из собственности поселения в собственность района. Проведение конкурса перенесено на I квартал 2026 г.

Главным распорядителем бюджетных средств - управлением образования - средства местного бюджета в сумме 87 270,2 тыс. руб. были направлены на реализацию 8-ми мероприятий.

Мероприятия выполнены на 99,9 % (профинансировано - 87 218,0 тыс. руб.).

Экономия - 52,2 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

В рамках мероприятия № 1.5 «Услуги по физической охране учреждений лицензионными охранными предприятиями» управлением образования заключены договора по оказанию услуг по охране 67 образовательным учреждениям охранными предприятиями на общую сумму 80 660,2 тыс. руб. (исполнено - 80 660,2 тыс. руб. или 100,0%).

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых обеспечена организация контроля доступа на территорию объекта путем заключения договоров на физическую охрану объекта со специализированными охранными предприятиями» (по объектам учреждений, подведомственным управлению образованию) - 67 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.6 «Услуги охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время» управлением образования заключены договора на общую сумму 1 973,5 тыс. руб. (исполнено - 1 973,5 тыс. руб. или 100,0%.).

В результате реализации мероприятия оказаны услуги по охране на 67 объектах, подведомственных управлению образования с помощью кнопок тревожной и приборов охранной сигнализации.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых обеспечена организация охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время» (по объектам учреждений, подведомственным управлению образованию) - 67 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.7 «Техническое обслуживание приборов оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия» исполнение составило - 1175,3 тыс. руб. или  100,0%, обеспечено техобслуживание оборудования, приборов тревожной и охранной сигнализации 67 учреждений образования.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия» (по объектам учреждений, подведомственным управлению образованию) - 67 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.8 «Установка (демонтаж, монтаж) модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов приборов и оборудования для постановки под охрану с помощью системы тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия» было предусмотрено - 154,8 тыс. руб., исполнено- 148,0 тыс. руб. или  95,6%.

Ремонт кнопок тревожной сигнализации выполнен в 4 учреждениях образования: МБОУ СОШ №11 им. Ф.Ф. Ушакова, МБОУ СОШ №21 имени Т. Костыриной, МБДОУ д/с №16, МБДОУ д/с №29.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия» (по объектам учреждений, подведомственным управлению образованию) - 4 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.9 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (предусмотрено - 546,9 тыс. руб., исполнено 100% или 546,9 тыс. руб.) обеспечено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 67 учреждениях образования.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (по объектам учреждений, подведомственным управлению образованию) - 67 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.10 «Установка (демонтаж, монтаж) модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем видеонаблюдения» (предусмотрено - 706,3 тыс. руб., исполнено 93,6% или 660,9 тыс. руб.) выполнен демонтаж и монтаж систем видеонаблюдения в 13 учреждениях образования: МБОУ СОШ №6 имени Ю. А. Гагарина, МБОУ СОШ № 44 им. П.Г. Поветкина, МБДОУ Д/С № 1, МБДОУ Д/С-к/в №7, МБДОУ Д/с № 9, МБДОУ Д/С № 26, МБДОУ Д/С № 27, МБДОУ Д/С № 28, МБДОУ Д/С № 29, МБДОУ Д/С № 30, МБДОУ д/с о-в №31, 2 зданий МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт систем видеонаблюдения» (по объектам учреждений, подведомственным управлению образованию) - 13 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.11 «Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем экстренного оповещения об эвакуации, систем наружного освещения,  систем контроля управления доступом (СКУД) на территорию учреждения, контрольно - пропускных пунктов и иные  мероприятия в целях обеспечения инженерно - технической защищенности учреждений»  было предусмотрено - 1 765,2  тыс. руб., исполнено -1 765,2 тыс. руб. или 100%. В 2 образовательных учреждениях МБОУ СОШ №15 им. А. П. Маресьева и МАДОУ ЦРР- д/с № 2 проведены  работы по освещению территории, в МБОУ СОШ №17 им. Г.К. Жукова выполнено оборудование пункта охраны, а также в 2  учреждениях  МАДОУ ЦРР - д/с №34 и МБОУ СОШ№14 имени А.И. Покрышкина  приобретены пункты КПП и установлены системы СКУД .

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем экстренного оповещения об эвакуации, систем контроля управления доступом, контрольно-пропускных пунктов» -  5 ед. достигнуто на 125,0%  ( план - 4 ед.).

В рамках мероприятия № 1.12 «Техническое обслуживание систем экстренного оповещения и управления эвакуацией, систем контроля управления доступом, контрольно - пропускных пунктов» предусмотрено -  288,0 тыс. руб., исполнено - 288,0 тыс. руб. или 100% на обеспечение  и техническое обслуживание систем экстренного оповещения и контрольно - пропускных пунктов в 67 учреждениях образования.

Значение целевого показателя «Количество объектов на которых проведено техническое обслуживание систем экстренного оповещения об эвакуации, систем контроля управления доступом, контрольно-пропускных пунктов» (по объектам учреждений, подведомственным управлению образованию) - 67 ед. достигнуто на 100,0%.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом культуры средства местного бюджета в сумме 3 270,7 тыс. руб. (освоено 3 270,4 тыс. руб. или 100% плана) были направлены на реализацию 5-ти мероприятий. Экономия - 0,3 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Бюджетные средства были направлены на реализацию мероприятий в 5 учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ ст. Казанской, МБУ ДО ДШИ ст. Кавказской, МБУ ДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДМШ № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО ДХШ г. Кропоткин) и 1 учреждении культуры (МКУК «ЦМБ»).

В рамках мероприятия № 1.5 «Услуги по физической охране учреждений лицензионными охранными предприятиями» запланировано 2 739,4 тыс. руб. ( освоено 2 739,4 тыс. руб. или 100,0 %), заключены договора по оказанию услуг и осуществлена охрана охранными предприятиями 5-и учреждений дополнительного образования .

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых обеспечена организация контроля доступа на территорию объекта путем заключения договоров на физическую охрану объекта со специализированными охранными предприятиями» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.6 «Услуги охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время» запланировано  351,4 тыс. руб., освоено 351,1 тыс. руб. или 99,9% от плана (не освоение - 0,3 тыс. руб. в связи с экономией по итогам проведения конкурсных процедур).

Осуществлены следующие мероприятия:

- заключены договора по оказанию услуг и выполнена охрана объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия 5-и учреждений дополнительного образования и 1 учреждения культуры на сумму 159,1 тыс. руб.;

- заключены договора по оказанию услуг и выполнена охрана в ночное время 5-и учреждений дополнительного образования на сумму 192,0 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых обеспечена организация охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время» - 6 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.7 «Техническое обслуживание приборов оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия» (запланировано 84,7 тыс. руб.) осуществлено техническое обслуживание приборов, оборудования и кнопок тревожной сигнализации 5 учреждений дополнительного образования и 1 учреждения культуры (освоено 84,7 тыс. руб. или 100%).

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия» - 6 ед. достигнуто на 100%.

В рамках мероприятия № 1.9 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (запланировано - 40,6 тыс. руб.) осуществлено техническое обслуживание систем видеонаблюдения в 5-ти учреждениях дополнительного образования (освоено - 40,6 тыс. руб. или 100,0%).

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения» - 5 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.12 «Техническое обслуживание систем экстренного оповещения и управления эвакуацией, систем контроля управления доступом, контрольно - пропускных пунктов» (запланировано  -54,6 тыс. руб.) осуществлено техническое обслуживание систем экстренного оповещения и управления эвакуацией в 3-х учреждениях дополнительного образования и техническое обслуживание систем контроля управления доступом в этих же 3-х учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ ст. Казанской, МБУ ДО ДШИ ст. Кавказской, МБУ ДО ДМШ № 2 г. Кропоткин) (освоено 54,6 тыс. руб. или 100,0%).

Значение целевого показателя «Количество объектов на которых проведено техническое обслуживание систем экстренного оповещения об эвакуации, систем контроля управления доступом, контрольно-пропускных пунктов» - 3 ед. достигнуто на 100,0%.

В ходе проведенных мероприятий в 2025 году заключены договоры и обеспечены охраной 6 учреждений культуры и дополнительного образования (в том числе в ночное время), дополнительно обеспечена охрана объектов с помощью кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала на пункт централизованной охраны ОВО Росгвардии по Кавказскому району, а также осуществлялось техническое обслуживание систем видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, систем экстренного оповещения и управления эвакуацией в учреждениях дополнительного образования.

Главным распорядителем бюджетных средств - отделом по физической культуре и спорту средства местного бюджета в сумме 3 897,1 тыс. руб. (освоено 3 867,0 тыс. руб. или 99,2 % плана) были направлены на реализацию 8 мероприятий.

Не освоение в сумме 30,1 тыс. руб. сложилось по мероприятиям № 1.6, 1.7, 1.8. за счет экономии по итогам закупочных процедур, а также в связи уменьшением объема услуг, т.к. в одном из учреждений (МБУ ДО СШ «Буревестник») выполнялся капитальный ремонт.

В рамках мероприятия № 1.5 «Услуги по физической охране учреждений лицензионными охранными предприятиями» (запланировано 908,0 тыс. руб.) заключены договора по оказанию услуг и осуществлена охрана 2-х учреждений (МБУ ДО СШ "Буревестник", МБУ ДО СШ "Ника") охранными предприятиями (освоено 908,0 тыс. руб. или 100,0 %).

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых обеспечена организация контроля доступа на территорию объекта путем заключения договоров на физическую охрану объекта со специализированными охранными предприятиями» - 2 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.6 «Услуги охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время» (запланировано - 240,0 тыс. руб.) обеспечена охрана с помощью кнопок и техническое обслуживание кнопок тревожной сигнализации на 9-ти объектах учреждений спорта. Мероприятие выполнено, освоено - 228,9 тыс. руб. или 95,4% плана. Остаток средств в сумме 11,1 тыс. руб. сложился в результате конкурсных процедур, а также в связи уменьшением объема услуг, т.к. в одном из учреждений (МБУ ДО СШ «Буревестник») выполнялся капитальный ремонт.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых обеспечена организация охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время» - 9 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.7 «Техническое обслуживание приборов оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия» (запланировано - 135,2 тыс. руб.) осуществлено техническое обслуживание приборов, оборудования и кнопок тревожной сигнализации на 9-ти объектах учреждений спорта (освоено - 129,9 тыс. руб. или 96,1% плана). Остаток средств в сумме 5,3 тыс. руб. сложился в результате конкурсных процедур, а также в связи уменьшением объема услуг, т.к. в одном из учреждений (МБУ ДО СШ «Буревестник») выполнялся капитальный ремонт.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия» - 9 ед. достигнуто на 100%.

В рамках мероприятия № 1.8 «Установка (демонтаж, монтаж) модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов приборов и оборудования для постановки под охрану с помощью системы тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия» (запланировано - 50,0 тыс. руб.) выполнен ремонт приборов в системе кнопок тревожной сигнализации в 1-ом учреждении (МБУ ДО СШ "Прометей") (освоено - 36,4 тыс. руб. или 72,8%). Мероприятие выполнено в полном объеме, экономия 13,6 тыс. руб. сложилась в результате конкурсных процедур.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия» - 1 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.9 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» (запланировано - 208,4 тыс. руб.) осуществлено техническое обслуживание систем видеонаблюдения на 9-ти объектах учреждений спорта (освоено - 208,4 тыс. руб. или 100,0%).

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения» - 9 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.10 «Установка (демонтаж, монтаж) модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем видеонаблюдения» (запланировано - 375,2 тыс. руб.) выполнено дооборудование систем видеонаблюдения на 3-х объектах учреждений спорта (МБУ ДО СШ «Прометей», МБУ ДО СШ «Смена», МБУ ДО СШ "Ника") (освоено - 375,2 тыс. руб. или 100,0%).

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт систем видеонаблюдения» - 3 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.11 «Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем экстренного оповещения об эвакуации, систем наружного освещения, систем контроля управления доступом (СКУД) на территорию учреждения, контрольно - пропускных пунктов и иные мероприятия в целях обеспечения инженерно - технической защищенности учреждений» (запланировано - 1 914,4 тыс. руб., освоено - 1 914,3 тыс. руб. или 100,0%) выполнены работы по:

- устройству системы контроля управления доступом в 1-ом учреждении (МБУ ДО СШ "Ника") на сумму 1 754,3 тыс. руб.;

- монтажу комплекта системы экстренного оповещения в 1-ом учреждении (МБУ ДО СШ "Прометей") на сумму 160,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме, экономия 0,1 тыс. руб. сложилась в результате конкурсных процедур.

Значение целевого показателя «Количество объектов на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем экстренного оповещения об эвакуации, систем контроля управления доступом, контрольно-пропускных пунктов» - 2 ед. достигнуто на 100,0%.

В рамках мероприятия № 1.12 «Техническое обслуживание систем экстренного оповещения и управления эвакуацией, систем контроля управления доступом, контрольно - пропускных пунктов» (запланировано - 65,9 тыс. руб., освоено - 65,9 тыс. руб. или 100,0%) оказаны услуги по:

- техническому обслуживанию КПП, состоящего из системы СКУД с трехштанговым турникетом для проходной, на 1-ом объекте учреждений спорта - МБУ ДО СШ «Буревестник» на сумму 29,0 тыс. руб.;

- техническому обслуживание системы речевого оповещения на 3-х объектах учреждений спорта: МБУ ДО СШ «Смена», Центр единоборств («МБУ ДО СШ «Юность») на сумму 36,9 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество объектов на которых проведено техническое обслуживание систем экстренного оповещения об эвакуации, систем контроля управления доступом, контрольно-пропускных пунктов» - 4 ед. достигнуто на 100,0%.

В ходе проведенных мероприятий в 2025 году заключены договоры и обеспечены физической охраной отдельные объекты учреждений спорта; обеспечена охрана всех объектов учреждений спорта с помощью кнопок тревожной сигнализации с выводом сигнала на пункт централизованной охраны ОВО Росгвардии по Кавказскому району; осуществлялось техническое обслуживание систем видеонаблюдения, систем контроля управления доступом, систем экстренного оповещения и управления эвакуацией, контрольно-пропускного пункта; выполнены работы по дооборудованию систем видеонаблюдения, ремонту приборов в системе кнопок тревожной сигнализации, устройству системы контроля управления доступом, монтажу комплекта системы экстренного оповещения.

Главным распорядителем бюджетных средств - администрацией МО Кавказский район в лице МКУ «ПЭС МО Кавказский район» средства местного бюджета в сумме 1 992,0 тыс. руб. были запланированы на реализацию 3-х мероприятий.

Всего профинансировано и освоено по 6 мероприятиям 1 326,0 тыс. руб. (66,6% плана).

Причиной не освоения средств в сумме 666,0 тыс. руб. является не проведение конкурсных процедур, а также несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

В рамках мероприятия № 1.5 «Услуги по физической охране учреждений лицензионными охранными предприятиями» (запланировано 1904,0 тыс. руб.) МКУ «ПЭС» заключен прямой контракт с ООО ЧОО «Орион» для обеспечения физической охраны здания администрации муниципального образования Кавказский район (г. Кропоткин, ул. Красная, д. 37). В марте проведены конкурсные процедуры, в ходе которых заключен муниципальный контракт с ООО ЧОО «Скифы». Мероприятие выполнено на 67,2 %. Денежные средства освоены в сумме 1279,1 тыс. руб. Возникла экономия по итогам проведения закупочных процедур - 624,9 тыс. руб.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых обеспечена организация контроля доступа на территорию объекта путем заключения договоров на физическую охрану объекта со специализированными охранными предприятиями» - 1 ед. достигнуто на 50% по причине несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей.

В рамках мероприятия № 1.6 «Услуги охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время» (запланировано 40,0 тыс. руб.) оказаны услуги охраны 1 объекта с помощью кнопки тревожной сигнализации в здании администрации МО Кавказский район (г. Кропоткин, ул. Красная, д. 37). Освоено 30 тыс. руб. Не освоение в сумме 10 тыс. руб. возникло по причине несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых обеспечена организация охраны объекта с помощью приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия, в том числе в ночное время» - 2 ед. достигнуто на 50,0% (факт - 1 ед.).

В рамках мероприятия №1.7 «Техническое обслуживание приборов оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия» (запланировано 10,0 тыс. руб.) средства не освоены (0,0 руб.). Не освоение в сумме 10 тыс. руб. возникло по причине несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия» - 1 ед.  не достигнуто.

В рамках мероприятия 1.8 «Установка (демонтаж, монтаж) модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов приборов и оборудования для постановки под охрану с помощью системы тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт централизованной охраны специализированного охранного предприятия» профинансировано 16,9 тыс. руб. на монтаж охранной сигнализации (запланировано - 0 тыс. руб.). Реализация данного мероприятия не была запланирована в муниципальной программе. Участником - МКУ «ПЭС» в части финансирования и плана реализации не внесены изменения в муниципальную программу.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведена установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов приборов, оборудования и кнопок тревожной и охранной сигнализации с выводом сигнала тревоги на пульт специализированного охранного предприятия» - 1 ед. достигнуто на 100%.

В рамках мероприятия 1.9 «Техническое обслуживание систем видеонаблюдения» запланировано проведение ТО систем видеонаблюдения на 1 объекте подведомственному МКУ «ПЭС» - администрации муниципального образования Кавказский район (8,0 тыс. руб.). Средства не освоены (0,0 руб.) по причине не проведения конкурсных процедур и несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

Значение целевого показателя «Количество объектов, на которых проведено техническое обслуживание систем видеонаблюдения» - 1 ед. не достигнуто (0,0%) по причине несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей.

В рамках мероприятия 1.11 «Установка (демонтаж, монтаж), модернизация, дооборудование, ремонт, замена элементов систем экстренного оповещения об эвакуации, систем наружного освещения, систем контроля управления доступом (СКУД) на территорию учреждения, контрольно - пропускных пунктов и иные мероприятия в целях обеспечения инженерно - технической защищенности учреждений» запланировано 30,0 тыс. руб. Средства не освоены (0,0 руб.) по причине не проведения конкурсных процедур и несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

Значение целевого показателя «Количество объектов на которых проведено техническое обслуживание систем экстренного оповещения об эвакуации, систем контроля управления доступом, контрольно-пропускных пунктов» - 0 ед. не достигнуто (0,0%) по причине несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей.

О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие и поддержка казачества на территории муниципального образования Кавказский район».

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район, финансирование осуществляется путем предоставления субсидии Кавказскому РКО из средств местного бюджета.

В 2025 году финансирование осуществлялось на основании Соглашения о предоставлении из местного бюджета субсидии социально ориентируемой некоммерческой организации Кавказское районное казачье общество Кавказского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества, не являющейся государственным (муниципальным) учреждением №8 от 20 февраля 2025 года.

Объем бюджетного финансирования в 2025 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 600,0 тыс. руб., профинансировано  600,0 тыс. руб. или 100 %.

Мероприятие 2.1. «Предоставление субсидий Кавказскому районному казачьему обществу на проведение мероприятий по развитию казачества на территории муниципального образования Кавказский район» выполнено в полном объеме (600,0 тыс. руб. или 100,0% плана).

На сегодняшний день в Кавказское РКО входит 7 казачьих обществ: Кропоткинское ГКО, Кавказское ХКО, Казанское ХКО, Темижбекское ХКО, Лосевское ХКО, ХКО п. Привольный и ХКО п. им. М. Горького.

Атаманы казачьих обществ являются членами территориальных комиссий по профилактике правонарушений, а также различных комиссий, что способствует их качественной работе.

Все хуторские, станичное, городское и районное казачье общества обеспечены помещениями, находящимися в безвозмездном пользовании.

Ежегодно казаки районного общества принимают участие в краевых мероприятиях, приуроченных к памятным датам Кубанского казачества.

Понимая значимость деятельности казачьих обществ в различных сферах общественной жизни, администрация муниципального образования Кавказский район содействует духовному развитию и физическому оздоровлению населения района в традициях Кубанского казачества, создании благоприятных условий для деятельности казачьих обществ, развитию системы патриотического воспитания молодежи, укрепление нравственных основ казачества.

В целях осуществления сельскохозяйственной деятельности, сохранения и развития традиционного образа жизни продолжается работа по выделению администрацией муниципального образования Кавказский район Кавказскому районному казачьему обществу, в соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Краснодарского края от 5 ноября 2002 года № 532-КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» в аренду земельных участков для сельскохозяйственного использования.

В общеобразовательных учреждениях района действуют классы (группы) казачьей направленности. Во всех группах имеются казачьи наставники.

В классах казачьей направленности ученики в обязательном порядке изучают историю и традиции Кубанского казачества, основы православной культуры, а также осуществляется общефизическая подготовка, изучение казачьих игр и военных традиций.

Уделяется большое внимание воспитанию подрастающего поколения, в том числе на историко-культурных традициях Кубанского казачества.

При районном управлении образования создан методический центр, координирующий деятельность данных классов.

Денежные ассигнования в рамках предусмотренных мероприятий в сумме 600,0 тыс. руб. были направлены на:

1. Поощрение казаков дружинников казачьей дружины, казаков мобильных групп, казаков и казачьей молодежи активно принимающих участие в охране общественного порядка, в жизни Кавказского РКО (приобретение грамот, кубков, призов, ценных подарков, поощрение за дополнительные выходы (вне основного графика)) и приобретение казачьей форменной одежды, военной - полевой формы - 250,0 тыс. руб.

2. Участие в мероприятиях по охране общественного порядка (организация дежурства казаков дружинников на постоянной основе, казаков дружины выходного дня, организация работы в составе призывной комиссии в военном комиссариате Кавказского и Гулькевичского муниципальных районов Краснодарского края (ГСМ)) - 40,0 тыс. руб.

3. Участие делегаций казаков, казачьей молодежи, семей казаков в торжественных мероприятиях, посвященных Дню реабилитации кубанского казачества в г. Краснодаре, в торжественных мероприятиях на Тамани, дня поминовения героически павших казаков под командованием сотника А.Л. Гречишкина, посвященных Дню образования Кубанского казачьего войска,

участие участников СВО в торжественных краевых мероприятиях (аренда автотранспорта, ГСМ, ценные подарки) - 90,0 тыс. руб.

4. Подготовка и проведение сбора исторического полка по плану Кубанского казачьего войска, полевых выходов, проведение военно-спортивных мероприятий, спортивных соревнований среди казаков и  учащихся казачьих классов, групп, казачьей молодежи, поддержка казачьих творческих коллективов (приобретение грамот, кубков, призов, ценных подарков, приобретение спортивной формы, спортинвентаря, оборудования, снаряжения и инвентаря для размещения личного состава для проведения полевых сборов и выходов), поездки на соревнования организуемые районным, отдельским, войсковым казачьими обществами (изготовление каталогов, закупка поделочных материалов,  аренда автотранспорта, ГСМ) -100,0 тыс. руб.

5. Участие в дополнительных мероприятиях по плану Кубанского казачьего войска, Кавказского отдельского казачьего общества, Кавказского районного казачьего общества (аренда автотранспорта, ГСМ) - 80,0 тыс. руб.

6. Организация и обеспечение уставной деятельности штаба Кавказского РКО	- 40,0 тыс. руб.

По итогам 2025 года из 3 целевых показателей, предусмотренных комплексом процессных мероприятий, плановые значения в полном объеме достигнуты по всем показателям, в том числе:

по целевому показателю «Количество административных правонарушений, выявленных с участием членов казачьей дружины Кавказского РКО» - 1210 ед., выполнение 100,8 % (факт - 1220 ед.);

по целевому показателю «Количество размещенных материалов в информационных ресурсах, содержащих сведения о деятельности Кавказского РКО, в том числе по проведению мероприятий военно-спортивной, спортивной и патриотической направленности» - 50 ед., выполнение 156,0% (факт - 78 ед.);

по целевому показателю «Количество учащихся образовательных учреждений, занимающихся в группах и классах казачьей направленности» - 2150 чел., выполнение 100,0%.

О ходе реализации комплекса процессных мероприятий  «Совершенствование системы обеспечения пожарной безопасности учреждений муниципального образования Кавказский район».

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств и ответственные за достижение результата - администрация муниципального образования Кавказский район, управление образования, отдел культуры, отдел физической культуры и спорта.

Объем бюджетного финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 15 048,9 тыс. руб., освоено 14 974,0 тыс. руб. или 99,5% плана, в том числе по главным распорядителям:

управление образования - 13 552,4 тыс. руб., исполнено 13 552,4 тыс. руб. (100 % плана);

отдел культуры - 524,6 тыс. руб., исполнено - 504,5 тыс. руб. (96,2 % плана);

отдел по физической культуре и спорту - 871,9 тыс. руб., исполнено - 819,7 тыс. руб. (94,0 % плана);

администрация МО Кавказский район - 100,0 тыс. руб., исполнено 97,4 тыс. руб. (97,4 % плана).

В комплексе процессных мероприятий реализуется 8 мероприятий.

В мероприятии 3.1 «Обучение сотрудников по программе пожарно-технического минимума и пожарной безопасности» (предусмотрено за счет средств местного бюджета - 120,0 тыс. руб., профинансировано - 100,0 тыс. руб. или 83,3 %):

- 15 сотрудников в учреждениях, подведомственным управлению образования прошли обучение в образовательных учреждениях за счет средств местного бюджета - 100,0 тыс. руб., профинансировано - 100,0 тыс. руб. или 100 %;

- 2 сотрудника администрации МО Кавказский район не прошли обучение, причиной не освоения средств является не проведение конкурсных процедур, а также несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

Значение целевого показателя «Количество сотрудников по программе пожарно-технического минимума и прошедших противопожарные инструктажи о мерах пожарной безопасности» достигнуто на 88,2% (15 чел. из 17 чел.), в том числе:

по управлению образования - 15 чел., достигнуто на 100,0%;

по администрации в количестве - 2 чел. не достигнуто.

В мероприятии 3.2 «Проведение работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации системы ПАК «Стрелец-мониторинг» (в том числе элементов)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета - 3 777,5 тыс. руб., профинансировано - 3 725,8 руб. или 98,6 %):

- в учреждениях, подведомственным управлению образования выполнено техническое обслуживание и ремонт системы ПАК «Стрелец - мониторинг» в 67 образовательных учреждениях на сумму 3 380,0 тыс. руб. (100,0%);

- в учреждениях, подведомственных отделу культуры, выполнено техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец - мониторинг» в 5-ти учреждениях дополнительного образования на сумму 86,4 тыс. руб. (100,0% от плана);

- в учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, выполнен монтаж и пуско-наладка объектового оборудования системы ПАК «Стрелец - мониторинг» на 1-ом объекте учреждений спорта (МБУ ДО СШ «Вершина») на сумму 121,7 тыс. руб. и обеспечено ежемесячное техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец - мониторинг» в 7 спортивных объектах на сумму 137,7 тыс. руб., всего по данному мероприятию объем освоенных средств составил 259,4 тыс. руб. (97,1% от плана 267,1 тыс. руб.), остаток 7,7 тыс. руб. сложился в связи уменьшением объема услуг, т.к. в одном из учреждений выполнялся капитальный ремонт;

- по администрации МО Кавказский район мероприятие не выполнено, причиной не освоения средств является несвоевременное внесение изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей и финансирования, денежные средства израсходованы по мероприятию 3.5.4;

Значение целевого показателя «Количество объектов учреждений, осуществивших работы по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации системы ПАК «Стрелец-мониторинг» (в том числе элементов); техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец-мониторинг»:

по объектам учреждений, подведомственным управлению образования в количестве 67 ед., достигнуто на 100,0%;

по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры в количестве 5 ед. достигнуто на 100%;

по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту в количестве 7 ед. достигнуто на 100%;

по администрации в количестве - 2 ед. не достигнуто.

Результат реализации мероприятия не достигнут из-за невыполнения мероприятия и не достижения значения целевого показателя - МКУ «ПЭС».

В мероприятии 3.3 «Проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» (предусмотрено за счет средств местного бюджета - 204,5 тыс. руб., профинансировано -179,1 тыс. руб. или 87,6%:

- в учреждениях, подведомственных отделу культуры, проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 3-х учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ ст. Кавказской, МБУ ДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДХШ г. Кропоткин) и в 1-ом учреждении культуры (МКУ «ЦБ ОК») на сумму 76,7 тыс. руб. или 92,4% от плана 83,0 тыс. руб. Остаток в сумме 6,3 тыс. руб. сложился за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов;

- в учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, проведены лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в 8-и спортивных объектах на сумму 102,4 тыс. руб. или 84,3% от плана 121,5 тыс. руб. Остаток в сумме 19,1 тыс. руб., в связи уточнением потребности в услугах, т.к. в одном из учреждений (МБУ ДО СШ «Буревестник») выполнялся капитальный ремонт.

Значение целевого показателя «Количество объектов учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение лабораторных испытаний электротехнического оборудования (контуров заземления)» - 28    учреждений, достигнуто на 42,8% (факт - 12 учреждений):

по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры в количестве 4 ед. достигнуто на 100%;

по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту в количестве 9 ед. достигнуто на 88,9% (выполнено в 8 ед. в связи уточнением потребности в услугах, т.к. в одном из учреждений выполнялся капитальный ремонт (МБУ ДО СШ «Буревестник»));

по объектам учреждений, подведомственным управлению образования в количестве 15 учреждений - не достигнуто (факт - 0 учреждений), в связи с тем, что главным распорядителем бюджетных средств - управлением образования было принято решение о включении расходов на лабораторные испытания электротехнического оборудования (контуров заземления) в муниципальное задание в муниципальную программу «Развитие образования», в целевой показатель изменения не внесены.

В мероприятии 3.4 «Проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторные испытания контроля качества обработки» (предусмотрено за счет средств местного бюджета -700,9 тыс. руб., профинансировано - 700,8 тыс. руб. или 100,0 %:

- в учреждениях, подведомственным управлению образования предусмотрено за счет средств местного бюджета - 621,0 тыс. руб., профинансировано - 621,0 тыс. руб. или 100,0 %, проведены лабораторные испытания контроля качества обработки в 15 образовательных учреждениях, на сумму 621,0 тыс. руб. (100,0%);

- в учреждениях, подведомственных отделу культуры, выполнена пропитка деревянных конструкций в 3-х учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ ст. Кавказской, МБУ ДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДМШ № 2 г. Кропоткин) на сумму 76,6 тыс. руб. и проведены испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций в 1-ом из этих же учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова) на сумму 3,2 тыс. руб., всего по данному мероприятию объем освоенных средств составил 79,8 тыс. руб. (99,9% от плана 79,9 тыс. руб.), остаток в сумме 0,1 тыс. руб. сложился за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов.

Значение целевого показателя «Количество объектов учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций, одежды сцены, занавесей, лабораторные испытания контроля качества обработки конструкций, лабораторные испытания контроля качества обработки» - 18 учреждений, выполнено на 100,0%:

по объектам учреждений, подведомственным управлению образования в количестве 15 ед., выполнено на 100,0%.

по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры в количестве 3 ед. достигнуто на 100%;

В мероприятии 3.5 «Проведение работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации» (предусмотрено за счет средств местного бюджета - 9 258,1 тыс. руб., профинансировано - 9333,1 тыс. руб. или 100,8%):

- в учреждениях, подведомственных управлению образования предусмотрено за счет средств местного бюджета - 8 812,9 тыс. руб., профинансировано - 8 812,9 тыс. руб. или 100 %, произведён ремонт и испытание систем АПС в 11-и учреждениях образования МБДОУ д/с-к/в №4, МБДОУ д/с № 5, МБДОУ д/с-к/в №7, МБДОУ д/с № 8, МБОУ лицей №45 им. Академика Королёва, МБОУ СОШ №7 им. П.Н. Степаненко, МБОУ СОШ № 21 им. Т. Костыриной, МБОУ СОШ № 17 им. Г.К. Жукова, МБОУ СОШ № 44 им. Поветкина П.Г., МБОУ СОШ № 1 им. С.В. Целых, МБОУ ДО ДДТ МО Кавказский район, а также выполнено техническое обслуживание системы ПАК «Стрелец — мониторинг» на сумму 8 812,9 тыс. руб. (100,0%);

- в учреждениях, подведомственных отделу культуры, выполнено техническое обслуживание пожарной сигнализации в 5-ти учреждениях дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ ст. Казанской, МБУ ДО ДШИ ст. Кавказской, МБУ ДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДМШ № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО ДХШ г. Кропоткин) и 2-х учреждениях культуры (МКУК «ЦМБ», МКУ «ЦБ ОК») на сумму 91,4 тыс. руб. и монтаж пожарной сигнализации в 1-м учреждении культуры (МКУК «ЦМБ») на сумму 93,3 тыс. руб., всего по данному мероприятию объем освоенных средств составил 184,7 тыс. руб. (100,0% от плана);

- в учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, выполнено техническое обслуживание пожарной сигнализации в 8 спортивных объектах на сумму 244,3 тыс. руб. (93,8% от плана 260,5 тыс. руб.), остаток в сумме 16,2 тыс. руб. сложился за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов и, в связи с выполнением капитального ремонта в одном из учреждений (МБУ ДО СШ «Буревестник»);

- на объектах подведомственным МКУ «ПЭС МО Кавказский район» направлены средства в объеме 91,2 тыс. руб. на техническое обслуживание АПС, средства на реализацию данного мероприятия не были запланированы, т.к. МКУ «ПЭС МО Кавказский район» не внесены изменения в муниципальную программу в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

Значение целевого показателя «Количество объектов учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по монтажу, дополнительному оснащению, ремонту, замене, модернизации систем пожарной сигнализации и её элементов; испытание работоспособности, техническое обслуживание, мониторинг состояния систем пожарной сигнализации» - 27 учреждений, достигнуто на 96,3% (факт - 26 учреждений):

по объектам учреждений, подведомственным управлению образования в количестве11 ед. достигнуто на 100%;

по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры в количестве 7 ед. достигнуто на 100%;

по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту в количестве 8 ед. достигнуто на 88,9%.

В мероприятии № 3.6 «Оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядку огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, противогазов» (предусмотрено за счет средств местного бюджета - 695,9 тыс. руб., профинансировано -  656,9 тыс. руб. или 94,4%):

- в учреждениях, подведомственных управлению образования предусмотрено за счет средств местного бюджета - 518,5 тыс. руб., профинансировано - 518,5 тыс. руб. или 100,0 %), проведена поверка первичных средства пожаротушения и приобретены средства пожаротушения в 67-ти зданиях учреждениях образования на сумму 518,5 тыс. руб.;

- в учреждениях, подведомственных отделу культуры, всего по данному мероприятию объем освоенных средств составил 69,3 тыс. руб. (83,8% от плана 82,7 тыс. руб.). Остаток в сумме 13,4 тыс. руб. сложился за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов, в ходе мероприятия выполнено:

произведена перезарядка и поверка огнетушителей в 5-ти учреждениях дополнительного образования и 2-х учреждениях культуры на сумму 19,3 тыс. руб.;

приобретены огнетушители в 1-ом учреждении дополнительного образования (МБУ ДО ДШХ г. Кропоткин) и 1-ом учреждении культуры (МКУК «ЦМБ») на сумму 14,1 тыс. руб.;

изготовлены планы эвакуации, знаки по пожарной безопасности в       1-ом учреждении дополнительного образования (МБУ ДО ДШХ г. Кропоткин) и 1-ом учреждении культуры (МКУК «ЦМБ») на сумму 20,5 тыс. руб.;

приобретены защитные газодымокомплекты в 1-ом учреждении дополнительного образования (МБУ ДО ДШХ г. Кропоткин) на сумму 15,4 тыс. руб.;

- в учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, всего по данному мероприятию объем освоенных средств составил 66,0 тыс. руб. (89,6% от плана 73,7 тыс. руб.), остаток в сумме 7,7 тыс. руб. сложился за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов и в связи с выполнением капитального ремонта в одном из учреждений (МБУ ДО СШ «Буревестник»), в ходе мероприятия выполнено:

произведена перезарядка и поверка огнетушителей в 7-ми спортивных объектах на сумму 29,6 тыс. руб.;

приобретены огнетушители в 1-ом учреждении (МБУ ДО СШ «Ника») на сумму 16,9 тыс. руб.;

изготовлены планы эвакуации в 1-ом учреждении (МБУ ДО СШ «Смена») на сумму 19,5 тыс. руб.;

по объектам подведомственным МКУ «ПЭС МО Кавказский район» запланировано 21,0 тыс. руб., профинансировано на сумму 3,1 тыс. руб. или (14,8%), неполное освоение из-за отсутствия необходимости в заправке огнетушителей, а также несвоевременного внесения изменений в муниципальную программу участником - МКУ «ПЭС» в части целевых показателей, финансирования и плана реализации.

Значение целевого показателя «Количество объектов учреждений, обеспечивших в текущем периоде оснащение первичными средствами пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты), наглядной агитацией, оплата изготовления планов эвакуации, освидетельствование, перезарядку огнетушителей, приобретение газодымокомплектов, противогазов» - 85 ед., достигнуто на 96,5% (факт - 82 ед.).

по объектам учреждений, подведомственным управлению образования в количестве 67 ед. достигнуто на 100,0 %;

по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры в количестве 7 ед. достигнуто на 100%;

по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту в количестве 9 ед. достигнуто на 88,9% (выполнено в 8 ед. в связи уточнением потребности, т.к. в одном из учреждений выполнялся капитальный ремонт (МБУ ДО СШ «Буревестник»));

по объектам подведомственным МКУ «ПЭС МО Кавказский район в количестве - 2 ед. достигнуто на 100%.

В мероприятии № 3.7 «Проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в том числе замене труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема» предусмотрено за счет средств местного бюджета -  188,5 тыс. руб., профинансировано - 174,9 тыс. руб. или 92,8%, в том числе:

- в 1 учреждении, подведомственном управлению образования предусмотрено за счет средств местного бюджета - 20,0 тыс. руб., профинансировано - 20,0 тыс. руб. или 100,0 %, выполнены работы по испытаниям водоотдачи внутреннего пожарного водоснабжения в МАДОУ ЦРР-д/с № 33 на сумму 20,0 тыс. руб.;

- в учреждениях, подведомственных отделу культуры, выполнено испытание на водоотдачу пожарного крана в 1-ом учреждении дополнительного образования (МБУ ДО ДШХ г. Кропоткин), объем освоенных средств составил 4,2 тыс. руб. (95,5% от плана - 4,4 тыс. руб.), остаток в сумме 0,2 тыс. руб. сложился за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов;

- в учреждениях, подведомственных отделу по физической культуре и спорту, всего по данному мероприятию объем освоенных средств составил 147,6 тыс. руб. (99,0% от плана - 149,1 тыс. руб.), остаток в сумме 1,5 тыс. руб. сложился за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов, в ходе мероприятия выполнено:

испытание на водоотдачу пожарных кранов в 3-х спортивных объектах (МБУ ДО СШ «Прометей», МБУ ДО СШ «Смена», МБУ ДО СШ «Вершина») на сумму 14,4 тыс. руб.;

ремонт аварийного участка пожарного трубопровода в 1-ом из этих учреждений (МБУ ДО СШ «Смена») на сумму 133,2 тыс. руб.;

- на объектах, подведомственных МКУ «ПЭС МО Кавказский район» объем освоенных средств составил 3,1 тыс. руб. (20,7% от плана - 15,0 тыс. руб.).

Мероприятие фактически МКУ «ПЭС МО Кавказский район» не выполнялось. 3,1 тыс. оплачено за услуги АО НЭСК по поверке узла учета. Кассовые расходы не исключены в 4 квартале из МП по причине ослабления контроля за действующим бюджетным законодательством директором МКУ «ПЭС МО Кавказский район».

Значение целевого показателя «Количество объектов учреждений, обеспечивших в текущем периоде проведение работ по техническому обслуживанию, ремонту (в том числе замене труб) установок системы внутреннего противопожарного водопровода и насосной станции, испытание на водоотдачу пожарных кранов, перекатка пожарных рукавов, ремонт пожарного водоема» -  6 учреждений, выполнено на   83,3 % (факт - 5 учр.):

по объектам учреждений, подведомственным управлению образования в количестве1 ед. достигнуто на 100%;

по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры в количестве 1 ед. достигнуто на 100%;

по объектам учреждений, подведомственным отделу по физической культуре и спорту в количестве 3 ед. достигнуто на 100%;

по объектам подведомственным МКУ «ПЭС МО Кавказский район в количестве - 1 ед.  не достигнуто.

В мероприятии № 3.8 «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), устройство пожарного (аварийного) выхода» предусмотрено за счет средств местного бюджета -  103,5 тыс. руб., профинансировано -  103,4 тыс. руб. или 99,9%), в том числе:

- в учреждениях, подведомственных управлению образования, предусмотрено за счет средств местного бюджета - 100,0 тыс. руб., профинансировано - 100,0 тыс. руб. или 100 %, выполнена установка противопожарных межэтажных дверей, испытания пожарных лестниц в 5 учреждениях образования - МБОУ СОШ № 17 им. Г.К. Жукова, МБОУ СОШ № им. И.В. Панфилова, МБОУ СОШ № 14 им. А.И. Покрышкина, МБДОУ д/с № 8, МБДОУ д/с-к/в 3;

- в учреждениях, подведомственных отделу культуры, выполнено динамическое испытание наружной маршевой лестницы (пожарной) в 1-ом учреждении дополнительного образования (МБУ ДО ДМШ № 1 им. Г.В. Свиридова) на сумму 3,4 тыс. руб. (97,1% от плана - 3,5 тыс. руб.), остаток в сумме 0,1 тыс. руб. сложился за счет уменьшения цен в процессе заключения контрактов.

Значение целевого показателя «Установка противопожарных преград (межэтажные двери, противопожарные двери, люки), устройство противопожарных лестниц и эвакуационных выходов, проведение эксплуатационного испытания пожарной лестницы, отделка негорючими материалами пола (стен, потолка), устройство пожарного (аварийного) выхода» - 6 учреждений, выполнено на 100,0 %:

по объектам учреждений, подведомственным управлению образования в количестве 5 ед. достигнуто на 100%.

по объектам учреждений, подведомственным отделу культуры в количестве 1 ед. достигнуто на 100%.

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации

муниципального образования

Кавказский район                                                                                В.А. Пеплов

Начальник отдела по делам

казачества и военным вопросам                                                      А.В. Шитиков