Доклад о ходе реализации муниципальной программы

«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» за 2025 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 31 октября 2014 года № 1731 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В 2025 году в муниципальную программу внесено 3 изменения (26.02.2025 № 292, 28.08.2025 № 1594, 18.12.2025 № 2445)

Координатор программы – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Общий объем финансирования, предусмотренный в 2025 году на реализацию программы, составил 56 597,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета -55 780,5 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников  - 817,0 тыс. рублей.

Профинансировано 55 834,4тыс. руб. (99,1% от плановых назначений) в том числе:

- за счет средств местного бюджета 55 259,8 тыс. рублей (99,1%);

-за счет внебюджетных источников 574,6 тыс. рублей (70,3%).

Целями муниципальной программы являются:

- обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, гражданская оборона района;

- систематическое обновление знаний кадрового(персонала) учреждений и прочих структур, для успешного выполнения возложенных на них функциональных задач и компетенции в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

В муниципальной программе выделены показатели целей:

показатель «Уровень реагирования на вызов (обращение) по чрезвычайным ситуациям и происшествиям» выполнен на 100%;

показатель «Обеспечение мониторинга паводковой ситуации на территории Кавказского района» выполнен на 100%;

показатель «Охват должностных лиц, специалистов по получению знаний в области ГО и ЧС» выполнен на 48.9% (факт - 22 чел., план- 45чел.). Причина не достижения фактического значения показателя – не внесение изменений в значение целевого показателя. Согласно плана прохождения обучения руководителями и работниками гражданской обороны, органов управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС  по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации в области ГО и защиты от ЧС на 2025 год по Кавказскому району, утвержденного постановлением №2209 от 26.12.2024 «О подготовке руководителей и работников гражданской обороны и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в государственном казенном образовательном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Краснодарского края в 2025году» запланировано обучение 22 человек.

План реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден 25.12.2024г. исполняющим обязанности заместителя главы муниципального образования Кавказский район по казачеству и военным вопросам  (изменения вносились 25.03.2025, 26.12.2025).

По трем контрольным точкам фактический срок наступления контрольных точек превышает плановый.

Причиной несоблюдения планового срока по контрольной точке 1.4.3 «Электроэнергия на питание камер видеонаблюдения» мероприятия «Участие в предупреждении ЧС в части развития систем видеонаблюдения на территории МО Кавказский район» является увеличение сроков согласования нормативно - правовых актов для заключения договоров на аренду опор.

Несоблюдение сроков реализации по контрольным точкам мероприятия «Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях ГО и ликвидации ЧС»: 3.2.2.«Заключение муниципального контракта» и 3.2.3 «Исполнение условий муниципального контракта» по причине  проведения аукциона позже планируемого срока.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав трех комплексов процессных мероприятий.

О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании

Кавказский район»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий -  МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию комплекса процессных мероприятий   предусмотрено 31 035,5 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств местного бюджета– 30 985,5 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников– 200,0 тыс. руб.

Профинансировано 30668,5 тыс. рублей (98,8%), в том числе:

за счет средств местного бюджета–30618,5 тыс. руб. (98,8%);

за счет внебюджетных источников– 50 тыс. руб. (25%).

Экономия средств местного бюджета в сумме  367,0 тыс. руб. сложилась по результатам фактически сложившихся расходов на содержание учреждений и  результатам проведения закупочных процедур.

В данном комплексе процессных мероприятий в 2025 году  предусмотрена реализация 4 мероприятий.

В рамках мероприятия №1 «Организация деятельности МКУ «Управление  ГО и ЧС» Кавказского района осуществляется содержание муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района», как органа, уполномоченного решать задачи в области гражданской обороны и защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций. На содержание данного учреждения за счет средств местного бюджета было предусмотрено ассигнований в сумме 27 471,4 тыс. руб., профинансировано и освоено 27 114,1 тыс. руб., что составляет 98,7 %.

Расходы на содержание штатной численности учреждения в количестве 34 единицы были предусмотрены в сумме  - 19 236,4 тыс. руб., в утвержденной смете расходов, освоено  - 19 189,8 тыс. руб., что составляет 99,7%.

На уплату прочих налогов, сборов и иных платежей было предусмотрено - 10,0 тыс. руб., освоено – 10,0 тыс. руб. что составляет 100%.

На уплату договорных обязательств предусмотрено – 2 687,6 тыс. руб., освоено – 2 067,5 тыс. руб. что составляет  76,9%.

Остаток  в сумме 357,3 тыс. руб. сложился в результате:

экономии по заработной плате – 46,6 тыс. руб.;

экономии по командировочным расходам – 55,0 тыс. руб.;

экономии по коммунальным услугам – 1,4 тыс. руб.;

экономии по материальным затратам и прочим услугам – 146,3 тыс. руб.;

экономии по результатам проведения закупочных процедур по приобретению автомобиля для служебного пользования – 108,0 тыс. руб.

МКУ «Управлением по делам ГО и ЧС» Кавказского района, силами и средствами районного звена муниципального образования Кавказский район территориальной подсистемы Краснодарского края единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – ТП РСЧС) в 2025 году осуществлялась следующая деятельность:

В октябре 2025 года проведена штабная тренировка по гражданской обороне, в ходе которой прошли следующие мероприятия:

оповещение и сбор руководящего состава в количестве 238 человек;

совещания (заседания) по постановке задач и подведению итогов -7;

организация работы групп контроля за выполнением мероприятий ГО -11 человек;

проведен смотр – конкурс на готовность сил ГО;

проведение показных занятий по развертыванию и проведению в готовность объектов ГО – 1;

объектовые тренировки по проведению в готовность объектов АСДНР, с привлечением сил ГО.

В ходе штабной тренировки проведено 26 практических мероприятий и работ (условно), в которых приняло участие 407 человек, 68 единиц техники.

Проведено 54 практических мероприятия с населением с демонстрацией возможных сил и средств (учебные заведения). Охвачено учебными часами около 14562 человек.

Ход учения также освещался в местных средствах массовой информации.

Были выполнены следующие задачи:

-  отработка донесений по полученным сигналам;

- оповещение и сбор руководящего состава и работников структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области ГО, доведение обстановки;

- проведение заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район;

- организация развертывания групп контроля, обеспечивающих сбор информации и анализ выполненных мероприятий по гражданской обороне и ликвидации условных чрезвычайных ситуаций, а также предоставление донесений;

- развертывание поста радиационного и химического наблюдения – 1 СНЛК (г. Гулькевичи);

- приведение в готовность защитные сооружения гражданской обороны и прочие моменты в данном пункте условных задач;

- приведение в готовность (с проведением смотров - конкурсов) следующих формирований в составе сил гражданской обороны:

аварийно-спасательные формирования – 1 (4 чел., 1 единица техники);

нештатные формирования по обеспечению выполнения мероприятий по ГО – 6 (29 человек, 9 единиц техники).

Отработаны практические мероприятия по вводной.

В июне проведена тренировка по ликвидации ЧС.

Специалистами МКУ «Управления ГО и ЧС» Кавказского района регулярно оказывается методическая помощь по организации ведения гражданской обороны и работы по защите населения и территорий объектам экономики, расположенных на территории Кавказского района, путем проведения методических занятий, совещаний и участия их в проведении командно-штабных учениях, штабных тренировках, тактико-специальных учениях.

Также проводилась агитационно – массовая работа среди населения с доведением памяток и листовок по обеспечению пожарной безопасности, безопасности на водных объектах и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного времени и военных конфликтах.

В целях предотвращения риска возникновения паводковой ситуации в период прохождения паводковых вод проведены следующие мероприятия:

- работа по обеспечению функционирования автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации, установленной на реке Кубань;

- обследование гидротехнических сооружений, земляных и заградительных дамб, расположенных на территории Кавказского района дважды в год;

- распространение среди населения информационных памяток по действиям населения при наводнении, подтоплении, при действиях в чрезвычайных ситуациях (пожар, наводнение, землетрясение, засуха, оползень и пр.);

-  проведение мониторинга территорий водных объектов в летний период;

- проведение работы по развитию и совершенствованию системы МСОН на территории МО Кавказский район;

- проведение работ по хранению, содержанию и пополнению материальных ресурсов для ликвидации ЧС, запасов материально – технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

В целях реализации единой государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее — ЧС) и обеспечения пожарной безопасности проведено 12 заседаний Комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Кавказский район.

В отчетном периоде проводилась проверка работоспособности системы оповещения населения на территории МО Кавказский район путем запуска оповещения.

В октябре 2025 года были организованы и проведены командно - штабные учения, штабные тренировки «Действия органов управления, сил и средств территориальной и функциональной подсистемы РСЧС Краснодарского края на территории МО Кавказского района при возникновении ЧС природного и техногенного характера, а также выполнение мероприятий ГО».

Проводилась периодическая работа по уточнению и корректировке проведения мероприятий по планам по защите населения от ЧС.

В 2025 году на осуществление части полномочий, переданных из поселений на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуации в границах поселений направлено - 1 678,4 тыс. руб. на содержание и организацию деятельности органа повседневного управления - единой дежурно-диспетчерской службы.

17.04.2025 был заключен контракт на покупку служебного автомобиля. Всего на реализацию данного мероприятия выделено 3 050,0 тыс. руб., профинансировано 2 942,0 тыс. руб. Экономия  в сумме 108,0 тыс. руб. сложилась за счет закупочных мероприятий (аукцион).

Целевые показатели в отчетном периоде выполнены в полном объеме.

В рамках мероприятия № 2 «Организация деятельности МБУ «Курсы гражданской обороны» МО Кавказский район в области ГО» расходы осуществляются на содержание муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Курсы гражданской обороны» муниципального образования Кавказский район», в функции которого входит обучение должностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Всего на реализацию мероприятия предусмотрено - 1 411,3 тыс. руб.:

из средств местного бюджета – 1 361,3 тыс. руб.;

из внебюджетных источников – 200,0 тыс. руб.

Профинансировано 1 411,3 тыс. руб. (90,4%), в том числе:

из средств местного бюджета – 1 361,3 тыс. руб. (100,0%),

из внебюджетных источников – 50 тыс. руб. (25%).

В соответствии с утвержденным муниципальным заданием за счет средств местного бюджета на содержание учреждения направлено и освоено 1361,3 тыс. руб. (100%). Денежные средства освоены в полном объеме.

Целевой показатель «Реализация дополнительных общеразвивающих программ» (муниципальное задание) - 227 чел., обучено 229 человек, план выполнен на 100,9%, плановое значение 9744 часов, фактическое значение 9804 часов, план выполнен на 100,6%.

На оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование специалистов направлено 853,9 тыс. руб. (100% от объема финансирования муниципального задания), на прочую закупку товаров, работ и услуг — 861,3 тыс. руб. (кассовые расходы).

Целевой показатель «Количество выданных справок» выполнен на  104,4% (план – 229, выдано - 239).

Планом привлечения внебюджетных средств (оказание платных услуг) на 2025 год было предусмотрено 200,0 тыс. рублей, фактически выполнено - 50 тыс. рублей или 25 %. Полученные внебюджетные средства направлены на оплату труда и начисления.  Причиной невыполнения является  отсутствие заявок на обучение.

Целевой показатель «Доля участников - обученных должностных лиц, с учетом плановых показателей (внебюджет)» выполнен на  25%.

Количество проведенных учебных часов за отчетный период составило всего 9 840 часов, в том числе:

- по программе обучения в области ГО и защиты от ЧС- 9 804 часов;

- по программе обучения антитеррористическая защищенность объекта (территории) - 36 часов.

В соответствии с доведенным муниципальным заданием по программе обучения должностных лиц и, специалистов в области ГО и защиты от ЧС сотрудниками учреждения обучено:

руководителей организаций – 48 чел.;

руководителей нештатных аварийно-спасательных формирований – 13 чел.;

работников организаций, уполномоченных на решение задач в области ГО и защиты – 39 чел.;

должностных лиц, входящих в составы эвакуационных органов - 129 чел.

Также в течение года учреждением на платной основе проводились занятия по программам обучения должностных лиц, работников организаций в области ГО и защиты от ЧС и антитеррористическая защищенность объекта (территории). Обучено - 10 человек по ГО и ЧС и 3 человека по антитеррористической защищенности.

За оказание платных услуг получено 50 тыс. руб.

Дополнительно в течение года специалистами учреждения проводилась учебно-методическая работа со специалистами ГО и ЧС организаций и предприятий по планированию, подготовке и проведению учений (тренировок), оказывалась помощь в подготовке документации, специалисты предприятий обеспечивались специальной литературой и пособиями.

Ежемесячно проводится корректировка электронных паспортов безопасности территорий Кавказского района, городского и сельских поселений, населенных пунктов.

На реализацию мероприятия №3 Обеспечение функционирования и реагирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории муниципального образования Кавказский район» за счет средств местного бюджета предусмотрено финансирование в сумме 388,8 тыс. руб. Кассовые расходы составили 379,1 тыс. рублей, что составляет 97,5% от плановых назначений.

Организовано круглосуточное дежурство оперативной дежурной смены единой дежурно-диспетчерской службы (далее – ЕДДС) - органа повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС, в целях взаимодействия с Центром управления в кризисных ситуациях Краснодарского края и дежурно-диспетчерскими службами объектов экономики района, своевременного оповещения должностных лиц, информирования населения о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В рамках реализации данного мероприятия обеспечено функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб - «Система –112», которая предназначена для информационного обеспечения единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований, так же решения основных задач: прием по номеру «112» вызовов (сообщений о происшествиях), получение от оператора связи сведений о местонахождении лица, обратившегося по номеру «112», и (или) абонентского устройства, с которого был осуществлен вызов (сообщение о происшествии), а также иных данных необходимых для обеспечения реагирования по вызову (сообщению о происшествии), анализ поступающей информации о происшествии, направление информации о происшествиях, в том числе вызовов  (сообщений о происшествиях), в дежурно-диспетчерские службы экстренных оперативных служб в соответствии с их компетенцией для организации экстренного реагирования, обеспечение дистанционной психологической поддержки лицу, обратившемуся по номеру «112», автоматическое восстановление соединения с пользовательским оборудованием лица, обратившегося по номеру «112», в случае внезапного прерывания соединения, регистрация всех входящих и исходящих вызовов по номеру «112», ведение базы данных об основных характеристиках происшествий, о начале, завершении и об основных результатах экстренного реагирования на полученные вызовы.

Объем финансирования на реализацию мероприятия № 4 «Участие в предупреждении ЧС в части развития систем видеонаблюдения на территории МО Кавказский район» за счет средств местного бюджета предусмотрен 1 764,0 тыс. руб. Кассовые расходы по мероприятию составили 1 764,0 тыс. руб. (100%).

За счет выделенных средств приобретены камеры обзорного видеонаблюдения на сумму302,8 тыс. руб., приобретен сервер – 760,0 тыс. руб., прикреплены 12 камер видеонаблюдения к электросетям  - 671,8 тыс. руб., приобретено программное обеспечение «Интеллект X» - 28 тыс. руб., произведена оплата за аренду опор - 1,4 тыс. руб.

Результат реализации мероприятия «Участие в предупреждении ЧС в части развития систем видеонаблюдения на территории МО Кавказский район» достигнут на 100% (план – 12 шт., выполнено – 12 шт.).

О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - МБУ "Служба спасения Кавказского района".

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

В рамках данного комплекса процессных мероприятия осуществляется содержание муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения муниципального образования Кавказский район» со штатной численностью 16 единиц, в функции которого входит организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ на территории муниципального образования Кавказский район при чрезвычайных ситуациях.

На реализацию мероприятия «Организация деятельности МБУ «Служба спасения Кавказского района» в 2025 году было предусмотрено 17 194,6 тыс. руб., в том числе:

за счет средств местного бюджета – 16 577,6 тыс. руб. (из них 8 541,6 тыс. руб. – переданные полномочия из поселений);

за счет внебюджетных источников – 524,6 тыс. руб.

Профинансировано –17 102,2 тыс. руб. (100,0%), из них:

за счет средств местного бюджета – 16 577,6 тыс. руб. (100%)(из них 8 541,6 тыс. руб. – переданные полномочия из поселений);

за счет внебюджетных источников – 617,0 тыс. руб. (100%)

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения в 2025 году планировалось привлечь доходы от оказания платных услуг организациям в сумме 617,0 тыс. рублей, фактически выполнено 524,6 тыс. рублей, что составляет 85 %.

Причиной невыполнения, является поступление доходов от оказанных платных услуг организациям в декабре 2025 года - в 2026 году.

На оплату труда работников учреждения и взносы на обязательное социальное страхование предусмотрено - 14 257,6 тыс. руб., освоено (кассовые расходы) – 14 257,6 тыс. руб. что составляет 100%.

На уплату прочих налогов, сборов и иных платежей предусмотрено - 16,2 тыс. руб., освоено - 16,2 тыс. руб. что составляет 100%.

На уплату договорных обязательств предусмотрено - 2 303,5 тыс. руб., освоено (кассовые расходы) – 2 303,5 тыс. руб., что составляет 100%.

В 2025 году МБУ «Служба спасения Кавказского района» приняло участие в следующих мероприятиях и ПСР:

- ликвидация последствий 159 ДТП, в которых пострадало – 227 человек, в ходе ликвидации последствий ДТП проведена эвакуация (извлечение с повреждением автотранспорта) с использование гидравлического специнструмента – 42 человека;

- спасение 277 человек (в ходе ДТП, поисково-спасательных и аварийных работ),

- дотушивание загоревшегося камыша, лесопосадки, сухой травы, окарауливание потушенной территории, мониторинг пожарной обстановки – 159 выездов;

- мониторинг пляжной зоны – 69 выездов;

- поисково-спасательные работы – 18 выездов;

- откачка воды из подтопленных территорий (дорога в 1 Мкр-не) – 9 выездов;

- вскрытие дверей – 55 выездов;

- помощь бригадам скорой медицинской помощи в транспортировке тяжелобольных – 36 выездов;

- освобождение проезжей части дороги от упавших деревьев – 39 выездов;

- спасение животных (собак, кошек) – 28 выездов;

- отлов змей – 12 выездов;

- а также, участие в организации и проведении Крещенских купаний, в ликвидации ЧС в г. Анапа и п. Новомихайловский, выезд на сообщения о ложном минировании, освобождение от заклинивших наручников, участие в ликвидации пожара на АО «Нафтотранс», охрана места происшествия и сбор информации на месте обнаружения гранаты (г. Кропоткин ул. Мира), охрана места происшествия и сбор информации на месте обнаружения противотанковой мины (ст. Кавказская ул. Р. Люксембург), участие в проведении командно-штабных учениях  и другие работы – 268 выездов.

На базе ДОСААФ г. Кропоткина организовано обучение спасателей, допущенных к управлению автомобиля быстрого реагирования, по основам безопасного вождения автомашины, оборудованной спецсигналами (5 человек), а также ежегодное обучение водителей автотранспортных предприятий, на знание ПДД (6 человек). В августе 2025года личный состав отряда прошел ежегодную диспансеризацию.

Кроме этого, организован текущий ремонт автомобилей быстрого реагирования, состоящих на балансе аварийно-спасательного отряда

Запланированное в отчетном периоде к реализации мероприятие выполнено.

Целевой показатель «Количество мероприятий по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС»  выполнен на 181,9 % (план – 650, выполнено – 715).

Целевой показатель «Доля проведенных аварийно-спасательных работ от количества обращений по чрезвычайным ситуациям и происшествиям» выполнен на 100%.

Значение  целевых показателей, предусмотренных в данном основном мероприятии, достигнуто в полном объеме.

О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в

муниципальном образовании Кавказский район»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» Кавказского района.

Участником и главным распорядителем бюджетных средств комплекса процессных мероприятий является администрация муниципального образования Кавказский район.

На реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году за счет средств местного бюджета было предусмотрено 8 217,4 тыс. руб., кассовый расход (освоено) 8 063,7 тыс. рублей (98,1%).

В данном комплексе процессных мероприятий в 2025 году  предусмотрена реализация 3-х мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций» выделено из средств местного бюджета 895,4 тыс. руб., освоено – 895,4 тыс. рублей, что составляет 100%.

Бюджетные средства направлены на следующие цели:

- оплата коммунальных услуг и охрана помещения   3,5 тыс. руб.,

-оказание услуг по восстановлению работоспособности оконечного устройства МСОН-  93,1 тыс. руб.,

-услуги по техническому обслуживанию автоматизированной системы оперативного контроля паводковой ситуации на территории Кавказского района-  192,6 тыс. руб.,

-техническое обслуживание и ремонт КСЭОН - 510,0 тыс.руб.,

-приобретение и установка электрогенератора составила - 96,2 тыс. руб.

В рамках выполнение мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций проведены следующие мероприятия:

1.Реализация мер пожарной безопасности в наиболее подверженных пожарам местах проживания социально незащищенных групп населения и многодетных семей, безвозмездной установки в местах проживания автономных пожарных извещателей, ремонт печного отопления.

2. Обеспечение безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 2025 года.

3. Организация защиты населенных пунктов от пожаров и организация тушения ландшафтных (природных) пожаров.

4. Восстановление электроснабжения в Кавказском районе, в связи с последствиями неблагоприятных метеоусловий.

5. Ликвидация последствий заторов дорожной сити на территории Кавказского района.

Результат реализации – мероприятия выполнены в количестве   5 ед. при плане – 3 ед.

На реализацию мероприятия № 2 «Создание и восполнение запасов (резерва) материально-технических, медицинских и иных средств в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций» за счет средств местного бюджета было предусмотрено - 322,0 тыс. руб., профинансировано – 204,4 тыс. руб. (63,5% от плановых назначений).

Для пополнения запаса склада резерва были приобретены инструменты ручные прочие с механизированным приводом, наборы первой медицинской помощи, не содержащие лекарственные средства, одноразового использования.

Экономия в сумме 117,6  тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурсных процедур определения поставщиков.

Результат реализации мероприятия «Выполнены запасы (резерв) материально-технических, медицинских и иных средств» достигнут на 100%.

На реализацию мероприятия № 3 «Создание элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МСОН) на территории муниципального образования Кавказский район» выделено средств местного бюджета в сумме 7 000,0 тыс. руб., освоено – 6 963,9 тыс. рублей, что составляет 99,5%.

Произведены строительно-монтажные работы по установлению оборудования, установлено 2 оконечных технических устройства средств оповещения МСОН в Мирском сельском поселении - пос. Октябрьский, ул. Юбилейная, 13;  пос. Возрождение, ул. Восточная, 12.

На закупку, монтаж и пуско-наладочные работы  израсходовано 2 028,9тыс.руб.;

В ноябре 2025 года выполнены работы по монтажу частей КСЭОН в рамках реконструкции МСОН, ввиду выработки предельного срока эксплуатации и решения вопроса технической совместимости и сопряжения, оборудования КСЭОН (составной части МСОН) на сумму 4599,1 тыс.руб.

Реконструкция заключается в переводе существующей системы КСЭОН на оборудование КПСО-Р «Марс-Арсенал» путем замены морально и технически устаревшего существующего оборудования на более современные технические средства управляемых по радиоканалу при помощи аппаратуры П-166Ц. КПАСО-Р «Марс-Арсенал».

Заменены пять оконечных устройств расположенных на территории сельских поселений по следующим адресам:

1. Лосевское сельское поселение хутор Лосево, ул. Набережная № 39, 89

2. Привольное сельское поселение хутор Привольный, ул. Октябрьская, 38

3. Сельское поселение им. М. Горького пос. им. М. Горького, ул. Ленина, 53, ул. Набережная, 60.

Заключение экспертизы возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами № 24-3-073068-ФЗ-ЭД получено от 24 января 2025 года.

Разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов при соблюдении необходимых условий для радиоэлектронных средств МСОН Кавказского района № 559-рчс25-0021/24-3-073068-ФЗ-ЭД от 18 июля 2025 года.

В Реестре Управления Федеральной службы: по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 03 сентября 2025 года серия 2325 № 021493 зарегистрированы радиоэлектронные средства и высокочастотные устройства МСОН Кавказского района.

На присоединение точек к электросетям израсходовано 355,9 тыс. руб.

Были выполнены работы по монтажу оборудования МСОН, комплексные испытания оборудования МСОН, входной контроль оборудования, проверка прохождения сигналов оповещения с пульта управления до установленных точек оповещения, выполнены работы по созданию элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МСОН).        Запланированное в отчетном периоде к реализации мероприятие выполнено.

Значение целевого  показателя «Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального  характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств гражданской обороны от установленных объемов и номенклатуры» достигнуто на 100%.

Результат реализации мероприятия «Выполнены мероприятия по установке элементов» достигнут на 100%.

Исполняющий обязанности заместителя главы

муниципального образования

Кавказский район                                                                           С.Г. Чепов

Начальник МКУ

«Управление по делам ГО и ЧС»

Кавказского района                                                                             В.Г. Анохин