## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
_____________________________________________
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
за 2025 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы
1.1 | Цель муниципальной программы - обеспечение предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, гражданская оборона района.
1.1.1 | Уровень реагирования на вызов (обращение) по чрезвычайным ситуациям и происшествиям | увеличение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
1.1.2 | Обеспечение мониторинга паводковой ситуации на территории Кавказского района | увеличение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
1.2 | Цель муниципальной программы- ситематическое обновление знаний кадрового (персонала) учреждений и прочих структур, для успешного выполнения возложенных на них функциональных задач и компетенции в области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
1.2.1 | Охват должностных лиц, специалистов по получению знаний в области ГО и ЧС | увеличение значения | единица | - | 45 | 22 | -23 | 48.8889 | не внесено изменение в значение целевого показателя, согласно утвержденного плана обучения
2 | Показатели процессной части
Задача муниципальной программы - обеспечение эффективного предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечение и поддержание высокой готовности сил и средств систем ГО на территории МО Кавказский район и реализации курсового обучения должностных лиц
2.1 | Мероприятия по предупреждению и защите населения от ЧС и ГО | увеличение значения | единица | 30 | 31 | 31 | 0 | 100
2.2 | Доля укомплектования населения средствами первоочередного жизнеобеспечения в случае наступления ЧС | увеличение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
2.3 | Доля участников-обученных должностных лиц, с учетом плановых показателей (внебюджет) | увеличение значения | процент | - | 100 | 25 | -75 | 25 | Причиной невыполнения является отсутствие заявок на обучение
2.4 | Количество выданных справок | увеличение значения | штука | 233 | 229 | 239 | 10 | 104.3668
2.5 | Реализация дополнительных общеобразвевающих программ (муниципальное задание) | увеличение значения | человек | 185 | 227 | 229 | 2 | 100.8811
|  |  | человекочас | 7668 | 9744 | 9804 | 60 | 100.6158
Задача муниципальной программы - обеспечение круглосуточного оперативного реагирования спасательных сил на чрезвычайные и спасательные ситуации, оказание круглосуточного помощи гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию на территории МО Кавказский район
2.6 | Количество мероприятий по обеспечению деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при ЧС (муниципальное задание) | уменьшение значения | единица | - | 650 | 715 | 65 | 181.9
2.7 | Доля проведенных аврийно-спасательных работ от количества обращений по ЧС и происшествиям | увеличение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
Задача муниципальной программы - своевременное оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС, а также организация и осуществление мероприятий в области ГО и защиты населения при возниковении ЧС на территории МО Кавказский район
2.8 | Доля созданного резерва материальных ресурсов для ликвидации ЧС муниципального характера, запасов материально-технических, продовольственных и иных средств ГО от установленных объемов | увеличение значения | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Процессная часть
1.1 | Комплекс процессных мероприятий - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны в муниципальном образовании Кавказский район | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 31185.5 | 31185.5 | 30668.504 | 98.3422 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 30985.5 | 30985.5 | 30618.5 | 98.8156
| ВБИ |  | 200 | 200 | 50.004 | 25.002
1.1.1 | Организация деятельности МКУ "Управление ГО и ЧС" Кавказского района | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 27471.4 | 27471.4 | 27114.1 | 98.6994 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 27471.4 | 27471.4 | 27114.1 | 98.6994
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 22743 | 22743 | 22493.7 | 98.9038 | выполнены функции МКУ "Управление ГО и ЧС" | - | - | -
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 22743 | 22743 | 22493.7 | 98.9038
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.2 | Осуществление части полномочий, переданных из поселений МО Кавказский район на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселений | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 1678.4 | 1678.4 | 1678.4 | 100 | выполнены функции по осуществлению полномочий | - | - | -
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1678.4 | 1678.4 | 1678.4 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1.3 | Приобретение автомобиля для служебного пользования | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 3050 | 3050 | 2942 | 96.459 | приобретен автомобиль | единица | 1 | 1 | экономия средств по закупочным мероприятиям (аукцион)
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3050 | 3050 | 2942 | 96.459
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Организация деятельности МБУ "Курсы гражданской обороны" МО Кавказский район в области ГО | Мартынов Ю.Е.- директор МБУ "Курсы граданской обороны" МО Кавказский район в области ГО | 1561.3 | 1561.3 | 1411.3 | 90.3926 | выполнены функции МБУ "Курсы гражданской обороны" | - | - | -
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1361.3 | 1361.3 | 1361.3 | 100
| ВБИ |  | 200 | 200 | 50.004 | 25.002
1.1.3 | Обеспечение функционирования и реагирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории муниципального образования Кавказский район | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 388.8 | 388.8 | 379.1 | 97.5051 | Обеспечено функционирование и реагирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб | единица | 1 | 1 | оплата работ по факту на основании актоввыполненных работ и документов на поставку товара
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 388.8 | 388.8 | 379.1 | 97.5051
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Участие в предупреждении ЧС в части развития систем видеонаблюдения на территории МО Кавказский район | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 1764 | 1764 | 1764 | 100 | приобретено камер обзорного видеонаблюдения | штука | 12 | 12
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1764 | 1764 | 1764 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях | Закотянский В.Н., начальник МБУ "Служба спасения Кавказского района" | 17194.6 | 17194.6 | 17102.2 | 99.4626 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 16577.6 | 16577.6 | 16577.6 | 100
| ВБИ |  | 617 | 617 | 524.6 | 85.0243
1.2.1 | Организация деятельности МБУ "Служба спасения Кавказского района" | Закотянский В.Н., начальник МБУ "Служба спасения Кавказского района" | 17194.6 | 17194.6 | 17102.2 | 99.4626 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 16577.6 | 16577.6 | 16577.6 | 100
| ВБИ |  | 617 | 617 | 524.6 | 85.0243
1.2.1.1 | Расходы на обеспечение деятельности муниципального учреждения |  | 8653 | 8653 | 8560.6 | 98.9322 | выполнены функции МБУ "Служба спасения Кавказского района" | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8036 | 8036 | 8036 | 100
| ВБИ |  | 617 | 617 | 524.6 | 85.0243
1.2.1.2 | Осуществление полномочий, переданных из поселений МО Кавказский район на содержание аварийно-спасательного отряда |  | 8541.6 | 8541.6 | 8541.6 | 100 | выполнены функции по осуществлению полномочий | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8541.6 | 8541.6 | 8541.6 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.3 | Приобретение автомобиля для служебного пользования |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | приобретен автомобиль | единица | 1 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Комплекс процессных мероприятий - снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в МО Кавказский район | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 8217.4 | 8217.4 | 8063.7 | 98.1296 | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8217.4 | 8217.4 | 8063.7 | 98.1296
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Выполнение мероприятий по защите от ЧС | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 895.4 | 895.4 | 895.4 | 100 | выполнены мероприятия | единица | 3 | 3
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 895.4 | 895.4 | 895.4 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Создание и восполнение запасов (резерва)материально-технических, медецинских и иных средств в целях ГО и ликвидации ЧС | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 322 | 322 | 204.4 | 63.4783 | восполнены запасы (резерв) материально-технических, медецинских и иных средств | процент | 100 | 100 | экономия средств по закупочным мероприятиям
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 322 | 322 | 204.4 | 63.4783
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Создание элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МСОН) на территории МО Кавказский район | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 7000 | 7000 | 6963.9 | 99.4843 | выполненны мероприятия по установке элементов | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 7000 | 7000 | 6963.9 | 99.4843
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | 56597.5 | 56597.5 | 55834.4 | 98.6517 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 55780.5 | 55780.5 | 55259.8 | 99.0665
| ВБИ |  | 817 | 817 | 574.6 | 70.3305

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий, и обучение населения в области гражданской обороны в муниципальном образовании Кавказский район
1.1 | Организация деятельности МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
1.1.3 | Приобретение автомобиля для служебного пользования | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 2025-04-13 | 2025-05-16 | 2025-04-13 | 2025-05-15
1.1.3.1 | Контрольная точка 1. Проведение закупочных мероприятий | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | х | 2025-04-13 | х | 2025-04-13 | извещение
1.1.3.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта |  | х | 2025-04-17 | х | 17.04.2025г. | муниципальный контракт № 3231301998025003 от 17.04.2025г.
1.1.3.3 | Контрольная точка 3. Исполнение условий муниципального контракта |  | х | 2025-05-14 | х | 07.05.2025г. | акт приема передачи № 07.05/фл-00002 от 07.05.2025г.
1.1.3.4 | Контрольная точка 4. Оплата муниципального контрата |  | х | 2025-05-16 | х | 2025-05-15 | платежное поручение № Е 25007906465.01 дата 15.05.2025
1.2 | Организация деятельности МБУ "Курсы гражданской обороны" МО Кавказский район в области ГО | Мартынов Ю.Е., директор МБУ "Курсы граданской обороны" МО Кавказский район в области ГО | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
1.3 | Обеспечение функционирования и реагирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории муниципального образования Кавказский район | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
1.4 | Участие в предупреждении ЧС в части развития систем видеонаблюдения на территории МО Кваказский район | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 26.02.2025 | 2025-12-30 | 2025-02-26 | 2025-12-30
1.4.1 | Контрольная точка 1. Приобретение камер видеонаблюдения | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | х | 2025-06-07 | х | 21.04.2025г. 10.06.2025. | муниципальный контракт №3231301998025004 от 21.04.2025 №3231301998025005 от10.06.2025
1.4.2 | Контрольная точка 2. Технологическое присоеденение к электросетям Филиал АО «НЭСК» «Кропоткинэнергосбыт» | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | х | 2025-11-27 | х | 2025-08-06 | муниципальный контракт.№ 2-41-25-1632от 16.06.2025, №2-41-25-1628от 16.06.2025. №2-41-25-1399от 27.05.2025, №2-41-25-1633от 16.06.2025, №2-41-252440от 06.08.2025 №2-41-25-2441от 06.08.2025, №2-41-25-2157от 18.07.2025,№2-41-25-2165от 18.07.2025,№2-41-25-2162от 18.07.2025, №2-41-25-2434от 06.08.2025, №2-41-25-2161от 18.07.2025, №2-41-25-2436от 06.08.2025, №2-41-25-2158от 18.07.2025, №2-41-25-2431от 06.08.2025.
1.4.3 | Контрольная точка 3. Электроэнергия на питание камер видеонаблюдения | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | х | 2025-11-27 | х | 2025-12-30 | х | В связи с задержкой установки камер видеонаблюдения
1.4.4 | Контрольная точка 4. Аренда 12 опор для размещения видеокамер | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | х | 2025-12-30 | х | 2025-12-16 | договор № ПВД41-25-02433 от16.12.2025
2 | Комплекспроцессных мероприятий - обеспечение деятельности, связанной с проведением аварийно - спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях
2.1 | Организация деятельности МБУ "Служба спасения Кавказского района" | Закотянский В.Н., начальник МБУ "Служба спасения Кавказского района" | 09.01.2025 | 2025-12-31 | 09.01.2025 | 2025-12-31
3 | Комплекс процессных мероприятий - снижение рисков, смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и гражданская оборона в муниципальном образовании Кавказский район
3.1 | Выполнение мероприятий по защите ЧС | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
3.1.1 | Контрольная точка 1. Участие в краевом смотре -конкурсе | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | х | 2025-05-20 | х | 2025-05-20 | х
3.1.2 | Контрольная точка 2. Участие в краевых командно - штабных учениях |  | х | 2025-06-20 | х | 2025-06-20 | х
3.1.3 | Контрольная точка 3.Участие в краевых тренировках службы ЕДДС (ежемесячно) |  | х | 2025-12-09 | х | 2025-12-09 | х
3.1.4 | Контрольная точка 4. Участие во всероссийских учениях по ГО |  | х | 2025-10-04 | х | 2025-10-04
3.2 | Создание и восполнение запасов (резерва)материально-технических, медецинских и иных средств в целях ГО и ликвидации ЧС | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30
3.2.1 | Контрольная точка 1. Проведение закупочных мероприятий | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | х | 01.05.2025 - 15.05.2025 | х | 01.05.2025 - 15.05.2025
3.2.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта |  | х | 2025-11-01 | х | 02.09.2025 07.11.2025 | муниципальный контракт №0118300004525002780001от 2.09.2025, №01183000045250003440001от7.11.2025. | из-за проведения аукциона позже планируемого срока, более поздний срок заключения контракта
3.2.3 | Контрольная точка 3. Исполнение условий муниципального контракта |  | х | 2025-11-01 | х | 04.09..2025 11.11.2025 | счет-фактура № 40 от 04.09.2025 №852 11.11.2025 | исполнение условий - после заключения контракта
3.2.4 | Контрольная точка 4. Оплата муниципального контрата |  | х | 2025-12-01 | х | 06.10.2025 18.11.2025 | акт выполненных работ, счет № 543609 от06.10.2025 №728139от 18. 11.2025
3.3 | Создание элемента автоматизированной системы центрального оповещения (МАСЦО) на территории МО Кавказский район | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | 2025-01-09 | 2025-12-31 | 2025-01-09 | 2025-12-31
3.3.1 | Контрольная точка 1. Проведение закупочных мероприятий | Анохин В.Г., начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" | х | 31.07.2025 10.10.2025 | х | 31.07.2025 10.10.2025 | х
3.3.2 | Контрольная точка 2. Заключение муниципального контракта |  | х | 11.08.2025 21.10.2025 | х | 11.08.2025 21.10.2025 | муниципальный контракт № 323130199802514 от11.08.2025. № 32313019980250017от 21.10.2025
3.3.3 | Контрольная точка 3. Исполнение условий муниципального контракта |  | х | 10.09.2025 26.11.2025 | х | 10.09.2025 26.11.2025 | счет-фактура № 141 от 10.09.2025 №188 от 28.11.2025.
3.3.4 | Контрольная точка 4. Оплата муниципального контрата |  | х | 12.09.2025 29.11.2025 | х | 12.09.2025 29.11.2025 | акт выполненных работ, счет №141 от 10.09.2025. № 188 от28.11.2025
Начальник МКУ "Управление по делам ГО и ЧС" Кавказского района В.Г.Анохин