Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Дети Кавказского района» за 2025 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Дети Кавказского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 20 декабря 2024 года № 2152.

В 2025 году в муниципальную программу внесены 5 изменений (26 февраля, 28 апреля, 28 августа, 27 ноября, 18 декабря).

Координатор программы - управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних муниципального образования Кавказский район.

Соисполнитель муниципальной программы и главный распорядитель бюджетных средств - управление имущественных отношений.

Участники муниципальной программы, они же главные распорядители бюджетных средств – управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры, отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Цели муниципальной программы:

создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Кавказском районе;

совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кавказском районе.

Показатели целей муниципальной программы:

«Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» - 497 человек, выполнен на 104,4 % (факт – 519 человек);

«Доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в Кавказском районе, в общей численности детей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением» - 100%, выполнен в полном объеме.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы в 2025 году был предусмотрен в сумме 122 029,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 118 083,9 тыс. рублей;

местного бюджета – 3 945,7 тыс. рублей.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 122 029,1тыс. рублей или 100% от плановых назначений, в том числе за счет средств:

краевого бюджета – 118 083,9 тыс. рублей (100%);

местного бюджета – 3 945,2 тыс. рублей (100%).

План реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден 27.12.2024 г. заместителем главы администрации муниципального образования Кавказский район по вопросам социальной политики (изменен - 31.03.2025г., 30.09.2025г., 29.12.2025 г.).

Все контрольные точки, запланированные в плане реализации выполнены.

Более поздний срок выполнения – в 7-и контрольных точках по комплексу процессных мероприятий «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков»:

1). по мероприятию 2.4 «Организация малозатратных форм отдыха:  туристических слётов, палаточных лагерей,  многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций,  участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях»:

-контрольная точка 5 «заключение муниципального контракта на посещение учреждений культуры» план - 01.07.2025 г., факт -12.08.2025 г.;

-контрольная точка 6 «заключение муниципального контракта на приобретение ГСМ» план -  01.07.2025 г., факт - 11.08.2025 г.;

-контрольная точка 7 «оплата муниципального контракта на приобретение ГСМ» план - 04.07.2025 г., факт -12.08.2025 г.;

-контрольная точка 8 «оформление документов отдела культуры» план -  07.07.2025 г., факт - 11.08.2025 г.;

-контрольная точка 9  «заключение договора фрахтования на выезд» план - 07.07.2025 г., факт - 12.08.2025 г.

-контрольная точка 10 «выезд участников творческих коллективов, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов в учреждения культуры с которыми заключен муниципальный контракт» план - 18.07.2025 г., факт - 18.08.2025 г.;

-контрольная точка 11 «оплата муниципального контракта на посещение учреждений культуры» план - 18.07.2025 г., факт- 26.08.2025 г.

Фактический срок окончания контрольных точек больше планируемого связан с поздним заключением контракта. Срок реализации мероприятия отделом культуры - 3 квартал 2025 г., фактически реализация мероприятия  осуществлена  в августе 2025 года (план - июль 2025 года).

В 2025 году в рамках муниципальной программы были реализованы 2 комплекса процессных мероприятий:

-  обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

- О ходе реализации комплекса процессных мероприятий  - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий, главный распорядитель бюджетных средств – управление имущественных отношений администрации МО Кавказский район. В рамках реализации данного комплекса процессных мероприятий управление имущественных отношений за счет субвенций краевого бюджета исполняет переданные государственные полномочия Краснодарского края.

В 2025 году по комплексу процессных мероприятий реализовывалось 1 мероприятие.

На реализацию мероприятия № 1 «Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа» за счет субвенции краевого бюджета было выделено ассигнований в сумме 115 207,0 тыс. рублей, освоено 115 207,0 тыс. рублей (100%).

Уровень обеспеченности жилыми помещениями лиц из числа имеющих право на обеспечение жильем в текущем году составил 100%. В соответствии с соглашением, заключенным с министерством труда и социального развития Краснодарского края, планировалось приобретение в муниципальную собственность 34 квартир для обеспечения жильем детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей.

Управлением имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район в 2025 году приобретено 34 благоустроенных жилых помещения для предоставления их детям-сиротам. 20 квартир приобретено в многоквартирном новом доме в п. Комсомольский Гулькевичского района, 6 квартир – в новом многоквартирном доме в г. Кропоткине и 8 жилых помещений приобретены на вторичном рынке в г. Кропоткине и ст. Кавказской. Все жилые помещения приобретены и предоставлены 34-м лицам из числа детей-сирот, детей,  оставшихся без попечения родителей.

По целевому показателю «Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» - 34 ед., значение показателя достигнуто на 100% (факт- 34 ед.).

По целевому показателю «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года» - 210 человек, значение показателя достигнуто на 126,5% (факт -166 человек). Это показатель, в котором уменьшение значения является положительным результатом.

2. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий  -  организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий – управление опеки и попечительства администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств, участники муниципальной программы и ответственные за достижение результата - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район, отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район; отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования комплекса мероприятий в 2025  году был предусмотрен в сумме 6 822,6 тыс. рублей, освоено 6 822,1 тыс. руб. (100 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета– 2 876,9 тыс. рублей;

за счет средств муниципального бюджета- 3 945,2 тыс. рублей.

В 2025 году по комплексу процессных мероприятий реализовывались 4 мероприятия.

На реализацию мероприятия № 1 «Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» предусмотренный объем финансирования 4 712,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2 538,9 тыс. рублей;

за счет средств муниципального бюджета- 2 173,4 тыс. рублей.

Освоены 4 712,0 тыс. рублей (100 %), в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 2 538,9 тыс. рублей (100 %).

счет средств муниципального бюджета - 2 173,1 тыс. рублей. (100 %)

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за достижение результата мероприятия – управление образования.

Доля детей охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью  в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время из числа лиц обучающихся в образовательных организациях достигла планового значения - 100 процентов.

С   16 июня по 6 июля работали 14 лагерей дневного пребывания  на базе школ № 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 43,  лицея № 3, № 45. В результате реализации этого мероприятия 1390 школьников оздоровились в профильных лагерях дневного пребывания за счет средств краевого бюджета: 800 детей из многодетных и малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за счет средств местного бюджета оздоровлено 590 детей.

Целевой показатель «Число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» - 1390 человек выполнен на 100%.

Два предусмотренных к финансированию подмероприятия (по организации питания школьников и расходы, связанные с открытием и организацией работы лагерей) процессного мероприятия №1 выполнены на 100%:

- мероприятие № 2.1.1. «Приобретение продуктов питания, обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей (организация услуги) в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания» - план 4 411,5 тыс. руб.(2 538,9 тыс. руб. – краевой бюджет, 1 872,6 тыс. руб.- местный бюджет), исполнено 4 411,5 тыс. руб.(2 538,9 тыс. руб. – краевой бюджет, 1 872,6 тыс. руб.- местный бюджет) 100%. Плановое значение результата мероприятий – обеспечение работы 14 лагерей достигнуто;

Средний расход на питание 1 учащегося за 1 день, во время его пребывания в профильном лагере составил 169 руб. 26 коп. за счет средств краевого бюджета, 169 руб.27 коп. за счет средств местного бюджета.

-  мероприятие № 2.1.2 «Расходы, связанные с открытием и организацией работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений» - план – 300,8 тыс. руб., исполнено – 300,5 тыс. руб.(99,9 %).

Учреждения были оснащены необходимым оборудованием для обработки помещений, дезинфицирующими средствами и средствами личной гигиены, фактическое значение результата -100%.

На реализацию мероприятия № 2.2 «Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного пребывания», главный распорядитель бюджетных средств и ответственный за достижение результата мероприятия – управление образования, было предусмотрено в муниципальной программе   из средств местного бюджета - 179,0  тыс. руб., кассовые расходы - 179,0  тыс. рублей или 100 %. Плановое значение результата мероприятия «Доля детей охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью  в лагерях труда и отдыха на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время из числа лиц обучающихся в образовательных организациях» - 0,4% достигнуто.

Лагерь труда и отдыха дневного пребывания был открыт на базе МБОУ СОШ № 20 ст. Казанской «Лагерь труда и отдыха» для 50 детей в возрасте от 14 лет.

Средний расход на питание 1 учащегося за 1 день, во время его пребывания в лагере труда и отдыха составил 190 руб.90 коп. за счет средств муниципального бюджета.

Целевой показатель «Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха» - 50 человек выполнен на 100%.

На реализацию мероприятия № 2.3 «Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края», главный распорядитель бюджетных средств и ответственный за достижение результата мероприятия – управление образования, в 2025 году было направлено  338,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Кассовые расходы по мероприятию составили 338,0 тыс. руб. (100%).

Финансирование мероприятия 2.3.1 «Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков  в возрасте от 14 до 17 лет, приобретение услуги по оздоровлению подростков в возрасте от 14 до 17 лет в муниципальной профильной смене» в 2025 году не предусмотрено.

Отделом молодежной политики организовано участие молодежи  (60 человек) в 5-и сменах молодежного форума Кубани «Регион 93», проводимых в Северском районе:

- 1 смена #Регион  в Движении – с 21 по 25 июля 2025 г.;

- 2 смена #Регион Возможностей – с 28 июля по 1 августа 2025 г.;

- 3 смена #Регион Безопасности – с 4 по 8 августа 2025 г.;

- 4 смена #Регион Вдохновения – с 11 по 15 августа 2025 г.;

- 5 смена #Регион Добрых дел – с 18 по 22 августа 2025 г.

Целевой показатель «Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края» - 18 человек перевыполнен в 3,3 раза (факт - 60 человек).

На реализацию мероприятия 2.3.2 «Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью  или на патронатное воспитание, к месту лечения (отдыха) и обратно» было предусмотрено 338,0 тыс. рублей из средств краевого бюджета. Оплата проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) к месту лечения (отдыха) и обратно произведена в полном объеме или 100%.

Осуществлен подвоз 115 детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 35 - в санаторий «Жемчужина» г. Анапа; 40 детей в лагерь «Жемчужина» г. Анапа и 40 детей в лагерь на базе ЗАО «Санаторий Ейск» г. Ейск, в соответствии с количеством путевок,  предоставленных  министерством труда и социального развития Краснодарского края.

Целевой показатель «Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, доставленных к месту лечения (отдыха) и обратно» - 115 человек выполнен на 100%.

Результат реализации мероприятия  «Доля детей-сирот получивших меры государственной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления  (подлежащих  оздоровлению), от общей численности детей-сирот проживающих в Кавказском районе» - 43,3% достигнут.

На реализацию процессного мероприятия № 2.4 «Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей,  многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций,  участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях» за счет средств местного бюджета было направлено 1 545,5 тыс. руб., исполнено 1 545,3 тыс. руб. или 100 % от плана. Плановый результат реализации мероприятия «Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в Кавказском районе, от общей численности детей школьного возраста  (от 7 до 17 включительно),  обратившихся за их получением» - 75,5%, факт – 134,7% (многократный охват детей).

Главные распорядители бюджетных средств и ответственные за достижение результатов мероприятий - управление образования, отдел по физической культуре и спорту, отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Управлением образования администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 1 225,5 тыс. руб.  (100% от плановых назначений, план – 1225,5 тыс. руб.) были направлены:

- На реализацию мероприятия № 2.4.1 «Организация доставки детей  к местам отдыха и обратно, к местам проведения  массовых мероприятий» (круглогодично) – 936,0 тыс. руб. (план – 936,0 тыс. руб.).

В рамках выполнения мероприятия по организации малозатратных форм отдыха в 2025 году в летний каникулярный период управлением образования были проведены 745 различных мероприятий с участием  16 300 учащихся (с учетом неоднократного участия).

Целевой показатель «Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления» - 12100 человек выполнен на 134,7 % (факт -16300 человек).

Также на базе образовательных учреждений  работали  214 кружков и секций для 4 900 школьников; педагогами  дополнительного образования  проведены  200  мастер-классов  для  3 560 детей; разработаны  540 тематических викторин, игр КВН,  квестов  для   6700 детей и подростков.

Результат реализации мероприятия достигнут, на 100% обеспечена доставка детей к местам отдыха и обратно.

- На реализацию мероприятия 2.4.4  «Организация работы палаточных  лагерей, организованных образовательными  организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления  обучающихся,  с круглосуточным  пребыванием, с обязательной организацией их 4-х разового питания» - 289,5 тыс. руб.  (100% от плановых назначений, план – 289,5 тыс. руб.).

Плановый результат значения мероприятия  достигнут, образовательные учреждения подготовлены к открытию лагерей дневного пребывания.

В ходе реализации мероприятия отдохнули 180 детей. В 2025 году школа № 43 им А. Гречишкина стала победителем Всероссийского конкурса родительских инициатив, получив грант для реализации проекта палаточный лагерь «Казачий кордон».  С 3 августа на территории Казанского сельского поселения   были проведены три трехдневные смены по 60 человек.

Целевой показатель «Число детей, отдохнувших в палаточных  лагерях, организованных образовательными  организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления  обучающихся,  с круглосуточным  пребыванием, с обязательной организацией их 4-х разового питания» - 150 человек, выполнен на 120% (факт - 18– человек).

В 2025 году отделом культуры администрации МО Кавказский район бюджетные средства в сумме 69,8 тыс. руб. (99,7% от плановых назначений - 70,0 тыс. рублей) были израсходованы на реализацию мероприятия № 2.4.2 «Приобретение услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых учреждений и обеспечение доставки детей».

Целевой показатель «Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии и походы» выполнен на 100 % (план 40 чел., выполнено 40 чел.).

Целевой показатель «Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших досуговые и зрелищные, культурно-массовые мероприятия» выполнен на 100 % (план - 176 человек, выполнено - 176 человек).

Результат реализации мероприятия достигнут: приобретена услуга, обеспечена доставка детей – 100%.

Отделом по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район в рамках мероприятия № 2.4.3 «Приобретение грамот, кубков, призов победителей  спортивных соревнований» бюджетные средства в сумме 250,0 тыс. руб., были направлены на приобретение наградного материала для победителей спортивных мероприятий, проводимых в течение 2025 года, в том числе:

денежные средства в размере 36,1 тыс. рублей 27 июля 2025 года были израсходованы на приобретение медалей, плакеток для награждения юношей и девушек, участвовавших в «Первенстве МО Кавказский район по плаванию»;

- 54,2 тыс. рублей 20 сентября 2025 года были израсходованы на приобретение медалей, плакеток для награждения юношей и девушек к Дню физкультурника;

- 34,0 тыс. рублей 24 октября 2025 года были израсходованы на приобретение медалей, плакеток для награждения юношей и девушек, участвовавших в «Первенстве МО Кавказский район по подводному спорту»;

- 61,4 тыс. рублей 30 ноября 2025 года были израсходованы на приобретение медалей, плакеток для награждения юношей и девушек, участвовавших в «Первенстве МО Кавказский район по лёгкой атлетике»;

- 64,3 тыс. рублей 7 декабря 2025 года были израсходованы на приобретение медалей, плакеток для награждения юношей и девушек, участвовавших в «Первенстве МО Кавказский район по плаванию и подводному спорту»;

Мероприятие выполнено на 100% (план –250,0 тыс. руб., исполнено –250,0 тыс. руб.).

Результат реализации мероприятия достигнут: награждены победители спортивных соревнований – 100%.

Финансирование процессного мероприятия№ 2.5 «Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ» в 2025 году не предусмотрено.

В рамках реализации мероприятия управлением образования были организованы следующие мероприятия:

48 однодневных походов с участием 1223  детей;

65  экспедиций различной направленности с участием 1842 школьников;

59  экскурсий по краю с участием  2032 детей,

14 экскурсий за пределы края с участием 342 школьников.

289 турслетов, квестов с участием 3574 школьников

Значение целевого показателя «Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями» - 8600 человек, достигнуто на 104,8% (факт – 9013 человек.

На реализацию мероприятия 2.6 «Работа дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок» предусмотрено программой 20,8 тыс. рублей муниципального бюджета.

Главный распорядитель бюджетных средств  и ответственный за достижение результата мероприятия – управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

Средства местного бюджета в сумме 20,8 тыс. руб. в рамках мероприятия № 6.1 «Приобретение грамот, кубков, призов для проведения культурно-массовых мероприятий в период организации досуговой занятости детей» (круглогодично) были направлены на приобретение фоторамок и грамот для награждения участников (награждены 780 человек) дневных тематических площадок  различной направленности для  детей (в летний период   на базе школ  организована работа   240 дневных тематических площадок для 4345 детей, на базе 24 общеобразовательных учреждений  работали  219  вечерних досуговых площадок  для 3726 школьников). Плановое значение результата реализации мероприятия «Количество проведенных мероприятий спортивно-игровой и творческой направленности» - 800 единиц, достигнуто.

Значение целевого показателя «Доля занятости учащихся в дневных тематических площадках   и вечерних спортивных площадках» - 100% достигнуто.

На реализацию мероприятия 2.7. «Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» (приобретение транспортной услуги для доставки подростков предусмотрено программой 27,0 тыс. рублей из средств местного бюджета. Кассовые расходы - 27,0 тыс. рублей, освоение - 100 %.

Главный распорядитель бюджетных средств  и ответственный за достижение результата мероприятия – отдел молодежной политики.

С 7 по 13 августа 2025 года 12 подростков из Кавказского района были доставлены на отдых в палаточный лагерь «Тополек» в Отрадненском районе.

Результат реализации мероприятия «Доля детей, получивших меры государственной поддержки, в общей численности детей,  имеющих право на их получение и обратившихся за их получением из числа лиц, проявивших выдающиеся способности» - 25%, не достигнут, фактическое значение – 20%.

Причина не достижения показателя – направление на отдых подростков по фактическому числу нуждающихся.

Значение целевого показателя «Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края» - 13 человек не достигнуто, по факту доставлено – 12 человек или 92,3%.

На реализацию мероприятия № 2.8 «Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства» в 2025 году  бюджетные средства не выделялись.

Ответственный за достижение результата мероприятия – отдел молодежной политики.

Значение целевого показателя «Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства» - 800 человек, перевыполнен в 6,7 раза (факт – 5375 тыс. рублей). Проведены 318 спортивных, интеллектуальных,  духовно-нравственных, творческих, военно-патриотических мероприятий.

Заместитель главы муниципального

образования Кавказский район                                                            В.А.Пеплов