## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
________ "Дети Кавказского района"______________________
наименование муниципальной программы
за _ 2025 год___
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года * | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
Цель муниципальной программы - создание комфортной и доброжелательной среды для жизни детей в Кавказском районе
1.1 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | увеличение значения | человек | 466 | 497 | 519 | 22 | 104.4266 | выполнено
Цель муниципальной программы -совершенствование системы организации отдыха, оздоровления и занятости детей в Кавказском районе
1.2 | Доля детей, получивших меры социальной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в Кавказском районе, в общей численности детей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением | увеличение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100 | выполнено
2 | Показатели процессной части
Задача муниципальной программы - предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей
2.1. | Количество приобретенных (построенных) жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа | увеличение значения | единица | 41 | 34 | 34 | 0 | 100 | выполнено
2.2 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, по состоянию на конец финансового года | уменьшение значения | человек | 160 | 210 | 166 | 44 | 126.506 | по фактическому числу правообладателей, уменьшение показателя является положительным результатом
Задача муниципальной программы - обеспечение благоприятных условий для организации отдыха, оздоровления и занятости детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с целью формирования и сохранения здоровья и благополучия детей
2.3. | Число детей, отдохнувших в каникулярное время в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | увеличение значения | человек | 1390 | 1390 | 1390 | 0 | 100 | выполнено
2.4. | Число детей, посещающих лагеря труда и отдыха | увеличение значения | человек | 50 | 50 | 50 | 0 | 100 | выполнено
2.5. | Число детей, отдохнувших в профильных сменах на базе оздоровительных учреждений, расположенных на территории Краснодарского края | увеличение значения | человек | 34 | 18 | 60 | 42 | 333.3333 | выполнено, финансирование мероприятия не предусмотрено
2.6. | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, доставленных к месту лечения (отдыха) и обратно | увеличение значения | человек | 115 | 115 | 115 | 0 | 100 | выполнено
2.7. | Число школьников, охваченных малозатратными формами отдыха и оздоровления | увеличение значения | человек | 12100 | 12100 | 16300 | 4200 | 134.7107 | выполнено
2.8. | Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших многодневные экскурсии, походы | увеличение значения | человек | 40 | 40 | 40 | 0 | 100 | выполнено
2.9. | Число участников творческих коллективов учреждений культуры, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов, посетивших досуговые и зрелищные, культурно-массовые мероприятия | увеличение значения | человек | 240 | 176 | 176 | 0 | 100 | выполнено
2.10. | Число детей, охваченных экскурсионными мероприятиями | увеличение значения | человек | 8600 | 8600 | 9013 | 413 | 104.8023 | выполнено, многократный охват, финансирование мероприятия не предусмотрено
2.11. | Доля занятости учащихся в дневных тематических площадках и вечерних спортивных площадках | увеличение значения | процент | 99 | 100 | 100 | 0 | 100 | выполнено
2.12. | Число подростков в возрасте от 14 до 17 лет, доставленных на оздоровление в профильные смены, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края | увеличение значения | человек | 0 | 13 | 12 | -1 | 92.3077 | по фактическому числу участников смены
2.13. | Число подростков, охваченных организацией досуга на дворовых площадках по месту жительства, в клубах по месту жительства | увеличение значения | человек | 3190 | 800 | 5375 | 4575 | 671.875 | многократный охват, финансирование мероприятия не предусмотрено
2.14. | Число детей, отдохнувших в палаточных лагерях, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся, с круглосуточным пребыванием, с обязательной организацией их 4-х разового питания | увеличение значения | человек | 0 | 150 | 180 | 30 | 120 | выполнено
* данные по аналогичному периоду прошлого года перенесены из МП "Социальная поддержка граждан" и МП "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Процессная часть
1.1 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Начальник управления имущественных отношений МО Кавказский район Л.В.Юрина | 115207 | 115207 | 115207 | 100 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 115207 | 115207 | 115207 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа |  | 115207 | 115207 | 115207 | 100 | Уровень обеспеченности жилыми помещениями лиц из числа имеющих право на обеспечение жильем в текущем году | процент | 100 | 100 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 115207 | 115207 | 115207 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Комплекс процессных мероприятий - организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков | Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних МО Кавказский район В.В.Елисеева | 6822.6 | 6822.6 | 6822.1 | 99.9927 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 2876.9 | 2876.9 | 2876.9 | 100
| местный бюджет |  | 3945.7 | 3945.7 | 3945.2 | 99.9873
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1. | Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 4712.3 | 4712.3 | 4712 | 99.9936 | Доля детей охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время из числа лиц обучающихся в образовательных организациях | процент | 100 | 100 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 2538.9 | 2538.9 | 2538.9 | 100
| местный бюджет |  | 2173.4 | 2173.4 | 2173.1 | 99.9862
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1. | Приобретение продуктов питания, обеспечение доставки и (или) приготовления готового питания для детей (организация услуги) в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 4411.5 | 4411.5 | 4411.5 | 100 | Выполнены функции лагерей дневного пребывания детей, организованных на базе муниципальных образовательных организаций | единица | 14 | 14 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 2538.9 | 2538.9 | 2538.9 | 100
| местный бюджет |  | 1872.6 | 1872.6 | 1872.6 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2. | Расходы, связанные с открытием и организацией работы лагерей дневного пребывания на базе образовательных учреждений | И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 300.8 | 300.8 | 300.5 | 99.9003 | Учреждения оснащены оборудованием для обработки помещений, дезинфицирующими средствами и средствами личной гигиены | процент | 100 | 100 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 300.8 | 300.8 | 300.5 | 99.9003
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного пребывания» | И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 179 | 179 | 179 | 100 | Доля детей охваченных отдыхом, оздоровлением и занятостью в лагерях труда и отдыха на базе муниципальных образовательных организаций в каникулярное время из числа лиц обучающихся в образовательных организациях | процент | 0.4 | 0.4 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 179 | 179 | 179 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район, управление образования администрации МО Кавказский район | 338 | 338 | 338 | 100 | Доля детей-сирот получивших меры государственной поддержки в сфере организации отдыха и оздоровления (подлежащих оздоровлению), от общей численности детей-сирот проживающих в Кавказском районе | процент | 43.3 | 43.3 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 338 | 338 | 338 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Приобретение туристической услуги для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет, приобретение услуги по оздоровлению подростков в возрасте от 14 до 17 лет в муниципальной профильной смене | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Приобретена туристическая услуга для проведения муниципальной тематической смены для подростков в возрасте от 14 до 17 лет | единица | 0 | 0 | финансирование не предусмотрено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приёмную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения (отдыха) и обратно | И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 338 | 338 | 338 | 100 | Произведена оплата проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей к месту лечения (отдыха) и обратно | процент | 100 | 100 | осуществлен подвоз детей в соответствии с количеством путевок, предоставленных министерством труда и социального развития Краснодарского края
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 338 | 338 | 338 | 100
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях | Управление образования, отдел культуры, отдел по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район | 1545.5 | 1545.5 | 1545.3 | 99.9871 | Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей в Кавказском районе, от общей численности детей школьного возраста (от 7 до 17 включительно), обратившихся за их получением | процент | 75.5 | 134.7 | выполнено (многократный охват)
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1545.5 | 1545.5 | 1545.3 | 99.9871
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Организация доставки детей к местам отдыха и обратно, к местам проведения массовых мероприятий | И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 936 | 936 | 936 | 100 | обеспечена доставка детей | процент | 100 | 100 | обеспечена доставка всех нуждающихся в оказании услуги детей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 936 | 936 | 936 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Приобретение услуги досуговых и зрелищных заведений, культурно-массовых учреждений и обеспечение доставки детей | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Н.Ю.Михайловская | 70 | 70 | 69.8 | 99.7143 | приобретена услуга, обеспечена доставка детей | процент | 100 | 100 | выполнено, обеспечена доставка всех нуждающихся в оказании услуги детей
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 70 | 70 | 69.8 | 99.7143
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Приобретение грамот, кубков, призов победителей спортивных соревнований | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации МО Кавказский район М. В. Собко | 250 | 250 | 250 | 100 | награждены победители спортивных соревнований | процент | 100 | 100 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 250 | 250 | 250 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Организация работы палаточных лагерей, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся, с круглосуточным пребыванием, с обязательной организацией их 4-х разового питания | И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 0 | образовательные учреждения подготовлены к открытию лагерей дневного пребывания | единица | 1 | 1 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 289.5 | 289.5 | 289.5 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Организация экскурсий по краю, за пределами края, за пределами РФ | И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных экскурий по краю, за пределами края, за пределами РФ | единица | х | х | финансирование мероприятия не предусмотрено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Организация работы дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок | И.о. начальника управления образования администрации МО Кавказский район М.А.Чибисова | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 100 | Количество проведенных мероприятий спортивно-игровой и творческой направленности | единица | 800 | 800 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (приобретение транспортной услуги для доставки подростков) | И.О. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | 27 | 27 | 27 | 100 | Доля детей, получивших меры государственной поддержки, в общей численности детей, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением из числа лиц, проявивших выдающиеся способности | процент | 25 | 20 | по фактическому числу обратившихся
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 27 | 27 | 27 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество проведенных мероприятий, направленных на организацию отдыха и занятости детей в каникулярный период | единица | 0 | 318 | финансирование не предусмотрено. Ежедневно для детей проводились спортивные, интеллектуальные, духовно-нравственные, творческие, военно-патриотические мероприятия
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: | х | 122029.6 | 122029.6 | 122029.1 | 99.9996 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 118083.9 | 118083.9 | 118083.9 | 100
| местный бюджет |  | 3945.7 | 3945.7 | 3945.2 | 99.9873
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1 | Осуществление отдельных полномочий Краснодарского края по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа | Начальник управления Юрина Лилия Васильевна | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-09-09 | х | х
1.1.1 | Контрольная точка 1 - заключение соглашения о предоставлении в 2025, 2026 и 2027 годах из бюджета Краснодарского края бюджету муниципального образования Кавказский район субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Краснодарского края «Об обеспечении дополнительных гарантий прав на имущество и жилое помещение детей-сирот и детей, ос-тавшихся без попечения родителей, в Краснодарском крае» с Министерством труда и социального развития Краснодарского края | Начальник управления Юрина Лилия Васильевна | х | 25.01.2025г. | х | 2025-02-04 | Соглашение министерства труда и социального развития Краснодарского края от 04.02.2025 г. | Соглашение подписано министерством труда и социального развития Краснодарского края 04.02.2025 г.
1.1.2 | Контрольная точка 2 - определение поставщика (подрядчика, исполнителя) способом аукциона в электронной форме на приобретение жилых помещений |  | х | 2025-09-01 | х | 2025-07-17 | протокол подведения итогов определения поставщика
1.1.3 | Контрольная точка 3 - заключение муниципального контракта |  | х | 2025-09-30 | х | 2025-07-29 | муниципальный контракт
1.1.4 | Контрольная точка 4 - исполнение муниципального контракта |  | х | 2025-10-15 | х | 2025-08-05 | акт приема-передачи жилого помещения
1.1.5 | Контрольная точка 5 - оплата муниципального контракта по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот |  | х | 2025-10-30 | х | 2025-08-06 | платежное поручение
1.1.6 | Контрольная точка 6 - предоставление жилого помещения детям-сиротам |  | х | 2025-11-01 | х | 2025-09-09 | договор найма жилого помещения, акт приема-передачи жилого помещения
2 | Комплекс процессных мероприятий -организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
2.1 | Организация работы профильных лагерей, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с дневным пребыванием с обязательной организацией их питания | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
2.1.1 | Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | х | 31.07.2025 | х | 2025-05-06 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.1.2 | Контрольная точка 2- Заключение контракта | Руководители учреждений | х | 31.07.2025 | х | 2025-06-16 | Контракт
2.1.3 | Контрольная точка 3- Оказание услуг | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А., руководители учреждений | х | 31.07.2025 | х | 2025-07-07 | Акт на оказание услуг
2.1.4 | Контрольная точка 4- Расчет с исполнителем | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова | х | 31.08.2025 | х | 2025-07-07 | Платежное поручение
2.2 | Организация работы «Лагерей труда и отдыха дневного пребывания» |  | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | х | х | х
2.2.1 | Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | х | 31.07.2025 | х | 2025-05-06 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.2.2 | Контрольная точка 2- Заключение контракта | Руководители учреждений | х | 31.07.2025 | х | 2025-06-16 | Контракт
2.2.3 | Контрольная точка 3- Оказание услуг | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А., руководители учреждений | х | 31.07.2025 | х | 2025-06-16 | Акт на оказание услуг
2.2.4 | Контрольная точка 4- Расчет с исполнителем | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова | х | 31.08.2025 | х | 2025-08-31 | Платежное поручение
2.3 | Организация отдыха детей в краевых и муниципальных профильных сменах в оздоровительных учреждениях Краснодарского края | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А., отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | 2025-08-31 | 2025-10-10 | 2025-08-31 | 2025-09-10 | х
2.3.2 | Контрольная точка 2- Заключение договора между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и индивидуальным предпринимателем организующим перевозку людей | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | х | 2025-08-31 | х | 2025-08-21 | договоры 1-УО от 23.03.2025 г., 10-УО от 20.06.2025г., 12-УО от 21.08.2025г.
2.3.3 | Контрольная точка 3 - доставка детей в оздоровительные организации | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | х | 2025-09-30 | х | 2025-09-10 | Постановлния администрации МО Кавказский район об утверждении списка детей, следующих в оздоровительную организацию от 13.03.2025 г. № 378, от 05.08.2025 г. № 1362, от 10.09.2025 г. № 1962
2.3.4 | Контрольная точка 4 - оплата услуги по доставке детей индивидуальному предпринимателю с которым заключен договор | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | х | 2025-10-10 | х | 2025-09-05 | Платежные поручения № 27799 от 25.04.2025 г., от 16.07.2025 г. № 49174, от 05.09.2025 г. № 43755
2.4 | Организация мало-затратных форм отдыха: туристических слётов, палаточных лагерей, многодневных и однодневных походов, многодневных и однодневных экспедиций, участие в соревнованиях, конкурсах и мероприятиях | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 09.01.2025 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х | х
2.4.1 | Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | х | 30.09.2025 | х | 2025-08-29 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии
2.4.2 | Контрольная точка 2- Заключение контракта | Руководители учреждений | х | 30.09.2025 | х | 2025-08-01 | Контракты
2.4.3 | Контрольная точка 3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А., руководители учреждений | х | 20.12.2025 | х | 14.08.205 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная)
2.4.4 | Контрольная точка 4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова | х | 25.12.2025 | х | 2025-09-19 | Платежное поручение
2.4.5 | Контрольная точка 5 - Заключение муниципального контракта на посещение учреждений культуры | Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю. | х | 2025-07-01 | х | 2025-08-12 | контракты от 12.08.2025 г. №№ 50,51 | фактический срок окончания контрольных точек больше планируемого связан с поздним заключением контракта. Срок реализации мероприятия отделом культуры - 3 квартал 2025 г., фактически реализация мероприятия осуществлена в августе 2025 года.
2.4.6 | Контрольная точка 6 - Заключение муниципального контракта на приобретение ГСМ | Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю. | х | 2025-07-01 | х | 2025-08-11 | контракт от 11.08.2025 г. № 49
2.4.7 | Контрольная точка 7 - Оплата муниципального контракта на приоретение ГСМ | Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю. | х | 2025-07-04 | х | 2025-08-11 | счет-фактура от 11.08.2025 г.
2.4.8 | Контрольная точка 8 - Оформление документов отдела культуры | Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю. | х | 2025-07-07 | х | 2025-08-11 | приказ, график, утвержденный приказом от 11.08.2025 г. № 65-ОД
2.4.9 | Контрольная точка 9 - Заключение договора фрахтования на выезд | Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю. | х | 2025-07-07 | х | 2025-08-12 | договор от 12.08.2025 г.
2.4.10 | Контрольная точка 10 - Выезд участников творческих коллективов, учащихся школ дополнительного образования, воспитанников военно-патриотических клубов в учреждения культуры с которыми заключен муниципальный контракт | Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю. | х | 2025-07-18 | х | 2025-08-18 | приказы о выездах от 12.08.2025 г., от 15.08.2025 г., от 18.08.2025 г. | фактический срок окончания контрольных точек больше планируемого связан с поздним заключением контракта.
2.4.11 | Контрольная точка 11 - Оплата муниципального контракта на посещение учреждений культуры | Начальник отдела культуры Михайловская Н.Ю. | х | 2025-07-18 | х | 2025-08-26 | счет-фактура от 26.08.2025 г.
2.4.12 | Контрольная точка 12 - Награждение победителей спортивных соревнований на: Первенстве МО Кавказский район по плаванию, подводному спорту, лёгкой атлетике, ко Дню физкультурника | Начальник отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский Собко М.В. | х | 2025-12-25 | х | 2025-08-26 | Акт выполненных работ
2.6 | Организация работы дневных тематических площадок и вечерних спортивных площадок | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | 09.01.2025 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х
2.6.1 | Контрольная точка 1- Заключение соглашения между управлением образования администрации муниципального образования Кавказский район и образовательными учреждениями о предоставлении целевой субсидии | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А. | х | 20.12.2025 | х | 2025-10-30 | Соглашение о предоставлении из бюджета муниципального образования Кавказский район муниципальному бюджетному или автономному учреждению муниципального образования Кавказский район субсидии | х
2.6.2 | Контрольная точка 2- Заключение контракта | Руководители учреждений | х | 20.12.2025 | х | 2025-10-30 | Контракт от 30.10.2025 № 25/46-37 | х
2.6.3 | Контрольная точка 3- Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | И.о. начальника управления образования администрации муниципального образования Кавказский район Чибисова М.А., руководители учреждений | х | 20.12.2025 | х | х | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная) | х
2.6.4 | Контрольная точка 4- Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | Руководители учреждений, руководитель МКУ ЦБО Л.П. Митрофанова | х | 25.12.2025 | х | 2025-11-21 | Платежное поручение от 21.11.2025 № 459 | х
2.7 | Оздоровление подростков в возрасте от 14 до 17 лет в профильных сменах, проводимых министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, подведомственными учреждениями министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края (приобретение транспортной услуги для доставки подростков) | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | 09.01.2025 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-10-21 | х
2.7.1 | Контрольная точка 1 - направление запроса в министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края о подтверждении проведения профильных смен для подростков в возрасте от 14 до 17 лет | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | х | 01.09.2025 | х | 2025-09-01 | утверждение министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края даты проведения
2.7.2 | Контрольная точка 2 - Приобретение транспортной услуги для доставки подростков в профильные смены, муниципальные оздоровительные смены | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | х | 2025-09-03 | х | 2025-10-13 | Договор № 47 от 13.10.2025 | фактический срок окончания контрольных точек больше планируемого связан с поздним заключением контракта
2.7.3 | Контрольная точка 3 - Выполнение работ, оказание услуг (поставка товара) | Начальник отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | х | 2025-12-22 | х | 2025-10-14 | Акт выполненных работ, оказание услуг (УПД, товарная накладная) № 114/025 от 14.10.2025
2.7.4 | Контрольная точка 4 - Расчет с подрядчиком, исполнителем (поставщиком) | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | х | 26.12.2025 | х | 2025-10-21 | платежное поручение от 21.10.2025 № 56603
2.8 | Организация досуга подростков на дворовых площадках по месту жительства и клубах по месту жительства | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | 01.06.2025 | 29.08.2025 | 2025-06-01 | 2025-08-29 | х | финансирование мероприятия не предусмотено
2.8.1 | Контрольная точка 1 - Открытие летних дворовых площадок по месту жительства, направленных на организацию отдыха и занятости детей в каникулярный период | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | х | 2025-06-01 | х | 2025-06-01 | приказ, график, утвержденный приказом от 30.05.2025 г.
2.8.2 | Контрольная точка 2 - Проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха и занятости детей приуроченных к Дню защиты детей | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | х | 2025-06-05 | х | 2025-06-01 | Акт выполненных работ от 01.06.2025 г.
2.8.3 | Контрольная точка 3 - Проведение мероприятий, направленных на организацию отдыха и занятости детей приуроченных к Дню семьи любви и верности | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | х | 2025-07-08 | х | 2025-07-08 | Акт выполненных работ от 07.08.2025 г
2.8.4 | Контрольная точка 4 - Закрытие летних дворовых площадок по месту жительства, направленных на организацию отдыха и занятости детей в каникулярный период | И.о. начальника отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район Ю.А.Чаплыгина | х | 2025-08-29 | х | 2025-08-29 | приказ от 29.08.2025 г. № 399
Начальник управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации МО Кавказский район | [6 empty] | В.В. Елисеева