### Доклад

### о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Информационное общество муниципального образования Кавказский район» за 2025 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Информационное обществомуниципального образования Кавказский район» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением главы МО Кавказский район от 14 ноября 2014 года № 1776.

В течение 2025 года в муниципальную программу было внесено 4 изменения с целью уточнения объемов финансирования и целевых показателей программы (26 июня, 28 августа, 24сентября, 18 декабря 2025 года).

Координатор муниципальной программы – отдел информационной политики администрации МО Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Соисполнители и участники муниципальной программы –не предусмотрены.

Целью муниципальной программы является обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях .

В муниципальной программе выделен показатель цели «Удовлетворенность населения открытостью и доступностью информации о деятельности органов местного самоуправления», значение целевого показателя:план -70%; факт – 70% (100%).

Задача муниципальной программы - комплексное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район с использованием СМИ, сети «Интернет».

Посредством данной муниципальной программы обеспечен доступ населения Кавказского района к информации о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, освещению важнейших событий с использованием районных и краевых периодических изданий, муниципального телевидения, радио, сети "Интернет" и других информационных способов.

В 2025 году медийное пространство района было представлено печатным изданием ООО "Редакция газеты "Огни Кубани" и МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин" (до 28.07.2025 года).

Согласно постановления администрации муниципального образования Кавказский район № 1280 от 28.07.2025 года «О ликвидации муниципальногоавтономного учреждения «Муниципальная телерадиокомпания «Кропоткин» с 28 июля 2025 года до конца 2025 года проводились мероприятия по ликвидации учреждения.

Объем финансирования муниципальной программы в 2025 году был предусмотрен в сумме 12055,2 тыс. руб. За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 11764,2 тыс.руб. или 97,6% от плановых назначений.

План реализации муниципальной программы на 2025 год был утвержден главой муниципального образования Кавказский район 27 декабря 2024 года (изменения вносились 27.03.2025 г., 30.09.2025г., 23.12.2025г.).

В плане реализации все контрольные точки мероприятий 1.1. «Обеспечение информирования граждан о деятельности органов МСУ и социально-политических событиях в МО Кавказский район» и 1.2. Организация информационного обеспечения населения посредством телерадиовещания» прошли согласно запланированным датам.

С 2025 года изменилась структура муниципальной программы, в программе выделена процессная часть, проектная часть не предусмотрена.

Процессная часть муниципальной программы включает в себя комплекс процессных мероприятий «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в СМИ, сети "Интернет».

О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в СМИ, сети «Интернет»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - отдел информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в СМИ, сети «Интернет»» в 2025 году был предусмотрен - 12 055,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы составили – 11764,2 тыс. руб.(97,6%).

В данном комплексе процессных мероприятий в 2025 году  предусмотрена реализация 2-х мероприятий.

На реализацию мероприятия № 1 «Обеспечение информирования  граждан о деятельности органов местного самоуправления и социально-политических событиях в муниципальном образовании Кавказский район» в 2025 году было направлено 3300,0 тыс. рублей. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 3039,0 тыс. рублей (91,3 %), остаток средств в сумме 260,7 тыс. руб. сложился в связи с тем, что в 4 квартале не публиковалась информация в краевых изданиях, а больше публикаций вышло на страницах районной газеты «Огни Кубани». Суммарный объём опубликования муниципальных правовых актов органов местного самоуправление Кавказский район и публикаций, освещающих деятельность органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, в краевых и районных печатных средствах массовой информации в 2025 году составил 353807,6 квадратных сантиметров газетной площади или 112,9% (план – 313346 квадратных сантиметров).

Были опубликованы все муниципальные правовые акты, подлежащие опубликованию. Муниципальные правовые акты публиковались в специальном выпуске газеты «Огни Кубани». Из них за отчётный период опубликовано 79 муниципальных правовых актов в сетевом издании: на официальном сайте газеты «Огни Кубани».

Опубликован весь планируемый объем информационных материалов. Информация публиковалась в печатных периодических изданиях, таких как «Огни Кубани», «Кубанские новости», «Аргументы и факты» и «Новая газета Кубани», «Кубань сегодня».

Значение целевого показателя «Индекс информационной доступности посредством интернет- СМИ» достигнут на 100%.

Значение целевого показателя «Индекс информационной доступности посредством печатных СМИ» достигнут на 100%.

Результат реализации мероприятия достигнут.

На реализацию мероприятия № 2 «Организация информационного обеспечения населения посредством телерадиовещания» в 2025 было направлено из средств местного бюджета 8725,2 тыс. руб. Освоено бюджетных ассигнований в сумме 8725,2 тыс. руб. (100%).

Бюджетные средства были направлены на финансовое обеспечение деятельности МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин".

Для выполнения данного мероприятия в рамках муниципального задания были заключены 3 соглашения по обеспечению доступа населения района к информации о деятельности органов исполнительной власти муниципального образования Кавказский район посредством телерадиовещания.

За 2025 год на муниципальном телевидении осуществлено транслирование 247 сюжетов по информированию жителей района о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, проводимых районных мероприятиях, реализации социально значимых проектов на территории района, разъяснению стратегии социально-экономического развития муниципалитета, освещению вопросов по жизнеобеспечению жителей Кавказского района. Транслирование сюжетов осуществлялось в ежедневной информационной телепрограмме «Новости 24 Кропоткин» и еженедельной информационной телепрограмме «Итоги».

Результат реализации мероприятия «Организация информационного обеспечения населения посредством телерадиовещания» достигнут на 100 % (план – 247 штук, факт – 247 штук), распространены информационные материалы на телевидении и радио.

Значение целевого показателя «Индекс информационного охвата посредством телерадиовещания» достигнут на 100,0%.

Значение целевого показателя «Производство и распространение телепрограмм, информирующих население о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район» достигнуто на 100,0% (план - 45час., факт - 45час.).

Мероприятия выполнены в полном объеме.

Управляющий делами администрации

муниципального образования

Кавказский район							Е.В.Прошина

Начальник отдела

информационной политики						Д.В.Жальский