## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
____"Информационное общество муниципального образования Кавказский район"_____
наименование муниципальной программы
за 2025 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
1.1 | Цель муниципальной программы - обеспечение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район и реализации прав граждан на получение полной и объективной информации о важнейших событиях
1.1.1 | Удовлетворенность населения открытостью и доступностью информации о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | увеличение значений | процент | - | 70 | 70 | 0 | 100
2 | Показатели процессной части
2.1 | Задача муниципальной программы - комплексное информирование населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район с использованием СМИ, сети "Интернет"
2.1.1 | Индекс информационной доступности посредством печатных СМИ | увеличение значений | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
2.1.2 | Индекс информационного охвата посредством телерадиовещания | увеличение значений | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
2.1.3 | Индекс информационной доступности посредством интернет-СМИ | увеличение значений | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
2.1.4 | Производство и распространение телепрограмм, информирующих население о деятельности органов местного самоуправления МО Кавказский район | увеличение значений | час | - | 45 | 45 | 0 | 100

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Процессная часть
1.1 | Комплекс процессных мероприятий - организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в СМИ, сети "Интернет" | Отдел информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район | 12055.2 | 12055.2 | 11764.2 | 97.5861 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 12055.2 | 12055.2 | 11764.2 | 97.5861
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Обеспечение информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления и социально-политических событиях в муниципальном образовании Кавказский район | Отдел информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район | 3330 | 3330 | 3039 | 91.2613 | Опубликованы информационные материалы и НПА | квадратных сантиметров | 313346 | 353807.6 | в 4 квартале не публиковалась информация в краевых изданиях
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3330 | 3330 | 3039 | 91.2613
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Организация информационного обеспечения населения посредством телерадиовещания | Отдел информационной политики администрации муниципального образования Кавказский район | 8725.2 | 8725.2 | 8725.2 | 100 | Распространены информационные материалы на телевидении и радио | штук | 247 | 247
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8725.2 | 8725.2 | 8725.2 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин" | Администрация муниципального образования Кавказский район | 8725.2 | 8725.2 | 8725.2 | 100 | Выполнены функции МАУ "Муниципальная телерадиокомпания "Кропоткин" | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8725.2 | 8725.2 | 8725.2 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | 12055.2 | 12055.2 | 11764.2 | 97.5861 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 12055.2 | 12055.2 | 11764.2 | 97.5861
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий: организация информационного обеспечения населения о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район в СМИ, в сети "Интернет"
1.1 | Мероприятие: Обеспечение информирования граждан о деятельности органов МСУ и социально-политических событиях в МО Кавказский район | Прошина Елена Владимировна | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х
1.1.1 | Контрольная точка 1: Проведение аукционов в электронной форме | Прошина Елена Владимировна | х | 2025-10-25 | х | 2025-10-23 | аукционная документация
1.1.2 | Контрольная точка 2: Заключение муниципальных контрактов с организациями СМИ - телеканалы, печатные издания, сетевые издания |  | х | 2025-11-05 | х | 2025-11-05 | контракты: 01183000045250003300001; 01183000045240004210001; 8; 9; 15; 01183000045250002700001
1.1.3 | Контрольная точка 3: Опубликование информационных материалов и НПА в печатных и электронных СМИ |  | х | 2025-12-25 | х | 2025-12-25 | печатные и электронные СМИ
1.1.4 | Контрольная точка 4: Оплата за оказанные услуги |  | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-22 | платежные поручения
1.2 | Мероприятие: Организация информационного обеспечения населения посредством телерадиовещания | Прошина Елена Владимировна | 2025-01-09 | 2025-07-27 | 2025-01-09 | 2025-07-27 | х
1.2.1 | Контрольная точка 1: Выход в эфир сюжетов в ежедневной информационной программе "Новости 24 часа" | Генеральный директор МАУ МТРК "Кропоткин" Жальский Д.В. | х | 2025-07-27 | х | 2025-07-27 | муниципальное задание
1.2.2 | Контрольная точка 2: Выход в эфир сюжетов в еженедельной информационной программе "Итоги" |  | х | 2025-07-27 | х | 2025-07-27 | муниципальное задание
Управляющий делами администрации муниципального образования Кавказский район | [6 empty] | Е.В.Прошина