Доклад о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере

строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» за 2025 год

Муниципальная программа «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 17 ноября 2014 года № 1779.

В 2025 году было внесено 12 изменений в муниципальную программу (14.02.2025г., 26.02.2025г., 24.03.2025г., 23.04.2025г., 26.06.2025г., 30.06.2025г., 22.07.2025г., 28.08.2025г., 24.09.2025 г.,  25.09.2025г., 27.11.2025г., 18.12.2025г.).

Координатором муниципальной программы является управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

Соисполнителями муниципальной программы являются управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район; управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район; муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район.

Всего на реализацию муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства» в 2025 году был предусмотрен в сумме 76 416,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 21 698,1 тыс. рублей;

краевого бюджета – 21 840,2 тыс. рублей;

местного бюджета – 32 878,0 тыс. рублей.

За отчетный финансовый год кассовые расходы по муниципальной программе составили 67 922,1 тыс. рублей или 88,9 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 21 698,1 тыс. рублей (100%);

краевого бюджета – 21 960,5 тыс. рублей (99,3%);

местного бюджета – 24 533,5 тыс. рублей (74,6%).

Цель муниципальной программы – обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства (модернизации) объектов инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения.

В муниципальной программе в 2025 году выделено 8 показателей целей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

«Доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» – 55,0%, выполнен на 100,0%;

«Количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» - 1 ед., выполнен на 100%;

«Количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район» - 24 ед., выполнен на 100%;

«Процент посещаемости мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район» - 100,0%, выполнен на 100,0%;

«Количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании (обслуживании) сельских поселений» 8 ед., выполнен на 100,0%;

«Доля выполненных топографических съемок» - 100,0%, выполнен на 100,0%;

«Количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны правила землепользования и застройки/ внесены изменения в правила землепользования и застройки» - 2 ед., выполнен на 100,0%;

«Количество выявленных объектов самовольного строительства» - 3 ед., выполнен на 100,0%.

С 2025 года изменилась структура муниципальной программы, в программе выделены проектная и процессная части.

В 2025 году в рамках муниципальной программы были реализованы мероприятия шести комплексов процессных мероприятий.

План реализации муниципальной программы на 2025 год утвержден заместителем главы муниципального образования Кавказский район по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи 25 декабря 2024 года (изменен 31.03.2025г., 30.06.2025г., 30.09.2025г., 26.12.2025 г.).

Нарушены сроки наступления 6 контрольных точек по следующим мероприятиям:

- По комплексу процессных мероприятий «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»:

по мероприятию «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон и границ населенных пунктов сельских поселений в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» по контрольной точке 4.2.1 «Заключение муниципального контракта» (план –03.11.2025 г.,  факт – 10.11.2025 г.) и по контрольной точке 4.2.4 «Акт приемки» (план –10.10.2025 г.,  факт – 10.11.2025 г.) нарушен срок, из-за увеличения срока проверки документов перед подписанием контракта и допущенной технической ошибки;

по мероприятию «Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района» по контрольным точкам: 4.3.1 «Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района», 4.3.3 «Согласительная комиссия по проекту внесения изменений в генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района», 4.3.5 «Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района» плановые сроки не исполнены, так как изменения в генеральные планы Кавказского с/п не разрабатывались в 2025 году, финансирование снято, изменений в план реализации не внесено;

по мероприятию «Подготовка изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края» по контрольной точке 4.5.3 «Согласительная комиссия по проекту внесения изменений в генеральный план Лосевского сельского поселения Кавказского района» (план – 01.10.2025 г.,  факт – 13.10.2025 г.) дата наступления контрольной точки позже планируемой, из-за превышения срока согласования проекта внесения изменений в генеральный план Лосевского с/п  после устранения замечаний.

- Проектная часть муниципальной программы

  - О ходе реализации муниципального проекта

«Безопасность дорожного движения»

В 2025 году на реализацию муниципального проекта «Безопасность дорожного движения» было предусмотрено в местном бюджете – 8 266,8 тыс. руб., из них освоено – 2 142,7 тыс. руб. (25,9%).

В 2025 году в муниципальном проекте осуществлялась реализация одного мероприятия «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район» за счет средств дорожного фонда.

Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный за достижение результата реализации мероприятий муниципального проекта - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

В результате реализации мероприятия:

выполнен ямочный ремонт дорог общего пользования местного значения: п. Мирской – ФАД Кавказ, п. Мирской - п. Комсомольский,                                      п. Комсомольский - п. Расцвет, п. Мирской - п. Красноармейский, п. Комсомольский – х. Р.Люксембург,

нанесена дорожная разметка,

произведена механизированная очистка от снега и механизированная посыпка пескосоляной смесью,

выполнены работы по обрезке и валке деревьев вдоль автомобильной дороги п. Мирской - п. Красноармейский.

Денежные средства не освоены в полном объеме по причине отсутствия необходимости в проведении дополнительных работ.

Результат реализации мероприятия «Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям» - 80 %, достигнут на 31,2% (факт – 25%).

Значение целевых показателей:

«Протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район» - при плане 0,3 км. достигнуто на 100,0% (факт – 0,3 км.);

«Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения» - при плане 21 км. достигнуто на 100,0% (факт – 21 км.);

«Площадь ямочного ремонта» - при плане 1000 кв.м. достигнуто на 50% (факт – 500 кв.м.), уменьшение площади ремонта, в связи отсутствием необходимости.

  - О ходе реализации муниципального проекта

«Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район»

В 2025 году на реализацию муниципального проекта «Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район» было предусмотрено в местном бюджете - 1730,0 тыс. руб., из них освоено - 0 тыс. руб. (0%).

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район,  ответственный за достижение результата реализации мероприятий муниципального проекта - муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика".

В 2025 году в муниципальном проекте осуществлялась реализация одного мероприятия «Строительство детских дошкольных учреждений: ДОУ на 160 мест по адресу ст. Казанская, переулок Почтовый, 7».

Денежные средства, выделенные из местного бюджета на технологическое присоединение проектируемого объекта не освоены по причине переноса сроков начала строительства ДОУ.

Результат реализации мероприятия не достигнут.

  - О ходе реализации муниципального проекта

«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»

В 2025 году на реализацию муниципального проекта «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» было предусмотрено – 41 834,3тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета – 21 520,0 тыс. руб.,

из средств краевого бюджета – 19 906,0 тыс. руб.,

из средств местного бюджета - 408,3 тыс. руб.

Кассовые расходы составили – 41 634,2 тыс. руб. (99,5%), из них:

средства федерального бюджета – 21 520,0 тыс. руб. (100%),

средства краевого бюджета – 19 906,0 тыс. руб. (100%),

средства местного бюджета - 208,2 тыс. руб. (51%).

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район,  ответственные за достижение результата реализации мероприятий муниципального проекта - муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика" и управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2025 году в муниципальном проекте «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» осуществлялась реализация двух мероприятий.

На мероприятие «Реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская, Кавказского района, Краснодарского края» было выделено – 41 634,3 тыс. руб., из них:

средства федерального бюджета – 21 520,0 тыс. руб.,

средства краевого бюджета – 19 906,0 тыс. руб.,

средства местного бюджета - 208,3 тыс. руб.

Денежные средства освоены в полном объеме.

Работы по реконструкции объекта продлены на 2026 год, ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская, Кавказского района, Краснодарского края планируется в 2026 году.

Финансирование и реализация мероприятия осуществлялась в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

На мероприятие  «Проведение строительного контроля по объекту «Реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская, Кавказского района, Краснодарского края» (дополнительные средства)» выделено из средств местного бюджета 200,0 тыс. руб. на строительный контроль по объекту «Реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская». Денежные средства в 2025 году не освоены, будут освоены после окончания строительства.

Результат реализации мероприятия не достигнут.

- Процессная часть муниципальной программы

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район»

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район» в местном бюджете было предусмотрено - 468,6 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление образования администрации муниципального образования Кавказский район.

На  реализацию мероприятия «Ремонт автотранспортных средств (автобусов),  закрепленных за образовательными учреждениями» из местного бюджета выделено 375,0 тыс. руб. За счет выделенных средств осуществлен ремонт 24 школьных автобусов, предназначенных для подвоза учащихся к месту учебы и обратно.

Результат реализации мероприятия - организованы выезды  детей для участия в мероприятиях различного уровня,  осуществлены подвозы учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства, достигнут на 100%.

На  реализацию мероприятия «Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район»  за счет средств местного бюджета было выделено 93,6 тыс. руб., денежные средства освоены в полном объеме.

Проведено 4845 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, в которых было задействовано 112350 человек (при многократном участии).

Результат реализации мероприятия - проведены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях, достигнут на 100%.

Значение целевых показателей:

«Количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» - при плане 4840 достигнуто на 100,1% (факт – 4845);

«Количество участников районных соревнований, акций, викторин по безопасности дорожного движения» - при плане 112304 достигнуто на 100% (факт –112350).

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение жильем молодых семей»

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение жильем молодых семей» было предусмотрено - 1 765,6 тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета - 178,1 тыс. руб.,

из средств краевого бюджета - 898,9 тыс. руб.,

из средств местного бюджета - 688,6 тыс. руб.

Денежные средства освоены на 100% в сумме 1 765,4 тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета - 178,1 тыс. руб.,

из средств краевого бюджета - 898,8 тыс. руб.,

из средств местного бюджета - 688,5 тыс. руб.

Главный распорядитель бюджетных средств -  администрация муниципального образования Кавказский район, ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - отдел развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности администрации муниципального образования Кавказский район.

В результате реализации мероприятия в 2025 году одна молодая семья (Вернигоровы) в составе 3 человек из ст. Кавказской получила свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения.

Результат реализации мероприятия - выдано свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, достигнут.

Значение целевого показателя «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения» - при плане 1 достигнуто на 100,0% (факт – 1).

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район»

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено–1 999,0 тыс. руб., из них:

из средств краевого бюджета - 851,2 тыс. руб.,

из средств местного бюджета –1 147,8 тыс. руб.

Кассовые расходы составили – 1 841,5 тыс. руб. (92,1%), из них:

средства краевого бюджета - 701,6 тыс. руб. (82,4%),

средства местного бюджета – 1 139,9 тыс. руб. (99,3%).

Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2025 году в комплексе процессных мероприятий осуществлялась реализация двух мероприятий.

На мероприятие «Содержание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района» из местного бюджета выделено –1 103,0 тыс. руб. Денежные средства из местного бюджета были направлены в Кавказское и Казанское сельские поселения на обслуживание муниципальных мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов. Денежные средства основаны в полном объеме.

Результат реализации мероприятия - произведено обслуживание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории Кавказского и Казанского сельских поселений в количестве 8 единиц, достигнут.

На мероприятие «Обустройство мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района» было предусмотрено- 896,0тыс. руб., из них из средств краевого бюджета - 851,2 тыс. руб., из средств местного бюджета - 44,8 тыс. руб.

Кассовые расходы составили - 738,5 тыс. руб. (82,4%), из них средства краевого бюджета 701,6 тыс. руб. (82,4%), средства местного бюджета 36,9 тыс. руб. (82,4%).

В соответствии с заключенным соглашением с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края в 2025 году закуплено 35 контейнеров для твердых коммунальных отходов, которые переданы в Кавказское и Темижбекское сельские поселения.

Экономия денежных средств образовалась по итогам проведения электронного аукциона.

Результат реализации мероприятия - произведено обустройство мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района, достигнут на 100%.

Значение целевого показателя «Количество приобретенных контейнеров для смешанного  накопления твердых коммунальных отходов» - при плане 35 достигнуто на 100,0% (факт – 35).

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района»

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» было предусмотрено – 2 546,4 тыс. руб., из них:

из средств краевого бюджета - 184,1 тыс. руб.,

из средств местного бюджета – 2362,3 тыс. руб.

Кассовые расходы составили – 2 500,5 тыс. руб. (98,2%), из них:

средства краевого бюджета - 184,1 тыс. руб. (100%),

средства местного бюджета - 2 316,4 тыс. руб. (98,1%).

Главные распорядители бюджетных средств -  администрация муниципального образования Кавказский район и управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Кавказский район.

В 2025 году в комплексе процессных мероприятий «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района» осуществлялась реализация шести мероприятий.

По мероприятию «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства» за счет средств местного бюджета было предусмотрено – 1 771,1 тыс. руб., освоено - 100%.

Результат реализации мероприятия достигнут  - проведены геодезические работы в рамках утвержденного муниципального задания (100%).

Значение целевых показателей:

«Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков» - при плане 120 ед. достигнуто на 100,0% (факт – 120 ед.),

«Количество выполненных работ в сфере управления градостроительной деятельности» - при плане 10 ед. достигнуто на 100,0% (факт – 10 ед.).

По мероприятию «Подготовка изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края» было предусмотрено - 193,8 тыс. руб.,  из них:

краевой бюджет - 184,1 тыс. руб.,

местный бюджет - 9,7 тыс. руб.

Освоение – в полном объеме.

Результат реализации мероприятия достигнут - подготовлен генеральный план с внесенными в него изменениями по Лосевскому сельскому поселению.

По мероприятию «Осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства» за счет средств местного бюджета было предусмотрено - 30,5 тыс. руб., освоено – 100%.

Результат реализации мероприятия достигнут  - осуществлена деятельность по переданным  полномочиям  городского поселения по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства.

По мероприятию «Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам администрации муниципального образования Кавказский район» за счет средств местного бюджета было предусмотрено - 446,0 тыс. руб., исполнено - 445,1 тыс. руб. или 99,8%, экономия в связи с уменьшением стоимости судебной экспертизы.

Результат реализации мероприятия достигнут  - исполнены судебные акты о запрете строительства, сносе самовольной постройки или приведении самовольной постройки, в соответствии с установленными требованиями на территории сельских поселений в количестве 3 единиц, достигнут на 100%.

На мероприятие «Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района» было выделено из местного бюджета - 55,0 тыс. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

Результат реализации мероприятия достигнут на 50%. Выполнены работы по подготовке (разработке, внесению изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки Лосевского сельского поселения (план – 4 единицы, факт - 2 единицы). Изменения в генеральные планы и  Правила землепользования и застройки Кавказского с/п не вносились, финансирование снято, в результат реализации мероприятия изменения не внесены.

На мероприятие «Подготовка землеустроительной документации территориальных зон и границ населенных пунктов сельских поселений в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости» выделено из местного бюджета - 50,0 тыс. руб., из них освоено - 5,0 тыс. руб. (10%) на подготовку землеустроительной документации территориальных зон Дмитриевского сельского поселения.

Результат реализации мероприятия - представлены сведения о границах территориальных зон сельских поселений МО Кавказский район   в Единый государственный реестр недвижимости, достигнут на 2% (план – 50 единиц, факт - 1 единица). Изменения в территориальные зоны остальных поселений не вносились по причине отсутствия необходимости. В финансирование и результат реализации мероприятия изменения не внесены.

Значение целевых показателей:

«Количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости»  - при плане 2 ед. достигнуто на 50,0% (факт – 1ед.), изменения в территориальные зоны поселений не вносились по причине отсутствия необходимости, в целевой показатель изменения не внесены;

«Доля внесенных в Единый Государственный Реестр Недвижимости территориальных зон и границ населенных пунктов сельских поселений Кавказского района»  - при плане 25 ед. достигнуто на 4,0% (факт – 1 ед.), не выполнение - в связи с отсутствием необходимости на конец года, в целевой показатель изменения не внесены;

Несоответствие значений целевых показателей значениям результатов реализации мероприятий, из-за не своевременного внесения изменений в параметры муниципальной программы ответственным за реализацию комплекса процессных мероприятий – управлением архитектуры и градостроительства.

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Финансовое обеспечение деятельности муниципального  казенного  учреждения  «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район»

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Финансовое обеспечение деятельности муниципального  казенного  учреждения  «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район» в местном бюджете было предусмотрено - 12 953,3 тыс. руб., из них освоено – 12 717,4 тыс. руб. (98,2%).

Экономия бюджетных средств в сумме 235,9 тыс. руб., в связи фактически сложившимися расходами на содержание учреждения, из них:

по заработной плате с начислениями – 19,6 тыс. руб.,

по коммунальным услугам – 5,3 тыс. руб.,

по услугам связи – 15,3 тыс. руб.,

по налогам и сборам – 2,9 тыс. руб.,

по ГСМ – 87 тыс. руб.,

по прочим услугам – 104,5 тыс. руб.,

по прочим расходам – 1,3 тыс. руб.

Главный распорядитель бюджетных средств - администрация муниципального образования Кавказский район,  ответственный за комплекса процессных мероприятий - муниципальное казенное учреждение "Единая служба заказчика".

Результат реализации мероприятия достигнут -  выполнены функции муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика".

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий

«Предоставление субсидий бюджетам поселений Кавказского района в целях софинансирования расходных обязательств поселений Кавказского района, связанных с благоустройством поселений»

В 2025 году на реализацию комплекса процессных мероприятий «Предоставление субсидий бюджетам поселений Кавказского района в целях софинансирования расходных обязательств поселений Кавказского района, связанных с благоустройством поселений» в местном бюджете было предусмотрено – 4852,3 тыс. руб., из них освоено-  4851,8 тыс. руб. (100%).

Экономия – 0,5 тыс. руб. сложилась по результатам проведения конкурсных процедур.

Главный распорядитель бюджетных средств и ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

Согласно заключенным соглашениям предоставлены субсидии Кропоткинскому городскому поселению, Кавказскому, Казанскому, Лосевскому, Мирскому, Дмитриевскому, Привольному, Темижбекскому и им М. Горького сельским поселениям Кавказского района на строительство, ремонт, капитальный ремонт, благоустройство тротуаров.

Результат реализации мероприятия - предоставление субсидий бюджетам поселений Кавказского района в целях софинансирования расходных обязательств поселений Кавказского района, связанных с благоустройством поселений, достигнут в полном объеме.

Значение целевого показателя «Количество поселений Кавказского района, которым предоставлены субсидии на строительство, ремонт, капитальный ремонт, благоустройство тротуаров» - при плане 9 достигнуто на 100,0% (факт – 9).