## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Комплексное и устойчивое развитие муниципального образования Кавказский район в сфере строительства, архитектуры, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства»_
наименование муниципальной программы
за 2025 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
Цель муниципальной программы - обеспечение устойчивого территориального развития Кавказского района, посредством строительства (модернизации) объектов инженерной, коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры, развитие сети автомобильных дорог межмуниципального значения, создание благоприятных условий для проживания населения
1.1 | количество построенных (реконструированных) объектов муниципальной собственности муниципального образования Кавказский район | увеличение значения | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | доля отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения от общей протяженности дорог, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | увеличение значения | процент | 7.5 | 55 | 55 | 0 | 100
1.3 | количество молодых семей, решивших жилищную проблему при помощи социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | увеличение значения | единица | 3 | 1 | 1 | 0 | 100
1.4 | количество отремонтированных автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за общеобразовательными учреждениями МО Кавказский район | увеличение значения | единица | 24 | 24 | 24 | 0 | 100
1.5 | процент посещаемости мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | увеличение значения | процент | - | 100 | 100 | 0 | 100
1.6 | количество контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов, находящихся на содержании (обслуживании) сельских поселений | увеличение значения | единица | 8 | 8 | 8 | 8 | 100
1.7 | доля выполненных топографических съемок | увеличение значения | процент | 100 | 100 | 100 | 0 | 100
1.8 | количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны правила землепользования и застройки/ внесены изменения в правила землепользования и застройки | увеличение значения | единица | 2 | 2 | 2 | 0 | 100
1.9 | количество сельских поселений Кавказского района, в которых разработаны генеральные планы / внесены изменения в генеральные планы | увеличение значения | единица | 0 | 2 | 2 | 0 | 100
1.10 | количество выявленных объектов самовольного строительства | увеличение значения | единица | 0 | 3 | 3 | 0 | 100
2 | Показатели проектной части
2.1 | количество дополнительных мест в детских дошкольных учреждениях | увеличение значения | место | 0 | 0 | 0 | 160 | 0
2.2 | протяженность отремонтированных участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район | увеличение значения | километр | 0.315 | 0.3 | 0.3 | 0 | 100
2.3 | протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества администрации муниципального образования Кавказский район в отношении которых организован комплекс мероприятий по организации обеспечения безопасности дорожного движения | увеличение значения | километр | 21.5 | 21 | 21 | 0 | 100
2.4 | площадь ямочного ремонта | увеличение значения | метр квадратный | 1895,4 | 1000 | 500 | 0 | 50 | в связи отсутствием необходимости
2.5 | реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекской Кавказского района Краснодарского края | увеличение значения | единица | - | 0 | 0 | 1 | 0
3 | Показатели процессной части
Задача - создание условий для обеспечения безопасности дорожного движения, безопасная транспортировка детей и учащихся к общеобразовательным и иным учреждениям
3.1 | количество проведенных мероприятий в рамках районного этапа Всероссийской акции «Внимание, дети!» | увеличение значения | единица | 4920 | 4840 | 4845 | 5 | 100.1033
3.2 | количество участников районных соревнований, акций, викторин по безопасности дорожного движения | увеличение значения | человек | 137760 | 112304 | 112350 | 46 | 100.041
Задача - оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий
3.3 | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | увеличение значения | единица | 3 | 1 | 1 | 0 | 100
Задача - обеспечение условий для устойчивого развития территорий Кавказского района на основе территориального планирования и градостроительного регулирования; подготовка (разработка, актуализация) документов градостроительного проектирования, генеральных планов, правил землепользования и застройки, землеустроительной документации сельских поселений Кавказского района
3.4 | геодезические работы | увеличение значения | гектар | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | количество сельских поселений Кавказского района, территориальные зоны которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости | увеличение значения | единица | 2 | 2 | 1 | 1 | 50 | изменения в территориальные зоны поселений не вносились по причине отсутствия необходимости. В целевой показатель изменения не внесены
3.6 | доля внесенных в Единый Государственный Реестр Недвижимости территориальных зон и границ населенных пунктов сельских поселений Кавказского района | увеличение значения | единица | 58.8 | 25 | 1 | 24 | 4 | в связи с отсутствием необходимости на конец года. В целевой показатель изменения не внесены
3.7 | Количество подготовленных градостроительных планов земельных участков | увеличение значения | штука | 0 | 120 | 120 | 0 | 100
3.8 | Количество выполненных работ в сфере управления градостроительной деятельности | увеличение значения | штука | 0 | 10 | 10 | 0 | 100
Задача - безопасное и комфортное передвижение пешеходов всех возрастов, предотвращение дорожно-транспортных происшествий
3.9 | Количество поселений Кавказского района, которым предоставлены субсидии на строительство, ремонт, капитальный ремонт, благоустройство тротуаров | увеличение значения | единица | - | 9 | 9 | 0 | 100
Задача - экологическое оздоровление территории Кавказского района, уменьшение негативного влияния на окружающую среду отходов производства и потребления.
3.10 | Количество приобретенных контейнеров для смешанного накопления твердых коммунальных отходов | увеличение значения | единица | - | 35 | 35 | 0 | 100

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Проектная часть
1.1 | Муниципальный проект "Безопасность дорожного движения" | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 8266.8 | 8266.8 | 2142.7 | 25.9193 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8266.8 | 8266.8 | 2142.7 | 25.9193
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, включенных в реестр имущества МО Кавказский район | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 8266.8 | 8266.8 | 2142.7 | 25.9193 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | процент | 80 | 25 | в связи с отсутствием необходимости
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 8266.8 | 8266.8 | 2142.7 | 25.9193
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Муниципальный проект "Строительство объектов социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Кавказский район" | Исполняющий обязанности руководителя муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" Голуб К.А. | 1730 | 1730 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1730 | 1730 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1 | Строительство детских дошкольных учреждений: ДОУ на 160 мест по адресу ст. Казанская, переулок Почтовый, 7 | Исполняющий обязанности руководителя муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" Голуб К.А. | 1730 | 1730 | 0 | 0 | Введено в эксплуатацию здание ДОУ в ст. Казанская | единица | 1 |  | Денежные средства на технологическое присоединение проектируемого объекта не освоены по причине переноса сроков начала строительства ДОУ
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1730 | 1730 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Муниципальный проект "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 41834.3 | 41834.3 | 41634.2 | 99.5217 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 21520 | 21520 | 21520 | 100
| краевой бюджет |  | 19906 | 19906 | 19906 | 100
| местный бюджет |  | 408.3 | 408.3 | 208.2 | 50.9919
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская, Кавказского района, Краснодарского края | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 41634.3 | 41634.3 | 41634.2 | 99.9998 | Ввод в эксплуатацию канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст.Темижбекская, Кавказского района, Краснодарского края | единица | 0 | 0 | Сдача в эксплуатацию планируется в 2026 году
| федеральный бюджет |  | 21520 | 21520 | 21520 | 100
| краевой бюджет |  | 19906 | 19906 | 19906 | 100
| местный бюджет |  | 208.3 | 208.3 | 208.2 | 99.952
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Осуществление части полномочий по организации водоотведения в границах Темижбекского сельского поселения Кавказского муниципального района Краснодарского края в части реконструкции канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская, Кавказского района, Краснодарского края | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | единица | 0 | 0 | Сдача в эксплуатацию планируется в 2026 году
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.3 | Проведение строительного контроля по объекту "Реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская, Кавказского района, Краснодарского края" (дополнительные средства) | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 200 | 200 | 0 | 0 | Проведен строительный контроль по объекту "Реконструкция канализационной насосной станции и канализационных очистных сооружений в ст. Темижбекская" | единица | 1 | 0 | Сдача в эксплуатацию планируется в 2026 году, строительный контроль по объекту будет проведен после окончания строительства
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 200 | 200 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Процессная часть
2.1 | Комплекс процессных мероприятий "Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район" | Исполняющий обязанности начальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 468.6 | 468.6 | 468.6 | 100 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 468.6 | 468.6 | 468.6 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями | Исполняющий обязанности начальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 375 | 375 | 375 | 100 | Организованы выезды детей для участия в мероприятиях различного уровня, осуществлены подвозы учащихся к образовательным учреждениям автобусами, техническое состояние которых соответствует нормам действующего законодательства | единица | 24 | 24
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 375 | 375 | 375 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | Исполняющий обязанности начальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 100 | Проведены мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма в общеобразовательных учреждениях | единица | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение жильем молодых семей" | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 1765.6 | 1765.6 | 1765.4 | 99.9887 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 178.1 | 178.1 | 178.1 | 100
| краевой бюджет |  | 898.9 | 898.9 | 898.8 | 99.9889
| местный бюджет |  | 688.6 | 688.6 | 688.5 | 99.9855
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 1765.6 | 1765.6 | 1765.4 | 99.9887 | Выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | единица | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 178.1 | 178.1 | 178.1 | 100
| краевой бюджет |  | 898.9 | 898.9 | 898.8 | 99.9889
| местный бюджет |  | 688.6 | 688.6 | 688.5 | 99.9855
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий (софинансирование) | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 1765.6 | 1765.6 | 1765.4 | 99.9887 |  | единица | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 178.1 | 178.1 | 178.1 | 100
| краевой бюджет |  | 898.9 | 898.9 | 898.8 | 99.9889
| местный бюджет |  | 688.6 | 688.6 | 688.5 | 99.9855
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.1.2 | Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий (дополнительные средства) | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства С.А. Яковенко | 0 | 0 | 0 | 0 |  | единица | 0 | 0
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Комплекс процессных мероприятий "Обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район" | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 1999 | 1999 | 1841.5 | 92.1211 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 851.2 | 851.2 | 701.6 | 0
| местный бюджет |  | 1147.8 | 1147.8 | 1139.9 | 99.3117
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Содержание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 1103 | 1103 | 1103 | 100 | Произведено обслуживание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории Кавказского и Казанского сельских поселений | единица | 8 | 8
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1103 | 1103 | 1103 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Обустройство мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 896 | 896 | 738.5 | 82.4219 | Произведено обустройство мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 851.2 | 851.2 | 701.6 | 82.4248
| местный бюджет |  | 44.8 | 44.8 | 36.9 | 82.3661
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Комплекс процессных мероприятий "Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района" | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 2546.4 | 2546.4 | 2500.5 | 98.1975 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 100
| местный бюджет |  | 2362.3 | 2362.3 | 2316.4 | 98.057
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального бюджетного учреждения "Управление архитектуры и градостроительства" | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 1771.1 | 1771.1 | 1771.1 | 100 | Проведены геодезическе работы в рамках утвержденного муниципального задания | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1771.1 | 1771.1 | 1771.1 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Подготовка землеустроительной документации территориальных зон и границ населенных пунктов сельских поселений в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 50 | 50 | 5 | 10 | Представлены сведения о границах территориальных зон сельских поселений МО Кавказский район в Единый государственный реестр недвижимости | единица | 50 | 1 | Изменения в территориальные зоны поселений не вносились по причине отсутствия необходимости. Финансирование снято. В результат реализации мероприятия изменения не внесены
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 50 | 50 | 5 | 10
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.3 | Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 55 | 55 | 55 | 100 | Внесены изменения в генеральные планы сельских поселений; внесены изменения в правила землепользования и застройки сельских поселений | единица | 4 | 2 | Изменения в генеральные планы и Правила землепользования и застройки Кавказского с/п не вносились. Финансирование снято. В результат реализации мероприятия изменения не внесены
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 55 | 55 | 55 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.4 | Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам администрации муниципального образования Кавказский район | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 446 | 446 | 445.1 | 99.7982 | Исполнены судебные акты о запрете строительства, сносе самовольной постройки или приведении самовольной постройки в соотвествие с установленными требованиями на территории сельских поселений | единица | 3 | 3
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 446 | 446 | 445.1 | 99.7982
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.5 | Подготовка изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 193.8 | 193.8 | 193.8 | 100 | Подготовлены генеральные планы муниципальных образований с внесенными в них изменениями (Лосевское сельское поселение) | единица | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 184.1 | 184.1 | 184.1 | 100
| местный бюджет |  | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Осуществление части полномочий органов местного самоуправления городского поселения по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства |  | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 100 | Осуществлена деятельность по переданным полномочиям городского поселения по решению вопросов местного значения в сфере архитектуры и градостроительства | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.6 | краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Комплекс процессных мероприятий "Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район" | Исполняющий обязанности руководителя муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" Голуб К.А. | 12953.3 | 12953.3 | 12717.4 | 98.1788 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 12953.3 | 12953.3 | 12717.4 | 98.1788
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" | Исполняющий обязанности руководителя муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" Голуб К.А. | 12953.3 | 12953.3 | 12717.4 | 98.1788 | Выполнены функции муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 12953.3 | 12953.3 | 12717.4 | 98.1788
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Создание условий для повышения качества жизни населения, путем благоустройства пешеходных дорожек (тротуаров) на территории поселений муниципального образования Кавказский район | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 4852.3 | 4852.3 | 4851.8 | 99.9897 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4852.3 | 4852.3 | 4851.8 | 99.9897
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Предоставление субсидий бюджетам поселений Кавказского района в целях софинансирования расходных обязательств поселений Кавказского района, связанных с благоустройством поселений | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 4852.3 | 4852.3 | 4851.8 | 99.9897 | Предоставлены субсидии поселениям Кавказского района на строительство, ремонт, капитальный ремонт, благоустройство тротуаров | процент | 100 | 100
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4852.3 | 4852.3 | 4851.8 | 99.9897
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Всего по муниципальной программе: |  | 76416.3 | 76416.3 | 67922.1 | 88.8843 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 21698.1 | 21698.1 | 21698.1 | 100
| краевой бюджет |  | 21840.2 | 21840.2 | 21690.5 | 99.3146
| местный бюджет |  | 32878 | 32878 | 24533.5 | 74.6198
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Кавказский район
1.1 | Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями | Исполняющий обязанности начальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 2025-01-09 | 2025-12-26 | 2025-01-09 | 2025-12-26 | х
1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Составление плана-графика ремонта автотранспортных средств , закрепленных за образовательными учреждениями |  | х | 2025-03-01 | х | 2025-03-01 | План-график "Ремонт автотранспотных средств"
1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Ремонт автотранспортных средств (автобусов), закрепленных за образовательными учреждениями |  | х | 2025-05-25 | х | 2025-05-25 | План-график "Ремонт автотранспотных средств"
1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Проверка технического состояния автотранспортных средств, закрепленных за образовательными учреждениями |  | х | 2025-09-01 | х | 2025-09-01 | План-график "Проведение ТО для автотранспортных средств"
1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 Выполнение ремонта 10 автотранпортных средств |  | х | 2025-08-30 | х | 2025-08-30 | План-график "Ремонт автотранспотных средств"
1.2 | Участие общеобразовательных учреждений в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального образования Кавказский район | Исполняющий обязанности начальника управления образования МО Кавказский район Чибисова М.А. | 2025-01-09 | 2025-12-26 | 2025-01-09 | 2025-12-26 | х
1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 Проведение мероприятия "Безопасное колесо" |  | х | 2025-04-23 | х | 2025-04-23 | План-график по проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 Проведение мероприятия "Внимание, дети!" |  | х | 2025-12-22 | х | 2025-12-22 | План-график по проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 Проведение мероприятия "Безопасность детства" |  | х | 2025-09-10 | х | 2025-09-10 | План-график по проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 Проведение мероприятия "Дети на дороге" |  | х | 2025-12-20 | х | 2025-12-20 | План-график по проведению мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма
2 | Комплекс процессных мероприятий - обеспечение жильем молодых семей
2.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий | Начальник отдела инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Яковенко С.А. | 2025-01-09 | 2025-09-28 | 2025-01-09 | 2025-09-28 | х
2.1.1 | Контрольная точка 2.1.1 Выдача сертификата на получение субсидии |  | х | 2025-02-28 | х | 2025-02-28 | сертификат на получение субсидии
2.1.2 | Контрольная точка 2.1.2 Подготовка документации на выдачу сертификата (I этап) |  | х | 2025-06-01 | х | 2025-06-01 | документация на выдачу сертификата
2.1.3 | Контрольная точка 2.1.3 Подготовка документации на выдачу сертификата (II этап) |  | х | 2025-01-17 | х | 2025-01-17 | письмо об уведомлении семьи на получение сертификата
2.1.4 | Контрольная точка 2.1.4 Получение субсидии |  | х | 2025-08-29 | х | 2025-08-29 | сбор докуметов и договор купли-продажи
3 | Комплекс процессных мероприятий - обращение с твердыми коммунальными отходами на территории муниципального образования Кавказский район
3.1 | Содержание мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 2025-01-09 | 2025-12-30 | 2025-01-09 | 2025-12-30 | х
3.1.1 | Контрольная точка 3.1.1 Заключение соглашения о передаче полномочий Казанскому и Кавказскому сельским поселениям |  | х | 2025-01-31 | х | 2025-01-31 | Соглашение № 1 от 09.01.2025г. о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район органам местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района, Соглашение № 1 от 09.01.2025г. о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район органам местного самоуправления Кавказского сельского поселения Кавказского района
3.1.2 | Контрольная точка 3.1.2 Ежеквартальный отчет за 1 квартал 2025 г |  | х | 2025-04-15 | х | 2025-04-15 | Отчеты "Об использовании межбюджетных трансфертов и выполнении работ"
3.1.3 | Контрольная точка 3.1.3 Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2025 г |  | х | 2025-07-15 | х | 2025-07-15 | Отчеты "Об использовании межбюджетных трансфертов и выполнении работ"
3.1.4 | Контрольная точка 3.1.4 Ежеквартальный отчет за 3 квартал 2025 г |  | х | 2025-10-15 | х | 2025-10-15 | Отчеты "Об использовании межбюджетных трансфертов и выполнении работ"
3.1.5 | Контрольная точка 3.1.5 Ежеквартальный отчет за 4 квартал 2025 г |  | х | 2025-12-26 | х | 2025-12-26 | Отчеты "Об использовании межбюджетных трансфертов и выполнении работ"
3.2 | Обустройство мест (площадок) для сбора твердых коммунальных отходов на территории сельских поселений Кавказского района |  | 2025-06-26 | 2025-12-30 | 2025-06-24 | 2025-10-31 | х
3.2.1 | Контрольная точка 3.2.1 Предоставление в министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края документов для участия в отборе |  | х | 2025-06-24 | х | 2025-06-24 | Сопроводительное письмо о направлении документов для участия в отборе
3.2.2 | Контрольная точка 3.2.2 Подписание соглашения с министерством ТЭК и ЖКХ Краснодарского края |  | х | 2025-08-29 | х | 2025-08-29 | Соглашение о предоставлении субсидии от 29.08.2025г. № 201-823-2025-03618000-185
3.2.3 | Контрольная точка 3.2.3 Заключение муниципального контракта |  | х | 2025-09-25 | х | 2025-09-25 | Муниципальный контракт от 25.09.2025г. № 01186000085250000030001
3.2.4 | Контрольная точка 3.2.3 Поставка контейнеров |  | х | 2025-10-31 | х | 2025-10-31 | Акт выполненных работ 53 от 24.10.2025г.
4 | Комплекс процессных мероприятий - подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Кавказского района
4.1 | Инженерные изыскания для подготовки документации по планировке территории муниципального образования Кавказский район | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 2025-01-09 | 2025-12-26 | 2025-01-09 | 2025-12-25 | х
4.1.1 | Контрольная точка 4.1.1 Подготовка поручения на выполнение геодезических работ |  | х | 2025-12-22 | х | 2025-12-22 | Поручение на выполнение геодезических работ
4.1.2 | Контрольная точка 4.1.2 Подбор исходных данных для выпонения работ |  | х | 2025-12-23 | х | 2025-12-23 | Исходные данные для выполнения работ
4.1.3 | Контрольная точка 4.1.3 Полевые работы |  | х | 2025-12-24 | х | 2025-12-24 | Выезд на объект
4.1.4 | Контрольная точка 4.1.4 Камеральные работы |  | х | 2025-12-25 | х | 2025-12-25 | Топографическая съемка М 1:500
4.2 | Подготовка землеустроительной документации территориальных зон и границ населенных пунктов сельских поселений в целях представления сведений в Единый государственный реестр недвижимости | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 2025-09-01 | 2025-12-26 | 2025-09-01 | 2025-12-17 | х
4.2.1 | Контрольная точка 4.2.1 Заключение муниципального контракта |  | х | 2025-11-03 | х | 2025-11-10 | Муниципальный контракт № 01183000045250003290001 от 10.11.2025 г. | Увеличен срок проверки документов перед подписанием контракта
4.2.2 | Контрольная точка 4.2.2 Сбор исходных данных |  | х | 2025-11-17 | х | 2025-11-14 | Кадастровые кварталы, описание границ
4.2.3 | Контрольная точка 4.2.3 Направление xml. - файлов для внесения в ЕГРН |  | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-17 | Постановка на кадастровый учет
4.2.4 | Контрольная точка 4.2.4 Акт приемки |  | х | 2025-10-10 | х | 2025-11-10 | Акт выполненных работ № 11 от 10.11.2025 г. | плановый срок акта выполненных работ не может быть раньше, чем плановый срок заключения муниципального контракта (техническая ошибка)
4.3 | Подготовка (разработка, внесение изменений) в Генеральные планы и Правила землепользования и застройки сельских поселений Кавказского района | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 2025-01-09 | 2025-12-26 | 2025-01-09 | 2025-08-13 | х
4.3.1 | Контрольная точка 4.3.1 Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района |  | х | 2025-03-01 | х | х | Муниципальный контракт | изменения в генеральные планы Кавказского с/п не разрабатывались. Финансирование снято. Внесение изменений в план реализации не вносилось
4.3.2 | Контрольная точка 4.3.2 Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Лосевского сельского поселения Кавказского района |  | х | 2025-03-01 | х | 2025-04-22 | Муниципальный контракт № 0118300004525000107001 от 22.04.2025 г.
4.3.3 | Контрольная точка 4.3.3 Согласительная комиссия по проекту внесения изменений в генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района |  | х | 2025-09-15 | х | х | Устранение замечаний | Согласительная комиссиия по проекту внесения изменений в генеральный план Кавказского с/п не проводилась. Финансировни снято. В план реализации изменения не внесены
4.3.4 | Контрольная точка 4.3.4 Согласительная комиссия по проекту внесения изменений в генеральный план Лосевского сельского поселения Кавказского района |  | х | 2025-10-13 | х | 2025-08-13 | Устранение замечаний
4.3.5 | Контрольная точка 4.3.5 Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план Кавказского сельского поселения Кавказского района |  | х | 2025-10-31 | х | х | Протокол, заключение | Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план Кавказского с/п не проводились. Финансировни снято. В план реализации изменения не внесены
4.4 | Оплата работ независимых экспертов при назначении судом судебной строительно-технической экспертизы по искам администрации муниципального образования Кавказский район | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 2025-01-09 | 2025-12-26 | 2025-01-09 | 2025-12-26 | х
4.4.1 | Контрольная точка 4.4.1 Принятие решения судом о назначении судебной строительно-технической экспертизы |  | х | 2025-12-26 | х | 2025-09-05 | Определение суда о назначении судебной строительно-технической экспертизы
4.4.2 | Контрольная точка 4.4.2 Назначение экспертной организации |  | х | 2025-12-26 | х | 2025-09-05 | Письмо от экспертной организации с указанием стоимости работ
4.4.3 | Контрольная точка 4.4.3 Заключение эксперта |  | х | 2025-12-26 | х | 2025-12-20 | Заключение судебной строительно-технической экспертизы
4.4.4 | Контрольная точка 4.4.4 Решение суда о взыскании с администрации муниципального образования Кавказский район стоимости судебной строительно-технической экспертизы |  | х | 2025-12-26 | х | 2025-12-26 | Платежное поручение
4.5. | Подготовка изменений в генеральные планы муниципальных образований Краснодарского края | Начальник управления архитектуры и градостроительства Чукина А.А. | 2025-04-01 | 2025-12-26 | 2025-04-01 | 2025-12-26 | х
4.5.1. | Контрольная точка 4.5.1 Заключение муниципального контракта на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Лосевского сельского поселения Кавказского района |  | х | 2025-05-01 | х | 2025-05-01 | Муниципальный контракт №0118300004525000107001 от 22.04.2025 г.
4.5.2. | Контрольная точка 4.5.2 Согласование проекта внесения изменений в генеральный план Лосевского сельского поселения Кавказского района |  | х | 2025-10-15 | х | 01.08.2025, 15.07.2025 | Сводное заключение органов федеральной и краевой властей
4.5.3. | Контрольная точка 4.5.3 Согласительная комиссия по проекту внесения изменений в генеральный план Лосевского сельского поселения Кавказского района |  | х | 2025-10-01 | х | 2025-10-13 | Устранение замечаний | Ведомставами Краснодарского края превышен срок согласования проекта внесения изменений в генеральный план Лосевского с/п после устранения замечаний
4.5.4. | Контрольная точка 4.5.4 Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план Лосевского сельского поселения Кавказского района |  | х | 2025-11-01 | х | 2025-10-22 | протокол, заключение
5 | Комплекс процессных мероприятий - финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая служба заказчика» муниципального образования Кавказский район
5.1 | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" | Исполняющий обязанности руководителя муниципального казенного учреждения "Единая служба заказчика" Голуб К.А. | 2025-01-09 | 2025-12-26 | 2025-01-09 | 2025-12-26 | Бюджетная смета на 2025 финансовый год
6 | Комплекс процессных мероприятий - создание условий для повышения качества жизни населения, путем благоустройства пешеходных дорожек (тротуаров) на территории поселений муниципального образования Кавказский район
6.1 | Предоставление субсидий бюджетам поселений Кавказского района в целях софинансирования расходных обязательств поселений Кавказского района, связанных с благоустройством поселений | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 2025-09-16 | 2025-12-29 | 2025-09-16 | 2025-12-29 | х
6.1.1 | Контрольная точка 6.1.1 Прием документов от поселений Кавказского района для участия в отборе |  | х | 2025-09-16 | х | 2025-09-16 | Письмо о начале проведения отбора
6.1.2 | Контрольная точка 6.1.2 Итоги проведения отбора |  | х | 2025-10-03 | х | 2025-10-03 | Постановление администрации МО Кавказский район от 03.10.2025г. № 1891
6.1.3 | Контрольная точка 6.1.3 Заключение соглашений с поселениями, прошедшими отбор |  | х | 2025-10-06 | х | 2025-10-06 | Соглашения от 06.10.2025г. № 1 от 06.10.2025г. № 2 от 06.10.2025г. № 3 от 06.10.2025г. № 4 от 06.10.2025г. № 5 от 06.10.2025г. № 6 от 06.10.2025г. № 7 от 06.10.2025г. № 8 от 06.10.2025г. № 9
6.1.4 | Контрольная точка 6.1.4 Предоставление поселениями отчетов об освоении денежных средств |  | х | 2025-12-19 | х | 2025-12-19 | Отчет об освоении выделенных средств
Начальник управления ЖКХСТИС администрации Кавказский район | [6 empty] | А.Г. Арутюнов