Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры»

за 2025 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 24 октября 2014 года № 1693. В 2025 году внесено 8  изменений в муниципальную программу: 26.02.2025 г., 23.04.2025 г., 06.06.2025 г., 26.06.2025 г., 22.07.2025 г., 28.08.2025 г., 27.11.2025 г.,18.12.2025 г.

Координатором муниципальной программы является отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Главными распорядителями бюджетных средств являются отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы -  МБУ ДО детская музыкальная школа № 1 им. Г.В.Свиридова г. Кропоткин, МБУ ДО детская музыкальная школа № 2 г. Кропоткин, МБУ ДО детская художественная школа г. Кропоткин, МБУ ДО «Детская школа искусств» ст. Кавказской, МБУ ДО Детская школа искусств ст. Казанской, МКУК «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район, МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район, МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» МО Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Развитие культуры» в 2025 году был предусмотрен в сумме 222 940,2    тыс. рублей, в том числе средства:

федерального бюджета – 369,3  тыс. руб.;

краевого бюджета – 290,4 тыс. руб.;

местный бюджет – 219280,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники – 3000,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы по муниципальной программе составили 220 852,2  тыс. рублей 99,1 % от плановых назначений, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 369,3  тыс. руб.(100%);

краевого бюджета – 282,5 тыс. руб.(97,3,%);

местного бюджета– 216898,5 тыс. руб.(98,9%);

внебюджетные источники – 3301,9 тыс. руб.(110,1 %).

С 2025 года изменилась структура муниципальной программы, в программе выделены проектная и процессная части.

Целью муниципальной программы является развитие и реализация культурного и духовного потенциала жителей Кавказского района, повышение качества и доступности муниципальных услуг отрасли культуры муниципального образования для всех категорий потребителей.

Достижение целей и решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации входящих в ее состав: муниципального проекта «Культурная среда» и 6 комплексов процессных мероприятий.

План реализации муниципальной программы на 2025 год был утвержден заместителем главы по вопросам социальной политики 27 декабря 2024 года (изменен 28.03.2025 г., 27.06.2025 г., 30.09.2025 г., 29.12.2025 г.).

Из 71-ой контрольной точки мероприятий процессной части, предусмотренных планом реализации муниципальной программы, выполнены в установленные сроки  68  контрольных точек.

По 3 контрольным точкам не соблюдены плановые сроки:

1. По мероприятию 2.2 «Осуществление   отдельных государственных полномочий Краснодарского края  по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Краснодарского края»:

- по контрольной точке 2.2.1 «Подписание соглашений о предоставлении субвенции с министерством культуры Краснодарского края» (плановый срок окончания  наступления контрольной точки  - 01.02.2025г., фактический срок - 10.02.2025г.) причина отклонения - проект соглашения министерством культуры Краснодарского края был направлен позже планового срока, в план реализации не было внесено изменение.

2. По мероприятию 3.5 «Государственная поддержка отрасли культуры, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации»:

- по контрольной точке 3.5.1. «Подписание соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между министерством культуры Краснодарского края и администрацией МО Кавказский район (плановый срок окончания  наступления контрольной точки  - 01.02.2025г., фактический срок - 05.02.2025г.) причина отклонения - проект соглашения министерством культуры Краснодарского края был направлен позже планового срокав план реализации не было внесено изменение.

- по контрольной точке 3.5.2 «Проведение закупки (электронный аукцион) книг для библиотек поселений МО Кавказский район» (плановый срок окончания  наступления контрольной точки  - 01.05.2025г., фактический срок - 05.05.2025г.) причина отклонения – с 1 по 4мая официальные выходные дни в связи с праздничными мероприятиями, в план реализации не было внесено изменение.

В муниципальной программе выделены показатели целей:

-показатель «Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства» - 80% выполнен на 100% (факт – 80%):

-показатель «Охват  населения Кавказского района библиотечным обслуживанием» -  45,1% выполнен на 100,2% (факт – 45,2%);

-показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года» - 1,8 выполнен на 100% (факт – 1,8).

Из 3 показателей целей муниципальной программы достигнуты значения по  3 показателям.

1. Проектная часть муниципальной программы

О ходе реализации муниципального проекта «Культурная среда»

На реализацию муниципального проекта «Культурная среда» в 2025 году было предусмотрено 30 037,4 тыс. руб., исполнено – 30 036,6 тыс. руб. или 100%.

Объем финансирования на реализацию мероприятия 1.2. «Оснащение и капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств по видам искусств (в том числе разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта  и иные расходы, связанные с проведением капитального ремонта)» в 2025 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 600,0 тыс. руб.

За отчетный год кассовый расход по мероприятию составил 600,0 тыс. руб.  (100%). Денежные средства направлены на изготовление проектно-сметной документации для проведение капитального ремонта МБУ ДО ДШИ ст. Казанской.

Результат реализации мероприятия достигнут: изготовлена проектно-сметная документация для 1 учреждения из 1 запланированного. Мероприятие выполнено.

Значение целевого показателя проектной части 2.3. «Количество отремонтированных (в том числе изготовлена проектно-сметная документация) и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств,  домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет отдел культуры муниципального образования Кавказский район»  в 2025 году при плане 1 ед. достигнуто на 100%.

Объем финансирования на реализацию мероприятия 1.3. «Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» в 2025 году был предусмотрен в сумме 956,9 тыс. руб.  за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовый расход по мероприятию составил 956,3 тыс. руб. (100%). Денежные средства направлены на  укрепление материально-технической   база МКУК «Организационно – методический центр»: изготовлены тенты и тематическое оформление на сценический помост. Результат реализации мероприятия достигнут - технически оснащено 1 муниципальное учреждение культуры из 1 запланированного. Мероприятие выполнено.

Объем финансирования на реализацию мероприятия 1.4. «Субсидии бюджетам поселений на материально-техническое обеспечение учреждений культуры» в 2025 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 27 917,5 тыс. руб.

За отчетный год кассовый расход по мероприятию 1.4. составил 27 917,4 тыс. руб.  (100%).

Денежные средства направлены на приобретение  Led экрана , одежды сцены , светового  оборудования, ноутбука для  дома культуры г. Кропоткина и на приобретение аттракциона в парк культуры и отдыха г.Кропоткина. Результат реализации мероприятия технически оснащены 2 учреждения культуры из 2-х запланированных . Мероприятие выполнено.

Значение целевого показателя «Количество оснащенных муниципальных учреждений культуры поселений Кавказского района»  на 2025 год при плане 2 ед. достигнуто на 100%.

Объем финансирования на реализацию мероприятия 1.5. «Субсидии бюджетам поселений на ремонт муниципальных учреждений культуры» проектной части в 2025 году за счет средств местного бюджета был предусмотрен в сумме 563, 0 тыс. руб.

За отчетный год кассовый расход по мероприятию составил 562,9 тыс. руб.  (100%).

Средства местного бюджета были направлены на проведение текущего ремонта фойе 1 и 2 этажа дома культуры г.Кропоткина.

Результат реализации мероприятия: отремонтировано 1 учреждение культуры из 1 –го запланированного. Мероприятие выполнено.

Значение целевого показателя «Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры поселений Кавказского района»  на 2025 год при плане 1 ед. достигнуто на 100%.

Значение целевого показателя «Число учреждений культуры дополнительного образования муниципального образования Кавказский район» - 5 ед. достигнуто на 100% (факт – 5 ед.).

Значение целевого показателя «Охват детей школьного возраста (5-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств» - 13,5% достигнуто на 103,7% (факт – 14%).

2. Процессная часть муниципальной программы

2.1. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере культуры и искусства»

Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий «Руководство и управление в сфере культуры и искусства» в 2025 году был предусмотрен в сумме 4 657,2 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

За отчетный год кассовые расходы по основному мероприятию составили 4 445,6  тыс. рублей (95,5 %).

В данном комплексе процессных мероприятий предусмотрена реализация одного мероприятия и достижение планового значения одного целевого показателя.

По мероприятию 2.1.1. «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства», предусмотрены расходы на содержание отдела культуры администрации МО Кавказский район в сумме 4 657,2 тыс. руб., исполнено 4 445,6  тыс. рублей (95,5 %), в том числе:

- на оплату труда штатной численности, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 4 301,5 тыс. руб. (от общей суммы 96,8%).

- на оплату услуг – 113,8 тыс. руб.;

- материальное обеспечение отдела, прочие расходы – 30,3 тыс. руб.

Отдел культуры координирует работу 30 юридических лиц, имеющих  25 филиалов. Организует совместные мероприятия на территории административного центра и в поселениях района, проводит мониторинг работы учреждений культуры, разрабатывает и осуществляет муниципальную политику в области дополнительного образования и в сфере культуры, формирует единое культурное пространство на территории муниципального образования Кавказский район, создает условия для участия населения в культурной жизни и посещения учреждений культуры.

Экономия бюджетных средств на содержание отдела культуры МО Кавказский район составила 211,6 тыс. руб., в том числе:

по заработной плате и взносам на социальное страхование – 8,7 тыс. руб.;

за услуги связи – 3,9 тыс. руб.;

услуги по содержанию имущества – 19,6 тыс. руб.;

прочие услуги - 92,1 тыс. руб.;

увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) - 20,4тыс. руб.;

увеличение стоимости основных средств- 3,4 тыс. руб.;

на уплату прочих услуг (командировочные расходы)– 48,5 тыс. руб.;

диспансеризация -15,0 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В 2025 году проведено 4 опроса об уровне удовлетворенности населения района качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства (1 – в Лосевском  с/п, 1 – в Дмитриевском  с/п,  1 – в г. Кропоткине, 1 в Казанском с/п). В опросах приняли участие 226  жителей  Кавказского района. По итогам опроса уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства составил 80 %.

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств»

Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий «Реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств» в 2025 году был предусмотрен в сумме  144 438,7тыс. руб., из них:

за счет средств краевого бюджета – 186,3 тыс. руб.;

за счет средств местного бюджета – 141 252,4 тыс. руб.;

за счет внебюджетных источников– 3 000,0 тыс. руб.

Кассовые расходы (профинансировано) составили  144 731,7 тыс. рублей или 100,2%, в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 178,4  тыс. руб. (95,8%);

за счет средств местного бюджета – 141 251,4 тыс. руб. (100%);

за счет внебюджетных источников – 3 301,9 тыс. руб. (110,1%).

В данном комплексе процессных мероприятий в 2025 году реализовано 6 мероприятий и предусмотрено достижение 6  целевых показателей.

На реализацию мероприятия № 2.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры» были предусмотрены расходы на содержание пяти муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли культуры в сумме 142 426,6 тыс. руб., из них:

139 426,6  тыс. руб. – средства местного бюджета,

3 000,0 тыс. руб. – внебюджетные средства.

Доведенное до бюджетных учреждений в 2025 году муниципальное задание выполнено на 100% (план – 139426,6 тыс. руб., исполнено 139426,6 тыс. руб.).

Бюджетные средства были направлены на содержание бюджетных учреждений 139 426,6 тыс. руб. в том числе:

- на оплату труда, взносы по обязательному страхованию, социальные выплаты – 131 970,9 (92,7% от общего объема расходов);

- на оплату услуг, прочих расходов – 5 892,3 тыс. руб.;

- материальное обеспечение учреждений – 1 322,0 тыс. руб.;

- прочие затраты – 241,4 тыс. руб.

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество наград, полученных в конкурсах различных уровней» выполнен на 267,9% (план – 1360 ед., выполнено – 3643 ед.).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество преподавателей, имеющих в установленном порядке первую и высшую квалификационную категории» при плане 77 чел., составил 76 чел., выполнен на 98,7% (причиной послужило увольнение преподавателей).

Показатель качества оказанных муниципальных услуг «Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги», при плане 1472, выполнен в количестве 1692 чел. на 114,9 %.

Средства от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности составили 3 301,9  тыс. руб. (110,1 % от плановых назначений).

Средства внебюджетных источников направлены:

- на оплату труда и взносы на обязательное страхование – 1 635, 8 тыс. руб. (49,5% от общего объема расходов);

- на оплату работ, услуг –1 022,4 тыс. руб.;

- на материальное обеспечение учреждений, прочие затраты – 622,0 тыс. руб.

- прочие затраты - 21,7 тыс. руб.

Мероприятие выполнено в полном объеме.

В 5 школах дополнительного образования детей обучается 1 692 человека.  Летом 2025 года школы дополнительного образования выпустили 184 учащихся, в профильные учебные заведения поступили 23 человека.

По целевому показателю «Количество детей, обучающихся в школах дополнительного образования» при плане 1623  учащихся, фактическое число учащихся школ, занимающихся эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств составило - 1692  чел., что выше запланированного на 69 чел. или 104,3 % от плана.

На реализацию мероприятия № 2.2 «Осуществление   отдельных государственных полномочий Краснодарского края  по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Краснодарского края» за счет субвенции краевого бюджета было предусмотрено 186,3  тыс. руб., выполнено 178,4 тыс. руб. (95,8%).

Выплаты произведены в соответствии с фактической потребностью, согласно предоставленным документам на выплату компенсации.

Мероприятие выполнено, в результате реализации мероприятия 45 педагогических работников муниципальных учреждений культуры, проживающие и работающие в сельской местности получили компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения.

Мероприятие № 2.3. «Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве», выполнено в полном объеме с объемом финансирования в сумме 150,0 тыс. руб. (100% от плановых назначений).

В результате реализации мероприятия, в июне 2025 года, 15 учащихся школ дополнительного образования были удостоены премии главы МО Кавказский район за достижение выдающихся результатов учебе и исполнительском мастерстве в размере 10 000 рублей каждому.

На реализацию мероприятия № 2.4 «Наказы избирателей»  было предусмотрено 390,0 тыс. руб. из них:

Кассовый расход (профинансировано) составил  389,1 тыс. рублей или 99,8%.

Экономия 0,9 тыс. руб. сложилась по результатам закупочных процедур.

Средства были направлены на приобретение сплит-систем для МБУ ДО ДШИ ст.Казанской и МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской в количестве 5 штук.

Результат реализации мероприятия «Количество отремонтированных или технически оснащенных учреждений дополнительного образования» - 2 ед. достигнут в полном объеме.

На реализацию мероприятия № 2.5 «Текущий ремонт зданий (сооружений) и благоустройство территории» было предусмотрено финансирование в сумме 1 076,9  тыс. руб. из средств местного бюджета, средства были направлены на благоустройство прилегающей территории МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской и текущий ремонт помещений МБУ ДО ДМШ №2 г.Кропоткина.

Кассовый расход (профинансировано) составил  1 076,9  тыс. рублей или 100%.

Результат реализации мероприятия «Количество отремонтированных и благоустроенных учреждений дополнительного образования» - 2 ед. достигнут в полном объеме.

На реализацию мероприятия 2.6 «Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования: в том числе приобретение комплектующих и сопутствующих товаров, работ и услуг, другие мероприятия связанные с укреплением материально-технической базы» были предусмотрены средства местного бюджета в сумме 208,9 тыс. руб.  на  укрепление материально технической базы МБУ ДО ДШИ ст. Казанской ( приобретена мебель).

Кассовый расход (профинансировано) – 208,8 тыс. руб. или 100%.

Результат реализации мероприятия «Количество технически оснащенных учреждений дополнительного образования» - 1 ед. достигнут.

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий  «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район»

Объем финансирования комплекса процессных мероприятий  «Организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район» на 2025 год предусмотрен в муниципальной программе в сумме 9 730,7   тыс. руб., из них:

из средств федерального бюджета – 363,9 тыс. руб.

из средств краевого бюджета – 104,1  тыс. руб.

из средств местного бюджета – 9 257,3  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы составили 8 935,2  тыс. рублей или 91,8 %, в том числе:

из средств федерального бюджета – 369,3 тыс. руб. (100%);

из средств краевого бюджета – 104,1  тыс. руб. (100%);

из средств местного бюджета – 8 461,8 тыс. руб. (91,4 %);

В данном комплексе процессных мероприятий в 2025 году  предусмотрена реализация 3-х мероприятий и достижение плановых значений 3-х целевых показателей.

В мероприятии № 3.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры «Центральная межпоселенческая библиотека» МО Кавказский район со штатной численностью 9 единиц объем финансирования был предусмотрен в сумме  9 145,1 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 8 349,7  тыс. руб. или 91,3 %, в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 7 402,4 тыс. руб. (88,6% всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 947,3 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 795,4 тыс. руб. образовалась в результате фактически сложившихся расходов учреждения, в том числе:

по заработной плате и взносам на социальное страхование – 444,0 тыс. руб.;

услуги связи- 18,3 тыс. руб.;

коммунальные услуги -293,4 тыс. руб.;

прочие услуги – 4,0 тыс. руб.;

прочим расходам – 35,7 тыс. руб.

Библиотечную сеть Кавказского района составляют 10 юридических лиц, имеющих 18 филиалов. Жителей района обслуживают:

- централизованная библиотечная система г. Кропоткин, имеющая 8 филиалов;

-  восемь сельских библиотек, имеющих 10 филиалов;

- центральная межпоселенческая библиотека, которая осуществляет координацию работы, методическое обслуживание и комплектование фондов библиотек Кавказского района.

В 2025 году в библиотеках района зарегистрировано 52455 читателей. Количество посещений библиотек составило 512 898 чел. пос., читателям выдано 1 089 615 экз. литературы.

Значение целевого показателя «Количество книговыдач в отчетном периоде» составило 1 089 615 экз. при плане 1 095 440 экз. или 99,5 %, невыполнение показателя обусловлено вакансией в библиотеки п. Пролетарский  и началом работы МКУК «ЦМБ» в новом помещении только с мая 2025 г.

Значение целевого показателя «Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц)» по плану 52 300, по факту 52 455 чел. или 100,3  %.

В рамках мероприятия № 3.4. «Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район» за счет трансфертов из бюджетов поселений Кавказского района на переданные полномочия, на обновление книжного фонда было предусмотрено 28,6  тыс. руб. Кассовые расходы составили 28,6  тыс. руб. или 100%.

За счет данных бюджетных средств приобретены расходные материалы для комплектования и обработки книжных фондов: каталожные карточки, книжные формуляры, канцелярские товары.

В результате реализации мероприятия обработана литература для библиотек поселений Кавказского района в количестве 7000 единиц или 100% от плана.

На реализацию мероприятия № 3.5 «Государственная поддержка отрасли культуры, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации» в рамках участия в государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» было направлено 557,0  тыс. руб.:

за счет средств федерального бюджета – 369,3  тыс. руб.

за счет средств краевого бюджета – 104,1 тыс. руб.

за счет средств местного бюджета – 83,6 тыс. руб.

Кассовые расходы составили 556,9 тыс. руб. (100%). На эти средства было приобретено 1405 экземпляров книг.

В 2025 году Центральной межпоселенческой библиотекой было проведено 4 мероприятия по комплектованию книжного фонда.

На 31 декабря 2025 г. фонд муниципальных библиотек района обновлен на 9211 экз.  и составляет 705 638 экз. документов.

По целевому показателю «Обновляемость книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район» план на 2025 год составил – 1,5%, факт – 1,4% ( 93,3%). Значение целевого показателя не достигнуто в связи с тем, что в истекшем году, ввиду значительного удорожания книг, на средства выделяемые для пополнения фондов приобретено меньше книг, чем планировалось.

В результате реализации мероприятия приобретена литература для библиотек Кавказского района в количестве 1405 ед., что составляет 165,3% от плана - 850 ед.

Из 3 целевых показателей, предусмотренных, комплексом процессных мероприятий плановое значение в полном объеме достигнуто по 1 показателю.

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий  «Методическое обслуживание учреждений культуры»

Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий «Методическое обслуживание учреждений культуры» был предусмотрен на 2025 год в сумме  10 379,1  тыс. руб. за счет средств местного бюджета, кассовые расходы  составили – 9 532,3  тыс. рублей или 91,8 %.

В данном комплексе процессных мероприятий предусмотрена реализация 2 мероприятий и достижение планового значения 1 целевого показателя.

По мероприятию № 4.1. «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры «Организационно-методический центр» были предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10 099,1 тыс. руб. на содержание МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район со штатной численностью – 11,5 единиц.

Расходы на содержание учреждения составили 9 252,3 тыс. руб. (91,8 %), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 8341,0 тыс. руб. (90,1 % всех расходов);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 911,3  тыс. руб.

Экономия бюджетных средств составила – 846,8 тыс. руб., в том числе:

оплата труда и взносы на обязательное социальное страхование – 684,9 тыс. руб.;

прочие выплаты - 8,9 тыс. руб.;

по услугам связи – 7,2 тыс. руб.;

услуги по содержанию имущества - 29,9 тыс. руб.;

прочие услуги -26,7 тыс. руб.;

прочим расходам – 4,0 тыс. руб.;

по материальным затратам – 85,2 тыс. руб.

Приоритетными направлениями в работе методического центра являются:

- организация культурно – массовых районных мероприятий;

- организация районных смотров, конкурсов, фестивалей, выставок народного творчества, концертных программ;

- организация и проведение учебно – методических мероприятий для руководителей и специалистов учреждений культуры района (семинары, творческие лаборатории, научно – практические конференции, круглые столы, мастер – классы);

- изучение, обобщение и распространение передового опыта работы учреждений культуры района и новых форм организации культурно – досуговой деятельности;

- организационно – методическое и информационно – аналитическое обеспечение учреждений культуры района;

- проведение консультаций для специалистов учреждений культуры района, организация методической и практической помощи на местах;

- разработка, издание и распространение методических разработок, сценарных материалов.

МКУК «Организационно-методический центр культуры» обслуживает 28 учреждений культуры.

Значение целевого показателя «Количество проведенных мероприятий (методических, фестивалей, конкурсов, семинаров и иных мероприятий)» выполнено на  111,4 %. (план на 2025 год – 718 ед., факт - 800 ед.).

Значение 1 целевого показателя, предусмотренного в данном мероприятии, достигнуто в полном объеме.

По мероприятию № 4.2 «Наказы избирателей» были предусмотрены  бюджетные ассигнования в сумме 280,0 тыс. руб. на укрепление материально технической базы  МКУК «Организационно-методический центр культуры» МО Кавказский район.  Кассовый расход (профинансировано) составил  280,0 тыс. руб., мероприятие выполнено в полном объеме. Для учреждения приобретены ноутбук, экшн-камера, сплит - системы.

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий  «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район»

Объем финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий «Организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район» был предусмотрен на 2025 год в сумме  21 247,6  тыс. руб. за счет средств местного бюджета, кассовые расходы  составили – 20 879,2  тыс. рублей или 98,3 %.

В рамках комплекса процессных мероприятий  осуществлялась реализация  мероприятия № 5.1 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия отдела культуры»

Штатная численность  МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» составляет 26,5 единиц.

На реализацию мероприятия было предусмотрено-  21 247,6  тыс. руб.

За отчетный год кассовые расходы на содержание учреждения составили 20879,2  тыс. рублей (98,3 % от плановых назначений), в том числе:

- на оплату труда и взносы на обязательное социальное страхование – 19 180,6 тыс. руб. (91,9% всех затрат);

- на текущее содержание учреждения и оплату налогов – 1 698,6 тыс. руб.

Экономия бюджетных средств в сумме 368,4 тыс. руб. сложилась:

- по начислениям на заработную плату – 36,0 тыс. руб.;

- услугам связи, коммунальным услугам по факту потребления услуг – 16,8 тыс. руб.;

- услугам на содержание имущества и прочим услугам по результатам конкурсных процедур –203,1 тыс. руб.;

- по налогам – 0,2 тыс. руб.;

- по основным средствам- 1,8 тыс. руб.;

- по ГСМ и материальным затратам –110,5 тыс. руб.

МКУ «Централизованная бухгалтерия отдела культуры» муниципального образования Кавказский район осуществляет организацию и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район в 23 учреждениях (культура, физическая культура и спорт, 5 учреждений поселений)

В данном комплексе процессных мероприятий предусмотрено выполнение 1 мероприятия.

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий  № 6 «Создание условий для организации досуга и культуры»

Объем финансирования за счет средств местного бюджета на реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для организации досуга и культуры» был предусмотрен в сумме 2449,5 тыс. руб., исполнено 2 291,6 тыс. рублей или на 93,6%.

В данном комплексе процессных мероприятий предусмотрено выполнение 1 мероприятия и 1 целевого показателя.

Мероприятие № 6.1 «Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни, поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности» финансируемое из средств местного бюджета, выполнено на 93,6%.

Экономия в сумме 157,9  тыс. руб. сложилась по итогам проведения конкурсных процедур определения поставщиков.

Бюджетные ассигнования были направлены на проведение районных мероприятий, участие в краевых фестивалях и праздниках.

В 2025 году состоялись следующие мероприятия:

в январе – феврале 2025 года прошли мероприятия, посвященные 82–ой годовщине освобождения района от немецко-фашистских захватчиков (82 мероприятия); мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества (102 мероприятия);

в марте 2025г. состоялся цикл мероприятий,  посвященный масленичной недели: районный фестиваль - ярмарка народных художественных промыслов и ДПИ «Традиции живая нить», «Широкая масленица» и районный конкурс блинов «Масленица широка-широка ее душа» (14 мероприятий); цикл мероприятий, посвященный Международному женскому дню 8 марта (103 мероприятия);

в апреле  2025 года состоялся муниципальный этап краевого фестиваля-конкурса «Адрес детства — Кубань»;

в мае на мемориальном комплексе в парке 30-летия Победы состоялись: театрализованная реконструкция боя, отражающая события Великой Отечественной войны – путь к Победе «В шаге от Победы…» и    торжественное мероприятие посвященное Дню Победы «Победа в сердце каждого живет!»;  в Городском краеведческом музее г. Кропоткина состоялось открытие районной передвижной фотовыставки «Мать героя. Жена героя», посвященной семьям погибших участников Специальной военной операции и  экспозиции «Боевое братство», посвященной  участникам СВО, Чеченских кампаний и войны в Афганистане.

В рамках мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошли  поздравления ветеранов ВОВ концертными агитбригадами. Группы творческих работников учреждений культуры на машинах, украшенных флагами, тематическими баннерами и перетяжками, выезжали с поздравлениями к ветеранам Великой Отечественной войны по адресам проживания. Ветеранам были вручены поздравительные открытки, подарки и подготовлена концертная программа с исполнением песен военных лет. На памятниках военной истории состоялись торжественно-памятные мероприятия с возложением цветов; жители района приняли участие в автопробегах; в молодежный актив и кубанский союз молодежи организовали танцевальный марафон «Вальс Победы»  (311 мероприятий).

В июне состоялись циклы мероприятий, посвященных Дню защиты детей (88  мероприятий), Дню России (139 мероприятий), Дню памяти и скорби (121 мероприятие);

С июня по август на площади Арбат был организован фестиваль мастеров народных художественных промыслов и декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Традиции живая нить – Летняя жара» (4 мероприятия); каждую субботу в учреждениях культуры проходила «Культурная суббота»: концертные и игровые программы для любителей музыки и активного отдыха, мастер-классы, выставки декоративно-прикладного искусства (12 мероприятий); районный марафон на кубок главы «Летний СтартАп» (12 мероприятий).

С июня по декабрь состоялся районный конкурс на кубок главы «Горячий ТанцПол» (5 мероприятий);

В сентябре в  рамках Дня Кавказского района, на площади Дома культуры состоялись: торжественное открытие Доски Почета, на которую были занесены фотографии 40 тружеников района,    открытый фестиваль-ярмарка народных художественных промыслов, декоративно-прикладного и изобразительного искусства «Традиции живая нить»,  ежегодный межмуниципальный АРТ-фестиваль вокального и хореографического творчества «На перекрестке культур» и  межмуниципальный фестиваль искусств «Арт-коллаж». В Городском парке культуры и отдыха состоялся ГАСТРО-фестиваль «Кубанские пирожки».

с сентября по ноябрь  организованы: районный фотоконкурс «Ну, один в один»; районный детский фестиваль «Я внук того солдата», посвященный Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., по итогам отборочного этапа в январе 2026 года состоялся Гала-концерт на сцене районного Дворца культуры; районный конкурс фотографий «Профессий много, скажем прямо, но главная всё же - профессия мама!». который проводился в рамках празднования международного Дня матери. По итогам отборочного этапа Фотоконкурса  сформирована фотовыставка в холле Дома культуры г. Кропоткина; второй районный конкурс вокального мастерства «ИМЯ района» для молодежи в возрастной категории от 14 до 18 лет.

В декабре  делегация в лице представителей учреждений культуры Кавказского района приняла участие в третьей Всероссийской  конференции «Культурное наследие народов Юга России: итоги и перспективы изучения».

В рамках  Новогодних и рождественских мероприятий  площади Дома культуры г. Кропоткина   развернулась новогодняя  ярмарка «Зимняя сказка», сказочные домики и резиденция Деда Мороза расположились у главной елки района. В специальных ярмарочных домиках развернулась выставка-продажа местных ремесленников и мастериц. В выставке продаже приняли участие 50 мастеров декоративно-прикладного творчества. В ярмарочных мероприятиях приняли участие около 45 000 человек.

В течение 2025 года учреждения культуры стали участниками Международных и Всероссийских акций: «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», «Окна России», «Свеча памяти», «Бессмертный полк», «С Днем Победы», «Помним, Чтим,  Гордимся».

Комплекс процессных мероприятий можно считать выполненным, все запланированные на 2025 год мероприятия проведены, обеспечено участие учреждений культуры в краевых и всероссийских мероприятиях.

По целевому показателю «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных на территории муниципального образования Кавказский район» на 2025г. запланировано проведение 11320 мероприятий, организовано 11407 мероприятия, показатель выполнен на 100,8 %.

Результат реализации мероприятия «Выполнен план проведения культурно-массовых мероприятий» достигнут на 100%.

И.о заместителя главы

МО Кавказский район                                                                       В.А.Пеплов

Начальник отдела культуры

администрации МО Кавказский район                                     Н.Ю. Михайловская