## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Развитие культуры"
наименование муниципальной программы
за __ 2025 год_____
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
1.1 | Цель муниципальной программы - развитие и реализация культурного и духовного потенциала каждой личности, повышение качества и доступности муниципальных услуг сферы культуры муниципального образования Кавказский район для всех категорий потребителей.
1.1.1 | Уровень удовлетворенности населения муниципального образования Кавказский район качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры и искусства | увеличение значений | % | 77.5 | 80 | 80 | 0 | 100
1.1.2 | Охват населения Кавказского района библиотечным обслуживанием | увеличение значений | % | - | 45.1 | 45.2 | 0.1 | 100.2217
1.1.3 | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | увеличение значений | коэффициент | - | 1.8 | 1.8 | 0 | 100
2 | Показатели проектной части
Задача - укрепление материально - технической базы культурной среды в МО Кавказский район
2.1 | Число учреждений культуры дополнительного образования муниципального образования Кавказский район | увеличение значений | ед. | - | 5 | 5 | 0 | 100
2.2 | Охват детей школьного возраста (5-18 лет) эстетическим образованием, предоставляемым детскими музыкальными, художественными школами и школами искусств | увеличение значений | % | 14.4 | 13.5 | 14 | 0.5 | 103.7037
2.3. | Количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет отдел культуры муниципального образования Кавказский район | увеличение значений | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100
2.4. | Количество оснащенных муниципальных учреждений культуры поселений Кавказского района | увеличение значений | ед. | - | 2 | 2 | 0 | 100
2.5. | Количество отремонтированных муниципальных учреждений культуры поселений Кавказского района | увеличение значений | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100
2.3 | Количество отремонтированных и (или) оснащенных муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств, домов детского творчества, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет отдел культуры муниципального образования Кавказский район | увеличение значений | ед. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Показатели процессной части муниципальной программы
Задача - сохранение и развитие художественно-эстетического образования и кадрового потенциала культуры и искусства муниципального образования Кавказский район
3.1. | Количество наград, полученных в конкурсах различных уровней | увеличение значений | ед. | 2557 | 1360 | 3643 | 2283 | 267.8676
3.2 | Количество преподавателей, имеющих в установленном порядке первую и высшую квалификационные категории | увеличение значений | чел. | 74 | 77 | 76 | -1 | 98.7013 | увольнение преподавателя
3.3 | Количество детей, обучающихся в школах дополнительного образования | увеличение значений | чел. | 1665 | 1623 | 1692 | 69 | 104.2514
3.4. | Количество родителей (законных представителей), удовлетворенных условиями и качеством предоставляемой образовательной услуги | увеличение значений | чел. | 1665 | 1472 | 1692 | 220 | 114.9457
3.5 | Обновляемость книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район от имеющегося фонда | увеличение значений | % | 1.1 | 1.5 | 1.4 | -0.1 | 93.3333 | Показатель не выполнен ввиду несоответствия выделяемых средств текущей стоимости книг. Бюджетные лимиты на комплектование не пересматривались в поселениях несколько лет, в то время как цены на издательскую продукцию повысились.
3.6 | Количество получателей услуг (пользователей библиотек муниципального образования Кавказский район, физических лиц) | увеличение значений | чел. | 52286 | 52300 | 52455 | 155 | 100.2964
3.7 | Количество книговыдач в отчетном периоде | увеличение значений | ед. | 1090315 | 1095440 | 1089615 | -5825 | 99.4683 | Невыполнение показателя книговыдачи обусловлено: вакансией в библиотеки п. Пролетарский ; началом работы МКУК «ЦМБ» в новом помещении только с мая 2025 г.
3.8 | Количество проведенных мероприятий (методических, фестивалей,конкурсов,семинаров и иных мероприятий) | увеличение значений | ед. | - | 718 | 800 | 82 | 111.4206
3.9 | Число культурно-массовых мероприятий на территории МО Кавказский район | увеличение значений | ед. | 11386 | 11320 | 11407 | 87 | 100.7686

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Проектная часть
1.1 | Муниципальный проект: " Культурная среда" | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 30037.4 | 30037.4 | 30036.6 | 99.9973 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 30037.4 | 30037.4 | 30036.6 | 99.9973
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие 1.1.Капитальный ремонт, укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений культуры и (или) детских музыкальных школ, художественных школ, школ искусств (на условиях софинансирования) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Капитально отремонтированы, технически оснащены школы дополнительного образования | ед. | 1
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| местный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| ВБИ |  |  |  |  | #DIV/0!
1.1.2 | Мероприятие 1.2. Оснащение и капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств по видам искусств ( в том числе разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта и иные расходы связанные с проведением капитального ремонта) |  | 600 | 600 | 600 | 100 | Изготовлена проектно-сметная документация, капитально отремонтированы, технически оснащены школы дополнительного образования | ед. | 1 | 1
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 600 | 600 | 600 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие 1.3. Оснащение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры |  | 956.9 | 956.9 | 956.3 | 99.9373 | Технически оснащены муниципальные учреждения культуры | ед. | 1 | 1 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 956.9 | 956.9 | 956.3 | 99.9373
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие 1.4. Субсидии бюджетам поселений на материально-техническое обеспечение учреждений культуры |  | 27917.5 | 27917.5 | 27917.4 | 99.9996 | Технически оснащены муниципальные учреждения культуры | ед. | 2 | 2 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 27917.5 | 27917.5 | 27917.4 | 99.9996
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Мероприятие 1.5. Субсидии бюджетам поселений на ремонт муниципальных учреждений культуры |  | 563 | 563 | 562.9 | 99.9822 | отремонтированы муниципальные учреждения культуры | ед. | 1 | 1 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 563 | 563 | 562.9 | 99.9822
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Процессная часть
2.1 | Комплекс процессных мероприятий - руководство и управление в сфере культуры и искусства | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 4657.2 | 4657.2 | 4445.6 | 95.4565 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4657.2 | 4657.2 | 4445.6 | 95.4565
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | Мерпориятие 1.1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства |  | 4657.2 | 4657.2 | 4445.6 | 95.4565 | выполнены функции отдела культуры администрации МО Кавказский район | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 4657.2 | 4657.2 | 4445.6 | 95.4565
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | х | х | х | х | х
2.2 | Комплекс процессных мероприятий - реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 144438.7 | 144438.7 | 144731.7 | 100.2029
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 186.3 | 186.3 | 178.4 | 95.7595
| местный бюджет |  | 141252.4 | 141252.4 | 141251.4 | 99.9993
| ВБИ |  | 3000 | 3000 | 3301.9 | 110.0633
2.2.1 | Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры |  | 142426.6 | 142426.6 | 142728.5 | 100.212 | выполнены функции муниципальных учреждений дополнительного образования (МБУ ДО ДШИ ст. Казанской, МБУ ДО ДШИ ст. Кавказской, МБУ ДО ДМШ 1 им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДХШ, МБУ ДО ДМШ № 2) | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 139426.6 | 139426.6 | 139426.6 | 100
| ВБИ |  | 3000 | 3000 | 3301.9 | 110.0633
2.2.2 | Мероприятие 2.2.Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Краснодарского края |  | 186.3 | 186.3 | 178.4 | 95.7595 | педагогические работники муниципальных учреждений культуры, проживающие и работающие в сельской местности получили компенсацию | чел. | 45 | 45 | Расходы производятся в течении года
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 186.3 | 186.3 | 178.4 | 95.7595
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.3 | Мерпориятие 2.3.Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве |  | 150 | 150 | 150 | 100 | получена премия главы МО Кавказский район учащимися учреждений дополнительного образования | чел. | 15 | 15 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 150 | 150 | 150 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.4 | Мерпориятие 2.4.Наказы избирателей |  | 390 | 390 | 389.1 | 99.7692 | количество отремонтированных или технически оснащенных учреждений дополнительного образования | ед. | 2 | 2 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 390 | 390 | 389.1 | 99.7692
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.5 | Мероприятие 2.5.Текущий ремонт зданий (сооружений)и благоустройство территории |  | 1076.9 | 1076.9 | 1076.9 | 100 | количество отремонтированных и благоустроенных учреждений дополнительного образования | ед. | 2 | 2 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1076.9 | 1076.9 | 1076.9 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2.6 | Мероприятие 2.6.Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования: в том числе приобретение комплектующих и сопутствующих товаров, работ и услуг, другие мероприятия связанные с укреплением материально-технической базы |  | 208.9 | 208.9 | 208.8 | 99.9521 | количество технически оснащенных учреждений дополнительного образования | ед. | 1 | 1 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 208.9 | 208.9 | 208.8 | 99.9521
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Комплекс процессных мероприятий - организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район |  | 9730.7 | 9730.7 | 8935.2 | 91.8248 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 369.3 | 369.3 | 369.3 | 100
| краевой бюджет |  | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 100
| местный бюджет |  | 9257.3 | 9257.3 | 8461.8 | 91.4068
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека" | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 9145.1 | 9145.1 | 8349.7 | 91.3024 | выполнены функции муниципального казенного учреждения культуры «ЦМБ», оказаны услуги по библиотечному обслуживанию населения | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 9145.1 | 9145.1 | 8349.7 | 91.3024
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Мероприятие 3.2.Предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения работникам муниципальных учреждений культуры проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | сотрудники библиотек, проживающие и работающие в сельской местности получили компенсацию | чел. | 2
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.3. | Мерприятие 3.3. Комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования Кавказский район |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | приобретена литература для библиотек Кавказского района | ед. | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| местный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| ВБИ |  |  |  |  | #DIV/0!
2.3.4 | Мерпориятие 3.4. Осуществление полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район |  | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 100 | обработана литература для библиотек поселений Кавказского района | ед. | 7000 | 7000 | выполнен
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.5 | Мероприятие 3.5.Государственная поддержка отрасли культуры, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации |  | 557 | 557 | 556.9 | 99.982 | приобретение литературы для библиотек Кавказского района | ед. | 850 | 1405 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 369.3 | 369.3 | 369.3 | 100
| краевой бюджет |  | 104.1 | 104.1 | 104.1 | 100
| местный бюджет |  | 83.6 | 83.6 | 83.5 | 99.8804
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
4.6. | Мероприятие 3.6. Укрепление материально-технической базы, техническое оснащения муниципальных учреждений культуры |  | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | Укреплена материально-техническая база МКУК "ЦМБ" | ед. | 0
| федеральный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| краевой бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| местный бюджет |  |  |  |  | #DIV/0!
| ВБИ |  |  |  |  | #DIV/0!
2.4 | Комплекс процессных мероприятий - методическое обслуживание учреждений культуры | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 10379.1 | 10379.1 | 9532.3 | 91.8413 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 10379.1 | 10379.1 | 9532.3 | 91.8413
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.1 | Мероприятие 4.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры "Организационно-методический центр" |  | 10099.1 | 10099.1 | 9252.3 | 91.6151 | выполнены функции МКУК «ОМЦ» | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 10099.1 | 10099.1 | 9252.3 | 91.6151
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.4.2 | Мероприятие 4.2. Наказы избирателей |  | 280 | 280 | 280 | 100 | укрепление материально-технической базы МКУК «ОМЦ» | ед. | 1 | 1 | выполнено
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 280 | 280 | 280 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Комплекс процессных мероприятий - организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 21247.6 | 21247.6 | 20879.2 | 98.2662 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 21247.6 | 21247.6 | 20879.2 | 98.2662
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.5.1 | Мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела культуры" |  | 21247.6 | 21247.6 | 20879.2 | 98.2662 | выполнены функции МКУ «ЦБ ОК» | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 21247.6 | 21247.6 | 20879.2 | 98.2662
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Комплекс процессных мероприятий - создание условий для организации досуга и культуры | Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район Михайловская Н.Ю. | 2449.5 | 2449.5 | 2291.6 | 93.5538 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2449.5 | 2449.5 | 2291.6 | 93.5538
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.6.1 | Мероприятие 6.1.Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни, поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности |  | 2449.5 | 2449.5 | 2291.6 | 93.5538 | выполнен план проведения культурно-массовых мероприятий | процент | 100 | 100 | выполнен
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2449.5 | 2449.5 | 2291.6 | 93.5538
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | 222940.2 | 222940.2 | 220852.2 | 99.0634 | х |  | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 369.3 | 369.3 | 369.3 | 100
| краевой бюджет |  | 290.4 | 290.4 | 282.5 | 97.2796
| местный бюджет |  | 219280.5 | 219280.5 | 216898.5 | 98.9137
| ВБИ |  | 3000 | 3000 | 3301.9 | 110.0633

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий: руководство и управление в сфере культуры и искусства
1.1 | Мероприятие 1.1.Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | х
2 | Комплекс процессных мероприятий: реализация дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих программ в области искусств
2.1. | Мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | х
2.2. | Мероприятие 2.2. Осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных учреждений, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах на территории Краснодарского края | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | 09.01.2024г. | 30.12.2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | х
2.2.1 | Контрольная точка 2.2.1: Подписание соглашений о предоставлении субвенции с министерством культуры Краснодарского края | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 01.02.2025г. | х | 10.02.2025г. | Соглашение № 38 от 10.02.2025г. | Проект соглашения министерством культуры был направлен позже планового срока
2.2.2 | Контрольная точка 2.2.2: предоставление педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах квитанций на оплату комунальных расходов для выплаты компенсации за 1 квартал | директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказская М.С.Федоренко, директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанская А.Г.Пасикута | х | 28.03.2025г. | х | 18.03.2025г. | квитанции на оплату комунальных расходов
2.2.3 | Контрольная точка 2.2.3: предоставление педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах квитанций на оплату комунальных расходов для выплаты компенсации за 2 квартал | директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказская М.С.Федоренко, директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанская А.Г.Пасикута | х | 27.06.2025г. | х | 2025-06-10 | квитанции на оплату комунальных расходов
2.2.4 | Контрольная точка 2.2.4: предоставление педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах квитанций на оплату комунальных расходов для выплаты компенсации за 3 квартал | директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказская М.С.Федоренко, директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанская А.Г.Пасикута | х | 30.09.2025г | х | 05.09.2025г. | квитанции на оплату комунальных расходов
2.2.5 | Контрольная точка 2.2.5: предоставление педагогическими работниками муниципальных учреждений дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах квитанций на оплату комунальных расходов для выплаты компенсации за 4 квартал | директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказская М.С.Федоренко, директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанская А.Г.Пасикута | х | 2025-12-20 | х | 20.12.2025г. | квитанции на оплату комунальных расходов
2.2.6 | Контрольная точка 2.2.6: выплата компенсции педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах за 1 квартал | директор МКУ "ЦБОК" Е.В.Конониченко | х | 28.03.2025г | х | 2025-03-18 | платежное поручение
2.2.7 | Контрольная точка 2.2.7: выплата компенсции педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах за 2 квартал | директор МКУ "ЦБОК" Е.В.Конониченко | х | 27.06.2025г. | х | 2025-06-16 | платежное поручение
2.2.8 | Контрольная точка 2.2.8: выплата компенсции педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах за 3 квартал | директор МКУ "ЦБОК" Е.В.Конониченко | х | 30.09.2025г | х | 09.09.2025г. | платежное поручение
2.2.9 | Контрольная точка 2.2.9: выплата компенсции педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах за 4 квартал | директор МКУ "ЦБОК" Е.В.Конониченко | х | 2025-12-20 | х | 20.12.2025г. | платежное поручение
2.3. | Мероприиятие2.3.Премия главы муниципального образования Кавказский район для учащихся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | 20.05.2025г. | 01.06.2025г. | 20.05.2025г. | 30.05.2025г. | х
2.3.1 | Контрольная точка 2.3.1: Сбор анкет соискателей на премию главы МО Кавказский район для учащиеся детских музыкальных школ, художественной школы, школ искусств муниципального образования Кавказский район, достигшие выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве. | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 20.05.2025г. | х | 2025-05-16 | анкеты соискателей
2.3.2 | Контрольная точка 2.3.2: заседание экспертного Совета по присуждению премии главы муниципального образования Кавказский район | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 25.05.2025г. | х | 2025-05-16 | Протокол заседания экспертного Совета
2.3.3 | Контрольная точка 2.3.3: Опубликование постановления "О выплате премии главы муниципального образования Кавказский район учащимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве" | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 28.05.2025г. | х | 2025-05-27 | Постановление администрации МО Кавказский район от 27.05.2025 №803
2.3.4. | Контрольная точка 2.3.3: Выплата премии учащимся муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования за достижение выдающихся результатов в учебе и исполнительском мастерстве" | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 01.06.2025г. | х | 2025-05-30 | платежное поручение
2.4 | Мероприятие 2.4. Наказы избирателей | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кзанской Пасикута А.Г Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | 01.05.2025г. | 30.09.2025г. | 19.05.2025г. | 29.09.2025г.
2.4.1 | Контрольная точка 2.4.1 Размещение закупки на приобретение сплит-систем для МБУ ДО ДШИ ст.Казанкой | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кзанской Пасикута А.Г | х | 17.05.2025г. | х | 17.05.2025г. | Извещение №8883044
2.4.2 | Контрольная точка 2.4.2. Заключение контракта на приобретение сплит-систем для МБУ ДО ДШИ ст.Казанкой | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кзанской Пасикута А.Г | х | 19.05.2025г. | х | 19.05.2025г. | Контракт .№17-П
2.4.3 | Контрольная точка 2.4.3. Оплата контракта на приобретение сплит-систем для МБУ ДО ДШИ ст.Казанкой | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кзанской Пасикута А.Г | х | 28.05.2025г. | х | 28.05.2025г. | платежное поручение № 183204
2.4.4 | Размещение закупки на приобретение мебели для МБУ ДО ДШИ ст.Казанкой | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кзанской Пасикута А.Г | х | 01.06.2025г. | х | 01.06.2025г. | извещение №8934496
2.4.5 | Контрольная точка 2.4.5. Заключение контракта на приобретение мебели для МБУ ДО ДШИ ст.Казанкой | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кзанской Пасикута А.Г | х | 03.06.2025г. | х | 03.06.2025г. | контракт № 19-П
2.4.6. | Контрольная точка 2.4.6. Оплата контракта на приобретение сплит-систем для МБУ ДО ДШИ ст.Казанкой | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кзанской Пасикута А.Г | х | 09.07.2025г. | х | 09.07.2025г. | платежное поручение №551767
2.4.7. | Контрольная точка 2.4.7 Размещение закупки на приобретение сплит-систем для МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | 19.07.2025г. | х | 19.07.2025г. | извещение №9098197 от 09.07.2025
2.4.8 | Контрольная точка 2.4.8 Заключение контраткта на приобретение сплит-систем для МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | 21.07.2025г. | х | 21.07.2025г. | Контракт № 8-П от 21.07.2025
2.4.9 | Контрольная точка 2.4.9 Оплата контраткта на приобретение сплит-систем для МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | 25.07.2025г. | х | 25.07.2025г. | Платежное поручение № 721952 от 25.07.2025
2.4.10 | Контрольная точка 2.4.10 Заключение контраткта на приобретение сетевого-фильтра для МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | 29.09.2025г. | х | 29.09.2025г. | Контракт№ 16 от 29.09.2025
2.4.11 | Контрольная точка 2.4.11 Оплата контраткта на приобретение сетевого-фильтра для МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | 07.10.2025г. | х | 07.10.2025г. | Платежное поручение № 6405 от 07.10.2025
2.5 | Мероприятие 2.5. Текущий ремонт зданий (сооружений)и благоустройство территории | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко Директор МБУ ДО ДМШ №2 г.Кропоткин | 12.05.2025г. | 15.07.2025г. | 12.05.2025г. | 15.07.2025г.
2.5.1 | Контрольная точка 2.5.1 Размещение закупки на проведение работ по боагоустройству прилегающей территрии, замена тротуарноу плитки МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | 2025-05-23 | х | 2025-05-23 | Извещение № 0118300004525000154
2.5.2 | Контрольная точка 2.5.2 Заключение контрата проведение работ по боагоустройству территрии, замена тротуарной плитки МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | 2025-06-03 | х | 2025-06-03 | контракт № 0118300004525000154
2.5.3 | Контрольная точка 2.5.3 Провдение работ по благоустройству прилегающей терриории, замене тротуарной плитки | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | 2025-07-16 | х | 2025-07-08 | акт выполненных работ
2.5.4 | Контрольная точка 2.5.4 Оплата работ по благоустройству прилегающей территории, замене тротуарной плитки | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Кавказской М.С.Федоренко | х | 2025-07-15 | х | 2025-07-15 | платежное поручение
2.5.5 | Контрольная точка 2.5.5 Размещение закупки на провдение текущего ремонта кабинетов № 4, № 5, № 8 в здании МБУДО ДМШ № 2 г. Кропоткин | Директор МБУ ДО ДМШ №2 г.Кропоткин | х | 2025-06-17 | х | 2025-06-17 | Контракт 32-П
2.5.6 | Контрольная точка 2.5.6 провдение текущего ремонта кабинетов № 4, № 5, № 8 в здании МБУДО ДМШ № 2 г. Кропоткин | Директор МБУ ДО ДМШ №2 г.Кропоткин | х | 2025-07-10 | х | 2025-07-10 | акт выполненных работ № 1
2.5.7 | Контрольная точка 2.5.7 Оплата текущего ремонта кабинетов № 4, № 5, № 8 в здании МБУДО ДМШ № 2 г. Кропоткин | Директор МБУ ДО ДМШ №2 г.Кропоткин | х | 2025-07-17 | х | 2025-07-17 | Платежное поручение №570835, 564666
2.6 | Мероприятие 2.6. Укрепление материально-технической базы, техническое оснащение муниципальных учреждений дополнительного образования: в том числе приобретение комплектующих и сопутствующих товаров, работ и услуг, другие мероприятия связанные с укреплением материально-технической базы | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | 19.05.2025г. | 19.05.2025г. | 30.06.2025г. | 30.06.2025г.
2.6.1 | Контрольная точка 2.6.1 Размещение закупки на поставку мебели | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-05-19 | х | 2025-05-19 | Извещение
2.6.2 | Контрольная точка 2.6.2 Заключение контракта на поставку мебели | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-05-21 | х | 2025-05-21 | Контракт 18-П
2.6.3 | Контрольная точка 2.6.3 Оплата поставки мебели | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-06-16 | х | 2025-06-16 | Плаежное поручение №616972
2.6.4 | Контрольная точка 2.7.1 Размещение закупки на поставку стульев | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-05-27 | х | 2025-05-27 | извещение
2.6.5 | Контрольная точка 2.7.2 Заключение контракта на поставку стульев | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-06-03 | х | 2025-06-03 | Контракт 19-П
2.6.6 | Контрольная точка 2.7.3 Оплата поставки стульев | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-06-06 | х | 2025-06-06 | Платежное поручение № 551767
2.6.7 | Контрольная точка 2.8.1 Размещение закупки на поставку шкафа | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-05-26 | х | 2025-05-26 | Извещение
2.6.8 | Контрольная точка 2.8.2 Заключение контракта на поставку шкафа | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-05-30 | х | 2025-05-30 | Контракт 20-П
2.6.9 | Контрольная точка 2.8.3 Оплата поставки шкафа | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-06-26 | х | 2025-06-26 | платежное поручение № 29154
2.6.10 | Контрольная точка 2.9.1 Размещение закупки на поставку стульев | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-06-10 | х | 2025-06-10 | извещение
2.6.11 | Контрольная точка 2.9.2 Заключение контракта на поставку стульев | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-06-18 | х | 2025-06-18 | Контракт №21-П
2.6.12 | Контрольная точка 2.9.3 Оплата поставки стульев | Директор МБУ ДО ДШИ ст.Казанской А.Г.Пасикута | х | 2025-06-30 | х | 2025-06-30 | платежное поручение № 80242
3. | Комплекс процессных мероприятий - организация библиотечного обслуживания населения муниципального образования Кавказский район
3.1. | Мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры "Центральная межпоселенческая библиотека" | директор МКУК "ЦМБ" Т.Ю.Синельникова | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | х
3.3 | Мероприятие 3.4.Осуществление части полномочий по комплектованию книжных фондов библиотек поселений, переданных из поселений муниципального образования Кавказский район | директор МКУК "ЦМБ" Т.Ю.Синельникова | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | х
3.3.1. | контрольная точка 3.4.1. Передача части полномочий органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район по следующим вопросам местного значения: комплектование фондов библиотек поселения на сессии Совета поселения | директор МКУК "ЦМБ" Т.Ю.Синельникова | х | 01.11.2025г. | х | 1.11.2025г. | Решение Советов поселений
3.3.2. | контрольная точка 3.4.2. Принятие части полномочий по комплектованию библиотечных фондов библиотек поселений МО Кавказский район администрацией МО Кавказский район | директор МКУК "ЦМБ" Т.Ю.Синельникова | х | 31.01.2026г. | х | 31.01.2026г. | Решние совета муниципального образования Кавказский район
3.3.3. | Контрольная точка 3.4.3 заключение соглашений между главой МО Кавказский район и главами поселений на осуществление части полномочий по комплектованию книжных фондов | директор МКУК "ЦМБ" МО Кавказский район Т.Ю. Синельникова | х | 01.04.2025 | х | 01.04.2025г. | соглашения
3.3.4. | Контрольная точка 3.4.4 выделение межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений в бюджет района на осуществление части полномочий по комплектованию фондов | директор МКУК "ЦМБ" МО Кавказский район Т.Ю. Синельникова | х | 2025-10-01 | х | 01.10.2025г. | платежные поручения
3.3.5 | Контрольная точка 3.4.5. Проведение мероприятий по технической, аналитической обработке книг, приобретенных библиотеками поселений за счет собственных средств, внесение данных о них в сводный электронный каталог | директор МКУК "ЦМБ" МО Кавказский район Т.Ю. Синельникова | х | 2025-12-01 | х | 01.12.2025г. | электронный каталог
3.4. | Мероприятие 3.5. Государственная поддержка отрасли культуры, в том числе за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | директор МКУК "ЦМБ" Т.Ю.Синельникова | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | х
3.4.1. | Контрольная точка 3.5.1. Подписание соглашения о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету между министерством культуры Краснодарского края и администрацией МО Кавказский район | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 01.02.2025г. | х | 2025-02-05 | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от «5» февраля 2025 г. № 03618000-1-2025-006 | Проект соглашения министерством культуры был направлен позже планового срока
3.4.2. | Контрольная точка 3.5.2. Проведение закупки (электронный аукцион) книг для библиотек поселений МО Кавказский район | директор МКУК "ЦМБ" Т.Ю.Синельникова | х | 01.05.2025г. | х | 2025-05-05 | контракт на приобретение книгот 05.05.2025 № 2 П | 1-4.05.официальные выходные дни в связи с праздничными мероприятиями
3.4.3. | Контрольная точка 3.5.3. Проведение мероприятий по технической, аналитической обработке книг, внесение данных в электронный каталог | директор МКУК "ЦМБ" Т.Ю.Синельникова | х | 01.10.2025г. | х | 01.10.2025г. | электронный каталог
3.4.4. | контрольная точка 3.5.4. Проведение процедуры передачи книг в библиотеки поселений | директор МКУК "ЦМБ" Т.Ю.Синельникова | х | 27.11.2025г. | х | 27.11.2025г. | акт приема-передачи
3.6. | Мероприятие 3.6. Укрепление материально-технической базы, техническое оснащения муниципальных учреждений культуры | директор МКУК "ЦМБ" Т.Ю.Синельникова | 09.01.2025г. | 30.12..2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | х
4. | Комплекс процессных мероприятий - методическое обслуживание учреждений культуры
4.1. | Мероприятие 4.1.Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения культуры "Организационно-методический центр" | директор МКУК "ОМЦ" Попова О.Н. | 09.01.2025г. | 30.12..2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | х
4.2 | Мероприятие 4.2. Наказы избирателей | директор МКУК "ОМЦ" Попова О.Н. | х | 09.04.2025г. | х | 08.09.2025г.
4.2.1 | Контрольная точка 4.2.1 Заключение контракта на приобритение ноутбука, экшн-камеры | директор МКУК "ОМЦ" Попова О.Н. | х | 09.04.2025г. | х | 09.04.2025г. | Контракт 9-П
4.2.2 | Контрольная точка 4.2.2 Оплата контракта на приобритение ноутбука, экшн-камеры | директор МКУК "ОМЦ" Попова О.Н. | х | 2025-04-30 | х | 2025-04-30 | платежное поручение
4.2.3 | Контрольная точка 4.2.3 Заключение контракта на приобритение сплит-систем | директор МКУК "ОМЦ" Попова О.Н. | х | 16.05.2025г. | х | 16.05.2025г. | Контракт 14-П
4.2.4 | Контрольная точка 4.2.4 оплата контракта на приобритение сплит-систем | директор МКУК "ОМЦ" Попова О.Н. | х | 2025-05-28 | х | 2025-05-28 | платежное поручение
4.2.5 | Контрольная точка 4.2.5 Заключение контракта на приобритение холодильника | директор МКУК "ОМЦ" Попова О.Н. | х | 08.09.2025г. | х | 08.09.2025г. | Контратк № 26
4.2.6 | Контрольная точка 4.2.6 Оплата е контракта на приобритение холодильника | директор МКУК "ОМЦ" Попова О.Н. | х | 2025-09-12 | х | 2025-09-12 | Платежное поручение
5. | Комплекс процессных мероприятий - организация и ведение бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной деятельности организаций и учреждений муниципального образования Кавказский район
5.1. | Мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципального казенного учреждения "Централизованная бухгалтерия отдела культуры" | директор МКУ "ЦБОК" Е.В.Конониченко | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г. | х
6. | Комплекс процессных мероприятий - создание условий для организации досуга и культуры
6.1. | Мероприятие 6.1.Расходы на организацию и проведение мероприятий в области культуры, популяризации здорового образа жизни, поддержка добровольческой (волонтерской) деятельности | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | 09.01.2025г. | 31.12.2025г. | 09.01.2025г. | 30.12.2025г.
6.1.1. | Контрольная точка 6.1.1.Проведение мероприятий, посвященных освобождению района от немецко-фашистских захватчиков | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 01.02.2025г. | х | 01.02.2025г | План работы отдела культуры администрации МО Кавказский район, постановления администрации МО Кавказский район
6.1.2. | Контрольная точка 6.1.2. Проведение торжественного мероприятия, посвященного открытию Года Защитника Отечества | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 07.02.2025г. | х | 07.02.2025г.
6.1.3. | Контрольная точка 6.1.2. Проведение Дня памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества (День вывода ограниченного контингента Советских войск из Республики Афганистан) | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 15.02.2025г. | х | 15.02.2025г
6.1.3. | Контрольная точка 6.1.3.Проведение цикла мероприятий, посвященного Дню защитника Отечества | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 23.02.2025г. | х | 23.02.2025г.
6.1.4. | Проведение муниципального этапа краевого фестиваля-конкурса детского художественного товрчества "Адрес детства -Кубань" | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 19.04.2025г. | х | 2025-04-15
6.1.5 | Контрольная точка 6.1.5. Проведение мероприятий, посвященных «Празднику весны и труда» и Дню Победы | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 10.05.2025г. | х | 01.05.2025 09.05.2025
6.1.6. | Контрольная точка 6.1.6.Проведение мероприятий, посвященных Дню защиты детей | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 05.06.2025г. | х | 2025-06-01
6.1.7 | Контрольная точка 6.1.7. Проведение мероприятия, посвященного Дню символов Краснодарского края и Дню России | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 12.06.2025г. | х | 2025-06-12
6.1.8. | Контрольная точка 6.1.8. Проведение мероприятия, посвященного Дню молодежи | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 29.06.2025г. | х | 29.06.2025г.
6.1.9. | Контрольная точка 6.1.9. Проведение мероприятия, посвященного Дню района | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 27.09.2025г. | х | 27.09.2025г.
6.1.10. | Контрольнаяточка 6.1.10. Проведение Новогодних и Рождественских мероприятий | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 11.01.2026г. | х | 11.01.2026г.
6.1.11. | Контрольная точка 6.1.11.Участие в краевых мероприятиях по плану Министерства культуры Краснодарского края | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 24.12.2025г. | х | 24.12.2025г.
6.1.12. | Контрольная точка 6.1.12.Мероприятия по плану отдела культуры администрации МО Кавказский район | начальник отдела культуры Н.Ю.Михайловская | х | 24.12.2025г. | х | 24.12.2025г.
Начальник отдела культуры администрации МО Кавказский район |  |  |  |  | Н.Ю. Михайловская