## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
"Молодежь Кавказского района"
наименование муниципальной программы
за 2025 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
Цель муниципальной программы - развитие и реализация потенциала молодежи муниципального образования Кавказский район
1.1 | Показатель: Доля молодых людей в Кавказском районе, принимающих участие в мероприятиях, проводимых в сфере молодежной политики в МО Кавказский район | увеличение значений | процент | - | 35 | 51.6 | 16.6 | 147.4286
1.2 | Показатель: Доля молодых людей, занимающихся добровольческой (волонтерской) деятельностью в Кавказском районе | увеличение значений | процент | - | 6.5 | 27.2 | 20.7 | 418.4615
2 | Показатели процессной части
2.1 | Задача муниципальной программы - создание условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей, формирование ценностей здорового образа жизни, привлечение молодых людей, к участию в проектах и программах, направленных на профессиональное, личностное развитие и вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность
2.1.1 | Показатель: Число молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на гражданское и патриотическое воспитание | увеличение значений | человек | - | 8100 | 12364 | 4264 | 152.642
2.1.2 | Показатель: Число молодых людей, задействованных в мероприятиях, направленных на творческое и интеллектуальное развитие | увеличение значений | человек | - | 8600 | 16212 | 7612 | 188.5116
2.1.3 | Показатель: Число молодых людей, участвующих в мероприятиях, направленных на духовно-нравственное воспитание и профилактику безнадзорности правонарушений и экстремисткой деятельности в молодежной среде | увеличение значений | человек | - | 900 | 2650 | 1750 | 294.4444
2.1.4 | Показатель: Число молодых людей участвующих в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни в молодежной среде и привлечение молодежи к туристическим мероприятиям, развитие молодежного туризма, проведение муниципальных смен и форумов в целях всестороннего развития и отдыха молодежи | увеличение значений | человек | - | 350 | 5654 | 5304 | 1615.4286
2.1.5 | Показатель: Число молодых людей муниципального образования Кавказский район, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | увеличение значений | человек | - | 1100 | 7951 | 6851 | 722.8182
2.1.6 | Показатель: Количество молодых людей, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие студенческих трудовых отрядов, профориентации и развитие предпринимательской деятельности, в краевых, муниципальных и всероссийских проектах, конкурсах, направленных на инновации среди молодежи | увеличение значений | человек | - | 120 | 771 | 651 | 642.5
2.1.7 | Показатель: Количество молодых людей, вовлеченных в деятельность молодежного самоуправления мунициипального образования Кавказский район | увеличение значений | человек | - | 65 | 206 | 141 | 316.9231

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Процессная часть
1 | Комплекс процессных мероприятий: проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район | Отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район | 1063 | 1063 | 992.1 | 93.3302 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 1063 | 1063 | 992.1 | 93.3302
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи МО Кавказский район | Отдел молодежной политики, управление образования администрации муниципального образования Кавказский район | 190 | 190 | 169 | 88.9474 | Количество проведенных мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание в МО Кавказский район | единиц | 180 | 354 | Экономия в результате закупочных процедур
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 190 | 190 | 169 | 88.9474
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | в том числе: мероприятия проводимые отделом молодежной политики и МКУ МЦ "Эдельвейс" | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район, МКУ МЦ "Эдельвейс" | 100 | 100 | 79 | 79 | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотическое воспитание, проведенных ОМП и молодежными центрами в МО Кавказский район | единиц | 100 | 274
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 100 | 100 | 79 | 79
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | мероприятия проводимые управлением образования | Управление образования администрации МО Кавказский район | 90 | 90 | 90 | 100 | Количество мероприятий, направленных на гражданское и патриотичекое воспитание, проведенных управлением образования в МО Кавказский район | единиц | 80 | 80
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 90 | 90 | 90 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район, МКУ МЦ "Эдельвейс" | 150 | 150 | 111 | 74 | Количество мероприятий , направленных на формирование здорового образа жизни молодежи | единиц | 20 | 172 | Экономия в результате закупочных процедур
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 150 | 150 | 111 | 74
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, организацию трудового воспитания, профессиональное самоопределение и развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район, МКУ МЦ "Эдельвейс" | 295 | 295 | 295 | 100 | Количество мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, организацию трудового воспитания, профессиональное самоопределение и развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи | единиц | 100 | 263
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 295 | 295 | 295 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку деятельности молодежного самоуправления, поддержку молодежного парламентаризма | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район, МКУ МЦ "Эдельвейс" | 150 | 150 | 139.1 | 92.7333 | Количество мероприятий, направленных на поддержку деятельности молодежного самоуправления, поддержку молодежного парламентаризма | единиц | 15 | 15 | Экономия в результате закупочных процедур
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 150 | 150 | 139.1 | 92.7333
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Организация и проведение мероприятий направленных на создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район, МКУ МЦ "Эдельвейс" | 278 | 278 | 278 | 100 | Количество мероприятий направленных на создание условий для организации досуговой занятости подростков и молодежи | единиц | 30 | 182
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 278 | 278 | 278 | 100
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Комплекс процессных мероприятий - реализация муниципальных функций в области молодежной политики отделом молодежной политики администрации МО Кавказский район и муниципальными учреждениями, подведомственными отделу молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район |  | 14788.4 | 14788.4 | 12938 | 87.4875 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 14788.4 | 14788.4 | 12938 | 87.4875
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район, МКУ МЦ "Эдельвейс" | 7376 | 7376 | 6721.8 | 91.1307 | Выполнены функции МКУ МЦ "Эдельвейс" | х | х | х | экономия по заработной плате, за счет вакансий
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 7376 | 7376 | 6721.8 | 91.1307
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Осуществление части полномочий по работе с детьми и молодежью в поселениях | отдел молодежной политики администрации МО Кавказский район, МКУ МЦ "Эдельвейс" | 2045.4 | 2045.4 | 1373.2 | 67.136 | Выполнены функции учреждения в части организации и проведения мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселениях | х | х | х | экономия по заработной плате, за счет вакансий
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 2045.4 | 2045.4 | 1373.2 | 67.136
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Обеспечение функций органов местного самоуправления | Отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район | 5367 | 5367 | 4843 | 90.2366 | Выполнены функции отдела молодежной политики | х | х | х | экономия по заработной плате, за счет вакансий
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 5367 | 5367 | 4843 | 90.2366
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Всего по муниципальной программе: |  | 15851.4 | 15851.4 | 13930.1 | 87.8793 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 15851.4 | 15851.4 | 13930.1 | 87.8793
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - проведение мероприятий в сфере реализации молодежной политики на территории муниципального образования Кавказский район
1.1 | Организация и проведение мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодежи МО Кавказский район, в том числе мероприятия проводимые отделом молодежной политики и МКУ МЦ "Эдельвейс" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 2025-01-01 | 2025-12-28 | х
1.1.1 | в том числе: мероприятия проводимые отделом молодежной политики и МКУ МЦ "Эдельвейс" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | 2025-01-09 | 2025-12-28 | 2025-01-09 | 2025-12-28 | х
1.1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1.1 - Всероссийкая Акция памяти "Блокадный хлеб" на территории МО Кавказский район | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-01-31 | х | 2025-01-24 | Приказ МКУ МЦ "Эдельвейс" от 24.01.2025 года № 25 "О проведении мероприятия патриотической направленности"
1.1.1.2 | Контрольное событие 1.1.1.2 - Районный конкурс "Молодежная волна. Ритм Кропоткина" |  | х | 2025-11-07 | х | 2025-10-25 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 07.10.2025г. №428/2 "О проведении вокального конкурса для начинающих "Молодежная волна. Ритм Кропоткина"
1.1.1.3 | Контрольная точка 1.1.1.3 - Всероссийская Акция "Свеча памяти" на территории МО Кавказский район |  | х | 2025-06-22 | х | 2025-06-22 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 22.06.2025 года № 341 "О проведении на территории МО Кавказский район всероссийской акции "Свеча памяти""
1.1.1.4 | Контрольная точка 1.1.1.4- Военно-спортивная игра "Зарница" |  | х | 2025-06-30 | х | 2025-05-26 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 26.05.2025 года № 334 "О проведении Военно - спортивной игры "Зарница""
1.1.1.5 | Контрольная точка 1.1.1.5 - «Военно - спортивные соревнования среди ВПК и ВПО «Рекрут 2.0» |  | х | 2025-11-30 | х | 2025-10-13 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 13.10.2025 года № 433 "О проведении Военно - спортивных соревнований среди ВПК и ВПО «Рекрут 2.0""
1.1.1.6 | Контрольная точка 1.1.1.6 - Проведение тематических мероприятий приуроченных к праздничным датам: Дню отца, Дню дедушек и бабушек, Дню матери, Дню многодетной семьи |  | х | 2025-12-21 | х | 2025-10-15 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 15.10.2025 года № 434/1 "О Проведение тематических мероприятий приуроченных праздничным датам: Дню отца, Дню дедушек и бабушек, Дню матери, Дню многодетной семьи""
1.1.1.7 | Контрольная точка 1.1.1.7 - Проведение тематических мероприятий, посвященных памятным датам в России |  | х | 2025-12-25 | х | 2025-08-22 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 22.08.2025г. №396 "О проведении на территории МО Кавказский район тематических мероприятий, посвященных памятным датам в России"
1.1.2 | мероприятия проводимые управлением образования | И.о. начальника управления образования М.А.Чибисова | 2025-01-09 | 2025-12-28 | 2025-01-09 | 2025-12-28
1.1.2.1 | Контрольная точка 1.1.2.1 - Проведение "Уроков мужества" |  | х | 11.01.2025, 31.05.2025, 01.09.2025, 30.12.2025 | х | с 11января 2025 по 31 мая 2025, с 1 сентября 2025- 31 декабря 2025 | Письмо УО № 327 от 14.02.2025 " О направлении тем для проведения "Уроков мужества"
1.1.2.2 | Контрольная точка 1.1.2.2 -Торжественная церемония «Вступаю в ряды ЮНАРМИИ» |  | х | 2025-02-05 | х | 5 февраля 2025 | Письмо ОУ № 210 от 03.02.2025 " О проведении мероприятия"
1.1.2.3 | Контрольная точка 1.1.2.3 - Патриотическая акция «Сад Памяти» |  | х | 2025-11-13 | х | с 30 апреля 2025 по 6 мая 2025 | Письмо УО № 893 от 11.04.2025 г " О проведении меприятия"
1.1.2.4 | Контрольная точка 1.1.2.4 - Торжественные линейки, посвященная Дню Победы |  | х | 2025-12-10 | х | 2025-05-06 | Письмо УО № 993 от 25.04.2025 "О проведении торжественных мероприятий, посвященных 80 летию со Дня Победы в ВОв
1.2 | Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи муниципального образования Кавказский район | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | 2025-01-09 | 2025-12-28 | 2025-01-09 | 2025-12-28 | х
1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 - Проведение дискуссионной площадки "Здоровый образ жизни. Кто "за", кто против"" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-08-22 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 22.08.2025г. №394 "О проведении на территории МО Кавказский район дискуссионной площадки "Здоровый образ жизни. Кто "за", кто против"
1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 - районный фестиваль спорта среди профессиональных образовательных организаций муниципального образования Кавказский район на Кубок прокурора Кавказского района | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-09-24 | х | 24.09.2025 г. | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 24.09.2025 года № 416 "О проведении спортивного фестиваля среди профессиональных образовательных организаций муниципального образования Кавказский район на «Кубок прокурора Кавказского района»
1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 - Поход выходного дня | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-11-28 | х | 2025-11-20 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 20.11.2025 года №455/1 "О проведении похода выходного дня"
1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 - Проведение молодежных командных соревнований «Волейбольный марш памяти» | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-10-24 | х | 2025-10-07 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 07.10.2025 года № 428/1 "О проведении молодежных командных соревнований «Волейбольный марш памяти»
1.3 | Организация и проведение мероприятий направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, организацию трудового воспитания, профессиональное самоопределение и развитие добровольческого (волонтерского) движения молодежи | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | 2025-01-09 | 2025-12-28 | 2025-01-09 | 2025-12-28 | х
1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1 - Профориентационные экскурсии на предприятия района | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-09-26 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 26.09.2025 года № 420 "О проведении проф.ориентационной экскурсии на предприятия района"
1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2 - Деловые встречи с индивидуальными предпринимателями | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-08-22 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 22.08.2025г. №395 О проведении на территории МО Кавказский район деловых встреч с индивидуальными предпринимателями
1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3- Проведение молодежного турнира профориентационной направленности "Свои в будущем" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-09-11 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 11.09.2025 года № 407 "О проведении молодежного турнира профориентационной направленности "Кубань 2035" "Стратегии развития будущего"
1.3.4 | Контрольная точка 1.3.4 - Проведение благотворительной акции "Коробочка храбрости" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-15 | х | 2025-11-27 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 27.11.2025 года №458 "О проведении благотворительной акции "Коробочка храбрости"
1.3.5 | Контрольная точка 1.3.5 - участие в благотворительной акции "Новый год в каждый дом" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-11-28 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 28.11.2025 года №459 "Об участии в благотворительной акции "Новый год в кааждый дом"
1.4 | Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку деятельности структур молодежного самоуправления, поддержку молодежного парламентаризма | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 2025-01-01 | 2025-12-28 | х
1.4.1 | Контрольная точка 1.4.1 - Проведение семинаров, тренингов, конференций, слетов, смен лагерей, круглых столов с участием представителей молодежных и детских общественных объединений | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-08-22 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 22.08.2025 года № 392 "О проведении семинаров, тренингов, конференций, слетов, смен лагерей, круглых столов с участием представителей молодежных и детских общественных объединений"
1.4.2 | Контрольная точка 1.4.2 - Организационная поддержка молодых людей, реализующих проекты в решение значимых социальных проблем | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-08-22 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 22.08.2025 года № 393 "Об оказании организационной поддержки молодых людей, реализующих проекты в решение значимых социальных проблем на территории МО Кавказский район"
1.4.3 | Контрольная точка 1.4.3 - Привлечение административных и бизнес структур к открытому социальному диалогу, партнерству с Молодежными советами и молодежными общественными организациями | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-08-22 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 22.08.2025 года № 397 "О привлечение административных и бизнес структур к открытому социальному диалогу, партнерству с Молодежными советами и молодежными общественными организациями, расположенными на территории МО Кавказский район"
1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4 - интерактивная беседа "Целеполагание. Построение шагов к успеху" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-10-07 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 07.10.2025 года № 429 "О проведении интерактивной беседы "Целеполагание. Построение шагов к успеху"
1.5 | Организация и проведение мероприятий направленных на создание условий дляторганизации досуговой занятости подростков и молодежи | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | 2025-01-01 | 2025-12-28 | 2025-01-01 | 2025-12-28 | х
1.5.1 | Контрольная точка 1.5.1 - Проведение мероприятия "День молодежи" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-06-30 | х | 2025-06-29 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 25.06.2025 года № 375 "О проведении мероприятия Дня молодежи"
1.5.2 | Контрольная точка 1.5.2 - Развитие движения КВН в МО Кавказский район | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-10-17 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 17.10.2025 года № 440 "О развитии движения КВН в МО Кавказский район"
1.5.3 | Контрольная точка 1.5.3 - Интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-12-28 | х | 2025-11-13 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от 13.11.2025 года № 453 "О проведении интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?"
1.5.4 | Контрольная точка 1.5.4 - Участие в форумной площадке "Регион 93" | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | х | 2025-08-30 | х | 2025-07-18 | Приказ отдела молодежной политики администрации МО Кавказский район от18.07.2025 года № 346 "Об участии в форумной площадке "Регион 93"
2 | Комплекс процессных мероприятий - реализация муниципальных функций в области молодежной политики администрации МО Кавказский район и МКУ МЦ "Эдельвейс"
2.1 | Мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МКУ МЦ "Эдельвейс" и.о. директора Стогова А.В. | 2025-01-09 | 2025-12-28 | 2025-01-09 | 2025-12-28 | х
2.2 | Мероприятие: Осуществление части полномочий по работе с детьми и молодежью в поселениях | МКУ МЦ "Эдельвейс" и.о. директора Стогова А.В. | 2025-01-09 | 2025-12-28 | 2025-01-09 | 2025-12-28 | х
2.3 | Мероприятие: Обеспечение функций органов местного самоуправления | Чаплыгина Юлия Аркадьевна исполняющий обязанности начальника ОМП | 2025-01-09 | 2025-12-28 | 2025-01-09 | 2025-12-28 | х
Начальник отдела молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район | [6 empty] | Ю.А. Чаплыгина