Доклад

о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» за 2025 год

Муниципальная программа муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» утверждена постановлением администрации муниципального образования Кавказский район от 23 декабря 2021 года № 1909 «Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества».

В 2025 году в муниципальную программу внесено 10 изменений (26 февраля 2025 г., 23 апреля 2025 г., 11 июня 2025 г., 26 июня 2025 г., 04 августа 2025 г., 28 августа 2025 г., 24 сентября 2025 г., 16 октября 2025 г., 27 ноября 2025 г., 18 декабря 2025 г.).

Координатор муниципальной программы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Соисполнители муниципальной программы – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район; организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район; отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район; финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район.

Участники муниципальной программы – отдел культуры администрации муниципального образования Кавказский район; управление образования администрации муниципального образования Кавказский район; отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район; отдел молодежной политики администрации муниципального образования Кавказский район; управление имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район; управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Кавказский район; финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район; отдел экономического развития администрации муниципального образования Кавказский район; отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район; отдел информатизации и связи администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования муниципальной программы муниципального образования Кавказский район «Муниципальная политика и развитие гражданского общества» в 2025 году был предусмотрен в размере 32 031,7 тыс. руб. за счет средств местного бюджета в сумме 11 378,9 тыс. руб. и краевого бюджета в сумме 20 652,8 тыс. руб., профинансировано 31 428,4 тыс. руб., что составляет 98,1% от плановых назначений.

Цель муниципальной программы:

сохранение атмосферы взаимного уважения к национальным и конфессиональным традициям и обычаям народов, проживающих на территории Кавказского района;

формирование позитивного имиджа Кавказского района, как территории комфортной для проживания представителей различных национальностей;

совершенствование правового и организационного обеспечения антикоррупционных мер;

внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район;

содействие развитию муниципального управления и муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район;

формирование системы муниципальной поддержки некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труд, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

информирование населения Кавказского района о проводимых социально-значимых мероприятиях;

формирование эффективной системы муниципального управления на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий.

В муниципальной программе выделены восемь показателей целей, количественно характеризующих в целом ход реализации муниципальной программы:

показатель «Количество реализованных социально значимых тематических мероприятий по вопросам развития национальных культур, духовного единства и межэтнического согласия» выполнен на 100 % (план – 1 ед., факт – 1 ед.);

показатель «Степень доверия к органам местного самоуправления муниципального образования Кавказский район» выполнен на 103,9% (план - 80,5%, факт – 83,6%);

показатель «Доля муниципальных образований Кавказского района, принимающих участие в краевых конкурсах» выполнен на 100% (план - 100%, факт – 100%);

показатель «Общее количество лиц, замещающих муниципальные должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район, обученных по программам дополнительного профессионального образования и программам противодействие коррупции» выполнен на 100% (план – 93 чел., факт – 93 чел.);

показатель «Численность ветеранов (пенсионеров,  инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, охваченных общественно полезными проектами, реализуемыми социально ориентированными некоммерческими организациями» выполнен на 108,3% (план - 3250 чел., факт – 3520 чел.) численность ветеранов увеличилась на 270 человек;

показатель «Количество изготовленных баннеров (стикеров)» выполнен на 50% (план - 30 ед., факт – 15 ед.), баннеры изготовлены по фактической потребности, в муниципальную программу не внесены изменения;

показатель «Количество распространенного среди населения информационного материала (листовок, плакатов, буклетов и др.) выполнен на 99 % (план – 6000 ед., факт – 5942 ед.), информационный материал приобретен по фактической потребности, в муниципальную программу не внесены изменения;

показатель «Обеспеченность структурных подразделений и отраслевых отделов администрации муниципального образования Кавказский район справочно-правовыми и информационными системами» выполнен на 100 %.

План реализации муниципальной программы на 2025 год был утвержден 27 декабря 2024 года заместителем главы по вопросам внутренней и кадровой политики, казачества и военным вопросам (изменения вносились 31 марта 2025 г., 30 июня 2025 г., 30 сентября 2025 г., 29 декабря 2025 г.).

В семи контрольных точках фактический срок наступления превышает плановый.

В комплексе процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район» нарушены сроки наступления в следующих контрольных точках:

в контрольной точке 1.2.1 «Многообразие культурных традиций» мероприятия «Проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений» фактический срок – 02.04.2025 г. превышает плановый срок – 29.03.2025 г., так как мероприятие было перенесено, из-за плохих погодных условий;

в контрольной точке 1.4.1 «Экстремизм и конфликты» мероприятия «Проведение встреч с сотрудниками отдела МВД России по Кавказскому району по обмену имеющейся информации по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде» фактический срок – 04.04.2025 г. превышает плановый срок – 30.03.2025 г., так как 30.03.2025 не все участники мероприятия могли присутствовать.

В комплексе процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» мероприятия «Организация дополнительного профессионального образования лиц замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район» нарушены сроки наступления в следующих контрольных точках:

по финансовому управлению:

в контрольной точке 4.1.2.7 «Оплата за обучение сотрудников» плановый срок наступления – 26.12.2025 г., в связи с задержкой доставки документов на оплату АО «ПОЧТОЙ РОССИИ» оплата за обучение прошла в январе 2026 года;

в контрольной точке 4.1.2.8 «Выдача удостоверений о повышении квалификации» плановый срок наступления – 29.12.2025 г., в связи с задержкой доставки документов на оплату АО «ПОЧТОЙ РОССИИ» выдача удостоверений за обучение перенесена на январь 2026 года;

по управлению имущественных отношений:

в контрольной точке 4.1.3.4 «Выдача удостоверений о повышении квалификации» плановый срок наступления – 30.12.2025 г., фактически выдача удостоверений прошла 13 января 2026 года, так как обучение проводилось до конца 2025 года.

В комплексе процессных мероприятий «Поддержка некоммерческой общественной организации  «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов» нарушен срок наступления в контрольной точке 5.1.1.1 «Заключение соглашения на получение субсидии» мероприятия «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» фактический срок – 03.03.2025 г. превышает плановый срок – 25.01.2025 г., из-за задержки подписания соглашения, в связи с устранением недочетов и согласованием.

В комплексе процессных мероприятий «Сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных и информационно-технологических систем, приобретение и модернизация вычислительной техники для обеспечения деятельности органов местного самоуправления администрации МО Кавказский район» мероприятия «Приобретение, ремонт и модернизация вычислительной техники, оргтехники и периферийного оборудования (в том числе для локальной вычислительной сети), обеспечение её функционирования (приобретение расходных материалов и комплектующих компонентов)» нарушен срок наступления по администрации в контрольной точке 7.2.2.11 «Приобретение планшетного компьютера» фактический срок – 24.12.2025 г. превышает плановый срок – 23.12.2025 г., из-за задержки в оформлении платежных документов.

- Процессная часть муниципальной программы

Процессная часть муниципальной программы включает в себя семь комплексов процессных мероприятий:

гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район;

противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район;

развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район;

развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район;

поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов»;

проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции;

сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных и информационно-технологических систем, приобретение и модернизация вычислительной техники, периферийного оборудования и других устройств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район.

  - О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений в муниципальном образовании Кавказский район»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий - организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования на реализацию комплекса процессных мероприятий в 2025 году был предусмотрен за счет средств местного бюджета в сумме 244,5 тыс. руб., профинансировано 244,5 тыс. руб. или 100% от общего объема бюджетных ассигнований.

В комплексе процессных мероприятий решаются задачи - профилактика межнациональных и межконфессиональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Кавказского района о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях.

В данном комплексе мероприятий предусмотрены к реализации двенадцать мероприятий, финансирование на 2025 год было предусмотрено по трем мероприятиям.

По мероприятию 1 «Организация и проведение фестивалей, праздников национальных культур, фольклорных праздников, соревнований, конкурсов, фестивалей с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей», были предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 168,2 тыс. руб., профинансировано 168,2 тыс. руб. (100%).

Для проведения мероприятий был изготовлен раздаточный материал, а именно: брелоки, ежедневники, USB – флэш-накопители, шариковые ручки, кружки с символикой Кавказского района.

Были проведены мероприятия:

1. Межмуниципальный АРТ-фестиваль «На перекрестке культур»;

2. Ежегодный фестиваль детского творчества «Зеленый шум»;

3. Цикл мероприятий, посвященных Дню народного единства;

4. Проведение круглых столов для учащихся и студентов учебных заведений по вопросам веротерпимости и межнациональных отношений (2 раза);

5. «Многообразие культурных традиций»;

6. « Толерантность и межнациональные отношения в молодежной среде»;

7. «Все мы разные - в этом наше богатство»;

8. Проведение встреч с сотрудниками отдела МВД России по Кавказскому району по обмену имеющейся информации по профилактике экстремистской деятельности в молодежной среде;

9. Организация встреч с лидерами религиозных конфессий по вопросу «Межнациональных и межконфессиональных отношений в МО Кавказский район»;

10. Организация встреч с лидерами национально культурных организаций по вопросу «Межнациональных и межконфессиональных отношений в МО Кавказский район»;

11. Организация встреч с лидерами национально культурных организаций по вопросу «Межнациональных и межконфессиональных отношений в МО Кавказский район»;

12. Организация встреч с лидерами религиозных конфессий по вопросу «Межнациональных и межконфессиональных отношений в МО Кавказский район»;

13. Информирование молодежи, специалистов, работающих с детьми, и родителей (законных представителей) несовершеннолетних о возможных мерах против втягивания в протестные акции, манипулятивного воздействия, о возможности травматизма и провокаций на совершение противоправных деяний;

14. Акции с размещением информационных постов полезный контента по профилактике экстремистской деятельности;

15 Студенческая конференция «Профилактика асоциальных явлений»;

16. Проведение конкурса плакатов и видеороликов экстремисткой и антитеррористической деятельности;

17. Мероприятия по профилактике противодействия распространению идеологии экстремизма и терроризма.

В мероприятиях приняли участие 150 человек, результат реализации мероприятия достигнут.

По мероприятию 3 «Организация и проведение мероприятий по празднованию памятных дат исторических событий России, Краснодарского края и Кавказского района, государственных и межгосударственных праздников и дней воинской славы России», были предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 30,0 тыс. руб., профинансировано 30,0 тыс. руб. (100%).

Для проведения мероприятий по празднованию памятных дат исторических событий был изготовлен раздаточный материал: брелоки, флэш-накопители, ежедневники, шариковые ручки и кружки с символикой Кавказского района.

Были проведены мероприятия:

1. Цикл мероприятий, посвященных Дню Освобождения Кавказского района от немецко-фашистских захватчиков (в 9 поселениях);

2. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (в 9 поселениях);

3. Цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества (в 9 поселениях);

4. Цикл мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. (в 9 поселениях);

5. Цикл мероприятий, посвященных Дню героев отечества (в 9 поселениях).

Проведено 10 мероприятий, результат реализации мероприятия достигнут.

По мероприятию 10 «Организация создания, изготовления и распространения социальной рекламы, полиграфической продукции, электронных презентаций по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в Кавказском районе», были предусмотрены расходы за счет средств местного бюджета в сумме 46,3 тыс. руб., профинансировано 46,3 тыс. руб. (100 %). В рамках мероприятия планировалось изготовить 100 экземпляров полиграфической продукции социальной рекламы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений, но возникла необходимость в приобретении стенда габаритным размером 2000х2100 мм с карманами для сменной информации.

Изменение в муниципальную программу не внесено, соответственно результат реализации мероприятия не достигнут.

Значение целевого показателя «Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных (межэтнических) отношений, от общей численности населения проживающих на территории Кавказского района» достигнуто на 103,5% (план 86 %, факт 89%).

Также были проведены мероприятия без привлечения средств местного бюджета:

1. Проведение профилактических бесед с лидерами национально культурных организаций и с лидерами религиозных конфессий по вопросам предотвращения проявлений публичных мероприятий;

2. Информирование лидеров политических организаций о порядке проведения публичных мероприятий, предусмотренных законодательством;

3. Проведение профилактических мероприятий в местах концентрации участников неформальных группировок (в том числе в местах молодежного досуга).

1.2. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Противодействие коррупции в муниципальном образовании Кавказский район»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 110 тыс. рублей, профинансировано 108,5 тыс. руб. или 98,6 %.

В комплексе процессных мероприятий решаются задачи - оптимизация системы противодействия коррупции в целях совершенствования системы эффективного управления в муниципальном образовании Кавказский район.

В данном комплексе мероприятий предусмотрены к реализации четыре мероприятия, финансирование на 2025 год было предусмотрено по четырем мероприятиям.

По мероприятию 1 «Проведение социологических исследований для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции» на реализацию выделена запланированная сумма из местного бюджета в размере 25 тыс. руб., израсходовано 24,8 тыс. руб. или 99,2 %.

В результате проведено одно социологическое исследование в апреле 2025 года для осуществления мониторинга восприятия уровня коррупции, в опросе приняло участие 275 респондентов.

Результат реализации мероприятия достигнут, подготовлен доклад по результатам проведения социологического исследования.

По мероприятию 2 «Опубликование тематической информации антикоррупционной направленности в газете» предусмотрено 10,0 тыс. руб., освоено 10,0 тыс. руб. (100 %). Опубликовано 4 статьи в местной газете «Огни Кубани» по теме антикоррупционной направленности.

Результат реализации мероприятия достигнут.

По мероприятию 3 «Издание и размещение методических рекомендаций, социальной рекламы, проспектов, агитационных листовок, стендов антикоррупционной направленности» выполнено на 98,2 %, что составляет      71,1 тыс. руб. из 72,4 тыс. руб. запланированных.

В рамках реализации мероприятия изготовлены настенные квартальные календари тематической направленности в количестве 165 экземпляров, кроме того изготовлены листовки в количестве 300 штук и наклейки в количестве 500 штук антикоррупционной направленности.

Результат реализации мероприятия достигнут.

По мероприятию 4 «Проведение обучения муниципальных служащих по программам противодействия коррупции» запланировано 2,6 тыс. руб., израсходовано 2,6 тыс. руб., что составляет 100 %.

Повышение квалификации по программе «Профилактика противодействие коррупции» прошли 22 человек.

Результат реализации мероприятия достигнут.

Целевой показатель «Обеспечение проведения антикоррупционной экспертизы проектов правовых актов органов местного самоуправления Кавказского района, принятых к рассмотрению в отчетном году» выполнен на 100%, за отчетный период проведена антикоррупционная экспертиза 169 проектов нормативно – правовых актов.

1.3. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район»

## Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году - 20 652,8 тыс. руб. из средств краевого бюджета, что составляет 100% от предусмотренного на отчетный год.

В комплексе процессных мероприятий решаются задачи - внедрение и развитие инструментов инициативного бюджетирования на территории муниципального образования Кавказский район.

В данном комплексе процессных мероприятий предусмотрены к реализации два мероприятия, финансирование в 2025 году было предусмотрено по одному.

По мероприятию 1 «Проведение конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в муниципальном образовании Кавказский район» проведен конкурсный отбор проектов местных инициатив, в конкурсе приняли участие 89% поселений. (Привольное с/п участие в отборе не принимало).

Результат реализации мероприятия достигнут.

По мероприятию 2 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений муниципального образования Кавказский район», были предусмотрены расходы за счет средств краевого бюджета в сумме - 20 652,8 тыс. руб., профинансировано - 20 652,8 тыс. руб. (100%).

Победителями седьмого краевого конкурса проектов местных инициатив стали три поселения:

сельское поселение им. М. Горького (благоустройство общественной территории в х. Черномуровском, сумма дотаций - 2 829,9 тыс. руб.);

Дмитриевское сельское поселение Кавказского района (благоустройство общественной территории по адресу: ст. Дмитриевская, ул. им. В.Ф. Щербинина, 1б, сумма дотаций – 7 955,8 тыс. руб.);

Кропоткинское городское поселение Кавказского района (благоустройство детской спортивно - игровой площадки в г. Кропоткин, пер. Аэродромный, 3, сумма дотаций – 9 867,1 тыс. руб.).

Результат реализации мероприятия достигнут.

Целевой показатель «Доля граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части), принявших участие в собраниях или иных организованных формах осуществления местного самоуправления по отбору проектов местных инициатив, от общего числа граждан в возрасте от 18 лет, проживающих в муниципальном образовании (его части) выполнен на 100 % (план 100%, факт 100%).

1.4. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании Кавказский район»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – правовой отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район, управление имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и финансовое управление муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 153,3 тыс. рублей, фактически – 133,1 тыс. руб., что составляет - 86,8%.

Поставлены и решаются задачи комплекса процессных мероприятий – создание условий для стабильного социально-экономического развития муниципального образования Кавказский район посредством профессионального развития и дополнительного профессионального образования муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, формирование кадрового состава органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район, повышение эффективности работы органа местного самоуправления муниципального образования Кавказский район.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено выполнение одного мероприятия – «Мероприятия по переподготовке и повышению квалификации лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования Кавказский район».

В 2025 году объем финансирования был предусмотрен по 3 главным распорядителям:

110,7 тыс. руб. по администрации муниципального образования Кавказский район, фактически освоены 110,7 тыс. руб. (100%),

27,6 тыс. руб. по финансовому управлению, освоено 8,8 тыс. руб. (31,9%),

15,0 тыс. руб. по управлению имущественных отношений, освоено 13,6 тыс. руб. (90,7 %).

Результат реализации мероприятия достигнут - фактически дополнительное профессиональное образование повышения квалификации получили 71 человек (100%), из них 49 человек – по администрации муниципального образования Кавказский район, 21 человек – по финансовому управлению, 1 человек – по управлению имущественных отношений.

Специалисты финансового управления прошли дополнительное профессиональное образование - повышение квалификации по следующим программам:

по теме «Новый закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти: основные положения и механизмы реализации» обучено - 5 чел. (8,8 тыс. рублей);

по теме «Муниципальный бюджет и муниципальные финансы в условиях реформы МСУ: ФЗ 33, изменения в законодательстве, особенности работы в новой экономической ситуации и подготовка к бюджету 2026» обучено - 16 чел. (18,8 тыс. руб.).

В связи с задержкой доставки документов на оплату АО «ПОЧТОЙ РОССИИ» не прошла оплата в сумме 18,8 тыс. руб. в 2025 году, оплата проведена в январе 2026 года.

Таким образом, по итогам 2025 года значение целевого показателя «Обеспечение информационно-техническими ресурсами и коммуникациями структурных подразделений и отраслевых отделов администрации муниципального образования Кавказский район» - 100% (100% от плана).

Специалисты администрации муниципального образования Кавказский район прошли дополнительное профессиональное образование по следующим направлениям:

профессиональная переподготовка по программе «Делопроизводство в государственных и муниципальных учреждениях» - 3 муниципальных служащих;

повышение квалификации по следующим программам: «Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,  «Организация и осуществление внутреннего финансового аудита»,  «1С: Бухгалтерия Главный бухгалтер – ведение всего финансового учета организации», «Делопроизводство и документооборот в муниципальных образованиях», «Культура письменной речи и правила оформления служебных документов», «Реализация полномочий органов местного самоуправления в сфере инвестиционной политики», «Поддержка экспорта», «Противодействие терроризму и экстремизму», «Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций», «Организация и ведение территориальной обороны», «Архивное дело», «Противодействие коррупции в системе государственного и муниципального управления» - 46 муниципальных служащих.

Специалисты управления имущественных отношений администрации муниципального образования Кавказский район прошли дополнительное профессиональное образование по программе:

-  повышения квалификации ««Ведение бухгалтерского учета» (код А) – 2025» - 1 муниципальный служащий.

1.5. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Поддержка некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – организационный отдел администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году за счет средств местного бюджета предусмотрен в сумме 1 030,0 тыс. рублей, профинансировано 1 030,0 тыс. руб., что составляет 100%.

Поставлены и решаются задачи комплекса процессных мероприятий - создание условий для деятельности некоммерческой общественной организации «Кавказская районная организация Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов».

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено выполнение трех мероприятий.

На реализацию мероприятия «Обеспечение комплекса мероприятий по защите законных прав ветеранов, пенсионеров и инвалидов войны, труда, вооруженных сил РФ и правоохранительных органов в Кавказском районе» было предусмотрено - 740,0 тыс. руб., фактически профинансировано – 740,0 тыс. руб., что составляет 100%.

Обеспечено проведение комплекса мероприятий, результат реализации мероприятий достигнут.

На реализацию мероприятия «Проведение торжественных мероприятий, посвященных значимым датам» было предусмотрено 200,0 тыс. руб., фактически профинансировано – 200,0 тыс. руб., что составляет 100%.

В целях оказания поддержки ветеранов труда, с юбилейной датой и с днем рождения было поздравлено  в 2025 году 32 человека.

Проведены мероприятия, посвященные: Дню инженерных войск, Дню освобождения г. Кропоткина, Краснодарского края, Дню памяти о россиянах, исполнявших, служебный долг за пределами Отечества, памятной дате России - 35 лет вывода войск из Афганистана, Дню защитника Отечества, Дню воинской славы  России, Дню участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф. В этих мероприятиях принимали участие 1700 человек.

Было принято участие в похоронах погибших  солдат в СВО на Украине (69 человек), в похоронах участвовали 750 человек.

Проведены  мероприятия для участников ВОВ - 7 человек, блокадников - 9 человек, узников - 6 человек, были организованы поздравления: с Днем Защитника Отечества  - 23 февраля, с женским днем 8марта, поздравления с 80-й годовщиной Победы в ВОВ, с Днем пожилого человека, с Днем матери. Участие приняли 250 человек.

Проведены мероприятия в Доме культуры г. Кропоткина: День пожилого человека, День Матери. На день Матери была организована выставка прикладного искусства, которая была подготовлена членами ветеранской организации. Участие в этих мероприятиях приняло 520 человек.

Проводились чаепития в День Учителя (с бывшими учителями школ), в День Отца, 23 Февраля, 8 марта, в День матери,  в День пожилого человека.

Всего в 2025 году было проведено 89 мероприятий, результат реализации мероприятия достигнут.

На реализацию мероприятия «Оказание материальной помощи членам Кавказской районной организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, проживающим на территории муниципального образования Кавказский район» было предусмотрено 90,0 тыс. руб., профинансировано – 90,0 тыс. руб., что составляет 100%.

Материальная помощь была оказана 103 членам ветеранской организации (100%).

Мероприятия выполнены, результаты реализации мероприятий достигнуты в полном объеме.

Целевой показатель «Число ветеранских первичных организаций, получивших финансовую и консультационную поддержку» выполнен на 100% (план - 15 единиц, факт - 15 единиц, 1 января 2025 года проведена реорганизация, осталось 7 городских и 8 поселковых первичных организаций).

Целевой показатель «Численность членов ветеранских организаций, получивших материальную поддержку» выполнен на 103,8% (план - 80 человек, факт – 83 человека).

1.6. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Проведение информационно-разъяснительной работы среди населения Кавказского района путем размещения тематических баннеров и раздачи полиграфической продукции»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий -  отдел по делам казачества и военным вопросам администрации муниципального образования Кавказский район.

Главный распорядитель бюджетных средств – администрация муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году был предусмотрен в сумме 520 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически профинансировано 281,1 тыс. рублей, что составляет 54,1%.

В комплексе процессных мероприятий решаются задача - информирование населения Кавказского района о проводимых социально-значимых мероприятиях.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено выполнение двух мероприятий.

На реализацию мероприятия «Изготовление тематических баннеров (стикеров)» было предусмотрено финансирование – 270,0 тыс. рублей, профинансировано – 55,2 тыс. рублей, что составляет 20,4 %.

Из 30 запланированных к изготовлению баннеров, изготовлено всего 15, баннеры изготавливались по фактической потребности, изменения в программу внесены не были.

Результат реализации мероприятия не достигнут.

На реализацию мероприятия «Изготовление информационного материала (листовок, плакатов, буклетов и др.) было предусмотрено финансирование 250,0 тыс. рублей, фактически профинансировано – 225,9 тыс. рублей, что составляет 90,4 %.

Изготовлен информационный материал в количестве 5942 единиц при плане 6000 единиц, результат реализации мероприятия не достигнут, изменения в программу внесены не были.

1.7. О ходе реализации комплекса процессных мероприятий «Сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных и информационно-технологических систем, приобретение и модернизация вычислительной техники, периферийного оборудования и других устройств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район»

Ответственный за реализацию комплекса процессных мероприятий – финансовое управление администрации муниципального образования Кавказский район.

Главные распорядители бюджетных средств и ответственные за достижение результата – администрация муниципального образования Кавказский район, управление имущественных отношений муниципального образования Кавказский район и финансовое управление муниципального образования Кавказский район.

Объем бюджетного финансирования комплекса процессных мероприятий в 2025 году был предусмотрен в сумме 9 321,1 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, фактически профинансировано – 8 978,4 тыс. руб., что составляет 96,3%, в том числе по 3 главным распорядителям:

4 516,8 тыс. руб. по администрации муниципального образования Кавказский район, фактически освоены 4 433,5 тыс. руб. (98,2%),

3 570,0 тыс. руб. по финансовому управлению, освоено 3 449,7 тыс. руб. (96,6%),

1 234,3 тыс. руб. по управлению имущественных отношений, освоено 1 095,2 тыс. руб. (88,7 %).

Экономия бюджетных средств в сумме 342,7 тыс. руб. сложилась по результатам проведения закупочных процедур.

В комплексе процессных мероприятий решаются задачи – сопровождение, техническое обслуживание, развитие и модернизация информационных и информационно-технологических систем, приобретение и модернизация вычислительной техники, периферийного оборудования и других устройств для обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Кавказский район.

Комплексом процессных мероприятий предусмотрено выполнение трех мероприятий.

На реализацию мероприятия «Приобретение программного обеспечения (в том числе в рамках импортозамещения), техническое сопровождение, модернизация и организация доступа (в том числе продление лицензий и сертификатов)» было предусмотрено - 5 684,3 тыс. рублей, фактически профинансировано – 5 405,9 тыс. руб., что составляет 95,1%.

Денежные средства были направлены:

по администрации муниципального образования Кавказский район в сумме 1 166,7 тыс. руб. или 97,2% от предусмотренной суммы - 1200,0 тыс. руб.:

на приобретение обеспечение антивирус «Kaspersky» - 297,8 тыс. руб.;

на оплату услуг по адаптации системы электронного документооборота в администрации муниципального образования Кавказский район на базе единой межведомственной системы электронного документооборота Краснодарского края - 378,9 тыс. руб.;

на оплату за оказание услуг по техническому сопровождению интернет - ресурса - 220,0 тыс. руб.;

на оплату за право использования программного продукта «1С»-  22,1 тыс. руб.;

на оплату за обслуживание и администрирование ПО VipNet Client (KC3) -  85,9 тыс. руб.;

на оплату за обслуживание и администрирование продуктов под торговым знаком ViРNet Client 4.х (KC3) (ДС СМЭВ) - 65,8 тыс., руб.;

на приобретение компакт-диска с дистрибутивом ПО ViPNetClient 4.х в количестве 1 шт. - 1,5 тыс. руб.;

на оплату за передачу права на использование программного обеспечения ViPNet Client 4.x (КСЗ) (ДС СМЭВ) в количестве 6 шт. - 61,8 тыс. руб.;

на предоставление сертификата на услугу по обслуживанию и администрированию программного обеспечения ПО ViPNet Client (КС 3) (ДС СМЭВ) - 32,9 тыс. руб.

по финансовому управлению в сумме 3 170,7 тыс. руб. или 96,4% от предусмотренной суммы – 3290,0 тыс. руб.:

на оплату услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Гарант» - 266,8 тыс. руб.;

на оплату услуг по техническому сопровождению программных продуктов «АС Бюджет», «АС УРМ» и «ПО Сервер обмена данными»- 2650,0 тыс. руб.;

на оплату за право использования и сопровождение программы «Контур Диадок» и «Контур Экстерн» – 10,5тыс. руб.;

на оплату за подключение к серверу «1С Отчетность», за «ИТС БЮДЖЕТ», за обновление «ЗПК 1С Предприятие»	 - 41,5 тыс. руб.;

на оплату за сопровождение программных продуктов 1С	 - 144,0 тыс. руб.;

на приобретение «Антивирус Dr.Web» для малого бизнеса 	- 7,9 тыс. руб.$

на оплату за оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ "Подсистема учета сведений о плательщиках» и по предоставлению неисключительных(пользовательских) прав на использование программ для ЭВМ "Взаимодействие с ФНС» - 50,0 тыс. руб.

по управлению имущественных отношений в сумме 1068,5 тыс. руб. или 89,5% от предусмотренной суммы – 1 194,3 тыс. руб.:

на оплату за сопровождение программных продуктов «1С» - 90,0 тыс. руб.;

на оплату за сопровождение программного обеспечения и приобретения права пользования VipNet Client 4.x – 42,3 тыс. руб.;

на оплату за оказанные услуги по техническому обслуживанию «ЕСУОНД БАРС» – 375,0 тыс. руб.;

на оплату за оказанные услуги по техническому обслуживанию «БАРС – Имущество»-  44,9 тыс. руб.;

на оплату услуг по сопровождению электронного периодического справочника «Гарант» - 399,7 тыс. руб.;

на оплату услуг по приобретению неисключительных лицензионных прав на обслуживание программного обеспечения антивирус «Kaspersky» - 75,3 тыс. руб.;

на оплату за оказанные услуги по настройке и приобретению неисключительных прав системы СБИС «Отчетность баз.бюджет» - 6,5 тыс. руб.;

на приобретение права пользования «1С: Комплект, подписка на 12 месяцев»- 34,8 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Приобретение, ремонт и модернизация вычислительной техники, оргтехники и периферийного оборудования (в том числе для локальной вычислительной сети), обеспечение её функционирования (приобретение расходных материалов и комплектующих компонентов)» было предусмотрено – 1 753,7 тыс. рублей, фактически профинансировано – 1 689,4 тыс. руб., что составляет 96,3%.

Денежные средства были направлены:

по администрации муниципального образования Кавказский район в сумме 1 383,7 тыс. руб. или 96,5% от предусмотренной суммы – 1 433,7 тыс. руб.:

на приобретение источника бесперебойного питания – 447,0 тыс. руб.;

на приобретение сервера – 478,0 тыс. руб.;

на приобретение планшетного компьютера и моноблока – 338,9 тыс. руб.;

на оплату за оказанные услуги по заправке и восстановлению картриджей – 119,8 тыс. руб.

по финансовому управлению в сумме 279,0 тыс. руб. или 99,6% от предусмотренной суммы – 280,0 тыс. руб.:

на ремонт и модернизацию вычислительной техники, оргтехники и периферийного оборудования – 160,0 тыс. руб.;

на приобретение	мониторов -  35,4тыс. руб.;

на оплату за МФУ (принтер, сканер, ксерокс) – 83,6 тыс. руб.

по управлению имущественных отношений в сумме 26,7 тыс. руб. или 66,8% от предусмотренной суммы - 40,0 тыс. руб.:

на приобретение цветного принтера – 26,7 тыс. руб.

На реализацию мероприятия «Приобретение устройств отображения и передачи визуальной информации (светодиодный экран), и обработки и вывода изображения (видеопроцессор)» было предусмотрено – 1 883,1 тыс. рублей, фактически профинансировано – 1 883,1 тыс. руб., что составляет 100%.

Денежные средства были направлены администрацией муниципального образования Кавказский на приобретение, монтаж и настройку светодиодного LED - экрана и видеопроцессора для большого зала администрации МО Кавказский район.

Мероприятия выполнены, результаты реализации мероприятий достигнуты в полном объеме.

Значение целевого показателя «Обеспечение информационно-техническими ресурсами и коммуникациями структурных подразделений и отраслевых отделов администрации муниципального образования Кавказский район» - 100%, достигнуто в полном объеме.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Кавказский район 	            В.А. Пеплов

Начальник правового отдела                                                              А.И. Полусмак