## Цел.показатели
ОТЧЕТ
о ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Кавказский район
«Охрана окружающей среды»_
наименование муниципальной программы
за 2025 год
(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)
1. Сведения о достижении целевых показателей муниципальной программы
№ п/п | Наименование комплекса процессных мероприятий, мероприятий | Признак динамики показателя увеличение значений, уменьшение значений) | Един. Измерения (по ОКЕИ) | Фактическое значение показателя за аналогичный отчетный период прошлого года | Плановое значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на конец отчетного периода | Отклонение в абсол. выраж. | % исполнения | Причина недостижения фактического значения показателя в отчетном периоде
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Показатели целей муниципальной программы программы
Цель муниципальной программы - улучшение экологической ситуации, обеспечение сохранения и воспроизводства растительного мира, сохранение биологического разнообразия, увеличение площади озеленения на территории муниципального образования Кавказский район
1.1 | Доля обеспеченности зелеными зонами общего пользования территории муниципального образования Кавказский район | увеличение значения | процент | 20 | 25 | 25 | 0 | 100
2 | Показатели процессной части
2.1 | Задача - повышение эффективности исполнения полномочий в сфере охраны окружающей среды и повышение уровня экологической безопасности, сохранение, воспроизводство объектов растительного мира в целях обеспечения экологически благоприятных условий жизни населения; увеличение площади зеленого фонда района
2.1.1 | Количество поселений муниципального образования Кавказский район, на территории которых проведены мероприятия по озеленению, направленные на снижение загрязнения атмосферного воздуха | увеличение значения | штук | 9 | 9 | 1 | 8 | 11.1111 | По решению администрации муниципального образования Кавказский муниципальный район высадка деревьев проведена в Кропоткинском городском поселении

## Финансирование
2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы
№ п/п | Наименование муниципального проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятий муниципальной программы | Ответственный за выполнение мероприятия, исполнитель | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  | Профинансировано, тыс. рублей | % исполнения | Результат реализации мероприятия |  |  |  | Причины неосвоения средств, недостижения значения результата реализации мероприятия
|  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью |  |  | наименование | единица измерения | плановое значение | фактическое значение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Процессная часть
1.1 | Комплекс процессных мероприятий - снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории Кавказского района | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 3668.2 | 3668.2 | 2313 | 63.0554 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3668.2 | 3668.2 | 2313 | 63.0554
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Проведение мероприятий по озеленению, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха на территорий поселений Кавказского района | Начальник управления ЖКХСТИС администрации МО Кавказский район Арутюнов А.Г. | 3668.2 | 3668.2 | 2313 | 0 | высадка деревьев на территории Кавказского района | единица | 500 | 261 | Экономия денежных средств по итогам проведения электронного аукциона
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3668.2 | 3668.2 | 2313 | 63.1
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Всего по муниципальной программе: |  | 3668.2 | 3668.2 | 2313 | 63.0554 | х | х | х | х | х
| федеральный бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| краевой бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 0
| местный бюджет |  | 3668.2 | 3668.2 | 2313 | 63.1
| ВБИ |  | 0 | 0 | 0 | 0

## План реализации
3. Сведения о выполнении (достижении) сроков реализации мероприятий и контрольных точек процессной части муниципальной программы
№ п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Ответственный за реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Плановый срок начала реализации мероприятия (дата) | Плановый срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Фактический срок начала реализации мероприятия (дата) | Фактический срок окончания реализации мероприятия, наступления контрольной точки (дата) | Документ, подтверждающий реализацию мероприятия, наступление контрольной точки | Причины несоблюдения планового срока, и меры по реализации мероприятия, наступлению контрольной точки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Комплекс процессных мероприятий - снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории Кавказского района
1.1 | Проведение мероприятий по озеленению, направленных на снижение загрязнения атмосферного воздуха на территорий поселений Кавказского района | Арутюнов А.Г. (начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта и связи администрации муниципального образования Кавказский район) | 2025-10-31 | 2025-12-30 | 2025-10-31 | 2025-12-30 | х
1.1.1 | Контрольная точка 1.1.1 Подготовка документации к проведению аукциона на закупку деревьев |  | х | 2025-10-31 | х | 2025-10-31 | Техническое задание
1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2 Размещение документов на ЕИС "Закупки" |  | х | 2025-11-07 | х | 2025-11-18 | Извещение о проведении электронного аукциона | В связи с увеличением срока организационных мероприятий по определению места высадки зеленых насаждениях.
1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3 Подписание муниципального контракта на закупку деревьев |  | х | 2025-12-09 | х | 2025-12-09 | Муниципальный контракт № 01183000045250003540001 от 09.12.2025 г.
1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4 Передача деревьев поселениям с последующей высадкой |  | х | 2025-12-29 | х | 2025-12-26 | Документ о приемке № 1 от 26.12.2025 г.
Начальник управления ЖКХСТИС администрации Кавказский район | [6 empty] | А.Г. Арутюнов